Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский  район «Молодежь Тбилисского района» за 2016 год

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Тбилисский район в 2016 году на территории Тбилисского района  осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1049  утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района». В 2016 году внесено 3 изменения в программу.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено в бюджете 4482,0 тысяч рублей, объем финансирования за счет средств краевого бюджета не был предусмотрен, за счет средств местного бюджета - 4482,0 тысяч рублей.

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район.

Реализация муниципальной  программы в 2016 году позволила отделу по делам молодежи провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Тбилисский район.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2016 год                исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1 «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий».

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 179,9 тыс.руб., кассовые расходы по итогам года составили 179,1 тыс.руб. или 99,5%.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»  за 2016  год, проведено 51 мероприятие с общим охватом 9968 человек,  что составляет 104,0% от запланированного значения  целевого показателя на  2016 год (49 мероприятий).  В апреле – мае 2016 года проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». В ходе кампании роздано более 5 000 лент. 8 мая проведена патриотическая акция «Сеча памяти» в которой приняли участие более 2000 человек.  В рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы проведено более 20 мероприятий таки как соревнования  «Патриот Кубани», викторина «Моя малая родина», конкурс презентаций «Во славу Отечества» и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи» за 2016 год, проведено 64 мероприятия  с охватом

12544 человек, что составило 103,2 %  от запланированного значения  целевого показателя на  2016 год (62мероприятия).  В марте 2006 года организован молодежный фестиваль «Свежий ветер», в ноябре проведен муниципальный этап школьно Лиге КВН, команда «Топ лидеры» прошла в 1/8 финала краевого этапа школьной Лиге КВН, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  приняли участие более 150 школьников, в течение года реализован проект «Литературная Кубань» победитель которого принял участие  во Всероссийском фестивале чтецов и авторов «Русские рифмы».

В соответствии с п.п. «Организация мероприятий направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде» было проведено 37 мероприятий, что составило 105,7 %  от запланированного значения  целевого показателя на  2016 год (35 мероприятий), наиболее значимые из них это конференция «Стабильность и порядок в современном обществе», молодежная акция «Всем миром против террора», В течение года были организованы акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», «Уголовная ответственность за экстремистские проявление».

В соответствии с п.п. «Организация и проведение районного Дня Молодежи» в июне 2016 организован День Молодежи, в мероприятии приняли участие более 2500 человек.

В соответствии с п.п. «Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, поддержка инновационной деятельности» было проведено 29 мероприятий, что составило 100,0 %  от запланированного значения  целевого показателя на  2016 год (29 мероприятий).

В соответствии с п.п. «Организация и проведение тематических семинаров, круглых столов, встреч и прочих мероприятий молодежного актива (членов школьного, студенческого и молодежного самоуправления)» в 2016 в работе молодежных советов приняли участие 274 человека, что составило 100% от  запланированного значения целевого показателя на 2016 год (274 человека).  15 октября 2016 года были организованны выборы лидеров школьного (ученического) самоуправления по итогом которых было выбрано 14 лидеров. Также в 2016 году были сформированы 2 студенческих органа самоуправления при средних профессиональных образовательных учреждениях Тбилисского района и Студенческий Совет при отделе по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район.

Основное мероприятие № 2 «Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни молодежи»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 150,0 тыс.руб., кассовые расходы по итогам года составили 150,0 тыс.руб. или 100,0%.

В соответствии с данным мероприятиям организованно и проведено 26 однодневных походов с охватом 375 человек, и 9  многодневных походов с охватом 150 человек, также на базе МАОУ ЛОД «Ласточка» были организованны смена «Зарница» для несовершеннолетних с охватом 70 человек и молодежный форум «Молодость. Креативность» с охватом 50 человек, что составило 111,2% от  запланированного значения целевого показателя на 2016 год

Основное мероприятие № 3 «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних».

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 400,0 тыс.руб., кассовые расходы по итогам года составили 398,891 тыс.руб. или 99,7 %.

Всего в 2016 году были трудоустроены 243 несовершеннолетних, что составило 87, 7 % от  запланированного значения целевого показателя на 2016 год (277 человек). Показатель не достигнул 100 % в связи с увеличением в июне 2016 года минимального размера оплаты труда.

Основное мероприятие № 4 «Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального  образования Тбилисский район».

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 3752,1 тыс.руб., кассовые расходы по итогам года составили 3716,8 тыс.руб. или 99,0%.

В соответствии с п.п. «Укрепление материально- технической базы подведомственных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи Тбилисского района» было приобретено две воркаут (турниковых) площадки.

п.п. «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория». В данном мероприятии предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 4 координаторов по работе с молодежью в Тбилисском  районе по разным направлениям:

В 2016 году сотрудниками МКУ «КМЦ «Виктория» В 2016 году  МКУ «КМЦ «Виктория» были проведены следующие мероприятия:

организованно 51 мероприятие, направленных на патриотическое воспитание молодежи, с охватом 9968 человек;

организованно и проведено 19 однодневных походов с охватом 375 человек, и 9  многодневных походов с охватом 150 человек;

организованно 29  мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность с охватом 597 человек;

организованно и проведено 37 мероприятий направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде;

в волонтерскую деятельность вовлечено 138 волонтеров;

организованна работа 5 студенческих трудовых отрядов с охватом 140 человек,

трудоустроено 243 несовершеннолетних

организованна работа 16 подростково - молодежных клубов с охватом 400 человек. Работа в клубах по месту жительства включает в себя проведение массовых мероприятий, участие в  районных соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего отдыха и занятости молодежи. Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Клубы  по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно-досуговое, а также клуб молодых семей.

п.п. «Расходы на содержание отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район».

В 2016 году  отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район были проведены следующие мероприятия:

в организацию школьного (ученического) совета вовлечено 246 человек,

организованно 79 мероприятий с охватом 2094 человек;

в организацию студенческого самоуправление вовлечено 28 человек, организованно 24 мероприятий с охватом 1980 человек;

в организацию работы Молодежного Совета вовлечено 23 человек, совета организованно 17 мероприятий с охватом 1470 человек;

организовано 64 мероприятий направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи;

в целях формирования единого информационного пространства для молодежи было создано 244 публикаций на сайте,24 публикации в районной газете, выпущено 32 молодежных передачи.

В целом по муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района» по итогам 2016 года из запланированных значений 8 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуты в полном объеме 7 показателей, один показатель «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних» не достигнут 100 %  в связи с увеличением в июне 2016 года минимального размера оплаты труда.

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности составляет 0,98(расчет прилагается).

Заместитель главы муниципального

образования Тбилисский район                                                       И.А. Дарминова

Начальник отдела по делам

молодежи администрации

муниципального образования

Тбилисский район                                                                                       А.А. Нужа

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района»

- Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

«Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»;

«Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни молодежи»;

«Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних»;

«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального  образования Тбилисский район».

По итогам реализации мероприятий Программы в 2016 году из четырех основных мероприятий выполнено четыре. В связи с этим степень реализации мероприятий будет равна:

- СРм=Мв/М=1

- СРм=Мв/М=1

- СРм=Мв/М=1

- СРм=Мв/М=1

_________________

СРм среднее = 1

Степень соответствие запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношения фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2016 году из средств муниципального бюджета было выделено  4482,0тыс. руб.

Основное мероприятие № 1 ««Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»- 179,9 тыс.руб.;

Основное мероприятие № 2 «Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни молодежи»- 150,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие № 3 «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних»- 400,0 тыс. руб.;

Основное мероприятие № 4«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального  образования Тбилисский район»- 3752,1тыс.руб.

Фактически в 2016 году на реализацию основных мероприятий Программы было израсходовано 4444,9 тыс.руб:

Основное мероприятие № 1 ««Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»- 179,1тыс.руб.;

Основное мероприятие № 2 «Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни молодежи»- 150,0 тыс.руб.;

Основное мероприятие № 3 «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних»- 398,9 тыс. руб.;

Основное мероприятие № 4«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального  образования Тбилисский район»- 3716,8 тыс. руб.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов Программы равна:

ССуз=Зф/Зп=4444,9/4482,0=0,99

Мероприятие № 1 	ССуз=Зф/Зп=179,1/179,9=0,99

Мероприятие № 2 	ССуз=Зф/Зп=150,0/150,0=1

Мероприятие № 3 	ССуз=Зф/Зп=398,9/400=0,99

Мероприятие № 4 	ССуз=Зф/Зп=3716,8/3752,1=0,9

_________________________________________________

ССуз среднее: (0,99+1,0+0,99+0,99)/4=0,99

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств по следующей формуле:

Мероприятие № 1 Эис= СРм/ССуз=1/0,99=1,01

Мероприятие № 2 Эис= СРм/ССуз=1/1=1

Мероприятие № 3 Эис= СРм/ССуз=1/0,99=1,01

Мероприятие № 4 Эис= СРм/ССуз=1/0,99=1,01

_______________________________________________

Эис среднее = 1

Степень реализации Программы:

СРмп= ∑ СДмпз/8=(1+1+1+1+1+0,88+1+1)/8=0,98

Эффективность реализации Программы:

ЭРмп=СРмп8Э ис ср= 0,98*1=0,98

По итогам 2016 года эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района» признается высокой.

Начальник отдела по делам

молодежи администрации

муниципального образования

Тбилисский район                                                                            А.А. Нужа