Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной программы отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  течение 2016 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 68677,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 68677,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей;

Кассовые расходы  составили 67612,4  тыс. рублей  (98,4 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 67612,4 тыс. рублей (98,4 %);

за счет средств местного бюджета –0 тыс. рублей;

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

По первому основному мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В марте 2016 года была оплачена кредиторская задолженность за 20 квартир, построенных в         2015 году в размере 22449,9 тыс. рублей. В сентябре 2016 года в муниципальную собственность было приобретено 2 однокомнатные квартиры в х. Северин,  ул. Красная 20 Г для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Непосредственный результат мероприятия достигнут в 100% объеме.

- выплата единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета.

В сентябре 2016 года была выплачена единовременная выплата пособия в размере 5,2 тыс. рублей Труновой Полине Святославовне при регистрации права пожизненного наследуемого владения. Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в 100% объеме.

По первому основному мероприятию целевые показатели выполнены.

По второму мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 6 мероприятий:

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

На 31 декабря 2016 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числилось 209 детей, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 25112,8 тыс. рублей, из них освоено 24588,1 тыс. рублей (97,9 %). Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в 100% объеме. Остаток средств в размере 524,7 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

На 31 декабря 2016 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числилась 41 приемная семья, в которых воспитывались 119 детей.

Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в объеме превышающим 100 % (104% от запланированного показателя).

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 18295,0 тыс. рублей из них освоено 17949,5 тыс. рублей (98,1%). Остаток средств в размере 345,5 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

В 2016 году не было детей, находящихся на патронатном воспитании. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 89,6 тыс. рублей. Средства возращены в краевой бюджет в полном объеме.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

В 2016 году не было детей, находящихся на патронатном воспитании. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 105,0 тыс. рублей. Средства возращены в краевой бюджет в полном объеме.

- выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях).

В 2016 году среднее количество детей, пользующихся бесплатным проездом 65 детей. Непосредственный результат мероприятия достигнут в 100% объеме.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 526,4 тыс. рублей из них освоено 526,4 тыс. рублей (100%).

- организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

В 2016 году было предоставлено 28 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детский санаторий. Был организован подвоз детей к месту отдыха и обратно. Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в 100% объеме.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 30 тыс. рублей из них освоено                     30 тыс. рублей (100%).

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы.

Всего по муниципальной программе предусмотрено финансирование на 2016 год в размере 68677,3 тыс. рублей. Освоено на выполнение мероприятий 67612,4 что составляет 98,4%.

Муниципальная программа предусматривает выполнение двух основных мероприятий:

- Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данному основному мероприятию на 2016 год предусмотрено финансирование 24518,5 тыс. рублей, из них освоено 24518,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

- Социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данному основному мероприятию предусмотрено финансирование в размере 44158,8 тыс. рублей, из них освоено 43093,9 тыс. рублей, что составляет 97,6 %.

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в разрезе по каждому мероприятию, представлены в таблице отчета об исполнении финансирования муниципальной программы, согласно приложению № 13 к Порядку.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение двух целевых показателей по каждому основному мероприятию:

- доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к данной категории, достигших 18 летнего возраста. Целевой показатель – достигнут.

- доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории. Дети, относящиеся к данной категории, обеспечены мерами социальной поддержки в 100% объеме. Целевой показатель – достигнут.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям представлены в таблице отчета об исполнении целевых показателей муниципальной программы согласно приложению № 15 к Порядку.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

  - Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

, где -количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа запланированных к реализации в текущем году мероприятий.

-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в текущем году.

Основное мероприятие № 1 «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» условно выполнено.

=2/2=1 – основное мероприятие № 1 выполнено.

Основное мероприятие № 2 «Социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

=6/6=1 – основное мероприятие № 2 выполнено.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается по каждому основному мероприятию отдельно по формуле:

, где - фактические расходы, - плановые расходы.

По основному мероприятию № 1:

=24518,5/24518,5=1

По основному мероприятию № 2:

=43093,9/44158,8=0,97

  - Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия отдельно, по формуле:

.

По основному мероприятию № 1:

По основному мероприятию № 2::

.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач рассчитывается по каждому основному мероприятию отдельно по формуле:

,

где -фактически достигнутый целевой показатель,

– плановое значение целевого показателя.

По основному мероприятию № 1:

= 1,9/1,9=1

По основному мероприятию № 2:

=100/100=1.

  - Степень реализации основных мероприятийрассчитывается для каждого основного мероприятия по формуле:

, где - степень реализации основного мероприятия,

- степень достижения планового показателя,

- число показателей основного мероприятия.

По основному мероприятию № 1:

По основному мероприятию № 2:

.

  - Оценка эффективности реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования средств бюджета и определяется по формуле:

,

По основному мероприятию № 1:

По основному мероприятию № 2:

.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп = ∑ЭР п/п*kj ,

где - эффективность реализации муниципальной программы,

- эффективность реализации основных мероприятий.

- коэффициент значимости основных мероприятий, который определяется по формуле:

,

где - объем фактических средств из бюджета (кассового исполнения) на j-ое основное мероприятие.

- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

По основному мероприятию № 1:

По основному мероприятию № 2:

.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп = (1*0,4+1*0,6) = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признается высокой.

Начальник отдела по опеке, попечительству,

семье и детству администрации муниципального

образования Тбилисский район					         Е.В. Андросова

Л.И. Самсонова

3-17-84