|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством _____ ______________________ года ______________________О.В. Федотов |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 1 квартал 2017 года

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2017 | 31.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 29.12.2017 | 19.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2. Выплачены командировочные расходы в части суточных, проживания и проезда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 31.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.1.3 | Контрольное событие № 3. Оплачены услуги связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.12.2017 | 15.03.2017 | Частично выполнено (договор № 63 от 09.01.2017 года, договор № 63-Б2 от 09.01.2017 года, договор № 63/1 от 09.01.2017 года) | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.4 | Контрольное событие № 4. Заключен договор на техническое обслуживание офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 16.01.2017 | 12.01.2017 | Выполнено (муниципальный контракт № 8 от 12.01.2017 года) |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие № 5. Техническое обслуживание офисной техники проведено | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.12.2017 | 31.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.6 | Контрольное событие № 6. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры «Каскад» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.1.7 | Контрольное событие № 7. Техническое обслуживание аппаратуры «Каскад» проведено | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.8 | Контрольное событие № 8. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт системы оповещения «Рупор» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.10.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.9 | Контрольное событие № 9. Техническое обслуживание системы оповещения «Рупор» проведено | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.10 | Контрольное событие № 10. Заключен договор на изготовление электронной цифровой подписи для сдачи отчетности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.04.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 1.1.11 | Контрольное событие № 11. Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.04.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 1.1.12 | Контрольное событие № 12. Заключен договор на выполнение работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.02.2017 | 01.02.2017 | Выполнено (муниципальный контракт № 9 от 01.02.2017 года) |  |
| 1.1.13 | Контрольное событие № 13. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.12.2017 | 29.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.14 | Контрольное событие № 14. Проведен технический осмотр дизельных электростанций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.12.2017 |  | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.15 | Контрольное событие № 15. Оплачены услуги кредитных учреждений | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 29.12.2017 | 19.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.16 | Контрольное событие № 16. Заключен договор на страхование автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 29.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.17 | Контрольное событие № 17. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.10.2017 | 22.02.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.18 | Контрольное событие № 18. Оплачено потребление электроэнергии ВАУ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.12.2017 | 03.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.19 | Контрольное событие № 19. Заключен договор на приобретение бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.09.2017 | 09.01.2017 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 7 от 09.01.2017 года) | Запланировано до конца 3 квартала 2017 года |
| 1.1.20 | Контрольное событие № 20. Оплачены услуги по приобретению бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.12.2017 | 02.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.21 | Контрольное событие № 21. Заключен договор на приобретение канцелярских товаров | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.22 | Контрольное событие № 22. Приобретены канцелярские товары | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.23 | Контрольное событие № 23. Оплачен транспортный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.10.2017 | 25.01.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.24 | Контрольное событие № 24. Оплачен налог на имущество | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 05.11.2017 | 21.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.1.25 | Контрольное событие № 25. Уплачена государственная пошлина Гостехнадзора | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.26 | Контрольное событие № 26. Заключен договор по страхованию жизни спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.1.27 | Контрольное событие № 27. Заключен договор на прохождение медицинского осмотра спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.08.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.1.28 | Контрольное событие № 28. Заключен договор на услуги по обучению спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.07.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.1.29 | Контрольное событие № 29. Спасатели обучены по программе первоначальной подготовки спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.08.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.1.30 | Контрольное событие № 30. Заключен договор на приобретение форменной одежды, обуви для спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.31 | Контрольное событие № 31. Приобретена форменная одежда, обувь для спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.32 | Контрольное событие № 32. Заключен договор на расходные материалы к бензопилам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.1.33 | Контрольное событие № 33. Приобретены расходные материалы к бензопилам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.2 | Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2017 | 31.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.2.1 | Контрольное событие № 34. Заключен договор на услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 09.01.2017 | 09.01.2017 | Выполнено (договор № 1 от 09.01.2017 года) |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие № 35. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.12.2017 | 31.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.3 | Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2017 | 23.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.3.1 | Контрольное событие № 36. Заключен договор на услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.10.2017 | 09.01.2017 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 5 от 09.01.2017 года) | Запланировано заключение ежеквартальных контрактов |
| 1.3.2 | Контрольное событие № 37. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.12.2017 | 23.03.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.4 | Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 05.11.2017 | 18.01.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.4.1 | Контрольное событие № 38. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 05.11.2017 | 18.01.2017 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 1.5 | Мероприятие № 9 «Приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 25.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 1.5.1 | Контрольное событие № 39. Заключен договор на приобретение предупредительных и запрещающих знаков | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 1.5.2 | Контрольное событие № 40. Приобретены предупредительные и запрещающие знаки | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 1.6 | Мероприятие № 10 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.6.1 | Контрольное событие № 41. Заключен договор на приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.6.2 | Контрольное событие № 42. Приобретена наглядная агитация по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.7 | Мероприятие № 11 «Обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.7.1 | Контрольное событие № 43. Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 1.7.2 | Контрольное событие № 44. Обучены должностные лица и специалисты Тбилисского района в области ГО и ЧС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.8 | Мероприятие № 12 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.8.1 | Контрольное событие № 45. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.9 | Мероприятие № 14 «Создание медицинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.9.1 | Контрольное событие № 46. Заключен договор на приобретение медицинских препаратов для создания медицинского резерва» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.08.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.9.2 | Контрольное событие № 47. Приобретены медицинские препараты для создания медицинского резерва | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступность в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством О.В. Федотов | 25.12.2017 | - | Частично выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 1. Поощрены граждане – участники рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством | 16.01.2017 | 16.01.2017 | Выполнено (проведено мероприятие) |  |
| 2.1.2 | Контрольное событие № 2. Заключен договор на приобретение почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан-участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством | 15.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 2.1.3 | Контрольное событие № 3. Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан-участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством | 25.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 2.2. | Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних А.В. Легкая | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 2.3.1 | Контрольное событие № 4. Заключен договор на приобретение наглядной агитации в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних | 20.10.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 2.3.2 | Контрольное событие № 5. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие № 8 «Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, установка шлагбаумов, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль» | Главный врач МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» В.А. Головко | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 3.1.1 | Контрольное событие № 1. Проведен аукцион на ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, установку шлагбаумов, в том числе разработку проектно-сметной документации и строительный контроль | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | 01.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3.1.2 | Контрольное событие № 2. Проведен ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, установка шлагбаумов, в том числе разработана проектно-сметная документация и осуществлен строительный контроль | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3.2. | Мероприятие № 9 «Обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Главный врач МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» В.А. Головко | 01.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3.2.1 | Контрольное событие № 3. Заключен договор на обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, в том числе разработку проектно-сметной документации | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | 01.10.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3.2.2 | Контрольное событие № 4. Установлена современная система тревожной сигнализации, оповещения | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | 01.11.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3.3. | Мероприятие № 11 «Оборудование уголков антитеррористической защищенности» | Главный врач МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» В.А. Головко | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 3.3.1 | Контрольное событие № 5. Заключен договор на оборудование уголков антитеррористической защищенности | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | 01.08.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 3.3.2 | Контрольное событие № 6. Оборудованы уголки антитеррористической защищенности | МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 3.4 | Мероприятие № 12 «Профилактика терроризма среди населения Тбилисского района» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством О.В. Федотов | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 3.4.1 | Контрольное событие № 7. Заключен договор на приобретение наглядной агитации в сфере профилактика терроризма среди населения Тбилисского района | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством | 01.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3.4.2 | Контрольное событие № 8. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики терроризма среди населения Тбилисского района | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 1 «Разработка проектно-сметной документации для создания системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 4.1.1 | Контрольное событие № 1. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации для создания системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 4.1.2 | Контрольное событие № 2. Разработана проектно-сметная документация для создания системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.12.2017 | - | Не выполнено | Запланировано до конца 2017 года |
| 4.2 | Мероприятие № 2 «Оснащение ситуационного центра и обеспечение его функционирования» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 4.2.1 | Контрольное событие № 3. Заключен договор на услугу по выполнению ремонтных работ электропроводки в кабинете ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.04.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 4.2.2 | Контрольное событие № 4. Выполнены ремонтные работы электропроводки в кабинете ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 4.2.3 | Контрольное событие № 5. Заключен договор на услугу по выполнению ремонта электрического распределительного щита в кабинете ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.04.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 4.2.4 | Контрольное событие № 6. Выполнен ремонт электрического распределительного щита в кабинете ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 4.2.5 | Контрольное событие № 7. Заключен договор по организации переноса оборудования ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» в новое помещение | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.04.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 4.2.6 | Контрольное событие № 8. Осуществлен перенос оборудования ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» в новое помещение | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.05.2017 | - | Не выполнено | Запланировано во 2 квартале 2017 года |
| 5 | Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие № 1 «Проведение агитационной работы среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре В.С. Чередин | 01.10.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 5.1.1 | Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение фликеров | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.08.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 5.1.2 | Контрольное событие № 2. Приобретены фликеры | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 5.1.3 | Контрольное событие № 3. Фликеры распространены среди первоклассников | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.10.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 5.1.4 | Контрольное событие № 4. Заключен договор на приобретение детских удерживающих устройств | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.08.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 5.1.5 | Контрольное событие № 5. Приобретены детские удерживающие устройства | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.09.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 3 квартале 2017 года |
| 5.1.6 | Контрольное событие № 4. Детские удерживающие устройства распространены среди водителей, осуществляющих перевозку детей | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.10.2017 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2017 года |

Заместитель руководителя

МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»									С.Н. Куракова