ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052.

Координатора программы - администрация муниципального образования Тбилисский район (организационно-правовое управление).

Программой предусмотрено финансирование в сумме 1476,82 тыс.руб.

В 2016 году фактический объем финансирования программы составил  1476,82 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

В  течение 2016 года в муниципальную программу  было внесено 3 изменения с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от  14 октября 2016 года № 871; постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 30 декабря 2016 года №1169).

Посредством данной муниципальной программы  обеспечивается  совершенствование муниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализовываются подпрограммы, направленные на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Тбилисский район;

Происходит обеспечение информированности населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Тбилисский район.

Муниципальная программа включает в себя  три подпрограммы. 1)«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;

2)«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район »;

3)«Информатизация деятельности органов местного самоуправления».

Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициента в разрезе входящих в нее подпрограмм.

Подпрограмма № 1«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»

Реализация подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании

Тбилисский район» позволит укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных задач. Финансирование данной подпрограммы планировалось в сумме 25,72 тыс.руб.

Общий объем финансирования в течении 2016 года муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» составило  25,72 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

Координатор подпрограммы - организационно-правовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район.

По итогам 2016 года целевые показатели, предусмотренные муниципальной подпрограммой, достигнуты. За 2016 год в рамках выполнения подпрограммы проведены  межведомственные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной национальной политики. Освоено 25720 рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства. Программа выполнена в полном объеме.

На сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений.

Проведено более 10 мероприятий, посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района.

Проведено районное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.

Проведено районное мероприятие, посвященное Дню дружбы и единения славян.

Проведено районное мероприятие в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Проведено 107 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности.

Проведено 65 встреч с участниками и лидерами молодежных неформальных объединений и субкультур, находящихся на территории муниципального образования Тбилисский район.

Целевые показатели в рамках подпрограммы достигнуты. Не менее 5 тысяч жителей района, охвачены мероприятиями по укреплению народного единства. Проведено не менее 7 мероприятий по укреплению народного единства на территории муниципального образования Тбилисский район

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы муниципального образования  Тбилисский район   «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании

Тбилисский район»

| № п/п | Наименование оценки эффективности | Расчет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка степени реализации и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации; | СРм = Мв / М, где: Мв – 1 мероприятия, М –1 мероприятия; СРм = 2/2= 1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов; | ССуз = Зф / Зп, где: где ЗПмпф – фактическое значение целевого показателя Зф - 25 720 руб. Зп – 25 720 руб.; ССуз = 25 720 / 25720 = 1 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств местного бюджета; | Эис = СРм / ССуз, где: СРм – 1, ССуз- 1 Эис = 1/ 1= 1 |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп , где 1) СДмппз(1) =10000/10000=1,0 2) СДмппз(2)=10/10 =1,0 |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СРмп = ∑СДмппз / М, где СРмп – степень реализации муниципальной программы; СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы; М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М =1). СРмп =(1,0+1,0)/2=1 |
| 6 | Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРм/п = СРм/п*Эис = 1*1=1 |

Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

Подпрограмма № 2  «Государственные и профессиональные

праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые

в муниципальном образовании Тбилисский район»

Реализация подпрограммы  «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» позволит сохранить информационное пространство важнейших событий в истории России и укрепить нравственные ценности единства и дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края, в том числе Тбилисского района.

Координатор подпрограммы - организационно-правовое управления администрации муниципального образования Тбилисский район.

Общий объем финансирования  на 2016 год подпрограммы  «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»        составляет   180,10 тыс. рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.

По итогам 2016 года  целевые показатели, предусмотренные   подпрограммой, достигнуты. В рамках мероприятий  были  подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия подпрограммы, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятных акций в количестве 35; количество жителей района,  охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории Тбилисского района составляет более 20 000 человек.

1)  В рамках  мероприятия «Приобретение букетов цветов для поздравления жителей района со знаменательными, юбилейными и памятными датами»   для   чествования жителей района  приобретено 280 букетов;

2) В рамках   мероприятия « Приобретение открыток для поздравления главой муниципального образования Тбилисский район ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами»    для   чествования жителей района  приобретено  1573 открытки;

3) В рамках   мероприятия «Приобретение папок «Приветственный адрес»для   чествования жителей района  приобретено  113 папок «Приветственный адрес»;

4) В рамках   мероприятия     «Приобретение благодарственных писем, грамот»  приобретено 560    благодарственных писем, грамот;

5) В рамках   мероприятия     «Приобретение фоторамок»  приобретено    498  фоторамок;

6) В рамках   мероприятия     «Приобретение  подарков»  приобретено     195 подарков.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» муниципального образования  Тбилисский район     может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы

«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»

| № п/п | Наименование оценки эффективности | Расчет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка степени реализации и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации; | СРм = Мв / М, где: Мв – 6 мероприятия, М –6 мероприятия; СРм = 6/6 = 1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов; | ССуз = Зф / Зп, где: где ЗПмпф – фактическое значение целевого показателя Зф - 180,10 руб. Зп – 229,78 руб.; ССуз = 180,10 руб. / 229,78 = 0,784 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств местного бюджета; | Эис = СРм / ССуз, где: СРм – 1, ССуз- 0,784 Эис = 1/0,784= 1,276 |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп , где 1) СДмппз(1) =20000/20000=1,0 2) СДмппз(2)=35/35 =1,0 |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СРмп = ∑СДмппз / М, где: СРмп – степень реализации муниципальной программы; СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы; М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М =1). СРмп =(1,0+1,0)/2=1 |
| 6 | Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРм/п = СРм/п*Эис = 1*1,276=1,276 |

Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

Подпрограмма № 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

Общий объем финансирования по данной подпрограмме предусмотренный на 2016 год составил 1271 тыс. рублей из местного бюджета.

Мероприятия подпрограммы профинансированы в полном объеме. В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение 6 мероприятий. Из них в полном объеме выполнено 6 мероприятий (одно из них не предусматривает финансирование)

Мероприятие 1. Приобретение лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров. Приобретено: для персональных компьютеров лицензионное программное обеспечение в количестве 4 шт. и лицензионное антивирусное программное обеспечение в количестве 50 шт. .

Мероприятие 2. Приобретение, продление и техническое сопровождение программного обеспечения, ЭЦП. Продлена лицензия 1С Битрикс, приобретено ЭЦП в количестве 5 шт., осуществлялась поддержка вебсайта в течении 12 месяцев, сопровождался Випнет в количестве 3 шт.

Мероприятие 3. Сопровождение программного комплекса АРМ «Муниципал». Программный комплекс АРМ «Муниципал» сопровождался в течении 12 месяцев.

Мероприятие 4. Приобретение и продление услуг связи, сопровождение и модернизация системы электронного документооборота. Осуществлялся доступ к сети Интернет в течении 12 месяцев.

Мероприятие 5. Информатизация администрации. Приобретено 10 автоматизированных рабочих мест, осуществлялась заправка и восстановление 450 картриджей, приобретено: 5 принтеров, 2 монитора, 5 источников бесперебойного питания.

В ходе реализации данных мероприятий израсходовано 1263,21 тыс. рублей. Освоение средств местного бюджета составило 99,4%. Экономия составила 7,8 тыс. рублей за счет перехода на новые тарифы по подключению к сети Интернет.

Из 5 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуто 5.

В ходе реализации данных мероприятий израсходовано 1263,21 тыс. рублей. Освоение средств местного бюджета составило 99,4%. Экономия составила 7,8 тыс. рублей за счет перехода на новые тарифы по подключению к сети Интернет.

Из 5 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуто 5.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Информатизация деятельности

органов местного самоуправления» за 2016 год

| № п/п | Наименование оценки эффективности | Расчет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка степени реализации и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации; | СРм = Мв / М, где: Мв – 6 мероприятия, М –6 мероприятия; СРм = 6/6 = 1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов; | ССуз = Зф / Зп, где: где ЗПмпф – фактическое значение целевого показателя Зф - 1263,21 руб. Зп – 1271 руб.; ССуз = 1263,21 руб. / 1271 = 0,994 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств местного бюджета; | Эис = СРм / ССуз, где: СРм = 1, ССуз- 0,994 Эис = 1/ 0,994 = 1,01 |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп , где 1)СДмппз(1) =70/70= 1 2)СДмппз(2)=100/100=1 3)СДмппз(3)=79/79=1,0 4)СДмппз(4)=85/85=1 5)СДмппз(5)=98/98=1 |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СРпп = ∑СДмппз / М, где: СРпп – степень реализации подпрограммы; СДпппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы (М =5). СРпп =(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1 |
| 6 | Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1,01=1,01 |

Степень реализации подпрограммы признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5* СРмп + 0,5*∑ЭРп/п*kj , где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы

j – количество подпрограмм (j = 3)

k1 = 0,02;  k2 = 0,12; k3 = 0,86

ЭРмп = 0,5*0,783 + 0,5 (1,0*0,02+1,276*0,12 +1,01*0,86) = 0,913

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Начальник  отдела делопроизводства и

организационно-кадровой работы

организационно-правового

управления                                                                                     Н.Ф. Данилина