|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова "____" _______________2017 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования »

за 2017 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Функционирование системы образования Тбилисского района» | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных организаций дополнительного образования | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в сельской местности | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.6 | Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей общеобразовательных организаций | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.7 | Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней месячной зарплате учителей | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 1.1.1.13 | Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования | начальник управления образованием руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.1 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования, в том числе: | начальник управления образованием руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тбилисский район | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.4 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Тбилисский район, материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.5 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздорови-тельных комплексов), в том числе: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | начальник управления образованием, руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено | 7 |
| 2.6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных общеобразовательных организаций) | начальник управления образованием , руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.10 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях) | начальник управления образованием , руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.11 | Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля «Созвездие талантов», торжественного вручения медалей выпускникам и др. мероприятия) | начальник управления образованием , руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.12 | Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных и краевых профессиональных конкурсов: «Воспитатель года Кубани», «Учитель года Кубани», «Директор школы», «Библиотекарь школы Кубани», «Педагог – психолог Кубани», «Сердце отдаю детям», конкурс классных руководителей и другие, а также других мероприятий: Дня учителя, августовской конференции и др. Приобретение грамот, дипломов, памятных подарков, наградных сувениров. | начальник управления образованием , руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.13 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках модернизации образования | начальник управления образованием , руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |
| 2.14 | Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, инновационные образовательные программы | начальник управления образованием , руководители муниципальных организаций | 31.12.2017г | 31.12.2017г | выполнено |  |

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

_____________________________

1 В качестве  ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

3Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

Начальник управления образованием муниципального

образования Тбилисский район                                                                                                                                                     Н.Е. Плавко