|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова "____" _______________2017 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования» за 2017год

| № № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год |  | Примечание1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процент | 100 |  |  | 100 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района); | процент | 100 |  |  | 100 |  |
| 3 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования; | тыс. мест | 0,120 |  |  | 0,011 | Создана группа семейного воспитания |
| 4 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях; | тыс. человек | 4900 |  |  | 5066 | Растет численность населения |
| 5 | Доля численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; | процент | 50,7 |  |  | 79 |  |
| 6 | Доля численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций; | процент | 79 |  |  | 87 | Растет численность населения |
| 7 | Доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет»; | процент | 100 |  |  | 100 |  |
| 8 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; | процент | 45 |  |  | 90 |  |
| 9 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций; | тыс. человек | 0,21 |  |  | 0,21 |  |
| 10 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций; | тыс. человек | 0,37 |  |  | 0,38 |  |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования; | процент | 100 |  |  | 100 |  |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края; | процент | 100 |  |  | 100 |  |
| 13 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей. | процент | 95 |  |  | 95 |  |

1 В таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей муниципальной программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, указывается в ежегодном докладе о ходе реализации муниципальной программы, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Начальник управления образованием муниципального

образования Тбилисский район                                                                                                                                                     Н.Е. Плавко