Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 год.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления от 29 декабря 2018 года                № 1229).

Координатор муниципальной программы отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2018 год в муниципальную программу внесено 4 изменения.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 65034,68 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 64471,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 563,18 тыс. рублей;

Кассовые расходы  составили 64183,934 тыс. рублей  (99%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 63620,754тыс. рублей (99%);

за счет средств местного бюджета –563,18 тыс. рублей(100%);

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

По первому основному мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2018 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 13 квартир.

- выплата единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета.

21 августа 2018 года была выплачена единовременная выплата в размере 5,2 тыс. рублей на регистрацию права собственности Лесовой Валентине Евгеньевне.

- выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных  семьях, семьях опекунов, а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возращении в указанные жилые помещения.

24 августа 2018 года произведена выплата на ремонт жилого помещения лицу из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Васильеву Владимиру Сергеевичу.

По второму мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 8 мероприятий.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 210 детей, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 27103,9 тыс. рублей, из них освоено 26590,269 тыс. рублей (98%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 43 приемные семьи, в которых воспитывается 127 детей. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 21033,4 тыс. рублей из них освоено          20817,574 тыс. рублей (99%). Выплаты производятся помесячно и остаток средств образовался в связи с уменьшением количества детей, воспитывающихся в приемных семьях, в сравнении с запланированным количеством.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

С начала 2018 года 1 ребенок находился на патронатном воспитании до сентября 2018 года. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 109,8 тыс. рублей, из них освоено 54,166 тыс. рублей (49%). Выплаты производятся помесячно, остаток средств образован в связи с  тем, что в период с сентября по декабрь 2018 года патронатное воспитание было прекращено.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

С начала 2018 года 1 ребенок находился на патронатном воспитании до сентября 2018 года. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 152,9 тыс. рублей, из них освоено 87,245 тыс. рублей (57%). Выплаты производятся помесячно, остаток средств образован в связи с  тем, что в период с сентября по декабрь 2018 года патронатное воспитание было прекращено.

- выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях).

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 384,8 тыс. рублей из них освоено           384,8 тыс. рублей (100%).

Был организован подвоз детей к образовательным учреждениям в учебный период для 55 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 124,5 тыс. рублей, освоено 124,5 тыс. рублей (100%); из них 26,2 тыс. рублей субвенция из краевого бюджета, освоено 26,2 тыс. рублей (100%) и          98,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 98,3 тыс. рублей (100%).

В апреле 2018 года был организован подвоз 22 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детский санаторий и обратно.

На летний период 2018 года отделом по опеке, попечительству, семье и детству получено 54 путевки для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.

С 27 июля по 13 августа 2018 года осуществлен подвоз 54 детей в ДСОК ООО «Жемчужина России», г. Анапа и обратно.

- страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 6,08 тыс. рублей, освоено 6,08 тыс. рублей (100 %).

В апреле было осуществлено страхование 16 детей, направленных на санаторно-курортное лечение в ООО ДСОК «Жемчужина России», г. Анапа и 6 детей направленных в ООО «Санаторий Вита», г. Анапа.

В июле - августе 2018 года застраховано 54 ребенка, направленных в ДСОК ООО «Жемчужина России», г. Анапа.

- Организация зонального туристического слета с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 35 тыс. рублей, освоено 35,0 тыс. рублей (100%).

Туристический слет запланирован в годовом плане министерства труда и социального развития Краснодарского края и проведен   29 августа 2018 года. Данное мероприятие прошло на территории МАУ ЛОД «Ласточка» с участием 125 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их законных представителей.

Достижение целевых показателей.

В муниципальной программе на 2018 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 9,1%.

В 2018 году в очереди на обеспечение жильем состояло 142 человека. В 2018 году приобретено 13 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответственно должны быть обеспечены 13*100/142=9,1% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.

Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий

Срм1=3/3=1.

Срм2=8/8=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

По основному мероприятию №1:

Суз=16084,3/16084,3*1=1.

По основному мероприятию №2:

Суз=48099,634/48426,2*1=0,99.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

По основному мероприятию №1:

Эис1=1/1=1.

По основному мероприятию №2:

Эис2=0,99/1=0,99.

Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий

По основному мероприятию №1:

Сд1=9,1/9,1=1

По основному мероприятию №2:

Сд2=100/100=1

Степень реализации программы

Ср=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы

По основному мероприятию №1:

Эр1=1*1=1.

По основному мероприятию №2:

Эр2=1*1=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

По основному мероприятию №1:

Сдмп/пз1=9,1/9,1=1

По основному мероприятию №2:

Сдмп/пз2=100/100=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Срмп=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

к1=16084,3/64183,934=0,25

к2=48099,634/64183,934=0,75

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эрмп=1*0,5+(1*0,25)*0,5+(1*0,75)*0,5=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признается высокой.

Начальник отдела по опеке, попечительству,

семье и детству администрации муниципального

образования Тбилисский район					         Е.В. Андросова