Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2021 год.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления от 30 декабря 2021 года                № 1499).

Координатор муниципальной программы отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2021 год в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 85644,587 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6179,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 78753 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 712,487 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 84569,502 тыс. рублей (99%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6045,460 тыс. рублей (98%);

за счет средств краевого бюджета – 77811,556 тыс. рублей (99%);

за счет средств местного бюджета –712,486 тыс. рублей (100%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

По первому основному мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия в текущем году предусмотрено исполнение 2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2021 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была приобретена 21 квартира.

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащим детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов, а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возращении в указанные жилые помещения»

2 августа 2021 года произведена выплата на ремонт жилого помещения, принадлежащего Гриневу Игорю Александровичу.

По второму мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 8 мероприятий.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 30 декабря 2021 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 202 ребенка, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 28998,0 тыс. рублей, из них освоено 28839,791 тыс. рублей (99%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

По состоянию на 30 декабря 2021 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 52 приемных семьи, в которых воспитывается 143 ребенка. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 22807,7 тыс. рублей из них освоено          22473,502 тыс. рублей (98%).

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

На протяжении 2021 года,  отсутствовали случаи нахождения детей на патронатном воспитании. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 187,3 тыс. рублей, из них освоено 0 тыс. рублей (0%), остаток средств образован в связи с тем, что в течение года на патронатном воспитании не было детей.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 144,5 тыс. рублей, из них освоено 0 тыс. рублей (0%), остаток средств образован в связи с тем, что в течение года на патронатном воспитании не было детей.

- выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях).

Выполнение данного мероприятия в текущем году не запланировано.

- организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 106,5 тыс. рублей, освоено 106,5 тыс. рублей (100%).

На летний период 2021 года отделом по опеке, попечительству, семье и детству получено 50 путевок для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.

С 2 июня по 22 июля 2021 года осуществлен подвоз 30 детей в ООО «Морская волна», пгт. Джубга и обратно.

С 24 июня по 14 июля 2021 года осуществлен подвоз 20 детей в ООО «Морская волна», пгт. Джубга и обратно.

- страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 4,8 тыс. рублей, освоено 4,8 тыс. рублей (100 %).

За летний период было застраховано 50 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период пребывания в организациях отдыха и во время пути следования.

- Организация зонального туристического слета с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей.

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2020 году.

Достижение целевых показателей.

В муниципальной программе на 2021 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 14,6%.

В 2021 году в очереди на обеспечение жильем состояло 140 человек.        В 2021 году приобретено 21 квартира для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответственно должны быть обеспечены 21*100/140=15% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.

Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий

Срм1=2/2=1.

Срм2=7/7=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

По основному мероприятию №1:

Суз=33144,909/33395,787*1=0,99.

По основному мероприятию №2:

Суз=51424,593/52248,8*1=0,98.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

По основному мероприятию №1:

Эис1=0,99/1=0,99.

По основному мероприятию №2:

Эис2=0,98/1=0,98.

Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий

По основному мероприятию №1:

Сд1=15/14,6=1

По основному мероприятию №2:

Сд2=100/100=1

Степень реализации программы

Ср=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы

По основному мероприятию №1:

Эр1=1*1=1.

По основному мероприятию №2:

Эр2=1*1=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

По основному мероприятию №1:

Сдмп/пз1=15/14,6=1

По основному мероприятию №2:

Сдмп/пз2=100/100=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Срмп=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

к1=33144,909/84569,502=0,39

к2=51424,593/84569,502=0,61

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эрмп=1*0,5+(1*0,39)*0,5+(1*0,61)*0,5=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признается высокой.

Начальник отдела по опеке, попечительству,

семье и детству администрации муниципального

образования Тбилисский район					         Н.В. Караулова