Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район»Формирование и продвижение экономически и инвестиционного привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» за 2023 год

Основное мероприятие № 1 «Участие в Российском инвестиционном форуме в г.Сочи» предусмотренный объём финансирования–0,0 тыс. руб. (расход составил – 0,0 тыс. руб.) Были разработаны мультимедийные презентации инвестиционных участков на инвестиционном портале Тбилисского района, а также произведена увязка с инвестиционным порталом Краснодарского края.

Основное мероприятие № 2 «Участие в сельскохозяйственной ярмарке»предусмотренный объём финансирования -0 тыс. руб. (расход составил 0 тыс. руб.)

- Участие в сельскохозяйственной ярмарке в 2023году проводилось на бесплатной основе.

Основное мероприятие № 3:Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпорта лпредусмотренный объём финансирования – 196,0 тыс. руб. (расход составил 196,0 тыс. руб.)

Основное мероприятие № 4:Информационное продвижение инвестиционного потенциала районапредусмотренный объём финансирования–0 тыс. руб. (расход составил 0 тыс. руб.)

Основное мероприятие № 5:Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития районапредусмотренный объём финансирования -0 тыс. руб. (расход составил0 тыс. руб.)

- 0

ИТОГОпредусмотренный объём финансирования–0 тыс. руб. (расход составил0 тыс. руб.)

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную Программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

Основное мероприятие № 1 –Форум РИФ Сочи -2023 не проводился, но были проведены работы по разработке мультимедийных презентаций инвестиционных участков на инвестиционном портале Тбилисского района, а также произведена увязка с инвестиционным порталом Краснодарского края.

Основное мероприятие № 2  - полное выполнение

Основное мероприятие № 3  - полное выполнение

Основное мероприятие № 4  - Форум РИФ Сочи -2023 не проводился.

Основное мероприятие № 5 Местный инвестиционный форум Тбилисская не планировался

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- Количество заключенных соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района, предусмотрено программой - 3 соглашения, фактически заключено - 5 соглашений.

- Сумма заключённых соглашений планировалась на сумму 600,0 млн. руб., фактический показатель 1299,8 млн. руб.

Вывод: Выполнены 3 мероприятия, остальные мероприятия не планировались в  связи с отменой проведения Российского инвестиционного форума «Сочи» -2023 году.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Тбилисский район	       А.А. Ерошенко