ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1054 (далее – Программа).

Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» включает в себя четыре основных мероприятия:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

Объем финансирования программы за 2021 год за счет средств местного бюджета составил 2210,596 тыс. рублей – кассовый расход 2210,596 (100%):

Мероприятие № 1 – 1 318, 646тыс. руб – кассовый расход 1318,646 (100%);

Мероприятие № 2 – 348,0 тыс. руб – кассовый расход 348,0 (100%);

Мероприятие № 3 – 144,35 тыс. руб – кассовый расход 144,35 (100 %);

Мероприятие № 4 – 399,6 тыс. руб – кассовый расход 399,6 (100%).

Основное мероприятие № 1

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.

Администрация муниципального образования Тбилисский район в 2021 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». На оплату их услуг было затрачено 1200,0 тыс. рублей. Материалы о Тбилисском районе публиковались в краевой газете «Кубанские новости». На оплату их услуг было затрачено82,8 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на первое и второе полугодия 2021 года на сумму 35,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие № 2

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район.

В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 348,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие № 3

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. В 2021 году администрацией муниципального образования Тбилисский район были заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГА.ру» на сумму 144,35 тыс. рублей. В ленте новостей интернет-портала вышло 15 рекламно-информационных модулей и 2 электронные статьи о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Среднесуточное количество просмотров страниц портала составляет 80 тысяч в будние дни и 60 тысяч в выходные дни. Зона распространения – 50% просмотров пользователей с территории Краснодарского края.

Основное мероприятие № 4

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»

Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 150,0 тыс. рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7.МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Также с февраля администрация района начала работу с ООО «Макс Медиа», заключив контракты на сумму 249,6 тыс. рублей. В радиоэфире «Европа Плюс Тбилисская» выходили информационные материалы о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район по реализации задач социально-экономического, культурного и общественно-политического развития района, о принятых решениях, о положении дел в Тбилисском районе, информационные материалы о муниципальном образовании Тбилисский район, освещающие результаты деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район, направленные на раскрытие потенциала муниципалитета, интересные как для рядового зрителя, так и для инвесторов. Радиостанция является одной из самых крупных и популярный радиосетей в России.

Достижение целевых показателей

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2021 году:

- Мероприятие № 1: план 71 968 кв. см – фактическое выполнение 71 968 кв. см;

- Мероприятие № 2: план 198 мин. – фактическое выполнение 198 мин.

- Мероприятие № 3: план 15 новостей – фактическое выполнение 15 новостей;

- Мероприятие № 4: план 1110 мин. – фактическое выполнение 1110 мин.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

- Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

В 2021 году муниципальной Программой было предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2021 году выполнены все четыре мероприятия.

Таким образом, степень реализации мероприятий будет равна:

СРм =Мв/Мп=4/4=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (3ф/3п) x Kзб

1 мер. = ССуз = (1318,646/1318,646) x 1 = 1

2 мер. = ССуз = (348,0/348,0) x 1 = 1

3 мер. = ССуз = (144,35/144,35) x 1 = 1

4 мер. = ССуз = (399,6/399,6) x 1 = 1

- Оценка эффективности использования средств

Эис = СРм/ ССуз

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 71968/71968 =1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 198/198 = 1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 15/15 = 1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 1110/1110 = 1

- Степень реализации

СР п/п = Еn1  СД п/ппз/ К п/п

СР п/п = Е41 (1+1+1+1) / 4 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы

ЭРп/п = СР п/п x Эис = 1 x 1 = 1

По результатам оценки реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» эффективность признается ВЫСОКОЙ.

Заместитель главы

муниципального образования

Тбилисский район                                                                                                        А.В. Кузин