## Приложение 13
Утверждаю
Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела сельского хозяйства
_______________ В.А. Гусев
«_02_» _июля_ 2024 г.
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы
«муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за ____полугодие 2024 года______
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ пункта/ подпункта | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий 1 | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выполнено) 3 | Причины невыполнения мероприятия
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Основное мероприятие № 1 «Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности» из них: | Отдел сельского хозяйства | [14 empty] | Выполняется
1.1. | Поддержка сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства | - | 17641 | - | - | - | 17641 | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется |  | Прием документов и выплата субсидий представителям малых форм хозяйствования была начата в июле 2021 года. За 9 месяцев 2021 года была просубсидирована сельскохозяйственная продукция, произведенная и реализованная в 4 квартале 2020 года и первом полугодии 2021 года, а также построенные теплицы и приобретенные сельскохозяйственные животные. С октября 2021 года будет осуществляться прием документов и выплата субсидий представителям МФХ за продукцию, произведенную и реализованную в 3 квартале текущего года. До конца финансового года предусмотренные на поддержку МФХ финансовые средства будут освоены в полном объеме.
1.2. | Поддержка кредитования малых форм хозяйствования | Отдел сельского хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Основное мероприятие № 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район» | Отдел сельского хозяйства | - | 923.7 | - | - | - | 923.7 | - | - | 923.7 | - | - | - | 904.6014 | - | Не выполнено | МК на отлов и содержание животных без владельцев заключен в декабре 2023 г. В период с 24 января по 6 марта 2024 года на территории МО Тбилисский район было отловлено 96 животных без владельцев, муниципальный контракт исполнен на сумму 904 601,40 рублей. После полного расчета за оказанные услуги по отлову и содержанию животных без владельцев, 23 мая 2024 года по обоюдному согласию сторон муниципальный контракт расторгнут, сумма расторжения контракта составила 5 398,60 рублей | В соответствии с муниципальными контрактами № 48 от 28.04.2021 года и № 76 от 22.07.2021 г ИП Фишер А.В. произведен отлов 66 животных без владельцев. По истечении 26 дней содержания в приюте для животных, 66 единиц животных без владельцев были выпущены в прежние места их обитания. В соответствии с актами выполненных работ произведена оплата по заключенным муниципальным контрактам. Остаток денежных средств в сумме 6,9 тысяч рублей - административные расходы планируется освоить до конца 2021 года. | В настоящее время Соглашение о предоставлении ДС на регулирование численности безнадзорных животных находится на подписании в департаменте ветеринарии КК. После его подписания и выделения денежных средств будет организована работа по заключению муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.
3. | Основное мероприятие № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса» |  | - | - | 517.9 | - | - | - | 517.9 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено
3.1. | Проведение мероприятия районного праздника «День урожая» |  | - | - | 517.9 | - | - | - | 517.9 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено |  | Постановлением администрации МО Тбилисский район № 801 от 03.08.2021 года утверждены условия проведения соревнования и поощрения передовиков уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2021 года на территории муниципального образования Тбилисский район
3.2. | Приобретение кубков, ваз фарфоровых победителям в районном смотре культуры земледелия |  | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено |  | В рамках заключенного муниципального контракта для поощрения передовиков жатвы 2021 года были приобретены 2 кубка, вазы
3. | Основное мероприятие № 3 «Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы)» | Отдел сельского хозяйства | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего по программе: |  |  | - | 18564.7 | 517.9 | - | - | 18564.7 | 517.9 | - | 923.7 | - | - | - | 904.6014 | -
| Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | [9 empty] | _____________________ Е.С. Байковский

## Приложение 14
Утверждаю
Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела сельского хозяйства
_______________ В.А. Гусев
«_02_» _июля 2024 г.
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы
«муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за ____полугодие 2024 года______
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Основное мероприятие № 1 «Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности» | Отдел сельского хозяйства | Х | Х | Х | Х
1.1. | Контрольное событие 1.1 «Порядок расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае утвержден» | Отдел сельского хозяйства | Май | Июль | Не выполнено |  | Задержка связана с разработкой и принятием методических рекомендаций Мин СХ КК
1.2. | Контрольное событие 1.2 «Субсидии представителям малых форм хозяйствования в АПК муниципального образования Тбилисский район выплачены» | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | - | Не выполнено |  | Субсидии по продукции и по процентной ставке выплачиваются
2. | Основное мероприятие № 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район» | Отдел сельского хозяйства | Х | Х | Х | Х
2.1. | Контрольное событие 2.2 «Муниципальный контракт на оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район и их содержанию заключен» | Отдел сельского хозяйства | Февраль | Декабрь 2023 года | Выполнено
2.2. | Контрольное событие 2.3 «Субвенции, выделенные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район освоены» | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | - | Не выполнено |  | Сроки заключения контракта смещены в связи с задержкой финансирования данного мероприятия | В связи с отсутствием условий содержания отловленных безнадзорных животных у потенциальных контрагентов, выполнение условий муниципального контракта не представляется возможным
3. | Основное мероприятие № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса» | Отдел сельского хозяйства | Х | Х | Х | Х
3.1. | Контрольное событие 1.1 «Условия проведения соревнования и поощрения участников уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2021 года на территории муниципального образования Тбилисский район утверждены» | Отдел сельского хозяйства | Июль | - | Не выполнено
3.2. | Контрольное событие 1.2 «Победители уборки определены, денежные премии и кубки, вазы фарфоровые вручены» | Отдел сельского хозяйства | Август | - | Не выполнено
3. | Основное мероприятие № 3 «Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы)» | Отдел сельского хозяйства | Х | Х | Х | Х
3.1. | Контрольное событие 3.1 «Соглашение на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) заключено» | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | - | - | Данное соглашение не будет заключено и денежные средства не будут выделены муниципальному образованию по причине того, что необходимо проведение экспертизы качества и объемов выполненных работ на объекте незавершенного строительства
3.2. | Контрольное событие 3.2 «Документы подтверждающие ввод места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы) в эксплуатацию получены» | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | - | - | -
| Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  |  |  | _____________________ Е.С. Байковский