|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством _____ ______________________ года ______________________О.В. Федотов |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2021 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2021 | 29.12.2021 | Выполнено | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 4 и 19 числа | 23.12.2021 | Выполнено | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2. Оплачены услуги связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 09.03.2021 16.03.2021 08.04.2021 17.05.2021 08.06.2021 12.07.2021 10.08.2021 13.09.2021 12.10.2021 12.11.2021 08.12.2021 09.12.2021 24.12.2021 | Выполнено (договор № 63 от 20.01.2021 года, договор № 63-Б2 от 20.01.2021 года, договор № 63/1 от 20.01.2021 года) | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие № 3. Оплачено потребление электроэнергии ВАУ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 26.01.2021 15.02.2021 18.02.2021 04.03.2021 17.03.2021 23.03.2021 02.04.2021 16.04.2021 23.04.2021 04.05.2021 17.05.2021 19.05.2021 02.06.2021 16.06.2021 28.06.2021 08.07.2021 13.07.2021 22.07.2021 06.08.2021 17.08.2021 19.08.2021 06.09.2021 17.09.2021 23.09.2021 07.10.2021 21.10.2021 08.11.2021 16.11.2021 23.12.2021 | Выполнено (договор № 830894/ 23310100894 от 20.01.2021 года) | - |
| 1.1.4 | Контрольное событие № 4. Оплачено потребление электроэнергии по пер. Энергетическому ,21 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 17.08.2021 08.09.2021 23.09.2021 07.10.2021 21.10.2021 08.11.2021 16.11.2021 | Выполнено (договор № 233101058 от 01.07.2021 года) | - |
| 1.1.5 | Контрольное событие № 5. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 30.12.2021 | 25.01.2021 05.02.2021 02.04.2021 17.05.2021 07.06.2021 15.11.2021 28.12.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 8 от 20.01.2021 года, № 16 от 29.01.2021 года, № 22 от 29.03.2021 года, № 46 от 28.04.2021 года, № 47 от 26.05.2021 года, № 42 от 12.11.2021 года, № 52 от 23.12.2021 года) | - |
| 1.1.6 | Контрольное событие № 6. Проведен технический осмотр автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля, 30 мая, 15 ноября | 09.02.2021 07.06.2021 | Частично выполнено (муниципальные контракты № 17 от 04.02.2021 года, № 48 от 03.06.2021 года) | Прохождение техосмотра перенесено на 2022 год |
| 1.1.7 | Контрольное событие № 7. Оплачены услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 01.12.2021 | 26.04.2021 22.07.2021 08.12.2021 09.12.2021 15.12.2021 20.12.2021 | Выполнено (договор ТФ 5.3-54/21-205/21 от 26.03.2021 года) | - |
| 1.1.8 | Контрольное событие № 8. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 04.02.2021 26.02.2021 01.04.2021 04.05.2021 07.06.2021 29.07.2021 18.08.2021 10.09.2021 19.10.2021 11.11.2021 09.12.2021 21.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 14.01.2021 года) | - |
| 1.1.9 | Контрольное событие № 9. Оплачены услуги по техническому обслуживанию офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 05.04.2021 29.07.2021 08.10.2021 23.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 2 от 14.01.2021 года) | - |
| 1.1.10 | Контрольное событие № 10. Оплачены услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 30.12.2021 | 18.11.2021 21.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 24 от 05.04.2021 года) | - |
| 1.1.11 | Контрольное событие № 11. Оплачены услуги специалистов по охране труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 сентября | 21.10.2021 | Выполнено (договор № 21672/0 от 27.09.2021 года) | - |
| 1.1.12 | Контрольное событие № 12. Оплачены услуги по водоснабжению | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 15 числа | 24.05.2021 06.08.2021 07.09.2021 08.10.2021 12.11.2021 06.12.2021 21.12.2021 | Выполнено (договор № 45 от 08.04.2021 года) | - |
| 1.1.13 | Контрольное событие № 13. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2020 год | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 10 февраля | 11.02.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 10 от 20.01.2021 года) | - |
| 1.1.14 | Контрольное событие № 14. Оплачены услуги по медицинскому осмотру спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 17.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 50 от 22.11.2021 года) | - |
| 1.1.15 | Контрольное событие № 15. Организована подписка на журнал «Налоговые и финансовые известия Кубани | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 декабря | - | Не выполнено | Подписка не оформлена |
| 1.1.16 | Контрольное событие № 16. Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 сентября | 24.03.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 20 от 03.03.2021 года) | - |
| 1.1.17 | Контрольное событие № 17. Приобретены моноблоки | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 02.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 44 от 19.11.2021 года) | - |
| 1.1.18 | Контрольное событие № 18. Оплачены услуги по монтажу, программированию и пуско-наладочным работам стационарной радиосвязи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 марта | 05.02.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 14 от 25.01.2021 года) | - |
| 1.1.19 | Контрольное событие № 19. Заключены договоры на страхование автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 10 февраля, 10 июня, 30 ноября | 16.02.2021 18.06.2021 18.11.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 18 от 05.02.2021 года, № 49 от 04.06.2021 года, № 43 от 15.11.2021 года) | - |
| 1.1.20 | Контрольное событие № 20. Заключен договор по страхованию жизни спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 сентября | 10.09.2021 | Выполнено (договор № 212500-700-00835/27/1 от 06.09.2021 года) | - |
| 1.1.21 | Контрольное событие № 21. Приобретена насосная станция с рукавом высокого давления | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 13.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021921000085-002 от 20.08.2021 года) | - |
| 1.1.22 | Контрольное событие № 22. Приобретен цилиндр гидравлический | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 13.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021921000085-002 от 20.08.2021 года) | - |
| 1.1.23 | Контрольное событие № 23. Приобретена офисная мебель для Аварийно-спасательного отряда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 19.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 40 от 08.10.2021 года) | - |
| 1.1.24 | Контрольное событие № 24. Оплачены услуги по приобретению бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 09.02.2021 12.03.2021 08.04.2021 17.05.2021 10.06.2021 26.07.2021 16.08.2021 13.09.2021 08.10.2021 11.11.2021 06.12.2021 29.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 1 от 14.01.2021 года) | - |
| 1.1.25 | Контрольное событие № 25. Приобретена спецодежда для спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 11.11.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021921000090-003 от 15.09.2021 года | - |
| 1.1.26 | Контрольное событие № 26. Приобретены канцелярские товары | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 декабря | 19.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 39 от 01.10.2021 года) | - |
| 1.1.27 | Контрольное событие № 27. Приобретена аккумуляторная батарея для ДЭС-60 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 20 февраля | 25.01.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 7 от 20.01.2021 года) | - |
| 1.1.28 | Контрольное событие № 28. Приобретена аккумуляторная батарея для ДЭС-30 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 5 декабря | 13.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 51 от 03.12.2021 года) | - |
| 1.1.29 | Контрольное событие № 29. Приобретены расходные материалы к бензопилам, аварийно-спасательному оборудованию | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 октября | 09.03.2021 08.10.2021 13.12.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 19 от 26.02.2021 года, № 35 от 23.09.2021 года, № 36 от 27.09.2021 года, № 51 от 03.12.2021 года) | - |
| 1.1.30 | Контрольное событие № 30. Оплачен транспортный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 25 числа | 10.02.2021 23.04.2021 19.07.2021 18.10.2021 | Выполнено | - |
| 1.1.31 | Контрольное событие № 31. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 18.02.2021 08.04.2021 13.07.2021 07.10.2021 | Выполнено | - |
| 1.1.32 | Контрольное событие № 32. Оплачен налог на имущество | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 30 числа | 29.04.2021 19.07.2021 18.10.2021 | Выполнено | - |
| 1.1.33 | Контрольное событие № 33. Оплачены услуги по ремонту сплит-системы | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 31 августа | 30.07.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 33 от 05.07.2021 года) | - |
| 1.1.34 | Контрольное событие № 34. Оплачены услуги по переоформлению собственника-потребителя электроэнергии | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 20 мая | 19.05.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 25 от 05.04.2021 года) | - |
| 1.1.35 | Контрольное событие № 35. Оплачены услуги по поставке газа | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 02.09.2021 16.12.2021 27.12.2021 | Выполнено (договор № 25-11-03336/21 от 01.07.2021 года) | - |
| 1.1.36 | Контрольное событие № 36. Приобретен квадрокоптер | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 августа | 11.08.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021921000064 – 001 от 20.07.2021 года) | - |
| 1.1.37 | Контрольное событие № 37. Оплачены услуги по обучению диспетчера 112 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 октября | 29.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 37 от 27.09.2021 года) | - |
| 1.2 | Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Выполнено | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие № 38. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 31.03.2021 21.07.2021 08.10.2021 21.12.2021 | Выполнено (договор № ЭМ-086-01/21 от 14.01.2021 года) | - |
| 1.3 | Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Выполнено | - |
| 1.3.1 | Контрольное событие № 39. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 05.02.2021 26.02.2021 30.03.2021 30.04.2021 07.06.2021 29.07.2021 03.09.2021 10.09.2021 19.10.2021 11.11.2021 10.12.2021 21.12.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 3 от 14.01.2021 года, № 15 от 26.01.2021 года) | -- |
| 1.4 | Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 05.11.2021 | 19.10.2021 | Выполнено | - |
| 1.4.1 | Контрольное событие № 40. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 5 числа | 25.01.2021 09.04.2021 27.07.2021 19.10.2021 | Выполнено (разрешение № 297-рчс-14-0049 от 03.04.2014 года) | - |
| 1.5 | Мероприятие № 7 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2021 | 21.10.2021 | Выполнено | - |
| 1.5.1 | Контрольное событие № 41. Приобретена наглядная агитация по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 21.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 41 от 13.10.2021 года) | - |
| 1.6 | Мероприятие № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2021 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.6.1 | Контрольное событие № 42. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 ноября | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.7 | Мероприятие № 20 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2021 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.1 | Контрольное событие № 43. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 ноября | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций |
| 1.8 | Мероприятие № 25 «Услуги по проведению восстановительного ремонта сегментов АПК «Безопасный город» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.05.2021 | 05.04.2021 | Выполнено | - |
| 1.8.1 | Контрольное событие № 44. Оплачены услуги по восстановительному ремонту волоконно-оптической линии связи» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 27.01.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 6 от 19.01.2021 года) | - |
| 1.8.2 | Контрольное событие № 45. Оплачены услуги по проведению восстановительных работ камеры видеонаблюдения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 мая | 05.04.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 23 от 31.03.2021 года) | - |
| 1.9 | Мероприятие № 26 «Услуги по приобретению и установке аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» 3-й очереди» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2021 | 16.12.2021 | Выполнено | - |
| 1.9.1 | Контрольное событие № 46. Приобретены и установлены уличные камеры обзорного видеонаблюдения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 декабря | 16.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 08183000219210001250-004 от 06.12.2021 года) | - |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством О.В. Федотов | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Выполнено | - |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 165 от 22.12.2021 года) | - |
| 2.2. | Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муни-ципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | 25.12.2021 | 24.12.2021 | Выполнено | - |
| 2.2.1 | Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних | 25.12.2021 | 24.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 154 от 13.12.2021 года) | - |
| 2.3 | Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район А.В. Кузин | 25.12.2021 | 10.12.2021 | Выполнено | - |
| 2.3.1 | Контрольное событие № 3. Проведен интеллектуальный турнир «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | до 15 июня | 04.06.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 5 от 28.05.2021 года, № 6 от 31.05.2021 года) |  |
| 2.3.2 | Контрольное событие № 4. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | МБУК «МБС Тбилисского района» | до 15 декабря | 25.08.2021 11.10.2021 08.12.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 21 от 13.08.2021 года, № 23 от 08.09.2021 года, часть денежных средств выдавалась под отчет) | - |
| 2.3.3 | Контрольное событие № 5. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей среди учреждений культуры клубного типа | МКУК «Тбилисский МЦК» | до 1 сентября | 01.09.2021 | Выполнено | - |
| 2.3.4 | Контрольное событие № 6. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района | МКУК «Тбилисский МЦК» | до 25 декабря | 10.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 12 от 03.12.2021 года, часть денежных средств выдавалась под отчет) | - |
| 3 | Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 2 «Оплата услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения воздушного кабеля» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством О.В. Федотов | 30.12.2021 | 28.12.2021 | Выполнено | - |
| 3.1.1 | Контрольное событие № 1. Оплачены услуги по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.12.2021 | 28.12.2021 | Выполнено (договор № 543-2019 от 12.03.2019 года) | - |
| 4 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 2 «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муни-ципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | 01.09.2021 | 13.08.2021 | Выполнено | - |
| 4.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены автономные пожарные извещатели | Отдел по делам несовершеннолетних | до 1 сентября | 13.08.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 77 от 26.07.2021 года) | - |
| 5 | Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие № 5 «Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Краснодарского края» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 01.07.2021 | 22.06.2021 | Выполнено | - |
| 5.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены и установлены мобильные автогородки в МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9» | Управление образованием | до 1 июля | 24.05.2021 22.06.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 32 от 23.03.2021 года, № 5 от 25.03.2021 года, № 55 от 29.05.2021 года) | - |
| 5.1.2 | Контрольное событие № 2. Оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения в МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9» | Управление образованием | до 1 июля | 24.05.2021 22.06.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 33 от 23.03.2021 года, № 6 от 25.03.2021 года, № 55 от 29.05.2021 года) | - |
| 5.2 | Мероприятие № 8 «Приобретение декоративно-развивающей модели «ПДД»» | Заместитель главы муни-ципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре А.В. Моренко | 01.11.2021 | 08.10.2021 | Выполнено | - |
| 5.2.1 | Контрольное событие № 3 Приобретена и установлена в МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» декоративно-развивающая модель «ПДД» | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | до 1 ноября | 08.10.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 932 от 18.08.2021 года) | - |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Выполнено | - |
| 6.1.1 | Контрольное событие № 1. Оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны | Управление образованием | ежемесячно до 30 числа | 30.12.2021 | Выполнено | - |
| 6.2 | Мероприятие № 2 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 01.07.2021 | 28.06.2021 | Выполнено | - |
| 6.2.1 | Контрольное событие № 2. Оборудованы дополнительными камерами видеонаблюдения образовательные организации | Управление образованием | до 1 июля | 24.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 03.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 15.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 25.06.2021 26.06.2021 28.06.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 26 от 26.04.2021 года, № 33 от 27.04.2021 года, № 70 от 27.04.2021 года, № 32 от 27.04.2021 года, № 47 от 27.04.2021 года, № 55 от 27.04.2021 года, № 38 от 27.04.2021 года, № 42 от 27.04.2021 года, № 25 от 28.04.2021 года, № 53 от 28.04.2021 года, № 36 от 28.04.2021 года, № 8 от 28.04.2021 года, № 29 от 29.04.2021 года, № 41 от 29.04.2021 года) | - |
| 6.3 | Мероприятие № 3 «Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством О.В. Федотов | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Выполнено | - |
| 6.3.1 | Контрольное событие № 3. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики терроризма и экстремизма среди населения | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 декабря | 30.12.2021 | Выполнено (муниципальный контракт № 159 от 15.12.2021 года) | - |
| 6.4 | Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район В.В. Давидчик | 01.10.2021 | 16.12.2021 | Выполнено | - |
| 6.4.1 | Контрольное событие № 4. Приобретение необходимого инструментария для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Отдел по делам молодежи | до 1 октября | 16.09.2021 23.09.2021 16.12.2021 | Выполнено (муниципальные контракты № 30 от 26.08.2021 года, № 31 от 26.08.2021 года, № 53 от 14.12.2021 года) | - |

Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»						С.Н. Куракова									       С.Н. Куракова