|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством _____ ______________________ года ______________________О.В. Федотов |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2020 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2020 | 28.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 4 и 19 числа | 25.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2. Оплачены услуги связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 12.02.2020 18.03.2020 09.04.2020 14.05.2020 18.06.2020 14.07.2020 20.08.2020 17.09.2020 08.10.2020 12.11.2020 18.11.2020 09.12.2020 11.12.2020 17.12.2020 21.12.2020 | Выполнено (договор № 63 от 16.01.2020 года, договор № 63-Б2 от 16.01.2020 года, договор № 63/1 от 16.01.2020 года) | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие № 3. Оплачено потребление электроэнергии ВАУ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 07.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 05.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 07.04.2020 15.04.2020 20.04.2020 14.05.2020 18.05.2020 22.05.2020 04.06.2020 25.06.2020 08.07.2020 21.07.2020 05.08.2020 18.08.2020 21.08.2020 08.09.2020 22.09.2020 05.10.2020 14.10.2020 19.10.2020 06.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 07.12.2020 15.12.2020 25.12.2020 | Выполнено (договор № 830894/ 23310100894 от 16.01.2020 года) | - |
| 1.1.4 | Контрольное событие № 4. Оплачены услуги по предоставлению места в кабельной канализации на объектах связи Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | - | Не выполнено | Счета на оплату ПАО «Ростелеком» не выставлены |
| 1.1.5 | Контрольное событие № 5. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 30.12.2020 | 17.03.2020 23.04.2020 03.07.2020 21.09.2020 28.12.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 13 от 25.02.2020 года, № 15 от 25.03.2020 года, № 19 от 03.06.2020 года, № 20 от 05.06.2020 года, № 24 от 27.08.2020 года, № 25 от 28.08.2020 года, № 45 от 12.12.2020 года) | - |
| 1.1.6 | Контрольное событие № 6. Проведен технический осмотр автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля, 30 мая, 15 ноября | 05.02.2020 25.11.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 11 от 29.01.2020 года, № 42 от 25.11.2020 года) | - |
| 1.1.7 | Контрольное событие № 7. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 25.03.2020 01.06.2020 23.06.2020 25.06.2020 18.08.2020 22.09.2020 28.10.2020 10.11.2020 08.12.2020 28.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 16.01.2020 года) | - |
| 1.1.8 | Контрольное событие № 8. Оплачены услуги по техническому обслуживанию офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 13.04.2020 20.07.2020 06.10.2020 26.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 5 от 16.01.2020 года) | - |
| 1.1.9 | Контрольное событие № 9. Оплачены услуги по обучению матросов спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.10.2020 | 12.10.2020 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 29 от 23.09.2020 года) | - |
| 1.1.10 | Контрольное событие № 10. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2019 год | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 10.02.2020 | 23.01.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 10 от 21.01.2020 года) | - |
| 1.1.11 | Контрольное событие № 11. Оплачены услуги на приобретения право использования программы для ЭВМ «Контурн-Экстерн» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.09.2020 | 08.10.2020 | Выполнено (договор № 15950512/20 от 06.10.2020 года) | - |
| 1.1.12 | Контрольное событие № 12. Оплачены услуги по медицинскому осмотру спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2020 | 22.09.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 46/27 от 07.09.2020 года) | - |
| 1.1.13 | Контрольное событие № 13. Оплачены услуги по проведению специальной оценки условий труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 31.07.2020 | 22.06.2020 | Выполнено (договор № 18093/АРМ от 26.02.2020 года) | - |
| 1.1.14 | Контрольное событие № 14. Организована подписка на журнал «Налоговые и финансовые известия Кубани | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2020 | - | Не выполнено | Подписка не оформлена |
| 1.1.15 | Контрольное событие № 15. Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.09.2020 | - | Не выполнено | Продлено действие цифровой подписи бесплатно в рамках акции |
| 1.1.16 | Контрольное событие № 16. Заключены договоры на страхование автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.02.2020 05.06.2020 28.11.2020 | 28.02.2020 17.06.2020 07.12.2020 | Выполнено (договор № 584/11750-454105/20 от 30.01.2020 года, муниципальный контракт № 21 от 09.06.2020 года, № 43 от 26.11.2020 года) | - |
| 1.1.17 | Контрольное событие № 17. Заключен договор по страхованию жизни спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.09.2020 | 29.09.2020 | Выполнено (договор № 202500-700-000494/27/1 от 21.09.2020 года) | - |
| 1.1.18 | Контрольное событие № 18. Приобретены гидрокостюмы | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.10.2020 | 09.11.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 28 от 23.09.2020 года) | - |
| 1.1.19 | Контрольное событие № 19. Оплачены услуги по приобретению бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 17.03.2020 18.03.2020 16.06.2020 17.06.2020 20.07.2020 21.08.2020 22.09.2020 08.10.2020 10.11.2020 08.12.2020 28.12.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 6 от 16.01.2020 года, № 16 от 26.03.2020 года, № 23 от 01.07.2020 года) | - |
| 1.1.20 | Контрольное событие № 20. Приобретены канцелярские товары | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2020 | 21.09.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 26 от 04.09.2020 года) | - |
| 1.1.21 | Контрольное событие № 21. Приобретены опрыскиватели | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.04.2020 | 13.04.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 17 от 31.03.2020 года) | - |
| 1.1.22 | Контрольное событие № 22. Изготовлены вывески и информационные таблички для здания Аварийно-спасательного отряда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.10.2020 | 07.10.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 32 от 24.09.2020 года) | - |
| 1.1.23 | Контрольное событие № 23. Оплачен транспортный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.01.2020 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 | 05.03.2020 13.05.2020 22.07.2020 19.10.2020 | Выполнено | - |
| 1.1.24 | Контрольное событие № 24. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.01.2020 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 | 18.02.2020 09.04.2020 13.07.2020 08.10.2020 | Выполнено | - |
| 1.1.25 | Контрольное событие № 25. Оплачены услуги по переносу сплит-системы в здание Аварийно-спасательного отряда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.10.2020 | 06.10.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 30 от 24.09.2020 года) | - |
| 1.1.26 | Контрольное событие № 26. Оплачены услуги по поставке жалюзей для здания Аварийно-спасательного отряда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.10.2020 | 13.10.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 31 от 24.09.2020 года) | - |
| 1.1.27 | Контрольное событие № 27. Приобретены флаги и кронштейн | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.10.2020 | 20.10.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 35 от 12.10.2020 года) | - |
| 1.1.28 | Контрольное событие № 28. Оплачены услуги по обучению диспетчера 112 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.11.2020 | 11.11.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 36 от 16.10.2020 года) | - |
| 1.1.29 | Контрольное событие № 29. Приобретена УШМ Интерскол | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2020 | 27.11.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 39 от 20.11.2020 года) | - |
| 1.1.30 | Контрольное событие № 30. Приобретен принтер | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 46 от 25.12.2020 года) | - |
| 1.1.31 | Контрольное событие № 31. Оплачены пени по страховым вносам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2020 | 21.10.2020 22.10.2020 18.11.2020 11.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.2 | Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2020 | 21.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие № 32. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.12.2020 | 10.04.2020 03.07.2020 15.10.2020 21.12.2020 | Выполнено (договор № ЭМ-086-01/20 от 16.01.2020 года) | - |
| 1.3 | Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2020 | 28.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.3.1 | Контрольное событие № 33. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 25.03.2020 29.06.2020 18.08.2020 22.09.2020 28.10.2020 10.11.2020 08.12.2020 28.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 3 от 16.01.2020 года, № 22 от 01.07.2020 года) | - |
| 1.4 | Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 05.11.2020 | 20.07.2020 | Выполнено | - |
| 1.4.1 | Контрольное событие № 34. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 05.02.2020 05.05.2020 05.08.2020 05.11.2020 | 22.01.2020 22.04.2020 20.07.2020 19.10.2020 | Выполнено | - |
| 1.5 | Мероприятие № 7 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 10.04.2020 | 08.04.2020 | Выполнено | - |
| 1.5.1 | Контрольное событие № 35. Оплачены услуги по изготовлению бланков специальных пропусков для передвижения транспорта и физических лиц по территории муниципального образования Тбилисский район | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 10.04.2020 | 08.04.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 18 от 08.04.2020 года) | - |
| 1.6 | Мероприятие № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2020 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.6.1 | Контрольное событие № 36. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2020 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.7 | Мероприятие № 11 «Создание медицинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.7.1 | Контрольное событие № 37. Приобретено медицинское имущество для обеспечения мобильных отрядов самоконтроля и медицинских работников в период введения ограничительных мероприятий на территории муниципального образования Тбилисский район | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.05.2020 | 07.05.2020 15.05.2020 29.12.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 38 от 30.04.2020 года, № 39 от 30.04.2020 года, № 106 от 17.11.2020 года) | - |
| 1.7.2 | Контрольное событие № 38. Приобретено медицинское имущество и медицинские препараты для создания медицинского резерва | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 41 от 24.11.2020 года) | - |
| 1.8 | Мероприятие № 21 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2020 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций |
| 1.8.1 | Контрольное событие № 39. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2020 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций |
| 1.9 | Мероприятие № 25 «Услуги по ремонту источников бесперебойного питания АПК «Безопасный город» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 29.12.2020 | 04.12.2020 | Выполнено | - |
| 1.9.1 | Контрольное событие № 40. Оплачены услуги по ремонту источника бесперебойного питания АПК «Безопасный город» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 29.12.2020 | 04.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 44 от 26.11.2020 года) | - |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством О.В. Федотов | 25.12.2020 | 28.12.2020 | Выполнено | - |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | 25.12.2020 | 28.12.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 130 от 18.12.2020 года) | - |
| 2.2. | Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муни-ципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | 25.12.2020 | 10.11.2020 | Выполнено | - |
| 2.2.1 | Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних | 25.12.2020 | 10.11.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 91 от 16.10.2020 года) | - |
| 2.3 | Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район А.В. Кузин | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Выполнено | - |
| 2.3.1 | Контрольное событие № 3. Проведен интеллектуальный турнир «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | 13.03.2020 | 26.03.2020 10.04.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 1 от 02.03.2020 года, № 2 от 02.03.2020 года, № 3 от 02.03.2020 года) |  |
| 2.3.2 | Контрольное событие № 4. Проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе» | Управление образованием | 01.12.2020 | 28.10.2020 09.11.2020 17.11.2020 24.11.2020 | Выполнено (муниципальные контракты: № 87 от 19.10.2020 года, № 83 от 21.10.2020 года, № 47 от 23.10.2020 года, № 69 от 29.10.2020 года) | - |
| 2.3.3 | Контрольное событие № 5. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | МБУК «МБС Тбилисского района» | 01.12.2020 | 19.10.2020 | Выполнено (муниципальные контракт № 18 от 14.10.2020 года) | - |
| 2.3.4 | Контрольное событие № 6. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей среди учреждений культуры клубного типа | МКУК «Тбилисский МЦК» | 01.12.2020 | 20.10.2020 23.11.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 5 от 15.10.2020 года) | - |
| 2.3.5 | Контрольное событие № 7. Проведена широкомасштабная акция «Школа – территория, свободная от табака» | Управление образованием | 25.11.2020 | 17.07.2020 20.07.2020 26.08.2020 22.10.2020 28.10.2020 10.11.2020 13.11.2020 24.11.2020 07.12.2020 08.12.2020 21.12.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 12 от 30.04.2020 года, № 31 от 15.06.2020 года, № 25 от 17.06.2020 года, № 169 от 01.10.2020 года, № 44 от 07.10.2020 года, № 74 от 08.10.2020 года, № 38 от 15.10.2020 года, № 87/1 от 19.10.2020 года, № 74 от 19.10.2020 года, № 102 от 20.10.2020 года, № 77 от 30.10.2020 года, № 78 от 24.11.2020 года № 57 от 30.11.2020 года, № 67 от 30.11.2020 года) | - |
| 2.3.6 | Контрольное событие № 8. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района | МКУК «Тбилисский МЦК» | 25.12.2020 | 20.10.2020 23.11.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 15.10.2020 года) | - |
| 2.4 | Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Выполнено | - |
| 2.4.1 | Контрольное событие № 9. Приобретена оргтехника для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 5» | Управление образованием | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 162 от 07.09.2020 года) | - |
| 2.5 | Мероприятие № 8 «Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район А.В. Кузин | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Выполнено | - |
| -2.5.1 | Контрольное событие № 10. Изготовлена наглядная агитация, пропагандирующая здоровый образ жизни | МБУК «МБС Тбилисского района, отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством» | 01.12.2020 | 19.10.2020 28.12.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 19 от 14.10.2020 года, № 131 от 18.12.2020 года) |  |
| 3 | Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 1 «Проведение агитационной работы среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района и профилактика нарушений правил дорожного движения» | Заместитель главы муни-ципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре А.В. Моренко | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Выполнено | - |
| 3.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены подвески светоотражающие | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству | 01.09.2020 | 20.08.2020 09.11.2020 | Выполнено (муниципальные контракты № 65 от 27.07.2020 года, № 94 от 19.10.2020 года) | - |
| 3.1.2 | Контрольное событие № 2. Подвески светоотражающие распространены среди первоклассников | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Выполнено | - |
| 4 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образования Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 30.12.2020 | 29.12.2020 | Выполнено | - |
| 4.1.1 | Контрольное событие № 1. Оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны | Управление образованием | ежемесячно до 30 числа | 29.12.2020 | Выполнено | - |
| 4.3 | Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район В.В. Давидчик | 01.09.2020 | 21.09.2020 | Выполнено | - |
| 4.3.1 | Контрольное событие № 3 «Приобретение необходимого инструментария для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Отдел по делам молодежи | 01.09.2019 | 21.09.2020 | Выполнено (муниципальный контракт № 22 от 31.08.2020 года) | - |

Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»						С.Н. Куракова									       С.Н. Куракова