|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством _____ ______________________ года ______________________О.В. Федотов |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 9 месяцев 2019 года

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 27.12.2019 | 30.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 4 и 19 числа | 19.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2. Выплачены командировочные расходы в части суточных, проживания и проезда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | май, июнь | 17.05.2019 27.06.2019 | Выполнено | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие № 3. Оплачены услуги связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 22.03.2019 25.03.2019 09.04.2019 13.05.2019 14.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 19.08.2019 20.09.2019 | Частично выполнено (договор № 63 от 18.03.2019 года, договор № 63-Б2 от 18.03.2019 года, договор № 63/1 от 18.03.2019 года) | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.4 | Контрольное событие № 4. Заключен договор на техническое обслуживание офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 2 от 11.01.2019 года) |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие № 5. Техническое обслуживание офисной техники проведено | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 09.04.2019 27.08.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.6 | Контрольное событие № 6. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт системы оповещения «Рупор» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.09.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.7 | Контрольное событие № 7. Техническое обслуживание системы оповещения «Рупор» проведено | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 27.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.8 | Контрольное событие № 8. Заключен договор на изготовление электронной цифровой подписи для сдачи отчетности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.11.2019 | 06.09.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 33 от 06.09.2019 года) | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.9 | Контрольное событие № 9. Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 10.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.10 | Контрольное событие № 10. Заключен договор на изготовление электронной цифровой подписи для работы в ЕИС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.11 | Контрольное событие № 11. Оплачены услуги по изготовлению электронной подписи для работы в ЕИС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 10.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.12 | Контрольное событие № 12. Заключен договор на выполнение работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 11.01.2019 года) |  |
| 1.1.13 | Контрольное событие № 13. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 27.12.2019 | 20.03.2019 05.04.2019 17.05.2019 28.05.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.14 | Контрольное событие № 14. Проведен технический осмотр автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.02.2019 28.11.2019 | 04.02.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.15 | Контрольное событие № 15. Заключен договор на страхование автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.02.2019 05.06.2019 28.11.2019 | 30.01.2019 30.05.2019 | Частично выполнено (договор № 9 от 30.01.2019 года, № 24 от 30.05.2019 года) | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.16 | Контрольное событие № 16. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.01.2019 20.04.2019 20.07.2019 20.10.2019 | 12.02.2019 05.04.2019 16.07.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.17 | Контрольное событие № 17. Оплачено потребление электроэнергии ВАУ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 28.01.2019 06.02.2019 20.02.2019 05.03.2019 21.03.2019 08.04.2019 27.05.2019 07.06.2019 18.06.2019 21.06.2019 09.07.2019 18.07.2019 23.07.2019 16.08.2019 27.08.2019 06.09.2019 17.09.2019 23.09.2019 | Частично выполнено (договор № 7 от 23.01.2019 года) | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.18 | Контрольное событие № 18. Заключен договор на приобретение бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 11.01.2019 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 | 11.01.2019 29.03.2019 28.06.2019 30.09.2019 | Выполнено (муниципальные контракты № 5 от 11.01.2019 года, № 17 от 29.03.2019 года, № 27 от 28.06.2019 года, № 37 от 30.09.2019 года) |  |
| 1.1.19 | Контрольное событие № 19. Оплачены услуги по приобретению бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 08.02.2019 14.03.2019 05.04.2019 16.05.2019 11.06.2019 06.08.2019 30.08.2019 23.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.20 | Контрольное событие № 20. Заключен договор на приобретение канцелярских товаров | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.21 | Контрольное событие № 21. Приобретены канцелярские товары | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.22 | Контрольное событие № 22. Оплачен транспортный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.01.2019 25.04.2019 25.07.2019 25.10.2019 | 21.01.2019 30.04.2019 29.07.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.23 | Контрольное событие № 23. Оплачен налог на имущество | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 05.02.2019 | 28.01.2019 | Выполнено |  |
| 1.1.24 | Контрольное событие № 24. Заключен договор по страхованию жизни спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.09.2019 | 24.09.2019 | Выполнено (договор № КНС-КД/099-19 от 24.09.2019 года) |  |
| 1.1.25 | Контрольное событие № 25. Заключен договор на услуги по обучению диспетчеров 112 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.05.2019 | 19.04.2019 | Выполнено (договор № 21 от 19.04.2019 года) |  |
| 1.1.26 | Контрольное событие № 26. Диспетчера 112 обучены по программе «Подготовка персонала ДДС и ЕДДС в рамках функционирования системы 112» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.06.2019 | 27.05.2019 | Выполнено |  |
| 1.1.27 | Контрольное событие № 27. Заключен договор на приобретение форменной одежды, обуви для спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | 26.02.2019 15.05.2019 27.05.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 11 от 26.02.2019 года, № 22 от 15.05.2019 года, № 23 от 27.05.2019 года) |  |
| 1.1.28 | Контрольное событие № 28. Приобретена форменная одежда, обувь для спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2019 | 28.05.2019 30.05.2019 | Выполнено |  |
| 1.1.29 | Контрольное событие № 29. Заключен договор на расходные материалы к бензопилам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.30 | Контрольное событие № 30. Приобретены расходные материалы к бензопилам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.31 | Контрольное событие № 31. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2018 год | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 10.02.2019 | 11.02.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 10 от 11.02.2019 года) |  |
| 1.1.32 | Контрольное событие № 32. Заключен договор на обучение в сфере системы закупок по 44-ФЗ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Выполнено (договор № ТБ-28/19 от 16.04.2019 года) |  |
| 1.1.33 | Контрольное событие № 33. Специалисты обучены в сфере системы закупок по 44-ФЗ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Выполнено |  |
| 1.1.34 | Контрольное событие № 34. Заключен договор на техническое обслуживание акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 6 от 11.01.2019 года) |  |
| 1.1.35 | Контрольное событие № 35. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 05.02.2019 11.03.2019 09.04.2019 06.05.2019 07.06.2019 27.08.2019 20.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.1.36 | Контрольное событие № 36. Оплачены услуги по медицинскому осмотру спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.37 | Контрольное событие № 37. Заключен договор на приобретение 4-х местной лодки | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.08.2019 | 12.08.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021919000083-2-2019 от 12.08.2019 года) |  |
| 1.1.38 | Контрольное событие № 38. Приобретена 4-х местная лодка | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.1.39 | Контрольное событие № 39. Заключен договор на приобретение специального громкоговорящего устройства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.07.2019 | 21.06.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 26 от 21.06.2019 года) |  |
| 1.1.40 | Контрольное событие № 40. Приобретено специальное громкоговорящее устройство | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.08.2019 | 10.07.2019 | Выполнено |  |
| 1.1.41 | Контрольное событие № 41. Заключен договор на приобретение санитарной сумки с полной укладкой | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.08.2019 | 15.08.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 30 от 15.08.2019 года) |  |
| 1.1.42 | Контрольное событие № 42. Приобретены санитарные сумки с полной укладкой | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.09.2019 | 20.09.2019 | Выполнено |  |
| 1.1.43 | Контрольное событие № 43. Оплачена Госпошлина | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2019 года |
| 1.1.44 | Контрольное событие № 44. Оплачены услуги по проведению работ по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.10.2019 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2019 года |
| 1.1.45 | Контрольное событие № 45. Оплачены услуги по предоставлению места в кабельной канализации на объектах связи Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано в 4 квартале 2019 года |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Разработка плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования Тбилисский район» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 25.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.2.1 | Контрольное событие № 46. Заключен договор на разработку плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования Тбилисский район | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.2.2 | Контрольное событие № 47. Получен согласованный план ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования Тбилисский район | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 25.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.3 | Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2019 | 19.08.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.3.1 | Контрольное событие № 48. Заключен договор на услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Выполнено (договор № 1 от 11.01.2019 года) |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие № 49. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.04.2019 20.07.2019 20.10.2019 20.12.2019 | 16.05.2019 19.08.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.4 | Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2019 | 24.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.4.1 | Контрольное событие № 50. Заключен договор на услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 11.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 11.01.2019 28.03.2019 01.07.2019 24.09.2019 | Выполнено (муниципальные контракты № 3 от 11.01.2019 года, № 16 от 28.03.2019 года, № 28 от 01.07.2019 года, № 36 от 24.09.2019 года) |  |
| 1.4.2 | Контрольное событие № 51. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 05.02.2019 11.03.2019 09.04.2019 06.05.2019 07.06.2019 27.08.2019 18.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.4.3 | Контрольное событие № 52. Заключен договор на услугу по разработке и изготовлению проекта ЕДДС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.03.2019 | 26.02.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 12 от 26.02.2019 года0 |  |
| 1.4.4 | Контрольное событие № 53. Изготовлен проект ЕДДС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Выполнено |  |
| 1.5 | Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 05.11.2019 | 29.07.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.5.1 | Контрольное событие № 54. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 05.02.2019 05.05.2019 05.08.2019 05.11.2019 | 28.01.2019 17.04.2019 29.07.2019 | Частично выполнено | Запланировано до конца 2019 года |
| 1.6 | Мероприятие № 6 «Изготовление проекта и технического задания на Систему 112» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.6.1 | Контрольное событие № 55. Заключен договор на разработку проекта и технического задания на Систему 112 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.10.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.6.2 | Контрольное событие № 56. Получены согласованные проект и техническое задание на Систему 112 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.7 | Мероприятие № 8 «Приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.7.1 | Контрольное событие № 57. Заключен договор на приобретение предупредительных и запрещающих знаков | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.7.2 | Контрольное событие № 58. Приобретены предупредительные и запрещающие знаки | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.8 | Мероприятие № 9 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2019 | 10.06.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.8.1 | Контрольное событие № 59. Заключен договор на приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2019 | 16.04.2019 30.05.2019 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 19 от 16.04.2019 года, № 25 от 30.05.2019 года) | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.8.2 | Контрольное событие № 60. Приобретена наглядная агитация по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.12.2019 | 23.04.2019 10.06.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.8.3 | Контрольное событие № 61. Заключен договор на приобретение наградного материала для участников движения «Школа безопасности» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 20.04.2019 | 19.04.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 20 от 19.04.2019 года) |  |
| 1.8.4 | Контрольное событие № 62. Приобретен наградной материал | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.04.2019 | 26.04.2019 | Выполнено |  |
| 1.9 | Мероприятие № 10 «Обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2019 | 30.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.9.1 | Контрольное событие № 63. Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.10.2019 | 30.09.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 38 от 30.09.2019 года) |  |
| 1.9.2 | Контрольное событие № 64. Обучены должностные лица и специалисты Тбилисского района в области ГО и ЧС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.10 | Мероприятие № 11 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.10.1 | Контрольное событие № 65. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.11 | Мероприятие № 13 «Создание медицинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2019 | 09.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.11.1 | Контрольное событие № 66. Заключен договор на приобретение медицинских препаратов для создания медицинского резерва | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.09.2019 | 06.09.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 32 от 06.09.2019 года) |  |
| 1.11.2 | Контрольное событие № 67. Приобретены медицинские препараты для создания медицинского резерва | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.12 | Мероприятие № 22 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 1.13.1 | Контрольное событие № 68. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 30.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступность в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранительными органами, казачеством О.В. Федотов | 25.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | 15.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.1.2 | Контрольное событие № 2. Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | 25.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.2. | Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершенно-летних администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | 27.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 3. Заключен договор на приобретение наглядной агитации в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершенно-летних | 30.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.1.2 | Контрольное событие № 4. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершенно-летних | 27.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3 | Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова | 01.12.2019 | 18.09.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.1 | Контрольное событие № 5. Проведен семинар-совещание по организации и проведению смотра-конкурса на лучшую организацию семейного досуга среди учреждений культуры клубного типа | МКУК «Тбилисский МЦК» | 30.06.2019 | 04.04.2019 | Выполнено |  |
| 2.3.2 | Контрольное событие № 6. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию семейного досуга среди учреждений культуры клубного типа | МКУК «Тбилисский МЦК» | 31.07.2019 | 02.07.2019 | Выполнено |  |
| 2.3.3 | Контрольное событие № 7. Выпущены методические рекомендации по проведению мероприятий, направленных на организацию семейного досуга | МКУК «Тбилисский МЦК» | 20.07.2019 | 20.05.2019 06.06.2019 | Выполнено |  |
| 2.3.4 | Контрольное событие № 8. Проведен семинар-совещание по организации и проведению смотра-конкурса агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района | МКУК «Тбилисский МЦК» | 15.10.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.5 | Контрольное событие № 9. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района | МКУК «Тбилисский МЦК» | 30.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.6 | Контрольное событие № 10. Выпущены методические рекомендации по проведению мероприятий по формированию принципов здорового образа жизни | МКУК «Тбилисский МЦК» | 15.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.7 | Контрольное событие № 11. Проведен семинар библиотечных работников по организации работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков читателей библиотек МБС | МБУК «МБС Тбилисского района» | 25.05.2019 | 17.01.2019 | Выполнено |  |
| 2.3.8 | Контрольное событие № 12. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | МБУК «МБС Тбилисского района» | 01.12.2019 |  | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.9 | Контрольное событие № 13. Приобретение необходимого инструментария для организации проведения акции «Школа – территория, свободная от табака» | Управление образованием | 30.10.2019 | 20.02.2019 05.04.2019 08.05.2019 18.09.2019 | Частично выполнено (контракт № 7 от 28.01.2019 года, № 12 от 04.03.2019 года, № 5 от 15.04.2019 года, № 23 от 17.06.2019 года, № 53 от 24.07.2019 года, № 36 от 09.09.2019 года) | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.10 | Контрольное событие № 14. Проведена широкомасштабная акция «Школа – территория, свободная от табака» | Управление образованием | 14-16.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 2.3.11 | Контрольное событие № 15. Проведено заседание организационного комитета по проведению интеллектуальной игры «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Выполнено |  |
| 2.3.12 | Контрольное событие № 16. Приобретен призовой фонд и сопутствующие материалы для проведения интеллектуальной игры «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | 22.02.2019 | 11.03.2019 08.04.2019 | Выполнено (контракт № 1 от 26.02.2019 года, № 2 от 03.04.2019 года) |  |
| 2.3.13 | Контрольное событие № 17. Проведена интеллектуальная игра «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | 31.03.2019 | 01.03.2019 | Выполнено |  |
| 2.4 | Мероприятие № 6 «Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения детей сельской местности средствами эстетического воспитания семьи» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова | 12.06.2019 | 08.06.2019 | Выполнено |  |
| 2.4.1 | Контрольное событие № 18. Приобретение необходимого инструментария для проведения карнавала и приобретение призового фонда для участников межрегионального конкурса-фестиваля семейного творчества «Белая акация» | МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Выполнено (контракт № 14 от 20.05.2019 года) |  |
| 2.4.2 | Контрольное событие № 19. Проведен семейный карнавал в рамках межрегионального конкурса-фестиваля семейного творчества «Белая акация» | МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» | 12.06.2019 | 08.06.2019 | Выполнено |  |
| 2.5 | Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 20.04.2019 | 05.04.2019 | Выполнено |  |
| 2.5.1 | Контрольное событие № 20. Заключен договор на приобретение оргтехники для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 7» | Управление образованием | 30.03.2019 | 04.03.2019 | Выполнено (контракт № 12 от 04.03.2019 года) |  |
| 2.5.2 | Контрольное событие № 21. Приобретена оргтехника для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 7» | Управление образованием | 20.04.2019 | 05.04.2019 | Выполнено |  |
| 2.6 | Мероприятие № 8 «Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова | 15.04.2019 | 03.07.2019 | Выполнено |  |
| 2.6.1 | Контрольное событие № 22. Приобретение расходных материалов для изготовления наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни | МБУК «МБС Тбилисского района, отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством» | 30.03.2019 15.07.2019 | 06.06.2019 01.07.2019 | Выполнено (контракты № 91 от 06.06.2019 года, № 12 от 01.07.2019 года) |  |
| 2.6.2 | Контрольное событие № 23. Изготовлена наглядная агитация, пропагандирующая здоровый образ жизни | МБУК «МБС Тбилисского района, отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством» | 15.04.2019 30.07.2019 | 17.06.2019 03.07.2019 | Частично выполнено |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 12 «Профилактика терроризма среди населения Тбилисского района» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством О.В. Федотов | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Выполнено |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение наглядной агитации в сфере профилактика терроризма среди населения Тбилисского района | Отдел по взаимодействию с правоох-ранительными органами, казачеством | 01.04.2019 | 29.03.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 60 от 29.03.2019 года) |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики терроризма среди населения Тбилисского района | Отдел по взаимодействию с правоох-ранительными органами, казачеством | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Выполнено |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 3 «Приобретение и установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2019 | 20.07.2019 | Частично выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 4.1.1 | Контрольное событие № 1. Проведен электронный аукцион по определению подрядчика для приобретения и установки аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 15.08.2019 | 12.07.2019 | Выполнено |  |
| 4.1.2 | Контрольное событие № 2. Заключен договор на приобретение и установку аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «безопасный город» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.09.2019 | 20.07.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021919000073-1-2019 от 20.07.2019 года) |  |
| 4.1.3 | Контрольное событие № 3. Введены в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» 2-ой очереди | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | 01.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 5 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие № 2 «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова | 01.11.2019 | 26.07.2019 | Выполнено |  |
| 5.1.1 | Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение автономных пожарных извещателей | Отдел по делам несовершенно-летних | 01.04.2019 | 20.03.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 54 от 20.03.2019 года) |  |
| 5.1.2 | Контрольное событие № 2. Приобретены автономные пожарные извещатели | Отдел по делам несовершенно-летних | 15.05.2019 | 02.04.2019 | Выполнено |  |
| 5.1.3 | Контрольное событие № 3. Установлены автономные пожарные извещатели в местах проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики | Отдел по делам несовершенно-летних | 01.11.2019 | 26.07.2019 | Выполнено |  |
| 6 | Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие № 1 «Проведение агитационной работы среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района и профилактика нарушений правил дорожного движения» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре А.В. Моренко | 01.10.2019 | 03.09.2019 | Выполнено |  |
| 6.1.1 | Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение подвесок светоотражающих | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству | 01.08.2019 | 27.06.2019 | Выполнено (муниципальный контракт № 106 от 27.06.2019 года) |  |
| 6.1.2 | Контрольное событие № 2. Приобретены подвески светоотражающие | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству | 01.09.2019 | 30.08.2019 | Выполнено |  |
| 6.1.3 | Контрольное событие № 3. Подвески светоотражающие распространены среди первоклассников | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству | 01.10.2019 | 03.09.2019 | Выполнено |  |
| 6.2 | Мероприятие № 2 «Приобретение мобильных автогородков» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре А.В. Моренко | 15.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 6.2.1 | Контрольное событие № 4. Заключен договор на приобретение мобильных автогородков | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 01.11.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 6.2.2 | Контрольное событие № 5. Приобретены мобильные автогородки | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | 15.12.2019 | - | Не выполнено | Запланировано на 4 квартал 2019 года |

Заместитель руководителя

МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»									       С.Н. Куракова