|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством _____ ______________________ года ______________________И.В. Селезнев |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2022 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 4 и 19 числа | 28.12.2022 | Выполнено | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2. Выплачены командировочные расходы в части суточных, проживания и проезда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | март, ноябрь | 17.03.2022 10.11.2022 | Выполнено | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие № 3. Оплачены услуги связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 18.02.2022 11.03.2022 06.04.2022 11.05.2022 09.06.2022 13.07.2022 05.08.2022 12.09.2022 17.10.2022 16.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 28.12.2022 | Выполнено (договор № 63 от 25.01.2022 года, договор № 63-Б2 от 25.01.2022 года, договор № 63/1 от 25.01.2022 года) | - |
| 1.1.4 | Контрольное событие № 4. Оплачены услуги по водоснабжению | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 02.02.2022 10.03.2022 07.04.2022 17.05.2022 10.06.2022 08.07.2022 03.08.2022 07.09.2022 14.10.2022 09.11.2022 14.12.2022 30.12.2022 | Выполнено (договор № 1-В/22 от 21.01.2022 года) | - |
| 1.1.5 | Контрольное событие № 5. Оплачены услуги по вывозу ТКО | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 03.02.2022 10.03.2022 07.04.2022 17.05.2022 27.06.2022 08.07.2022 05.08.2022 10.10.2022 14.10.2022 09.11.2022 14.12.2022 | Частично выполнено (договор № 131/2022 от 31.01.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.1.6 | Контрольное событие № 6. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 30.12.2022 | 06.04.2022 13.07.2022 14.12.2022 | Частично выполнено (муниципальные контракты № 5 от 21.01.2022 года, № 13 от 26.03.2022 года, № 19 от 02.06.2022 года, № 32 от 22.11.2022 года, № 33 от 22.11.2022 года, № 36 от 23.12.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.1.7 | Контрольное событие № 7. Проведен технический осмотр автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 10 февраля, 10 июня, 30 ноября | 08.08.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 25 от 03.08.2022 года) | - |
| 1.1.8 | Контрольное событие № 8. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 11.02.2022 05.03.2022 06.04.2022 05.05.2022 24.06.2022 14.07.2022 08.08.2022 19.09.2022 27.10.2022 14.12.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 4 от 21.01.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.1.9 | Контрольное событие № 9. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения «Рупор» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 30 декабря | - | Не выполнено | Техническое обслуживание и ремонт не проводились |
| 1.1.10 | Контрольное событие № 10. Оплачены услуги по техническому обслуживанию офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 19.04.2022 13.07.2022 27.10.2010 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 2 от 21.01.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.1.11 | Контрольное событие № 11. Оплачены услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 30 декабря | 02.02.2022 24.03.2022 18.05.2022 24.06.2022 19.07.2022 05.08.2022 07.09.2022 27.10.2022 14.12.2022 27.12.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 8 от 26.01.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.1.12 | Контрольное событие № 12. Оплачены услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 1 декабря | 15.02.2022 19.04.2022 08.07.2022 07.10.2022 14.12.2022 | Выполнено (договор ТФ 5.3-54/21-31/22 от 24.01.2022 года) | - |
| 1.1.13 | Контрольное событие № 13. Оплачены услуги по обучению в сфере закупок 44-ФЗ | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 апреля | 22.02.2022 | Выполнено (договор № ДИС2-5/22 от 31.01.2022 года) | - |
| 1.1.14 | Контрольное событие № 14. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2021 год | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 10 февраля | 17.02.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 6 от 21.01.2022 года) | - |
| 1.1.15 | Контрольное событие № 15. Оплачены услуги по медицинскому осмотру спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 22.04.2022 14.12.2022 | Выполнено (контракт № 15 от 15.04.2022 года, № 28 от 04.10.2022 года) | - |
| 1.1.16 | Контрольное событие № 16. Заключены договоры на страхование автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 10 февраля, 10 июня, 30 ноября | 08.02.2022 09.08.2022 30.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 10 от 02.02.2022 года, договор № 030820228790 от 03.08.2022 года, № 081220221145 от 08.12.2022 г.) | - |
| 1.1.17 | Контрольное событие № 17. Заключен договор по страхованию жизни спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 сентября | 16.09.2022 | Выполнено (договор № 222500-700-000315 от 08.09.2022 года) | - |
| 1.1.18 | Контрольное событие № 18. Приобретен бензин АИ-92 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 09.02.2022 05.03.2022 06.04.2022 05.05.2022 13.07.2022 09.08.2022 16.09.2022 14.12.2022 30.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 1 от 21.01.2022 года) | - |
| 1.1.19 | Контрольное событие № 19. Приобретено масло дизельное | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 сентября | 14.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 34 от 29.11.2022 г.) | - |
| 1.1.20 | Контрольное событие № 20. Приобретена спецодежда и обувь для спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 14.12.2022 | Частично выполнено (муниципальные контракты № 0818300021922000094 от 21.11.2022 г., № 0818300021922000101 от 05.12.2022 г.) | Кредиторская задолженность |
| 1.1.21 | Контрольное событие № 21. Приобретены канцелярские товары | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 декабря | 14.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 29 от 19.10.2022 г.) | - |
| 1.1.22 | Контрольное событие № 22. Оплачены услуги по замене автошин | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 12.04.2022 27.07.2022 08.08.2022 14.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 14 от 06.04.2022 года, № 22 от 13.07.2022 года, № 24 от 02.08.2022 года, № 31 от 14.11.2022 г.) | - |
| 1.1.23 | Контрольное событие № 23. Приобретены расходные материалы к бензопилам, аварийно-спасательному оборудованию | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 октября | 14.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракты № 30 от 27.10.2022 г., № 34 от 29.11.2022 г.) | - |
| 1.1.24 | Контрольное событие № 24. Оплачены услуги по потреблению электроэнергии | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 08.02.2022 17.02.2022 22.02.2022 05.03.2022 15.03.2022 22.03.2022 05.04.2022 13.04.2022 04.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 09.06.2022 16.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 21.07.2022 04.08.2022 17.08.2022 24.08.2022 06.09.2022 15.09.2022 21.09.2022 05.10.2022 20.10.2022 09.11.2022 22.11.2022 09.12.2022 30.12.2022 | Выполнено (договор № 233101058 от 24.01.2022 года) | - |
| 1.1.25 | Контрольное событие № 25. Оплачены услуги по поставке газа | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 10.02.2022 20.04.2022 16.11.2022 17.11.2022 27.12.2022 30.12.2022 | Выполнено (договор № 25-11-03104/22 от 31.01.2022 года) | - |
| 1.1.26 | Контрольное событие № 26. Оплачен налог на имущество | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 30 числа | 21.02.2022 18.04.2022 20.07.2022 27.10.2022 | Выполнено | - |
| 1.1.27 | Контрольное событие № 27. Оплачен транспортный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 25 числа | 21.02.2022 18.04.2022 20.07.2022 13.10.2022 | Выполнено | - |
| 1.1.28 | Контрольное событие № 28. Оплачен земельный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 31 октября | 13.10.2022 | Выполнено | - |
| 1.1.29 | Контрольное событие № 29. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 17.02.2022 18.04.2022 06.07.2022 07.10.2022 | Выполнено | - |
| 1.1.30 | Контрольное событие № 30. Оплачены услуги по оформлению пакета документов по охране труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 октября | 27.07.2022 | Выполнено (договор № 21267/ДОК от 18.02.2022 года) | - |
| 1.1.31 | Контрольное событие № 31. Оплачены услуги по оценке профессиональных рисков | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 октября | 10.06.2022 | Выполнено (договор № 23 054/ПРОФ от 18.02.2022 года) | - |
| 1.1.32 | Контрольное событие № 32. Оплачены услуги по обучению специалистов по охране труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 апреля | 22.02.2022 05.09.2022 | Выполнено (договоры № О-121/16 от 21.02.2022 года, № О-337/07 от 26.08.2022 года) | - |
| 1.1.33 | Контрольное событие № 33. Оплачены услуги по обучению специалистов по электробезопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 мая | 11.03.2022 | Выполнено (договор № 878/22 от 04.03.2022 года) | - |
| 1.1.34 | Контрольное событие № 34. Приобретена бензопила | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 июня | 25.05.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 18 от 20.05.2022 года) | - |
| 1.1.35 | Контрольное событие № 35. Приобретена и установлена сплит-система | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 20 августа | 17.08.2022 23.08.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 26 от 08.08.2022 года, № 27 от 17.08.2022 года) | - |
| 1.2 | Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2022 | 13.10.2022 | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 1.2.1 | Контрольное событие № 36. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 30.03.2022 13.07.2022 13.10.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 7 от 26.01.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.3 | Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 20.12.2021 | 14.12.2022 | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 1.3.1 | Контрольное событие № 37. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 11.02.2022 09.03.2022 06.04.2022 05.05.2022 13.07.2022 08.08.2022 19.09.2022 14.12.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 3 от 21.01.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 1.4 | Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 05.11.2022 | 27.10.2022 | Выполнено | - |
| 1.4.1 | Контрольное событие № 38. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 5 числа | 18.01.2022 08.04.2022 22.07.2022 27.10.2022 | Выполнено | - |
| 1.5 | Мероприятие № 7 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2022 | 13.07.2022 | Выполнено | - |
| 1.5.1 | Контрольное событие № 39. Приобретена наглядная агитация по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 08.02.2022 16.05.2022 13.07.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 9 от 02.02.2022 года, № 12 от 24.03.2022 года, № 17 от 06.05.2022 года) | - |
| 1.6 | Мероприятие № 8 «Обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2022 | 19.07.2022 | Выполнено | - |
| 1.6.1 | Контрольное событие № 40. Оплачены услуги по обучению должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 19.07.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 21 от 05.07.2022 года) | - |
| 1.7 | Мероприятие № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2022 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.7.1 | Контрольное событие № 41. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 ноября | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.8 | Мероприятие № 11 «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.12.2022 | - | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 1.8.1 | Контрольное событие № 42. Приобретены раскладушки и спальные мешки для создания медицинского резерва | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | - | Частично выполнено (муниципальные контракты № 0818300021922000107 от 23.12.2022 г., № 0818300021922000108 от 23.12.2022 г.) | Кредиторская задолженность |
| 1.9 | Мероприятие № 19 «Организация уличной системы видеонаблюдения» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.12.2022 | - | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 1.9.1 | Контрольное событие № 43. Установлены камеры видеонаблюдения и приобретены лицензии на них | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 декабря | - | Частично выполнено (муниципальный контракт № 35 от 07.12.2022 г.) | Кредиторская задолженность |
| 1.10 | Мероприятие № 20 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 30.11.2022 | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций |
| 1.10.1 | Контрольное событие № 44. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 ноября | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций |
| 1.11 | Мероприятие № 25 «Услуги по проведению восстановительного ремонта сегментов АПК «Безопасный город» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.11.2022 | 08.08.2022 | Выполнено | - |
| 1.11.1 | Контрольное событие № 45. Оплачены услуги по проведению восстановительных работ оборудования АПК «Безопасный город» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 11.03.2022 16.05.2022 08.08.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 11 от 16.02.2022 года, № 16 от 06.05.2022 года, № 23 от 02.08.2022 года) | - |
| 1.12 | Мероприятие № 27 «Услуги по проектированию муниципальной системы оповещения» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 01.10.2022 | 13.07.2022 | Выполнено | - |
| 1.12.2 | Контрольное событие № 46. Оплачены услуги по проектированию муниципальной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 октября | 13.07.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021922000044 от 11.04.2022 года) | - |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | 23.12.2022 | 21.12.2022 | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 23 декабря | 21.12.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 237 от 21.12.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 2.2. | Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершенно-летних администрации муниципально-го образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | 23.12.2022 | 19.04.2022 | Выполнено | - |
| 2.2.1 | Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершенно-летних | до 23 декабря | 09.02.2022 19.04.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 15 от 28.01.2022 года, № 56 от 11.04.2022 года) | - |
| 2.3 | Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципально-го образования Тбилисский район А.В. Кузин | 25.12.2022 | 15.12.2022 | Выполнено | - |
| 2.3.1 | Контрольное событие № 3. Проведение конкурса, направленного на формирование принципов здорового образа жизни | Управление образованием | до 31 марта | 04.11.2022 | Выполнено | - |
| 2.3.2 | Контрольное событие № 4. Проведен интеллектуальный турнир «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | до 15 июня | 03.06.2022 12.07.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 3 от 05.02.2022 года, № 4 от 02.06.2022 года) | - |
| 2.3.3 | Контрольное событие № 5. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | МБУК «МБС Тбилисского района» | до 15 декабря | 05.12.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 30 от 19.09.2022 года, № 31 от 19.09.2022 года) | - |
| 2.3.4 | Контрольное событие № 6. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей «Творческое пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа | МКУК «Тбилисский МЦК» | до 1 августа | 29.09.2022 | Выполнено | - |
| 2.3.5 | Контрольное событие № 7. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района | МКУК «Тбилисский МЦК» | до 25 декабря | 16.11.2022 15.12.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 10.11.2022 г.) | - |
| 2.3.6 | Контрольное событие № 8. Проведение широкомасштабной акции «Школа – территория, свободная от табака» | Управление образованием | до 30 ноября | 14.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 07.04.2022 08.04.2022 12.04.2022 18.04.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 10 от 01.03.2022 года, № 12 от 01.03.2022 года, № 27 от 01.03.2022 года, № 26/2022 от 02.03.2022 года, № 9 от 10.03.2022 года, № 17 от 11.03.2022 года, № 33 от 16.03.2022 года, № 19 от 17.03.2022 года, № 9 от 17.03.2022 года, № 20 от 18.03.2022 года, № 29 от 22.03.2022 года, № 17 от 23.03.2022 года, № 32 от 23.03.2022 года, № 27 от 30.03.2022 года) | - |
| 2.4 | Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район» | Начальник управления образованием администрации муниципально-го образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Выполнено | - |
| 2.4.1 | Контрольное событие № 9. Приобретена оргтехника для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 15» | Управление образованием | до 31 марта | 12.04.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 27 от 30.03.2022 года) | - |
| 2.5 | Мероприятие № 8 «Приобретение или изготовление рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | 30.06.2022 | 02.12.2022 | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 2.5.1 | Контрольное событие № 10. Приобретена (изготовлена) рекламная продукция | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 30 июня | 02.12.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 222 от 02.12.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 2.6 | Мероприятие № 9 «Приобретение светоотражающих жилетов для народных дружинников» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | до 1 декабря | 21.12.2022 | Частично выполнено | Имеется кредиторская задолженность |
| 2.6.1 | Контрольное событие № 11. Приобретены светоотражающие жилеты | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 декабря | 21.12.2022 | Частично выполнено (муниципальный контракт № 236 от 21.12.2022 года) | Кредиторская задолженность |
| 3 | Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 1 «Приобретение и установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 1 ноября | 24.10.2022 | Выполнено | - |
| 3.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены и установлены аппаратно-программные комплексы обзорного видеонаблюдения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 24.10.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021922000083от 05.09.2022 года) | - |
| 3.2. | Мероприятие № 3 «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития системы видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 1 декабря | 11.11.2022 | Выполнено | - |
| 3.2.1 | Контрольное событие № 2. Приобретены камеры обзорного видеонаблюдения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 11.11.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021922000091от 11.10.2022 года) | - |
| 4 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 2 «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики» | Начальник отдела по делам несовершен-нолетних администрации муниципально--го образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | 01.12.2022 | 27.10.2022 | Выполнено | - |
| 4.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены автономные пожарные извещатели | Отдел по делам несовершеннолетних | до 1 декабря | 27.10.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 158 от 27.09.2022 года) | - |
| 5 | Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие № 5 «Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Краснодарского края» | Начальник управления образованием администрации муниципально-го образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 01.10.2022 | 13.04.2022 | Выполнено | - |
| 5.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены и установлены мобильные автогородки в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 16» | Управление образованием | до 1 октября | 13.04.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 17 от 14.03.2022 года, № 35 от 14.03.2022 года, № 10 от 14.03.2022 года) | - |
| 5.1.2 | Контрольное событие № 2. Оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 16» | Управление образованием | до 1 октября | 13.04.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 16 от 14.03.2022 года, № 36 от 14.03.2022 года, № 11 от 14.03.2022 года) | - |
| 5.2 | Мероприятие № 8 «Приобретение декоративно-развивающей модели «ПДД»» | Заместитель главы муни-ципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре А.В. Моренко | 01.09.2022 | 20.07.2022 | Выполнено | - |
| 5.2.1 | Контрольное событие № 3 Приобретена и установлена в МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» декоративно-развивающая модель «ПДД» | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | до 1 сентября | 20.07.2022 | Выполнено (контракт № 101 от 30.05.2022 года) | - |
| 5.3 | Мероприятие № 9 «Приобретение информационных табличек для размещения в школьных автобусах» | Заместитель главы муни-ципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре А.В. Моренко | до 1 октября | 20.09.2022 | Выполнено | - |
| 5.3.1 | Контрольное событие № 4. Приобретены информационные таблички | Отдел по ЖКХ, транспорту, связи капитальному строительству | до 1 октября | 20.09.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 152 от 13.09.2022 года) | - |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | 30.12.2022 | 29.12.2022 | Выполнено | - |
| 6.1.1 | Контрольное событие № 1. Оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны | Управление образованием | ежемесячно до 30 числа | 29.12.2022 | Выполнено | - |
| 6.2 | Мероприятие № 3 «Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | 01.12.2022 | 19.09.2022 | Выполнено | - |
| 6.2.1 | Контрольное событие № 3. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики терроризма и экстремизма среди населения | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 декабря | 19.09.2022 | Выполнено (муниципальный контракт № 146 от 30.08.2022 года) | - |
| 6.3 | Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район Т.В. Марченко | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Выполнено | - |
| 6.3.1 | Контрольное событие № 4. Приобретение необходимого инструментария для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Отдел по делам молодежи | до 1 сентября | 19.09.2022 | Выполнено (муниципальные контракты № 39 от 29.08.2022 года, № 40 от 29.08.2022 года) | - |

Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»						С.Н. Куракова									       С.Н. Куракова