3

ОТЧЕТ 

о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального 
образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» 

 (за 12 месяцев 2022 года) 
	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Ответственный за реализацию мероприя-тия1
	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3

	1
	Основные мероприятия

	1.1
	Основное мероприятие № 1 «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования Тбилисский район»


	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь 
	Январь-декабрь
	х 
	

	1.1.1.1
	Контрольное событие 1.1

Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными

 ОФК и С
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	выполнено
	

	1.1.1.4
	Обеспечение деятельности муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными ОФК и С  в рамках иных целей
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	выполнено
	

	1.1.1.2
	Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	не выполнено 
	Не представляется возможным в связи с отсутствием работников соответствующей категории 

	1.1.1.3
	Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения спортивной школы «Авангард» муниципального образования Тбилисский район 
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	 выполнено 
	

	1.2.1
	Основное мероприятие № 2

«Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Тбилисский район»
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	х
	

	1.2.1.1.
	Контрольное событие 1.2

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, участие членов спортивных сборных команд в краевых, всероссийских, международных спортивных мероприятиях и тренировочных мероприятиях (сборах)
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь
	выполнено
	

	1.3.1
	Основное мероприятие №3

«Отдельные мероприятия по реализации Муниципальной программы» 
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-сентябрь 
	х
	

	1.3.1.1
	Контрольное событие 1.3

Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район
	Начальник отдела по физической культуре и спорту

М.Б. Полонкоев
	Январь-декабрь
	Январь-декабрь 
	выполнено
	


Исполняющий обязанности 

начальника отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального 
образования Тбилисский район                                                                 



                             О.А. Гусев
