	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, 

начальника отдела по взаимодействию 

с правоохранительными органами, казачеством

_____  ______________________ года

______________________О.В. Федотов



ОТЧЕТ 

об исполнении финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения»

за 2020 год
	№ пунк-та/
под-пунк-та
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий
	Государст-венный заказчик  мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия, получатель субсидий 1 
	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Объем финанси-рования на текущий год, преду-смотренный бюд-жетом (уточненной бюджетной росписью)
	Профинансировано в отчетном периоде
	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2
	Отметка о выполне-нии меропри-ятия (выполне-но /не выпол-нено) 3
	Причины невыпол-нения меро-приятия

	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	другие источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	другие источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район» 
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	132,0
	13776,083
	0,0
	0,0
	132,0
	13776,083
	0,0
	0,0
	13754,185
	0,0
	0,0
	0,0
	13754,185
	выполнено
	сложилась экономия финансовых средств

	1.1
	Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	12698,337
	0,0
	0,0
	0,0
	12698,337
	0,0
	0,0
	12679,695
	0,0
	0,0
	0,0
	12679,695
	выполнено
	Сложилась экономия

	1.2
	Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	120,620
	0,0
	0,0
	0,0
	120,620
	0,0
	0,0
	120,620
	0,0
	0,0
	0,0
	120,620
	выполнено
	-

	1.3
	Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	427,5
	0,0
	0,0
	0,0
	427,5
	0,0
	0,0
	427,5
	0,0
	0,0
	0,0
	427,5
	выполнено
	-

	1.4
	Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	15,960
	0,0
	0,0
	0,0
	15,960
	0,0
	0,0
	15,960
	0,0
	0,0
	0,0
	15,960
	выполнено
	-

	1.5
	Мероприятие № 7 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	86,4
	0,0
	0,0
	0,0
	86,4
	0,0
	0,0
	86,4
	0,0
	0,0
	0,0
	86,4
	выполнено
	-



	1.6
	Мероприятие № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	66,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 не выполнено
	в связи с отсутствием фактов утраты жилья, субвенции из края не поступали 

	1.7
	Мероприятие № 11 «Создание медицинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	382,266
	0,0
	0,0
	0,0
	382,266
	0,0
	0,0
	379,010
	0,0
	0,0
	0,0
	379,010
	выполнено
	сложилась экономия

	1.8
	Мероприятие № 20 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	66,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	в связи с отсутствием граждан, пострадавших от ЧС, субвенции из края не поступали 



	1.9
	Мероприятие № 25 «Услуги по ремонту источников бесперебойного питания АПК «Безопасный город»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45,0
	0,0
	0,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45,0
	выполнено
	-

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»
	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, отдел по делам несовершеннолетних, МКУК «Тбилисский МЦК», МБУК «МБС Тбилисского района», управление образовани-ем, 

отдел по делам молодежи, МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»
	0,0
	0,0
	190,0
	0,0
	0,0
	0,0
	190,0
	0,0
	0,0
	189,931
	0,0
	0,0
	0,0
	189,931
	выполнено
	сложилась экономия финансовых средств

	2.1
	Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка»
	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0


	0,0
	0,0
	29,931
	0,0
	0,0
	0,0
	29,931
	выполнено
	сложилась экономия

	2.2
	Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних»
	Отдел по делам несовершеннолетних
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	выполнено
	-

	2.3
	Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	МКУК «Тбилисский МЦК», МБУК «МБС Тбилисского района», управление образованием отдел по делам молодежи
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	120,0
	выполнено
	-

	2.4
	Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений  правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район»
	управление образованием
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	выполнено
	-

	2.5
	Мероприятие № 8 «Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	МБУК «МБС Тбилисского района», отдел по взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами, казачеством
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	выполнено
	-

	3.
	Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управление образованиием
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	выполнено
	-

	3.1.
	Мероприятие № 1 «Проведение агитационной работы среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района и профилактика нарушений правил дорожного движения»
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	выполнено
	-

	4.
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»
	Управление образованием, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, отдел по делам молодежи
	0,0
	0,0
	17981,278
	0,0
	0,0
	0,0
	17981,278
	0,0
	0,0
	17981,278
	0,0
	0,0
	0,0
	17981,278
	выполнено
	-

	4.1
	Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций»
	Управление образованием
	0,0
	0,0
	17971,278
	0,0
	0,0
	0,0
	17971,278
	0,0
	0,0
	17971,278
	0,0
	0,0
	0,0
	17971,278
	выполнено
	-

	4.2
	Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
	Отдел по делам молодежи
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	выполнено
	-

	Всего по программе:
	
	0,0
	132,0
	32047,361
	0,0
	0,0
	132,0
	32047,361
	0,0
	0,0
	32025,393
	0,0
	0,0
	0,0
	32025,394
	-
	-


Заместитель руководителя 

МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»









            С.Н. Куракова
