	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, 

начальник отдела по взаимодействию 

с правоохранительными органами, казачеством

_____  ______________________ года

___________________И.В. Селезнев



ОТЧЕТ 

об исполнении финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения»

за 1 квартал 2023 года
	№ пунк-та/
под-пунк-та
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий
	Государст-венный заказчик  мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия, получатель субсидий 1 
	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Объем финанси-рования на текущий год, преду-смотренный бюд-жетом (уточненной бюджетной росписью)
	Профинансировано в отчетном периоде
	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2
	Отметка о выполне-нии меропри-ятия (выполне-но /не выпол-нено) 3
	Причины невыпол-нения меро-приятия

	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	другие источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	другие источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район» 
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	63,0
	22015,3
	0,0
	0,0
	63,0
	22015,3
	0,0
	0,0
	5263,487
	0,0
	0,0
	0,0
	5263,487
	частич-но вы-полнено
	запланировано до конца года

	1.1
	Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	19183,5
	0,0
	0,0
	0,0
	19183,5
	0,0
	0,0
	4699,582
	0,0
	0,0
	0,0
	4699,582
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	1.2
	Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	202,599
	0,0
	0,0
	0,0
	202,599
	0,0
	0,0
	74,667
	0,0
	0,0
	0,0
	74,667
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	1.3
	Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	656,001
	0,0
	0,0
	0,0
	656,001
	0,0
	0,0
	117,4
	0,0
	0,0
	0,0
	117,4
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	1.4
	Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	3,990
	0,0
	0,0
	0,0
	3,990
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	1.5
	Мероприятие № 6 «Приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	37,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	1.6
	Мероприятие № 7 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	31,8
	0,0
	0,0
	0,0
	31,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	1.7
	Мероприятие № 8 «Обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	90,608
	0,0
	0,0
	0,0
	90,608
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	1.8
	Мероприятие № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	63,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 не выполнено
	в связи с отсутствием фактов утраты жилья, субвенции из края не поступали 

	1.9
	Мероприятие № 11 «Создание  резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	189,032
	0,0
	0,0
	0,0
	189,032
	0,0
	0,0
	138,542
	0,0
	0,0
	0,0
	138,542
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	1.10
	Мероприятие № 12 «Разработка паспорта безопасности муниципального образования Тбилисский район»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	164,3
	0,0
	0,0
	0,0
	164,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	1.11
	Мероприятие № 19 «Организация уличной системы видеонаблюдения»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	229,306
	0,0
	0,0
	0,0
	229,306
	0,0
	0,0
	229,306
	0,0
	0,0
	0,0
	229,306
	выполнено
	-

	1.12
	Мероприятие № 28 «Приобретение и установка оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	466,654
	0,0
	0,0
	0,0
	466,654
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	1.13
	Мероприятие № 29 «Строительство складского помещения для Аварийно-спасательного отряда»
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	0,0
	0,0
	748,5
	0,0
	0,0
	0,0
	748,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»
	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, отдел по делам несовершен-нолетних, МКУК «Тбилисский МЦК», МБУК «МБС Тбилисского района», управление образовани-ем, отдел по делам молодежи, МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»
	0,0
	0,0
	250,4
	0,0
	0,0
	0,0
	250,4
	0,0
	0,0
	62,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,0
	частично выполнено
	запланировано до конца года 

	2.1
	Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка»
	Отдел по взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами, казачеством
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0


	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	выполнено
	-

	2.2
	Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	МКУК «Тбилисский МЦК», МБУК «МБС Тбилисского района», управление образованием отдел по делам молодежи
	0,0
	0,0
	163,4
	0,0
	0,0
	0,0
	163,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года 



	2.3
	Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений  правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район»
	управление образованием
	0,0
	0,0
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,0
	0,0
	0,0
	18,4
	0,0
	0,0
	0,0
	18,4
	частично выполнено
	запланировано до конца 2 квартала

	2.4
	Мероприятие № 8 «Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	отдел по взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами, казачеством
	0,0
	0,0
	31,4
	0,0
	0,0
	0,0
	31,4
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	частично выполнено
	запланировано до конца года 



	2.6
	Мероприятие № 9 «Приобретение светоотражающих жилетов для народных дружинников»
	Отдел по взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами, казачеством
	0,0
	0,0
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3,6


	0,0
	0,0
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3,6
	выполнено
	-

	3.
	Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
	Отдел по делам несовершеннолетних
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	15,904
	0,0
	0,0
	0,0
	15,904
	выполнено
	сложилась экономия

	3.1.
	Мероприятие № 2 «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики»
	Отдел по делам несовершен-нолетних
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	15,904
	0,0
	0,0
	0,0
	15,904
	выполнено
	сложилась экономия 

	4.
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»
	Управление образованием, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, отдел по делам молодежи
	0,0
	5907,9
	20441,6
	0,0
	0,0
	5907,9
	20441,6
	0,0
	0,0
	9759,360
	0,0
	0,0
	0,0
	9759,360
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	4.1
	Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций»
	Управление образованием
	0,0
	0,0
	19519,5
	0,0
	0,0
	0,0
	19519,5
	0,0
	0,0
	9759,360
	0,0
	0,0
	0,0
	9759,360
	частично выполнено
	запланировано до конца года

	4.2
	Мероприятие № 2 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций»
	Управление образованием
	0,0
	5907,9
	835,1
	0,0
	0,0
	5907,9
	835,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	4.3
	Мероприятие № 3 «Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремисткой идеологии»
	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством
	0,0
	0,0
	43,5
	0,0
	0,0
	0,0
	43,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	4.4
	Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
	Отдел по делам молодежи
	0,0
	0,0
	43,5
	0,0
	0,0
	0,0
	43,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не выполнено
	запланировано до конца года

	Всего по программе:
	
	0,0
	5970,9
	42723,3
	0,0
	0,0
	5970,9
	42723,3
	0,0
	0,0
	15100,751
	0,0
	0,0
	0,0
	15100,751
	
	


Заместитель руководителя 

МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»









            С.Н. Куракова
