

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения»

за 2021 год
	№

№ п/п
	Наименование целевого

показателя
	Единица

измере-ния
	Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный год
	Примечание1

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

	2.1
	Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»

	2.1.1
	количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ
	чел.
	200
	387
	увеличение количество спасенных произошло в результате сокращения времени реагирования, времени прибытия на место проведения аварийно-спасательных работ; сокращения времени проведения аварийно-спасательных работ и повышения их эффективности

	2.1.2
	охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	100
	100
	-

	2.1.3
	количество ежегодно обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
	чел.
	36
	29
	уменьшение количества обученных произошло в связи с сокращением финансирования данного мероприятия и перераспределением денежных средств на другое мероприятие, требующее дополнительного финансирования

	2.2
	Основное мероприятие № 2  «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

	2.2.1
	количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах
	ед.
	72
	69
	снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия сотрудниками Отдела МВД России по Тбилисскому району, занимающихся профилактикой, пресечением и раскрытием «уличных» преступлений

	2.2.2
	количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед.
	6
	3
	уменьшение количества преступлений произошел в результате слаженной работы органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Тбилисский район

	2.2.3
	количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних
	ед.
	11
	 7
	снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия органами профилактики


	2.2.4
	количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края                от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае
	чел.
	82
	127
	увеличение количества несовершеннолетних, выявленных в ночное время без сопровождения взрослых, произошло в результате:

изменения маршрутов движения нарядов ППС и графиков проведения профилактических мероприятий сотрудниками ОПДН Отдела МВД России по Тбилисскому району

	2.3
	Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»

	2.3.1
	количество установленных видеокамер муниципального сегмента АПК «Безопасный город»
	ед.
	4
	4
	-

	2.4
	Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»

	2.4.1
	количество мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями

	ед.
	32
	32
	-

	2.3
	Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

Тбилисский район»

	2.3.1
	количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	ед.
	6
	11
	рост количества несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, допущен в результате ряда объективных причин, не связанных с плохой агитационной работой среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района, так как виновниками ДТП являлись водители автотранспортных средств

	2.4
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

	2.4.1
	количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межконфессиональных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе:
	ед.
	470
	470
	-

	2.4.1.1
	на телевидении (ООО «Телестудия «Метроном-3»)
	ед.
	150
	150
	-

	2.4.1.2
	в печати (районная газета «Прикубанские огни»)
	ед.
	45
	45
	-

	2.4.1.3
	в радиоэфире (ООО «Телестудия «Метроном-3»)
	ед.
	150
	150
	-

	2.4.1.4
	в сети Интернет (официальный сайт администрации муниципального образования Тбилисский район, социальные сети)
	ед.
	125
	125
	-

	2.4.2
	количество распространенной агитационной печатной продукции, из них:
	ед.
	202
	221
	-

	2.4.2.1
	листовки, памятки
	ед.
	200
	221
	увеличение количества распространенных листовок (памяток) связано с уменьшением стоимости на изготовление одной единицы продукции

	2.4.2.2
	баннеры
	ед.
	2
	0
	уменьшение количества изготовленных баннеров связано с недостаточностью выделенных финансовых средств

	2.4.3
	количество проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств
	ед.
	80
	83
	увеличение количества проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств связано с расширением перечня данных объектов

	2.4.4
	доля объектов возможных террористических посягательств, на которых выполнены требования антитеррористической защищенности
	ед.
	70
	70
	-



Заместитель главы муниципального образования 

Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию 

с правоохранительными органами, казачеством

        




        О.В. Федотов 
