ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» за 2018 год.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1054 (далее – Программа).

Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» включает в себя четыре основных мероприятия:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

Объем финансирования программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составил 2 534 984,00 рублей – кассовый расход 2534,984 (100 %):

Мероприятие № 1 – 1 336 185 руб – кассовый расход 1336,185 (100%);

Мероприятие № 2 – 999 600 руб – кассовый расход 999,6 (100%);

Мероприятие № 3 – 100 000 руб – кассовый расход 99,999 (100 %);

Мероприятие № 4 – 99 200 руб – кассовый расход 99,2 (100%).

Основное мероприятие № 1

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях. Администрация муниципального образования Тбилисский район в 2018 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». На оплату их услуг было затрачено 1 099 985 рублей. Материалы о Тбилисском районе публиковались в краевой газете «Кубанские новости». На оплату их услуг было затрачено196 200 рублей из средств местного бюджета. Также на сумму 40 000 рублей оказывались информационные услуги по размещению информации о Тбилисском районе в журнале Review, в газете Коммерсантъ, в интернет-версии журнала (http://krd.kommersant.ru/) и на региональном сайте (https://www.kommersant.ru/regions/23).

Основное мероприятие № 2

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». На оплату их услуг было затрачено 699 600 рублей.

Также информационные репортажи о Тбилисском районе транслировались на краевом телеканале  «Кубань24». На оплату их услуг было затрачено 300 000 рублей из средств местного бюджета.

Основное мероприятие № 3

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. В 2018 году администрацией муниципального образования Тбилисский район был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГА.ру» на сумму 99 999 рублей. Всего в прошлом году в ленте новостей интернет-портала вышло 20 рекламно-информационных модулей о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Среднесуточное количество просмотров страниц портала составляет 80 тысяч в будние дни и 60 тысяч в выходные дни. Зона распространения – 50% просмотров пользователей с территории Краснодарского края.

Основное мероприятие № 4

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»

Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 99 200 рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7.МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Достижение целевых показателей

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2018 году:

- Мероприятие № 1: план 57646 кв. см – фактическое выполнение 64 705 кв. см;

- Мероприятие № 2: план 449 мин. – фактическое выполнение 583 мин;

- Мероприятие № 3: план 20 новостей – фактическое выполнение 20 новостей;

- Мероприятие № 4: план 124 мин. – фактическое выполнение 124 мин.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

- Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

В 2018 году муниципальной Программой было предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2018 году выполнены все четыре мероприятия.

Таким образом, степень реализации мероприятий будет равна:

СРм =Мв/Мп=4/4=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (3ф/3п) x Kзб

1 мер. = ССуз = (1336,185/1336,185) x 1 = 1

2 мер. = ССуз = (999,6/999,6) x 1 = 1

3 мер. = ССуз = (99,9,0/100,0) x 1 = 1

4 мер. = ССуз = (99,2/99,2) x 1 = 1

- Оценка эффективности использования средств

Эис = СРм/ ССуз

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 64705/57646 = 1,12=1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 583/449 = 1,3=1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 20/20 = 1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 124/124 = 1

- Степень реализации

СР п/п = Еn1  СД п/ппз/ К п/п

СР п/п = Е41 (1+1+1+1) / 4 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы

ЭРп/п = СР п/п x Эис = 1 x 1 = 1

По результатам оценки реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» эффективность признается ВЫСОКОЙ.

Заместитель главы

муниципального образования

Тбилисский район                                                                                               И.А. Дарминова