ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» за 2019 год.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1054 (далее – Программа).

Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» включает в себя четыре основных мероприятия:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

Объем финансирования программы за 2019 год за счет средств местного бюджета составил 3 076 382 рубля – кассовый расход 2720,381 (89%):

Мероприятие № 1 – 1 649 181 руб – кассовый расход 1649,181 (100%);

Мероприятие № 2 – 1 130 000 руб – кассовый расход 813,2 (72%);

Мероприятие № 3 – 198 000 руб – кассовый расход 198,0 (100 %);

Мероприятие № 4 – 99 200 руб – кассовый расход 60,0 (60,4%).

Основное мероприятие № 1

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.

Администрация муниципального образования Тбилисский район в 2019 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». На оплату их услуг было затрачено 1 249 994 рубля. Материалы о Тбилисском районе публиковались в краевой газете «Кубанские новости». На оплату их услуг было затрачено280 800 рублей из средств местного бюджета. Также на сумму 90 000 рублей оказывались информационные услуги по размещению информации о Тбилисском районе в журнале «КоммерсантЪ-Кубань Review Российский Инвестиционный форум», интернет-версии журнала на центральной странице (www.kommersant.ru) и на сайте (www.kommersant.ru/regions/23 ).

Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на первое и второе полугодия 2019 года на сумму 28 388 рублей.

Основное мероприятие № 2

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район.

В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 750 000 рублей. Услуги выполнены на сумму 433 200 рублей. 26 декабря 2019 года администрация муниципального образования Тбилисский район и ООО «Телестудия «Метроном-3» заключили соглашение о расторжении муниципального контракта от 8 апреля 2019 года № 081830002191900002500001. Сумма расторжения 316 800 рублей.

Контракт не был до конца исполнен в связи с прекращением аналогового вещания на территории Краснодарского края, невозможностью проведения ООО «Телестудией «Метроном-3» «прямых эфиров» с главой Тбилисского района и его заместителями.

Информационные репортажи о Тбилисском районе транслировались на краевом телеканале  «Кубань24». На оплату их услуг было затрачено 380 000 рублей из средств местного бюджета. Выходили сюжеты об участии Тбилисского района в Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи, открытии второго спортивного комплекса «Юниор» в Тбилисской, праздновании 190-летия со дня подвига сотни казаков Андрея Гречишкина, итогах работы муниципальной власти в 2019 году.

Основное мероприятие № 3

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. В 2019 году администрацией муниципального образования Тбилисский район были заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГА.ру» на сумму 198 000 рублей. В ленте новостей интернет-портала вышло 20 рекламно-информационных модулей и 3 электронных статьи о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Среднесуточное количество просмотров страниц портала составляет 80 тысяч в будние дни и 60 тысяч в выходные дни. Зона распространения – 50% просмотров пользователей с территории Краснодарского края.

Основное мероприятие № 4

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»

Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 99 200 рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7.МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Услуги выполнены на сумму 60 000 рублей. 26 декабря 2019 года администрация муниципального образования Тбилисский район и ООО «Телестудия «Метроном-3» заключили соглашение о расторжении муниципального контракта от        21 января 2019 года № 5 на услуги по размещению новостей на радио. Сумма расторжения 39 200 рублей.

Достижение целевых показателей

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2019 году:

- Мероприятие № 1: план 70 847 кв. см – фактическое выполнение 83 941 кв. см;

- Мероприятие № 2: план 625 мин. – фактическое выполнение 369 мин;

- Мероприятие № 3: план 20 новостей – фактическое выполнение 20 новостей;

- Мероприятие № 4: план 124 мин. – фактическое выполнение 75 мин.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

- Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

В 2019 году муниципальной Программой было предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2019 году выполнены все четыре мероприятия.

Таким образом, степень реализации мероприятий будет равна:

СРм =Мв/Мп=4/4=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (3ф/3п) x Kзб

1 мер. = ССуз = (1649,182/1649,182) x 1 = 1

2 мер. = ССуз = (813,2/1130,0) x 1 = 0,7

3 мер. = ССуз = (198,0/198,0) x 1 = 1

4 мер. = ССуз = (60,0/99,2) x 1 = 0,6

- Оценка эффективности использования средств

Эис = СРм/ ССуз

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/0,7 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/0,6 = 1

- Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 83941 /70 847 = 1,18=1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 369/625 = 0,6

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 20/20 = 1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 75/124 = 0,6

- Степень реализации

СР п/п = Еn1  СД п/ппз/ К п/п

СР п/п = Е41 (1+0,6+1+0,6) / 4 = 0,8

- Оценка эффективности реализации Программы

ЭРп/п = СР п/п x Эис = 0,8 x 1 = 0,8

По результатам оценки реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» эффективность признается СРЕДНЕЙ.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Тбилисский район                                                                                                        А.В. Кузин