ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1054 (далее – Программа).

Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» включает в себя четыре основных мероприятия:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

Объем финансирования программы за 2020 год за счет средств местного бюджета составил 2235,230 рубля – кассовый расход 2185,725 (97%):

Мероприятие № 1 – 1 292 380 руб – кассовый расход 1292,375 (100%);

Мероприятие № 2 – 498 500 руб – кассовый расход 449,0 (90%);

Мероприятие № 3 – 144 350 руб – кассовый расход 144,35 (100 %);

Мероприятие № 4 – 300 000 руб – кассовый расход 300,0 (100%).

Основное мероприятие № 1

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.

Администрация муниципального образования Тбилисский район в 2020 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». На оплату их услуг было затрачено 1 200 000 рублей. Материалы о Тбилисском районе публиковались в краевой газете «Кубанские новости». На оплату их услуг было затрачено67 600 рублей из средств местного бюджета.

Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на первое и второе полугодия 2020 года на сумму 24 775 рублей.

Основное мероприятие № 2

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район.

В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 298 500 рублей. Услуги выполнены на сумму 249 000 рублей. 30 декабря 2020 года администрация муниципального образования Тбилисский район и ООО «Телестудия «Метроном-3» заключили соглашение о расторжении муниципального контракта от 23 марта 2020 года № 34. Сумма расторжения 49 500 рублей.

Контракт не был до конца исполнен в связи с введёнными на территории Краснодарского края ограничительными мероприятиями в связи распространением коронавирусной инфекцией.

Информационные репортажи о Тбилисском районе транслировались на краевом телеканале «Кубань24». На оплату их услуг было затрачено 200 000 рублей из средств местного бюджета.

Основное мероприятие № 3

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. В 2020 году администрацией муниципального образования Тбилисский район были заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГА.ру» на сумму 144 350 рублей. В ленте новостей интернет-портала вышло 13 рекламно-информационных модулей и 2 электронных статьи о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Среднесуточное количество просмотров страниц портала составляет 80 тысяч в будние дни и 60 тысяч в выходные дни. Зона распространения – 50% просмотров пользователей с территории Краснодарского края.

Основное мероприятие № 4

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»

Для осуществления работы были заключены договора с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 300 000 рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7.МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Достижение целевых показателей

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2019 году:

- Мероприятие № 1: план 70 847 кв. см – фактическое выполнение 70 847 кв. см;

- Мероприятие № 2: план 202 мин. – фактическое выполнение 169 мин. (в связи с карантином массовые мероприятия и проекты были отменены, поэтому они на телевидении не освещались)

- Мероприятие № 3: план 15 новостей – фактическое выполнение 15 новостей;

- Мероприятие № 4: план 250 мин. – фактическое выполнение 250 мин.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

- Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

В 2020 году муниципальной Программой было предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;

- Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2020 году выполнены все четыре мероприятия.

Таким образом, степень реализации мероприятий будет равна:

СРм =Мв/Мп=4/4=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (3ф/3п) x Kзб

1 мер. = ССуз = (1292,38/1292,38) x 1 = 1

2 мер. = ССуз = (498,5/449,0) x 1 = 1

3 мер. = ССуз = (144,35/144,35) x 1 = 1

4 мер. = ССуз = (300,0/300,0) x 1 = 1

- Оценка эффективности использования средств

Эис = СРм/ ССуз

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Эис = 1/1 = 1

- Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 70847/70847 =1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 169/202 = 0,8

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 15/15 = 1

- СДп/пз = ЗПп/пф/ЗПп/пп = 250/250 = 1

- Степень реализации

СР п/п = Еn1  СД п/ппз/ К п/п

СР п/п = Е41 (1+1+1+1) / 4 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы

ЭРп/п = СР п/п x Эис = 1 x 1 = 1

По результатам оценки реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» эффективность признается ВЫСОКОЙ.

Заместитель главы

муниципального образования

Тбилисский район                                                                                                        А.В. Кузин