

ОТЧЕТ 

о выполнении плана реализации муниципальной программы 

««Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»
за 2020 год

 (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1
	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Основные мероприятия

	1
	Основное мероприятие № 1 Участие в Российском инвестиционном форуме г. Сочи
	А.А. Ерошенко
	01.01.2020 01.04.2020
	Мероприятие не состоялось
	Оплата за участие в форуме Сочи - 2020 и  проживание в гостинице
	Форум отменён в связи с (короновирусной инфекцией)

	2
	Основное мероприятие № 2 Участие в сельскохозяйственной ярмарке Участие в Российском инвестиционном форуме г. Сочи …
	А.А. Ерошенко
	01.01.2020 05.10.2020
	1.10.2020 
	Участие в сельскохозяйственной ярмарке (оплата за участие не производилась)
	

	3
	Основное мероприятие № 3  Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения
	А.А. Ерошенко
	Не планировалось
	Не планировалось
	Не планировалось
	

	4
	Основное мероприятие № 4  Информационное продвижение инвестиционного потенциала района
	А.А. Ерошенко
	01.01.2020  01.07.2020
	25.03.2020
	Изготовление и поставка сувенирной продукции для участия в форуме Сочи-2020
	Сувенирная продукция изготовлена, но в связи с отменой форума будет использована на планируемом к проведению Форуме Сочи -2021 

	5
	Основное мероприятие № 5 Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района
	А.А. Ерошенко
	01.01.2020  01.07.2020
	20.03.2020
	Разработка  интерактивной мультимедийной презентации
	Интерактивная мультимедийная презентация изготовлена, но в связи с отменой форума будет использована на планируемом к проведению Форуме Сочи -2021




1 В качестве  ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор 

муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).



2 Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке 

нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.


3Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового 

срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.
Начальник отдела экономики администрации 
муниципального образования Тбилисский район        






                            А.А. Ерошенко
