ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования Тбилисский район 
«Обеспечение безопасности населения» 
за 2020 год

1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и подпрограммы 

СРм = Мв / Мn
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»

7/9=0,78
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»
5/5=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»
1/1=1

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф / Зп * kзб
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


13754,185/13908,083*1=0,99
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

189,931/190,0*1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

100,0/100,0*1=1
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

17981,278/17981,278*1=1

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм / ССуз
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


0,78/0,99=0,79
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1
Оценка эффективности за муниципальную программу

(0,79+1+1+1)/4=0,95
4. Оценка степени достижения целей и решения задач 

основного мероприятия и подпрограммы
Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп


«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» - 321/200=1,6, принимается 1,0
«Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100/100=1

«Количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» - 21/37=0,6
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ
 «Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» - 73/69=1,1, принимается 1,0
«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 7/5=1,4, принимается 1,0
«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» - 12/3=4, принимается 1,0 

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» - 83/127=0,7
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ
 «Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - 6/9=0,7 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп

«Количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных  межнациональных и межконфессиональных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма» - 630/390=1,6, принимается 1,0
«Количество распространенной агитационной печатной продукции» - 150/151=1
«Количество проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств» - 80/80=1

«Доля объектов возможных террористических посягательств, на которых выполнены требования антитеррористической защищенности» - 60/60=1

Степень реализации основного мероприятия и подпрограммы
                                                                 N
СРп/п = ∑ СДп/ппз / Kп/п
                                                                  1

Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


(1+1+0,6)/3=0,9
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

(1+1+1+0,7)/4=0,9
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

0,7/1=0,7
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

(1+1+1+1)/4=1

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия и подпрограммы
ЭРп/п = СРп/п  * Эис
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


0,9*0,79=0,71
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

0,9*1=0,9
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

0,7*1=0,7
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

1*1=1
6. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы
СД мп/пз = ЗП мп/пф / ЗП мп/пп

СД мп/пз = ЗП мп/пп / ЗП мп/пФ
«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» - 321/200=1,6, принимается 1,0

«Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100/100=1

«Количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» - 21/37=0,6
«Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» - 73/69=1,1, принимается 1,0
«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 7/5=1,4, принимается 1,0
«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» - 12/3=4, принимается 1,0 

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» - 83/127=0,7
 «Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - 6/9=0,7
«Количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных  межнациональных и межконфессиональных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма» - 630/390=1,6, принимается 1,0
«Количество распространенной агитационной печатной продукции» - 150/151=1

«Количество проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств» - 80/80=1

«Доля объектов возможных террористических посягательств, на которых выполнены требования антитеррористической защищенности» - 60/60=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

                                                                 К
СР мп = ∑ СД мп/пз / K мп/п

                                                                  1


(1+1+0,6+1+1+1+0,7+0,7+1+1+1+1)/12=0,92

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = СРмп * Эис

0,92 *0,95 = 0,87

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы средняя.
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,

начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами, 

казачеством








   О.В. Федотов
