ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования Тбилисский район 
«Обеспечение безопасности населения» 
за 2019 год

1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий 

СРм = Мв / Мn
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»

9/11=0,82
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»
6/6=1
Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район»
1/1=1

Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район

1/1=1
Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
1/1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»
2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф / Зп * kзб
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


12868,684/13011,869*1=0,99
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

205,0/205,0*1=1
Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район»

10,0/10,0*1=1
Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район

1860,0/1860,0*1=1
Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
34,0/34,0*1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

1382,5/1382,5*1=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм / ССуз
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


0,82/0,99=0,83
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1
Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1
Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»
1/1=1
Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
1/1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач 

основного мероприятия
Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп


«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» - 327/200=1,6, принимается 1,0
«Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100/100=1

«Количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» - 76/38=2, принимается 1,0
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ
 «Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» - 74/93=0,8
«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 7/22=0,32
«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» - 13/10=1,3, принимается 1,0 

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» - 84/305=0,28
Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп

«Количество объектов социальной сферы, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности» - 31/31=1

«Количество мест массового пребывания людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности» - 0/3=0
Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп

 «Количество установленных видеокамер муниципального сегмента АПК «Безопасный город»» - 18/12=1,5, принимается 1,0
Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп

«Количество мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями» - 34/34=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ
 «Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - 7/5=1,4, принимается 1,0
Степень реализации основного мероприятия

                                                                 N
СРп/п = ∑ СДп/ппз / Kп/п
                                                                  1

Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


(1+1+1)/3=1
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

(0,8+0,32+1+0,28)/4=0,6
Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район»

(1+0)/2=0,5
Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»

1/1=1

Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
1/1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

1/1=1

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия
ЭРп/п = СРп/п  * Эис
Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»


1*0,83=0,83
Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

0,6*1=0,6
Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

0,5*1=0,5
Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»

1*1=1
Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
1*1=1
Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

1*1=1
6. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы
СД мп/пз = ЗП мп/пф / ЗП мп/пп

СД мп/пз = ЗП мп/пп / ЗП мп/пФ
«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» - 327/200=1,6, принимается 1,0

«Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100/100=1

«Количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» - 76/38=2, принимается 1,0
«Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» - 74/93=0,8
«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 7/22=0,32
«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» - 13/10=1,3, принимается 1,0 

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» - 84/305=0,28
«Количество объектов социальной сферы, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности» - 31/31=1

«Количество мест массового пребывания людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности» - 0/3=0
«Количество установленных видеокамер муниципального сегмента АПК «Безопасный город»» - 18/12=1,5, принимается 1,0

«Количество мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями» - 34/34=1
«Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - 7/5=1,4, принимается 1,0
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

                                                                 К
СР мп = ∑ СД мп/пз / K мп/п

                                                                  1


(1+1+1+0,8+0,32+1+0,28+1+0+1+1+1)/12=0,78

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = СРмп * Эис

0,78 *0,99 = 0,77

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.
Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,

начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами, 

казачеством








   О.В. Федотов
