## 2024
Утверждаю
Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника отдела сельского хозяйства
_________________________ Е.С. Байковский
«_29_» _декабря_ 2023 г.
ПЛАН
реализации муниципальной программы
«муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на __2024__ год
№ п/п1) | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус2) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4) | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования, тыс. рублей)5) |  |  |  | TRUE
[6 empty] | I | II | III | IV | 17641
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17641
1. | Основное мероприятие № 1 «Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности» |  |  |  |  | - | 9173.32 | 6703.58 | 1764.1 | 17641 |  | 52% | 38% | 10% | 100% | 0%
| Контрольное событие 1.1 «Порядок расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае утвержден» |  | Отдел сельского хозяйства | Март | Х | Х | Х | Х | Х | 0
| Контрольное событие 1.2 «Субсидии представителям малых форм хозяйствования в АПК муниципального образования Тбилисский район выплачены» |  | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | Х | Х | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие № 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район» |  |  |  |  | 284.7 | 332.15 | 189.8 | 117.05 | 923.7 | 923.7 | TRUE
| Контрольное событие 2.1 «Муниципальный контракт на оказание услуг оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории муниципального образования Тбилисский район и их содержанию заключен» |  | Отдел сельского хозяйства | Январь | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.2 «Субвенции, выделенные на отлов безнадзорных животных на территории муниципального образования Тбилисский район и их содержание освоены» |  | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | Х | Х | Х | Х | Х
3. | Основное мероприятие № 3 «Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы)» |  |  |  |  | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.1 «Соглашение на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) заключено» |  | Отдел сельского хозяйства | Август | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.2 «Документы подтверждающие ввод места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы) в эксплуатацию получены» |  | Отдел сельского хозяйства | Декабрь | Х | Х | Х | Х | Х
3. | Основное мероприятие № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса» |  |  |  |  | - | - | 517.9 | -
| Контрольное событие 1.1 «Условия проведения соревнования и поощрения участников уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2020 года на территории муниципального образования Тбилисский район утверждены» |  | Отдел сельского хозяйства | Июль | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.2 «Победители уборки определены, денежные премии и кубки, вазы фарфоровые вручены» |  | Отдел сельского хозяйства | Август | Х | Х | Х | Х | Х
Главный специалист отдела сельского хозяйства |  |  |  | _____________________ И.Е. Кобец