	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, 

начальник отдела по взаимодействию 

с правоохранительными органами, казачеством

_____  ______________________ года

________________________О.В. Федотов




ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения»

на 2019 год 
	№

п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Статус
	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события
	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Код классифи-
кации  расходов бюджета
	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 
в муниципальном образовании»

	1.1
	Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 27 декабря
	902 03 09 10 1 01 00590 100; 
902 03 09 10 1 01 00590 200;
902 03 09 10 1 01 00590 800
	1942,808
	2933,551
	3812,056
	3812,096

	1.1.1
	Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 4 и 19 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольное событие № 2. Выплачены командировочные расходы в части суточных, проживания и проезда
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	май, июнь
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольное событие № 3. Оплачены услуги связи
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольное событие № 4. Заключен договор на техническое обслуживание офисной техники
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 11 января
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5
	Контрольное событие № 5. Техническое обслуживание офисной техники проведено
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежеквартально до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6
	Контрольное событие № 6.

Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры «Каскад»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.7
	Контрольное событие № 7. Техническое обслуживание аппаратуры «Каскад» проведено
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	согласно регламента технического обслуживания и по факту  

до 27 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.8
	Контрольное событие № 8.

Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт системы оповещения «Рупор»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.9
	Контрольное событие № 9.

Техническое обслуживание системы оповещения «Рупор» проведено
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	согласно регламента технического обслуживания и по факту  

до 27 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.10
	Контрольное событие № 10. Заключен договор на изготовление электронной цифровой подписи для сдачи отчетности
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 25 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.11
	Контрольное событие № 11.

Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 10 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.12
	Контрольное событие № 12. Заключен договор на изготовление электронной цифровой подписи для работы в ЕИС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 25 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.13
	Контрольное событие № 13.

Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для работы в ЕИС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 10 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.14
	Контрольное событие № 14. Заключен договор на выполнение работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 11 января
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.15
	Контрольное событие № 15. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	согласно регламента технического обслуживания и по факту  

до 27 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.16
	Контрольное событие № 16.

Проведен технический осмотр автотранспортных средств
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 февраля, 

28 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.17
	Контрольное событие № 17. Заключен договор на страхование автотранспортного средства
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 февраля, 

5 июня и             28 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.18
	Контрольное событие № 18. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 20 января,

до 20 апреля,

до 20 июля,

до 20 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.19
	Контрольное событие № 19.

Оплачено потребление электроэнергии ВАУ
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.20
	Контрольное событие № 20. Заключен договор на приобретение бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 11 января,

до 31 марта,

до 30 июня,

до 30 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.21
	Контрольное событие № 21. Оплачены услуги по приобретению бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно до 15 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.22
	Контрольное событие № 22. Заключен договор на приобретение канцелярских товаров
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.23
	Контрольное событие № 23. Приобретены канцелярские товары
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.24
	Контрольное событие № 24. Оплачен транспортный налог
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 25 января,

до 25 апреля,

до 25 июля,

до 25 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.25
	Контрольное событие № 25. Оплачен налог на имущество
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 5 февраля,

до 5 мая,

до 5 августа,

до 5 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.26
	Контрольное событие № 26. Заключен договор по страхованию жизни спасателей
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.27
	Контрольное событие № 27. Заключен договор на услуги по обучению диспетчеров 112
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 мая
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.28
	Контрольное событие № 28. диспетчера 112 обучены по программе «Подготовка персонала ДДС и ЕДДС в рамках функционирования системы 112»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 июня
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.29
	Контрольное событие № 29. Заключен договор на приобретение форменной одежды, обуви для спасателей
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.30
	Контрольное событие № 30. Приобретена форменная одежда, обувь для спасателей
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.31
	Контрольное событие № 31. Заключен договор на расходные материалы к бензопилам
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.32
	Контрольное событие № 32. Приобретены расходные материалы к бензопилам
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.33
	Контрольное событие № 33. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2018 год 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 10 февраля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.34
	Контрольное событие № 34. Заключен договор на обучение в сфере системы закупок по 44-ФЗ
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.35
	Контрольное событие № 35. Специалисты обучены в сфере системы закупок по 44-ФЗ
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.36
	Контрольное событие № 36. Заключен договор на техническое обслуживание акустической ретрансляционной уличной системы оповещения
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 11 января
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.37
	Контрольное событие № 37. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно 

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.38
	Контрольное событие № 38. Оплачены услуги по медицинскому осмотру спасателей
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.39
	Контрольное событие № 39. Заключен договор на приобретение 4-х местной лодки
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.40
	Контрольное событие № 40. Приобретена 4-х местная лодка
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.41
	Контрольное событие № 41. Заключен договор на приобретение специального громкоговорящего устройства 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.42
	Контрольное событие № 42. Приобретено специальное громкоговорящее устройство
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.43
	Контрольное событие № 43. Заключен договор на приобретение санитарной сумки с полной укладкой
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.44
	Контрольное событие № 44. Приобретены санитарные сумки с полной укладкой
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.45
	Контрольное событие № 45. Оплачена Госпошлина
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие № 2 «Разработка плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования Тбилисский район»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 25 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	140,0

	1.2.1
	Контрольное событие № 46. Заключен договор на разработку плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования Тбилисский район
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольное событие № 47. Получен согласованный план ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования Тбилисский район
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 25 декабря
	Х 
	Х
	Х
	Х
	Х


	1.3
	Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 20 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	54,824
	 32,588
	32,588

	1.3.1
	Контрольное событие № 48. Заключен договор на услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 11 января
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2
	Контрольное событие № 49. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 20 апреля,

до 20 июля,

до 20 октября, до 20 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4
	Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 20 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	55,0
	82,5
	127,5
	265,0

	1.4.1
	Контрольное событие № 50. Заключен договор на услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 11 января, 

до 1 апреля, 

до 1 июля, 

до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2
	Контрольное событие № 51. Оплачены услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно 

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3
	Контрольное событие № 52. Заключен договор на услугу по разработке и изготовлению проекта ЕДДС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 марта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4
	Контрольное событие № 53. Изготовлен проект ЕДДС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5
	Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 5 ноября
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	3,990
	3,990
	7,661
	7,661

	1.5.1
	Контрольное событие № 54. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 5 февраля,

до 5 мая,

до 5 августа,

до 5 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6
	Мероприятие № 6 «Изготовление проекта и технического задания на Систему 112»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	265,0

	1.6.1
	Контрольное событие № 55. Заключен договор на разработку проекта и технического задания на Систему 112
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2
	Контрольное событие № 56. Получены согласованные проект и техническое задание на Систему 112
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7
	Мероприятие № 7 «Приобретение оборудования для Системы 112»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	5000,0

	1.7.1
	Контрольное событие № 57. Проведен электронный аукцион по определению подрядчика для приобретения и установки оборудования для Системы 112     
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2
	Контрольное событие № 58. Заключен договор на приобретение и установку оборудования для Системы 112     
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.3
	Контрольное событие № 59. Введена в эксплуатацию Система 112  
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8
	Мероприятие № 9 «Приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	36,0

	1.8.1
	Контрольное событие № 60. Заключен договор на приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2
	Контрольное событие № 61. Приобретены предупредительные и запрещающие знаки для установки на водных объектах
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9
	Мероприятие № 10 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 15 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	11,830
	-
	18,170

	1.9.1
	Контрольное событие № 62. Заключен договор на приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.2
	Контрольное событие № 63. Приобретена наглядная агитация по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.3
	Контрольное событие № 64. Заключен договор на приобретение наградного материала для участников движения «Школа безопасности»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 20 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.4
	Контрольное событие № 65. Приобретен наградной материал
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10
	Мероприятие № 11 «Обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 15 августа
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	60,0
	-

	1.10.1
	Контрольное событие № 66. Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 июля 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.2
	Контрольное событие № 67. Обучены должностные лица и  специалисты Тбилисского района в области ГО и ЧС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11
	Мероприятие № 12 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации»
	2
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 30 ноября
	902 03 09 10 1 01 60070 200
	-
	-
	-
	66,0

	1.11.1
	Контрольное событие № 68.

Освоение полученных краевых субвенций на   осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций
	2
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12
	Мероприятие № 14 «Создание медицинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	100,0

	1.12.1
	Контрольное событие № 69. Заключен договор на приобретение медицинских препаратов для создания медицинского резерва»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.2
	Контрольное событие № 70. Приобретены медицинские препараты для создания медицинского резерва
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13
	Мероприятие № 23 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций»
	2
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 30 ноября
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	66,0

	1.13.1
	Контрольное событие № 71. Освоение полученных краевых субвенций на   осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций
	2
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступность 

в муниципальном образовании Тбилисский район»

	2.1
	Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством

О.В. Федотов
	до 25 декабря
	902 03 14 10 1 02 10420 200
	-
	-
	-
	30,0

	2.1.1
	Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты  по охране общественного порядка
	3
	Отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольное событие № 2.

Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты  по охране общественного порядка
	3
	Отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 25 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних»
	3
	Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкова
	до 27 декабря 
	902 03 14 10 1 02 10420 200
	-
	-
	-
	15,0

	2.2.1
	Контрольное событие № 3. Заключен договор на приобретение наглядной агитации в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних 
	3
	Отдел по делам несовершенно-летних
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2
	Контрольное событие № 4. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних 
	3
	Отдел по делам несовершенно-летних
	до 27 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3
	Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова
	до 1 декабря
	925 07 09 10 1 02 10420 600,

926 08 04 10 1 02 10420 200, 

926 08 04 10 1 02 10420 600, 

934 07 07 10 1 02 10420 200, 

934 07 07 10 1 02 10420 300
	3,5
	8,5
	23,0
	60,0

	2.3.1
	Контрольное событие № 5. Проведен семинар-совещание по организации  и проведению смотра-конкурса на лучшую организацию семейного досуга среди учреждений культуры клубного типа
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 30 июня
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2
	Контрольное событие № 6. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию семейного досуга среди учреждений культуры клубного типа
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 31 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3
	Контрольное событие № 7.

Выпущены методические рекомендации по проведению мероприятий, направленных на организацию семейного досуга
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 20 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4
	Контрольное событие № 8. Проведен семинар-совещание по организации и проведению смотра-конкурса агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 15 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.5
	Контрольное событие № 9. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.6
	Контрольное событие № 10.

Выпущены методические рекомендации по проведению мероприятий по формированию принципов здорового образа жизни
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 15 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.7
	Контрольное событие № 11. Проведен семинар библиотечных работников по организации работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков читателей библиотек МБС
	3
	МБУК «МБС Тбилисского района»
	до 25 мая,

до 10 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.8
	Контрольное событие № 12. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	3
	МБУК «МБС Тбилисского района»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.9
	Контрольное событие № 13. Приобретение необходимого инструментария для организации проведения акции «Школа – территория, свободная от табака»
	3
	Управление образованием
	до 30 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.10
	Контрольное событие № 14. Проведена широкомасштабная акция «Школа – территория, свободная от табака»
	3
	Управление образованием
	14-16 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.11
	Контрольное событие № 15. Проведено заседание организационного комитета по проведению интеллектуальной игры «Игры разума. Здоровый образ жизни»
	3
	Отдел по делам молодежи
	до 31 января
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.12
	Контрольное событие № 16. Приобретен призовой фонд и сопутствующие материалы для проведения интеллектуальной игры «Игры разума. Здоровый образ жизни»
	3
	Отдел по делам молодежи
	до 22 февраля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.13
	Контрольное событие № 17. Проведена интеллектуальная игра «Игры разума. Здоровый образ жизни»
	3
	Отдел по делам молодежи
	до 31 марта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4
	Мероприятие № 6 «Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения детей сельской местности средствами эстетического воспитания семьи»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова
	до 12 июня
	926 08 04 10 1 02 10420 200,

926 08 04 10 1 02 10420 600
	-
	40,0
	-
	-

	2.4.1
	Контрольное событие № 18. Приобретение необходимого инструментария для проведения карнавала и приобретение призового фонда для участников межрегионального конкурса-фестиваля семейного творчества «Белая акация»
	3
	МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»
	до 30 мая
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.2
	Контрольное событие № 19. Проведен семейный карнавал в рамках межрегионального конкурса-фестиваля семейного творчества «Белая акация»
	3
	МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»
	до 12 июня
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5
	Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район»
	3
	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко
	до 20 апреля
	925 07 09 10 1 02 10420 600
	-
	15,0
	-
	-

	2.5.1
	Контрольное событие № 20. Заключен договор на приобретение оргтехники для оснащения кабинета профилактики 

МБОУ «СОШ № 7»
	3
	Управление образованием
	до 30 марта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5.2
	Контрольное событие № 21. Приобретена оргтехника для оснащения кабинета профилактики 

МБОУ «СОШ № 7»
	3
	Управление образованием
	до 20 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6
	Мероприятие № 8 «Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова
	до 30 июля
	926 08 04 10 1 02 10420 200
	-
	10,0
	-
	-

	2.6.1
	Контрольное событие № 22. Приобретение расходных материалов для изготовления наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни 
	3
	МБУК «МБС Тбилисского района», отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 30 марта
до 15 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.2
	Контрольное событие № 23. Изготовлена наглядная агитация, пропагандирующая здоровый образ жизни
	3
	МБУК «МБС Тбилисского района», отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 15 апреля
до 30 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район»

	3.1
	Мероприятие № 11 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций»
	3
	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко
	до 15 декабря
	925 07 09 10 1 03 S0460 600
	-
	-
	-
	632,0

	3.1.1
	Контрольное событие № 1.

Заключены договоры на установку систем видеонаблюдения в  образовательных организациях
	3
	Управление образованием, общеобразователь-ные организации
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2
	Контрольное событие № 2. Установлена система видеонаблюдения в образовательных организациях
	3
	Управление образованием, общеобразователь-ные организации 
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3
	Контрольное событие № 3. Заключены договоры на устройство ограждения территорий образовательных организаций 
	3
	Управление образованием, образовательные организации
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4
	Контрольное событие № 4.

Обустроено ограждение территорий образовательных организаций
	3
	Управление образованием, образовательные организации 
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2
	Мероприятие № 12 «Профилактика терроризма среди населения Тбилисского района»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством

О.В. Федотов
	до 15 мая
	902 03 09 10 1 03 10200 200
	-
	10,0
	-
	-

	3.2.1
	Контрольное событие № 5. Заключен договор на приобретение наглядной агитации в сфере  профилактика терроризма среди населения Тбилисского района
	3
	Отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 1 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2
	Контрольное событие № 6. Приобретена наглядная агитация в сфере  профилактики терроризма среди населения Тбилисского района
	3
	Отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 15 мая
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 

муниципального образования Тбилисский район»

	4.1
	Мероприятие № 1 «Организация эксплуатации, техническое обслуживание и обеспечение функционирования  муниципального сегмента СКОБЖ»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 15 декабря
	902 04 10 10 1 04 10180 200
	-
	-
	-
	360,0

	4.1.1
	Контрольное событие № 1. Заключен договор на техническое обслуживание  муниципального сегмента СКОБЖ
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2
	Контрольное событие № 2.

Проведено техническое обслуживание муниципального сегмента СКОБЖ 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2
	Мероприятие № 2 «Приобретение и установка пультов гражданин-полиция»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 04 10 10 1 04 10180 200
	-
	-
	-
	100,0

	4.2.1
	Контрольное событие № 3. Проведен электронный аукцион по определению подрядчика для приобретения и установки пультов гражданин - полиция     
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2
	Контрольное событие № 4. Заключен договор на приобретение и установку пультов гражданин - полиция     
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.3
	Контрольное событие № 5. Установлены пульты 

гражданин - полиция  
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3
	Мероприятие № 4 «Приобретение и установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город»     
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 04 10 10 1 04 10180 200
	-
	-
	-
	1400,0

	4.3.1
	Контрольное событие № 6. Проведен электронный аукцион по определению подрядчика для приобретения и установки аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город»     
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3.2
	Контрольное событие № 7. Заключен договор на приобретение и установку аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «безопасный город»     
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3.3
	Контрольное событие № 8. Введены в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» 

2-ой очереди  
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»

	5.1
	Мероприятие № 2 «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район И.А. Дарминова
	до 1 ноября
	902 03 14 10 1 05 10190 200
	-
	34,0
	-
	-

	5.1.1
	Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение автономных пожарных извещателей
	3
	Отдел по делам несовершеннолетних
	до 1 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.2
	Контрольное событие № 2. Приобретены автономные пожарные извещатели
	3
	Отдел по делам несовершеннолетних
	до 15 мая
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.3
	Контрольное событие № 3. Установлены автономные пожарные извещатели в местах проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики
	3
	Отдел по делам несовершеннолетних
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

	6.1
	Мероприятие № 1 «Проведение агитационной работы среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района и профилактика нарушений правил дорожного движения»
	3
	Исполняющий обязанности заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре 

А.В. Моренко
	до 1 октября
	902 03 14 10 1 06 10260 200
	-
	-
	30,0
	-

	6.1.1
	Контрольное событие № 1. Заключен договор на приобретение подвесок светоотражающих
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.2
	Контрольное событие № 2. Приобретены подвески светоотражающие
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.3
	Контрольное событие № 3. Подвески светоотражающие распространены среди первоклассников
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.2
	Мероприятие № 2 «Приобретение мобильных автогородков»
	3
	Исполняющий обязанности заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре 

А.В. Моренко
	до 1 окт- ября
	902 03 14 10 1 06 10260 200
	-
	-
	70,0
	-

	6.2.1
	Контрольное событие № 4.

Заключен договор на приобретение мобильных автогородков
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 августа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.2.2
	Контрольное событие № 5. Приобретены мобильные автогородки
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.3
	Мероприятие № 5 «Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края»
	3
	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко
	до 1 ноября
	925 07 09 10 1 06 S2470 600
	-
	-
	-
	36,0

	6.3.1
	Контрольное событие № 6.

Заключен договор на приобретение мобильных автогородков
	3
	Управление образованием, общеобразователь-ные организации
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.3.2
	Контрольное событие № 7. Приобретены мобильные автогородки
	3
	Управление образованием, общеобразователь-ные организации
	до 1 ноября                                                                                                                                         
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.3.3
	Контрольное событие № 8. Заключен договор на оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях
	3
	Управление образованием, общеобразователь-ные организации
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.3.4
	Контрольное событие № 9. Оснащены кабинеты по  безопасности дорожного движения в образовательных организациях
	3
	Управление образованием, общеобразователь-ные организации
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	ИТОГО
	
	
	2005,298
	3204,195
	4162,805
	12441,515                                                                                                                                                         


Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»







С.Н. Куракова 
