	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, 

начальник отдела по взаимодействию 

с правоохранительными органами, казачеством

_____  ______________________ года

________________________О.В. Федотов




ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения»

на 2020 год 
	№

п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Статус
	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события
	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Код классифи-
кации  расходов бюджета
	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 
в муниципальном образовании»

	1.1
	Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 30 декабря
	902 03 09 10 1 01 00590 100; 
902 03 09 10 1 01 00590 200;
902 03 09 10 1 01 00590 800
	2490,603
	1979,326
	4401,338
	4366,273

	1.1.1
	Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 4 и 19 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольное событие № 2. Выплачены командировочные расходы в части суточных, проживания и проезда
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	август, октябрь
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольное событие № 3. Оплачены услуги связи
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольное событие № 4.

Оплачено потребление электроэнергии ВАУ
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5
	Контрольное событие № 5.

Оплачены услуги по предоставлению места в кабельной канализации на объектах связи Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6
	Контрольное событие № 6. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	согласно регламента технического обслуживания и по факту  

до 30 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.7
	Контрольное событие № 7.

Проведен технический осмотр автотранспортных средств
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 февраля,
30 мая, 

15 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.8
	Контрольное событие № 8.

Оплачены услуги по техническому обслуживанию системы оповещения «Рупор» 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	согласно регламента технического обслуживания и по факту  

до 30 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.9
	Контрольное событие № 9. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения

	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.10
	Контрольное событие № 10. Оплачены услуги по техническому обслуживанию офисной техники 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежеквартально до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.11
	Контрольное событие № 11. Оплачены услуги по обучению в сфере электробезопасности
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.12
	Контрольное событие № 12. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2019 год 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 10 февраля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.13
	Контрольное событие № 13. Оплачены услуги на приобретения право использования программы для ЭВМ «Контурн-Экстерн»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.14
	Контрольное событие № 14. Оплачены услуги по медицинскому осмотру спасателей
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.15
	Контрольное событие № 15. Оплачены услуги по проведению специальной оценки условий труда
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 31 июля 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.16
	Контрольное событие №  16. Организована подписка на журнал «Налоговые и финансовые известия Кубани 
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.17
	Контрольное событие № 17.

Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.18
	Контрольное событие № 18. Оплачены услуги по изготовлению электронной цифровой подписи для работы ЕИС
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.19
	Контрольное событие № 19. Заключены договоры на страхование автотранспортного средства
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 февраля, 

5 июня и             28 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.20
	Контрольное событие № 20. Заключен договор по страхованию жизни спасателей
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.21
	Контрольное событие № 21. Приобретены гидрокостюмы
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.22
	Контрольное событие № 22. Оплачены услуги по приобретению бензина марки АИ-92 для нужд МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно до 15 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.23
	Контрольное событие № 23. Приобретены канцелярские товары
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.24
	Контрольное событие № 24. Приобретены опрыскиватели
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.25
	Контрольное событие № 25. Приобретены расходные материалы к бензопилам
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.26
	Контрольное событие № 26. Оплачен транспортный налог
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 25 января,

до 25 апреля,

до 25 июля,

до 25 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.27
	Контрольное событие № 27. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 20 января,

до 20 апреля,

до 20 июля,

до 20 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 20 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	30,155
	30,155
	60,310

	1.2.1
	Контрольное событие № 28. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 20 апреля,

до 20 июля,

до 20 октября, до 20 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 20 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	55,0
	82,5
	82,5
	211,6

	1.3.1
	Контрольное событие № 29. Оплачены услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	ежемесячно 

до 20 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4
	Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 5 ноября
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	3,990
	3,990
	7,661
	7,661

	1.4.1
	Контрольное событие № 30. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 5 февраля,

до 5 мая,

до 5 августа,

до 5 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5
	Мероприятие № 8 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 10 апреля
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	86,4
	-
	-

	1.5.1
	Контрольное событие № 31. Оплачены услуги по изготовлению бланков специальных пропусков для передвижения транспорта и физических лиц по территории муниципального образования Тбилисский район
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 10 апреля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6
	Мероприятие № 10 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации»
	2
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 30 ноября
	902 03 09 10 1 01 60070 200
	-
	-
	-
	66,0

	1.6.1
	Контрольное событие № 32.

Освоение полученных краевых субвенций на   осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций
	2
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7
	Мероприятие № 12 «Создание медицинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	3
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 1 декабря
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	139,175
	-
	95,825

	1.7.1
	Контрольное событие № 33. Приобретено медицинское имущество для обеспечения мобильных отрядов самоконтроля и медицинских работников в период введения ограничительных мероприятий на территории муниципального образования Тбилисский район
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 15 мая
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2
	Контрольное событие № 34. Приобретено медицинское имущество и медицинские препараты для создания медицинского резерва
	3
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8
	Мероприятие № 21 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций»
	2
	Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»

В.В. Корсунов
	до 30 ноября
	902 03 09 10 1 01 10140 200
	-
	-
	-
	66,0

	1.8.1
	Контрольное событие № 35. Освоение полученных краевых субвенций на   осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций
	2
	МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»
	до 30 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступность 

в муниципальном образовании Тбилисский район»

	2.1
	Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством

О.В. Федотов
	до 25 декабря
	902 03 14 10 1 02 10420 200
	-
	-
	-
	30,0

	2.1.1
	Контрольное событие № 1.

Приобретены почетные грамоты и ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты  по охране общественного порядка
	3
	Отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 25 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних»
	3
	Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкова
	до 25 декабря 
	902 03 14 10 1 02 10420 200
	-
	-
	-
	15,0

	2.2.1
	Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних 
	3
	Отдел по делам несовершенно-летних
	до 25 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3
	Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район А.В. Кузин
	до 1 декабря
	925 07 09 10 1 02 10420 600,

926 08 04 10 1 02 10420 200, 

926 08 04 10 1 02 10420 600, 

934 07 07 10 1 02 10420 200, 

934 07 07 10 1 02 10420 300
	3,780
	16,220
	50,0
	50,0

	2.3.1
	Контрольное событие № 3. Проведен интеллектуальный турнир «Игры разума. Здоровый образ жизни»
	3
	Отдел по делам молодежи
	до 13 марта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2
	Контрольное событие № 4. Проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»
	3
	Управление образованием
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3
	Контрольное событие № 5. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	3
	МБУК «МБС Тбилисского района»
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4
	Контрольное событие № 6. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей среди учреждений культуры клубного типа
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 31 июля
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.5
	Контрольное событие № 7. Проведена широкомасштабная акция «Школа – территория, свободная от табака»
	3
	Управление образованием
	до 25 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.6
	Контрольное событие № 8. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района
	3
	МКУК «Тбилисский МЦК»
	до 25 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4
	Мероприятие № 6 «Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения детей сельской местности средствами эстетического воспитания семьи»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район А.В. Кузин
	до 12 октября
	926 08 04 10 1 02 10420 200,

926 08 04 10 1 02 10420 600
	-
	-
	-
	60,0

	2.4.1
	Контрольное событие № 9. Проведен семейный карнавал в рамках межрегионального конкурса-фестиваля семейного творчества «Белая акация»
	3
	МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»
	до 12 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5
	Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район»
	3
	Исполняющий обязанности начальника управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район С.В. Романюк
	до 1 октября
	925 07 09 10 1 02 10420 600
	-
	-
	15,0
	-

	2.5.1
	Контрольное событие № 10. Приобретен необходимый инструментарий для оснащения кабинета профилактики 

МБОУ «СОШ № 5»
	3
	Управление образованием
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6
	Мероприятие № 8 «Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район А.В. Кузин
	до 10 октября
	926 08 04 10 1 02 10420 200
	-
	-
	-
	10,0

	2.6.1
	Контрольное событие № 11. Изготовлена наглядная агитация, пропагандирующая здоровый образ жизни
	3
	МБУК «МБС Тбилисского района», отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 10 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Основное мероприятие № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

	3.1
	Мероприятие № 1 «Проведение агитационной работы среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района и профилактика нарушений правил дорожного движения»
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре 

А.В. Моренко
	до 1 октября
	902 03 14 10 1 06 10260 200
	-
	-
	30,0
	-

	3.1.1
	Контрольное событие № 1. Приобретены подвески светоотражающие
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2
	Контрольное событие № 2. Подвески светоотражающие распространены среди первоклассников
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 октября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2
	Мероприятие № 2. Приобретение мобильных автогородков
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре 

А.В. Моренко
	до 1 декабря
	902 03 14 10 1 06 10260 200
	-
	-
	-
	70,0

	3.2.1
	Контрольное событие № 3. Приобретены мобильные автогородки
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 ноября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2
	Контрольное событие № 4. Мобильные автогородки установлены в дошкольных учреждениях
	3
	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству
	до 1 декабря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

	4.1
	Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций»
	3
	Исполняющий обязанности начальника управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район С.В. Романюк
	до 30 декабря
	925 07 01 10 2 01 10290 600; 

925 07 02 10 2 01 10300 600 
	-
	4985,1
	3925,05
	3925,05

	4.1.1
	Контрольное событие № 1. Оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны
	3
	Управление образованием
	ежемесячно

до 30 числа
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2
	Мероприятие № 3 «Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии» 
	3
	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством 

О.В. Федотов
	до 1 сентября
	902 03 09 10 1 03 10200 200
	-
	-
	10,0
	-

	4.2.1
	Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере  профилактики терроризма и экстремизма среди населения Тбилисского района
	3
	Отдел по взаимодействию с правоохранитель-ными органами, казачеством
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3
	Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
	3
	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район В.В. Давидчик
	до 1 сентября
	934 07 07 10 2 03 10310 200
	-
	-
	10,0
	-

	4.3.1
	Контрольное событие № 3 «Приобретение необходимого инструментария для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
	3
	Отдел по делам молодежи
	до 1 сентября
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	ИТОГО
	
	
	2553,373
	7322,866
	8561,704
	9033,719


Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»







С.Н. Куракова 
