
	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район
                                              Т.В. Кириченко
               


ОТЧЕТ 

о выполнении плана реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

за  2020 год
(1 полугодие, )
	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1
	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Основное мероприятие № 1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	
	
	

	
	Контрольное событие № 1. Запросы на изготовление технических паспортов и инвентаризацию объектов недвижимости подготовлены
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	1,2,3,4,5,6, квартал 2020 года
	21.01.2020

27.12.2019

16.03.2020

23.03.2020

03.03.2020

21.04.2020

29.01.2020

13.04.2020

21.05.2020

19.05.2020

19.06.2020
	№ 11

№248

№ 55

№ 64

№46

№ 72

№ 18

№ 68

№ 85

№ 24

№ 29Ю/20-20
	

	
	Контрольное событие № 2. Муниципальные контракты на выполнение услуг по изготовлению технических паспортов и инвентаризацию объектов недвижимости заключены
	
	1,2,3,4,5,6, квартал 2020 года
	25.03.2020

17.03.2020


	№ 29Ю/20-7

№ 29Ю/20-1


	

	
	Контрольное событие 3. Технические паспорта на объекты недвижимого имущества изготовлены.
	
	2020 год
	2020 год
	Выполнено. Технические паспорта и технические планы на объекты недвижимости изготовлены. Межевые диски на выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков выполнены
	

	1.2
	Основное мероприятие № 2. Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	2020 год
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие № 4. Запросы на предоставление услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества подготовлены
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	1,2,3,4,5,6, квартал 2020 года
	31.01.2020

31.01.2020

17.03.2020

20.03.2020

17.03.2020
	№ 012320/01

№ 012320/02

№ 022020/01
№ 021920/01
№ 021920/02
	

	
	Контрольное событие № 5. Муниципальные контракты на выполнение услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности заключены
	
	2020 год
	2020 год
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие 6. Услуга по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности выполнена.
	
	2020 год
	2020 год
	Выполнено. Оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности изготовлены
	

	1.3
	Основное мероприятие № 4. Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества.
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	2020 год
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие 7.   Услуга по техническому обслуживанию «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» приобретена
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	2020 год
	Выполнено. 
	

	
	Контрольное событие 8.  Абонемент на техническое обслуживание (ЕСУОНД) (Синхронизация)
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	2020 год
	Выполнено. 
	

	1.4
	Основное мероприятие № 5. Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район.
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	2020 год

 
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие 10. Заработная плата муниципальным служащим выплачена.  
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	ежемесячно 4 числа
	ежемесячно 4 числа
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие № 11. 
Услуги связи оплачены.
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	ежемесячно 10 числа
	ежемесячно 10 числа
	Выполнено. 
	

	
	Контрольное событие № 12. 
Работы и услуги по содержанию имущества выполнены
	Кириченко

Татьяна Владимировна
	2020 год
	2020 год.
	Выполнено. Государственный (муниципальный) контракт на предоставление услуги доступа к сети Интернет № 379/1,  Государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг междугородной телефонной связи № 379-Б2,  Государственный (муниципальный) контракт о возмездном оказании услуг электросвязи № 379
	


О.М. Белоусова

     3-19-43

