|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район _________________А.В. Кузин «___»_______________2020г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

за первое полугодие 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1: Информационное облуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании | Администрация муниципального образования Тбилисский район | с 1 января по 30 июня 2020 года | с 1 января по 30 июня 2020 года | Частично выполнено |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.1: Услуги по информационному облуживанию деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании выполнены | Администрация муниципального образования Тбилисский район |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие №2: Информационное облуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении | Администрация муниципального образования Тбилисский район | с 1 января по 30 июня 2020 года | с 1 января по 30 июня 2020 года | Частично выполнено |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2: Услуги по информационному облуживанию деятельности органов местного самоуправления на телевидении выполнены | Администрация муниципального образования Тбилисский район |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие №3 Услуги по информационному обслуживанию деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет | Администрация муниципального образования Тбилисский район | с 1 января по 30 июня 2020 года | с 1 января по 30 июня 2020 года | Частично выполнено |  |
| 3.2 | Контрольное событие 2.3: Услуги по информационному облуживанию деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет выполнены | Администрация муниципального образования Тбилисский район |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие №4: Информационное облуживание деятельности органов местного самоуправления на радио | Администрация муниципального образования Тбилисский район | с 1 января по 30 июня 2020 года | с 1 января по 30 июня 2020 года | Частично выполнено |  |
| 4.2 | Контрольное событие 2.2: Услуги по информационному облуживанию деятельности органов местного самоуправления на радио выполнены | Администрация муниципального образования Тбилисский район |  |  |  |  |

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |