|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район _________________А.В. Кузин «___»_______________2021г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

за 2020 года

| № № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год | Примечание1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: печатная площадь, используемая для опубликования информационных материалов в периодических печатных изданиях | кв. см | 70 847 | 70 847 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель: количество эфирных минут на телевидение | мин. | 202 | 169 | В связи с карантином массовые мероприятия и проекты были отменены, поэтому они на телевидении не освещались |
| 3 | Основное мероприятие 3: Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель: количество новостей опубликованных в электронном периодическом издании | инф. модуль | 15 | 15 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио |  |  |  |  |
| 4.1 | Целевой показатель: количество эфирных минут на радио | мин. | 250 | 250 |  |