| СОГЛАСОВАНО: Заместитель муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления ______________ Н.А. Кривошеева «___» _________ 2022 г. |  | УТВЕРЖДЕНО: Глава муниципального образования Тбилисский район ______________ Е.Г. Ильин «___» _________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тбилисский район

|  | Подготовлен: |
| --- | --- |
|  | финансовым управлением администрации муниципального образования Тбилисский район |

ст. Тбилисская- 2021 год

Оглавление

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Тбилисский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район | 6 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2021году | 7 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 7 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» | 12 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Дети Тбилисского района» | 15 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Социально-экономическое и территориальное развитие» | 17 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей» | 24 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» | 26 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» | 28 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Молодежь Тбилисского района» | 30 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 34 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 38 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Развитие культуры Тбилисского района» | 46 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 55 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» | 58 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 60 |
| 3.15. | О ходе реализации МП «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» | 64 |
| 3.16. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков селькохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 67 |
| 3.17. | О ходе реализации МП «Управление муниципальным имуществом» | 71 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2021 год» |  |
| 4.2. | Приложение № 2 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2021 год» |  |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2021 году» |  |
| 4.4. | Приложение № 4 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации за 2021 год» |  |

Введение

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен финансовым управлением администрации муниципального образования Тбилисский район в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 января 2018 года №48) (далее – Порядок) на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район.

### К Сводному докладу прилагается:

- информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2021 году                         (приложение № 1);

- информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2021 год (приложение № 2);

- информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район                   в 2021 году (приложение № 3);

- ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации                       за 2021 год (приложение № 4).

- Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования Тбилисский район

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район (далее – муниципальные программы) осуществлена на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень), который утвержден постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 11 июля 2014 года № 567 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 20 января 2020 года № 23).

Муниципальные программы разрабатывались в соответствии                                 с государственными программами Краснодарского края, исходя                                      из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район                       с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

В 2021 году в муниципальном образовании Тбилисский район осуществлялась реализация 17 муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»;

- «Дети Тбилисского района»;

- «Социально-экономическое и территориальное развитие»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

6) «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»;

7) «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»;

8) «Молодежь Тбилисского района»;

9) «Развитие физической культуры и спорта»;

10) «Обеспечение безопасности населения»;

11) «Развитие культуры Тбилисского района»;

12) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

13) «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»;

14) «Социальная поддержка граждан»;

15) «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»;

16) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

17) «Управление муниципальным имуществом»;

и ведомственная программы:

«Поддержка и развитие кубанского казачества в муниципальном образовании Тбилисский район на 2021 год»;

«Муниципальное образование Тбилисский район в 2021 году участвовало в 12 государственных программах Краснодарского края.

Утвержденный объем расходов по муниципальным программам муниципального образования Тбилисский район на 2021 год составил           88,4 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район, по непрограммным направлениям деятельности – 11,6 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 29 декабря 2020 года № 31 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом всех изменений 2021 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет  в сумме                   1135051,994 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69888,6 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 591262,6 тыс. рублей;

- местного бюджета – 468416,898 тыс. рублей;

- бюджета сельских поселений – 5483,896 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных  программ за                     2021 год составили в сумме 1122005,801 тыс. рублей, из них  за счет средств:

- федерального бюджета – 68573,972 тыс. рублей (98,1 %);

- краевого бюджета – 582194,501 тыс. рублей (98,5%);

- местного бюджета – 465753,432 тыс. рублей (99,4 %);

- бюджета сельских поселений – 5483,896 тыс. рублей (100%).

Утвержденный объем финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год составил в сумме 914,172 тыс. рублей. Кассовые расходы составили в сумме 914,172  тыс. рублей (100%).

В отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам – 98,9 %.

Информация о финансировании в разрезе 17 муниципальных программ   за 2021 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

### Об оценке эффективности муниципальных программ

### муниципального образования Тбилисский район

По каждой муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика).

Расчет эффективности муниципальной программы включает в себя: степень реализации мероприятий программ, основных мероприятий программ, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность использования финансовых ресурсов, степень достижения плановых значений целевых показателей программ, основных мероприятий и программ в целом.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

### Из 134 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 132 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 98%.

Информация о степени реализации мероприятий  в разрезе муниципальных программ представлена в  приложении № 2 к Сводному докладу.

Из 125 целевых показателей достигнуты 112 показателя, предусмотренных к выполнению в 2021 году, средняя степень достижения – 89,0 % .

Информация  о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район                  в 2021 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ                 по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой,                      он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2021 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский  район  «Развитие образования» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением  администрации муниципального образования Тбилисский  район  от 6 ноября 2014 года № 1050.  В 2021 году внесено              9 изменений в программу.

Координатор муниципальной  программы  и главный распорядитель – управление образования МО Тбилисский  район.

Объем финансирования муниципальной  программы  «Развитие образования», с учетом внесенных изменений в 2021 году был предусмотрен в сумме 691 285,519 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 250 059,919 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 408 451,6 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 32 774 тыс. руб.;

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2021 год  составили                     690 310,250 тыс. руб. или 99,6 % от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета –249 890,228 тыс. руб. (99,9%);

- за счет краевого бюджета – 408 336,594 тыс. руб.  (100%);

- за счет средств федерального бюджета – 32 083,428 тыс. руб. (97,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Функционирование системы образования Тбилисского района»

Объем финансирования основного мероприятия на 2021 год был предусмотрен в  сумме 618 016,408 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) 617 543,666 тыс. руб. (99,9%).

Из 10 запланированных к реализации в 2021 году мероприятий в  полном объеме выполнено 10.

Кредиторская задолженность отсутствует.  Соответственно,  мероприятие № 1 следует считать выполненным в полном объеме.

В 2021 году на территории муниципального образования  Тбилисский  район функционирует  16 муниципальных дошкольных  образовательных учреждений (далее - ДОУ). Количество мест в ДОУ - 2214, количество детей посещающих ДОУ – 1723 человека. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %, от 1,5 до 3 лет 100 % - это выше краевого показателя (краевой показатель 91,8 %).

В каждом детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 	В помощь многодетным семьям на базе дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», МБДОУ д/с № 7 «Теремок», МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» организованы 3 группы семейного воспитания, которые посещают 10 детей. Данные группы являются структурным подразделением вышеназванных детских садов. При этом семейная группа комбинирует семейное и дошкольное воспитание, образование.

В этом учебном году в детских садах 6 групп компенсирующего обучения, в которых осуществляется квалифицированная коррекция речевых нарушений и 2 группы комбинированной направленности, реализующая совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе пяти детских садов открыты консультационные центры для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. Квалификационные специалисты консультационных центров помогают определить особенности развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

Средняя заработная плата педагогических работников  общеобразовательных организаций составляет 35990 рублей; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет – 32996 рубля; средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования –               35798 рубля.

Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 100%.

Горячим питанием охвачено 100% учащихся образовательных школ.

Все учащихся образовательных школ  получали   молоко и молочную продукцию  2 раза в неделю.

По итогам 2021  года все  целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 1 достигнуты в полном объеме:

- доступность дошкольного образования   (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (план – 100%,  выполнено – 100%);

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района) (план –100 %,  выполнено – 100 %);

- дополнительным образованием охвачено 75%.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило  100%.

По данному мероприятию в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» было освоено 45 842,292 тыс. руб. (4 700 тыс. руб. - краевой бюджет, 41 142,292 тыс. руб. - местный бюджет), а именно:

- для общеобразовательных учреждений приобретено оборудования для пищеблоков (2 033,378 тыс. руб.);

- общеобразовательные учреждения обустроены системой охранной сигнализации  (1 858,764 тыс. руб.);

- произведен ремонт кабинетов «Точка роста» на сумму 2 800 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3);

- произведен текущий ремонт (приобретение строительных материалов, штукатурка дверного проема, замена дверных блоков, электропроводка, ремонт водопровода, ремонт высоковольтной линии) на сумму 1 566,543 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №16, МДОУ ЦРР д/с №3, МДОУ д/с №12);

- проведены мероприятия в области пожарной безопасности на сумму 4 413,541 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1,  МБОУ СОШ №6,  МБОУ СОШ №7,  МБОУ СОШ №12,  МБОУ СОШ №14,  МБОУ СОШ №16);

- произведен капитальный ремонт санитарных комнат (МБОУ СОШ №6) — 375,123 тыс. руб.; капитальный ремонт несущей стены здания (МБОУ СОШ №9) — 3 936,180 тыс. руб.; капитальный ремонт (МДОУ д/с №1) — 8 042,828 тыс. руб.; капитальный ремонт наружных сетей водопровода (МДОУ д/с №1) — 207,947 тыс. руб.;

- произведена подготовка проектно-сметной документации, стройконтроль по капитальному ремонту общеобразовательных и дошкольных учреждений на сумму 2 665,75 тыс. руб. (МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10).

Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет.

Эффективность реализации  основного мероприятия №1  муниципальной программы «Развитие системы в муниципальном образовании Тбилисский район» составила 1,0 , т.е. признается высокой.

3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования

На финансирование основного мероприятия № 2 в 2021 году в бюджете   предусмотрено в  сумме 73 269,111 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 72 766,584 тыс. руб. (99,3%).

Запланированные к реализации в отчетном году 9 мероприятий выполнены  полностью.

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году было обеспечено сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее ППЭ). Контрольно-измерительные материалы по ГИА-9 распечатаны в штабе ППЭ. Обеспечены видеорегистрация и он-лайн наблюдение  в 100% аудиторий на ЕГЭ.

Выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 16 (краевой бюджет – 14478,7 тыс. рублей, муниципальный – 1259,1 тыс. рублей).

Приобретен автобус для СОШ № 4 (краевой бюджет – 2112,0 тыс. рублей, муниципальный – 288,0 тыс. рублей).

Организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов (краевой бюджет – 19411,2 тыс. рублей, муниципальный – 808,8 тыс. рублей).

По итогам 2021 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 2 и  плановые значения в полном объеме достигнуты:

- доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет» составляет 100%.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

В 2021 году в 7 школах района  функционируют 14 профильных классов (групп). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 54% общеобразовательных учреждениях. Обучение осуществляется по 6 профилям: социально-педагогический, естественнонаучный, медико-биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, агротехнологический.

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация  федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В 2021 году  доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам составила 100%:

начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;

основного общего образования – 100% от общей численности           учащихся 5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия             № 2  муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Тбилисский  район» - 1,0, эффективность основного мероприятия признаётся  высокой.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в                   2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1052.

Координатор программы – администрация муниципального образования Тбилисский район (организационно-правовое управление). Общий объем бюджетных средств муниципальной программы составляет 37 838,178 тыс. рублей.

На 2021 год Программой предусмотрено бюджетных ассигнований из средств местного бюджета в сумме 5 652,184 тыс. рублей. Освоено в сумме 5 638,401 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, что составляет 100%.

В течение 2021 года в муниципальную программу было внесено 4 изменения с целью уточнения объемов финансирования.

Посредством данной муниципальной программы обеспечивалось совершенствование муниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализовывались подпрограммы, направленные на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Тбилисский район.

Обеспечивалась информированность населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Тбилисский район.

В 2021 году муниципальная программа включила в себя следующие подпрограммы:

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;

- «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»;

- «Информатизация в муниципальном образовании    Тбилисский район»;

- «Укрепление материально-технической базы муниципального архива».

Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициенты в разрезе входящих в нее подпрограмм.

3.2.1. О ходе реализации подпрограммы № 1

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужила залогом решения поставленных задач.

Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2021 году составил в сумме 13,2 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Освоено в сумме 13,2 тыс. руб. из средств местного бюджета на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, изготовление баннеров, перетяжек, плакатов с социальной рекламой, пропагандирующей межнациональное согласие и мир.

По итогам 2021 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, достигнуты. Подпрограмма выполнена в полном объеме.

На сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений.

Проведено 7 мероприятий (онлайн и офлайн), посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района.

Проведены районные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню дружбы и единения славян, Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Было организовано 138 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности.

Целевые показатели в рамках подпрограммы достигнуты. Охвачено около 11 тысяч жителей района.

3.2.2. О ходе реализации подпрограммы № 2

«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила сохранить информационное пространство важнейших событий в истории России и укрепить нравственные ценности единства и дружбы народов, проживающих на территории Тбилисского района.

Общий объем финансирования на 2021 год составил в сумме 1410,8 тыс. рублей. Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме. Освоено в сумме 1 410,71 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, что составляет 100%.

По итогам 2021 года целевые показатели достигнуты. В рамках мероприятий (онлайн и офлайн) были подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятные акции в количестве 68 единиц. Количество жителей района, охваченных мероприятиями, составило более 20 тыс. человек.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой.

3.2.3. О ходе реализации подпрограммы № 3

«Информатизация в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила повысить качество взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения; повысить эффективность управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район;  повысить эффективность систем информационно- аналитического обеспечения муниципального управления.

Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2021 году составил 4 228,184 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Освоено 4 214,498 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, что составляет 100%. Экономия средств на услуги связи «Мегафон» составила 12,422 тыс. рублей, экономия по муниципальному контракту на заправку картриджей - 1,264 тыс. рублей. По итогам 2021 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, достигнуты. Подпрограммы выполнена в полном объеме. Осуществлялось: бесперебойный доступ к интернету, поддержка и администрирование сайтов администрации, электронного периодического справочника «Система Гарант», внедрена новая система электронного документооборота «СЭД Дело», информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал», СЭД «Обращения граждан», обслуживание и администрирование сетей VipNet, продлены лицензии «1С: Битрикс: Управление сайтом» и электронной системы «Госзаказ». Заправлено и восстановлено 219728 картриджей, приобретено: 7 ЭЦП, 1 моноблок,                6 принтеров, 2 ноутбука, 4 системных блока, 6 МФУ, 175 флэш-накопителей,   4 АРМ, 1 монитор, кабели, настольные микрофоны.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой.

3.2.4. О ходе реализации подпрограммы № 4 «Укрепление материально-технической базы муниципального архива»

Мероприятия по данной подпрограмме в 2021 году не проводились и бюджетных средств не выделялось.

Вывод

По результатам оценки  эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», эффективность реализации  муниципальной программы в 2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы                  составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - организационно-правовому управлению муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Дети Тбилисского района»

Муниципальная программа     «Дети Тбилисского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации  муниципального образования Тбилисского района от   24 сентября 2014 года    № 881.

В 2021 года в муниципальную программу внесены два изменения.

Координатор программы - управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - подведомственные  учреждения управления образованием, ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗКК, отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Тбилисского района» в 2021 году был предусмотрен в сумме 3182,56 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1200,8 тыс. руб.;

местного бюджета – 1981,76 тыс. руб.

За отчетный период  кассовые расходы по муниципальной программе составили в сумме 3062,139 тыс. рублей или 96 % от плановых назначений, в том числе за счет средств местного бюджета – 1864,339 тыс. руб. (94%).:

В 2021 году дополнительно выделено в сумме 1229,2 тыс. руб. из местного бюджета на приобретение 1000 новогодних подарков для обучающихся.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в    Тбилисском районе осуществляется круглогодично.

Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

Программа предусматривает различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков.

3.3.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период»

В 2021 году в рамках муниципальной программы планировалось выполнение основного мероприятия № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района», которое    включает 3 мероприятия: «Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»; «Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район»; «Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием».

С учетом режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены корректировки в деятельность образовательных учреждений в организации летней оздоровительной кампании 2021 года.

Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район» в летний период 2021 года не организована.

В период  летней оздоровительной кампании 2021 года на базе 13 профильных лагерей оздоровлены 850 детей, использованы в сумме 1200,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета, в сумме 582,0 тыс. рублей за счет местного бюджета.

В 3 лагерях труда и отдыха дневного пребывания оздоровлены 70 подростков, использованы в сумме 170,54 тыс. руб. из местного бюджета.

3.3.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей»

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» выделено из местного бюджета в сумме 1229,2 тыс. руб.

Целевой показатель по количеству обучающихся, получивших новогодние подарки выполнен.

На мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся выделено  в сумме 1229,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

Приобретены и вручены 1000 новогодних подарков обучающимся, что составляет 100 % к плановому показателю.

Кассовые расходы основного мероприятия № 2 - в сумме 1108,8 тыс. рублей, что составляет 90 %  (за счет удешевления набора кондитерских изделий при формировании новогодних подарков для обучающихся).

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Дети Тбилисского района» эффективность реализации  муниципальной программы в 2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие»

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район  от 5 ноября 2014 года № 1035 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие».

На 2021 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация десяти основных мероприятий:

- мероприятие № 3 «Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК»;

- мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»;

- мероприятие №  8 Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайская, 40 Б в ст. Тбилисской (второй этап строительства)»;

- мероприятие № 18 «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»;

- мероприятие № 21 «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И»;

- мероприятие № 22 «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1»;

- мероприятие № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края»;

- мероприятие № 26 «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской»;

- мероприятие  № 28 «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив);

- мероприятие № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,                  ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»;

В целях выполнения мероприятий в 2021 году было выделено                  89339,53 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета                          68047,1 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 21292,43 тыс. рублей. Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2021 год  составили  в сумме 80657,0 тыс. рублей или 90,3 % от бюджетных назначений, в том числе за счет муниципального бюджета в сумме 20082,3 тыс. рублей (94,3%),  за счет краевого бюджета в сумме  60574,7 тыс. рублей  (89%).

3.4.1. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Благоустройство территории прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме    1 124,382 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета в сумме 1 124,382 тыс. рублей (100 % освоения).

В рамках муниципального контракта от 13.09.2021 года № 104 на выполнение работ для муниципальных нужд подрядной организацией                      ИП Хуршутян Ашот Сейранович выполнены работы по ремонту фонтана № 1 на прилегающей территории к зданию МБУК «Тбилисский РДК» на общую сумму 417,913 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта от 14.09.2021 года № 105 на выполнение работ для муниципальных нужд подрядной организацией                      ИП Хуршутян Ашот Сейранович выполнены работы по ремонту фонтана № 2 на прилегающей территории к зданию МБУК «Тбилисский РДК» на общую сумму 401,469 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта от 04.10.2021 года № 471 на поставку и монтаж оборудования ИП Чебан Алла выполнены работы по поставке и монтажу оборудования на объекте «Фонтаны, расположенные по адресу: ул. Красная, 24» на общую сумму 305,000 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.2. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме  1 512,220 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоение составило в сумме 1 429,219 тыс. рублей (95 %).

В рамках муниципального контракта от 20.08.2021 года № 21063.1 на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» подрядной организацией ООО «Кубань Универсал Проект – КУП» выполнена корректировка сметной документации (пересчет на 3 квартал 2021 года ФЕР 2021). Корректировка сметной документации по разделам «Архитектурные решения и Конструкции железобетонные»  на общую сумму 590,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта от 20.08.2021 года № 21063.2 на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» подрядной организацией ООО «Кубань Универсал Проект – КУП» выполнена корректировка сметной документации (пересчет на   3 квартал 2021 года ФЕР 2021). Корректировка сметной документации по разделам «Инженерное обеспечение»  на общую сумму 590,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта от 20.08.2021 года № 21063.3 на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» подрядной организацией ООО «Кубань Универсал Проект – КУП» выполнена корректировка сметной документации (пересчет на   3 квартал 2021 года ФЕР 2021). Корректировка сводного сметного расчета  на общую сумму 249,219 тыс. рублей.

Подрядной организацией ООО «Кубань Универсал Проект – КУП» напрямую был заключен контракт с ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости объекта  «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края», в связи с чем образовалась экономия денежных средств в сумме 83,001тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.3. О ходе реализации основного мероприятия № 8

Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный

комплекс по ул. Первомайская, 40 Б в ст. Тбилисской (второй этап строительства)

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме   1194,921 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Освоение составило в сумме 1194,921 тыс. рублей (100 %).

На основании решения Арбитражного суда Краснодарского края первой инстанции от 6.09.2021 года по делу № А32-22407/2021 с администрации муниципального образования Тбилисский район в пользу ООО «Дорожная строительная транспортная компания» г. Армавир взыскана сумма основного долга за выполненные дополнительные работы в размере 1 194,921 тыс. рублей.

3.4.4. О ходе реализации основного мероприятия № 18 «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме                 41 354,835 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета в сумме                      34 810,200 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 6 544,635 тыс. рублей. Освоено за счет средств краевого бюджета в сумме 29 140,194 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 6 051,582 тыс. рублей (85 %).

В рамках муниципального контракта от 8.04.2021 года                                      № 081830002192100000100001 на выполнение работ для муниципальных нужд

по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край,                    ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143А» подрядной организацией                                    ООО 	«Дорожная строительная транспортная компания» г. Армавир выполнены следующие работы: демонтажные и подготовительные работы; монтаж системы водоотведения; устройство внутриплощадочных сетей хозяйственного водоснабжения; устройство основания футбольного поля; устройство основания легкоатлетического спортивного ядра; внутреннее ограждение; благоустройство территории; устройство основания под асфальтобетонное покрытие беговых дорожек и проездов, монтажу фасадного ограждения, а также вертикальная планировка территории застройки. Причиной частичного не освоения средств стало не предоставление подрядной организацией   ООО  «Дорожная строительная транспортная компания» г. Армавир форм КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ).

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.5. О ходе реализации основного мероприятия № 21 «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская,

ул. Базарная, д. 124 «И»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 33 743,478 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 31 487,900 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 2 255,578 тыс. рублей. Освоено из средств краевого бюджета в сумме 29 685,487 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский район в сумме 1 814,120 тыс. рублей (94 %).

В рамках муниципального контракта  от 3.12.2020 года                                          № 081850000082000547800001 на выполнение работ для муниципальных нужд

по объекту:  «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д 124И» подрядной организацией ООО «САНА-Строй» выполнены следующие работы: общестроительные работы  - 34 % (разработка котлована и траншей под фундамент здания, поставка арматуры, пиломатериалов, временное технологическое присоединение к сети электроснабжения, водоснабжение, устройство железобетонных конструкции ниже отметки 0,000 устройство гидроизоляции, обратная засыпка с послойным уплотнением  грунта, устройство фундаментов, монтаж стоек рам в осях 1-10/А-Е, устройство бетонного водоотводного лотка. Завоз металлопроката для устройства стеновых прогонов, перекрытия блока АБК, а также прогонов покрытия. Монтаж стоек и связей внутреннего блока АБК, преднапряженных связей внутреннего рамного блока здания, монтаж рам, монтаж прогонов, монтаж стоек и балок фахверков, монтаж стоек и балок АБК, монтаж горизонтальных связей рамного блока здания. Устройство цокольных балок. Устройство подбетонной подготовки подстилающего слоя пола, устройство гидроизоляции подбетонной подготовки подстилающего слоя Армирование плиты подстилающего слоя пола, подготовка к заливке бетонной смеси на общую сумму 33 743,478 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета - 31 487,900 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 2 255,578 тыс. рублей. Причиной не полного освоения средств стало не предоставление подрядной организацией   ООО «САНА-Строй», форм КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ).

3.4.6. О ходе реализации основного мероприятия № 22

«Реконструкция объекта незавершенного строительства

«Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный

по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,

Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1»

Объем финансирования на 2021 год в сумме 1 749,000 тыс. рублей - средства краевого бюджета. Освоение составило в сумме 1 749,000 тыс. рублей (100 %).

В рамках муниципального контракта (договора) от 27.05.2021 года               № 820 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий администрацией муниципального образования Тбилисский район в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской» от 17.08.2021 года № 23-1-1-3-045969-2021. На выполнение данных работ из средств краевого бюджета израсходовано в сумме 1 749,000 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.7. О ходе реализации основного мероприятия № 25

«Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24 А в ст. Тбилисской Краснодарского края»

Объем финансирования на 2021 год в сумме 275,190 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоение составило 82,557 тыс. рублей (30 % ).

В рамках муниципального контракта от 5.07.2021 года № 68 на выполнение проектных работ проектной организацией ИП Якунин Александр Анатольевич разработана проектно-сметная документация по объекту:  «Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Красной, 24А в                       ст. Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края». В настоящее время администрацией муниципального образования Тбилисский район в                          ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» осуществляется процедура прохождения государственной экспертизы по Объекту. Оплата проектной организации ИП Якунин Александр Анатольевич из средств местного бюджета произведена на общую сумму 82,557 тыс. рублей (30 % освоения).                            Окончательная оплата будет произведена  не позднее 30 дней рубля с момента получения положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости в ГАУ КК  «Краснодаркрайгосэкспертиза»  и подписания актов выполненных работ в размере 70 % в сумме  192, 633 тыс. рубля.

3.4.8. О ходе реализации основного мероприятия № 26 "Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция объекта: "Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской"

Объем финансирования на 2021 год в сумме 768,300 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоение составило в сумме 768,294 тыс. рублей (100 %).

В рамках муниципального контракта (договора) от 27.05.2021 года               № 820 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий администрацией муниципального образования Тбилисский район в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской» от 17.08.2021 года № 23-1-1-3-045969-2021. На выполнение данных работ из средств местного бюджета израсходовано в сумме  768,294 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.9. О ходе реализации основного мероприятия № 28 "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)"

Объем финансирования на 2021 год в сумме  7346,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, кассовые расходы составили в сумме 7346,2  тыс. рублей (100%).

По итогам краевого конкурса на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июня 2021 года № 326 «О распределении дотаций местным бюджетам муниципальным образованием Краснодарского края из краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам конкурса в 2021 году» в 2021 году победителями конкурса стали четыре сельских поселения Тбилисского района:

Алексее-Тенгинское сельское поселение с инициативным проектом «Благоустройство территории, прилегающей к многофункциональной спортивной площадке с зоной уличных тренажеров и воркаута» стоимостью        1 171,100 тыс. рублей;

Ванновское сельское поселение с инициативным проектом «Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Ленина, 45 в с. Ванновском» стоимостью 956,400 рублей;

Марьинское сельское поселение с инициативным проектом «Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,  х. Зиссермановский,  ул. Верхняя, 2А»   стоимостью             3 111,700 рублей;

Песчаное сельское поселение с инициативным проектом «Благоустройство мемориала и прилегающей территории, расположенного по адресу: х. Песчаный, ул. Красная, 6А» стоимостью 2 107,000 рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.10. О ходе реализации основного мероприятия № 29

Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение

на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,

ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»

Объем финансирования на 2021 год в сумме 271,004 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоение составило в сумме 271,004 тыс. рублей   (100 % освоения).

В рамках заключенного  договора  от 23 декабря 2021 года                         № ТП-46-21/ЮР/2СТ/2217/21 с АО «Газпром газораспределение Краснодар»,  на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. На выполнение данных работ из средств местного бюджета израсходовано в сумме 271,004 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие», эффективность реализации  муниципальной программы в 2021 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,87. Общее количество оказанных услуг в 2021 году составило 6 ед., что составляет 100 % от ранее запланированного.

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от                          18 ноября 2015 года № 746 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей».

Данная Программа разработана в соответствии с государственной программой российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в целях реализации основного мероприятия «Обеспечения жильем молодых семей», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                       30 декабря 2017 года № 1710.

Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья;

- эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, средств бюджета Краснодарского края  и местных бюджетов обеспечивается за счет:

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

государственного регулирования порядка расчета размера социальных выплат и их предоставления;

адресного предоставления социальных выплат;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 7197,972 тыс. рублей, кассовые расходы составили в сумме 7197,833  тыс.рублей или 100% от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 1 основного мероприятия.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

3.5.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

### «Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»

В 2021 году Свидетельство о праве на получение социальной выплаты    на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства (далее свидетельств) получили 12 семей по муниципальному образованию Тбилисский район.

Объем финансирования по Программе составляет в сумме 7197,972 тыс. рублей из них:

- по федеральному бюджету 1508,0 тыс. рублей,

-  средств краевого бюджета 2323,3 тыс. рублей,

- по местному бюджету 3366,672 тыс. рублей.

Кассовые расходы по Программе составили в сумме 7197,833 тыс. рублей из них: местный бюджет в сумме 3366,662 тыс. рублей, федеральный бюджет в сумме 1507,953 тыс. рублей и средств краевого бюджета в сумме 2323,218 тыс. рублей.

3.5.2. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

В муниципальной программе на 2021 год предусмотрено выполнение               2 целевых показателей.

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год – 12 семей. Целевой показатель достигнут на 100%.

2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Целевой показатель достигнут на 100%.

Вывод

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Обеспечение жильем молодых семей», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» (далее -  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года  № 1036 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район».

Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2021 году был предусмотрен в сумме 1775,982 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, краевое и федеральное финансирование не предусматривалось.

Кассовые расходы произведены в сумме 1775,982 тыс. рублей (100%).

Программа предусматривала реализацию 2 основных финансируемых мероприятий в 2021 году:

- Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.6.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

### «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»

Первое основное мероприятие включает в себя:

- проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район»;

- чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района.

Финансирование конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район» не предусмотрено в отчетном году.

Чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района, было приурочено к всероссийскому Дню предпринимателя. Представители малого и среднего бизнеса, в количестве 6 человек, были награждены памятными плакетками и подарочными сертификатами. Денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 40,00 тыс. рублей, освоены полностью.

3.6.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

### «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Объем финансирования основного мероприятия № 2 муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 1775,982 тыс. рублей.          Кассовый расход составил в сумме 1775,982 тыс. рублей (100%).

Основное мероприятие включает в себя:

-«Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания.

По итогам 2021 года предоставлено 1879 бесплатных консультационных и методических услуг, как в устной, так и в письменной форме (к плану не менее 1300 услуг), денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 1775,982 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

- предоставление субсидий МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Тбилисский район» для организации бесплатной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (разработка сайтов, ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение).

По данному мероприятию финансирование на 2021 год не было запланировано.

3.6.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

Исполнение целевых показателей муниципальной программы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения составил  319,2 (план 386,7). Показатель выполнен на 83%, в связи с изменением учета предпринимателей в едином реестре субъектов МСП;

доля численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения, занятого в экономике муниципального образования, составила 14,5% (план 15,63%). Выполнение составило 98%, данный показатель обусловлен уменьшением числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с перерегистрацией предпринимателей в качестве самозанятых и открытием новых видов деятельности.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования составила 30,74% (при плане 30,7%), выполнение плана составило 100,1%.

3.6.4. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации  муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Тбилисский район»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» исполнение по расходам в 2021 году по муниципальному заданию составило в сумме 1775,982 тыс. рублей, при плане в сумме 1775,982 или 100,0% .

Вывод

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,92.

Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»

Муниципальная программа «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами».

Координатор муниципальной  программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

В 2021 году расходы по реализации мероприятий муниципальной программы не проводились, в связи с отменой  Российского инвестиционного форума Сочи  2021, по причине антиковидных ограничений.

3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме – 0,0 тыс. руб.

Данное мероприятие включает в себя услуги по организации участия в мероприятии проводимых в рамках Российского инвестиционного форума.

Форум отменён в связи с коронавирусной инфекцией.

3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Участие в сельскохозяйственной ярмарке»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия не предусматривался. Участие в сельскохозяйственной ярмарке в 2021 году проводилось на бесплатной основе.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Информационное продвижение инвестиционного потенциала района»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие предусматривает изготовление сувенирной продукции для участия в Российском инвестиционном форуме. Форум отменён в связи с коронавирусной инфекцией.

3.7.4. О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0,000 тыс. руб., в связи с отменой инвестиционного форума.

Вывод

Произвести расчет эффективности реализации муниципальной программы «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами», согласно методике, не предоставляется возможным в связи с отсутствием финансирования в отчетном году.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района»

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Тбилисский район в 2021 году на территории Тбилисского района  осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае                                      от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1049  утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района». На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено в бюджете в сумме 6590,176 тысячи рублей, объем финансирования за счет средств краевого бюджета не был предусмотрен, за счет средств местного бюджета в сумме  6590,176 тысячи рублей. Кассовый расход составил в сумме 6590,173 тыс. рублей или 100%.

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район.

Реализация муниципальной  программы в 2021 году позволила отделу по делам молодежи провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Тбилисский район.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2021 год                исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий.

Реализация муниципальной программы в 2021 году позволила отделу по делам молодежи провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Тбилисский район.

3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1079,925 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 1079,925  тыс. рублей или 100%.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»  за 2021  год, проведено 77 мероприятий с общим охватом 19345 человек,  что составляет 100%.  В апреле – мае 2021 года проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». В ходе кампании роздано более 5 000 лент. Проведена патриотическая акция «Свеча памяти».  В рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы проведено более 15 мероприятий, такие как соревнования  «Патриот Кубани», викторина «Моя малая родина», фестиваль героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», конкурс-презентация «Моя семейная реликвия» и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи» за 2021 год, проведено 27 мероприятий с охватом 2863 человек, что составило 100 % от запланированного значения. В течение года организована интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  приняли участие более 80 ребят, так же организован фестиваль граффити, акция «Твой Тбилисский  район», «#Зарядка_РФ» и др.

В соответствии с п.п. «Организация мероприятий направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде» было проведено 31 мероприятие, что составило 100 %  от запланированного значения  целевого показателя на  2021 год, наиболее значимые из них это конференция «Стабильность и порядок в современном обществе», молодежная акция «Всем миром против террора», В течение года были организованы акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», «Уголовная ответственность за экстремистские проявление».

В соответствии с п.п. «Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, поддержка инновационной деятельности» было проведено 59 мероприятий.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение тематических семинаров, круглых столов, встреч и прочих мероприятий молодежного актива (членов школьного, студенческого и молодежного самоуправления». В 2021 в работе молодежных советов приняли участие 186 человек.   18 октября 2021 года были организованны выборы лидеров школьного (ученического) самоуправления, по итогам которых было выбрано 14 лидеров. Также в 2021 году работу осуществляли 2 студенческих органа самоуправления при средних профессиональных образовательных учреждениях Тбилисского района и Студенческий Совет при отделе по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район.

3.8.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 252,582 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 252,582 тыс. рублей или 100,0%.

В соответствии с данным мероприятием организованно в 2021 году организован 3 туристических слета и 4 многодневных похода с общим охватом 424 человека, что составило 100 % от запланированного значения.

3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 5257,666 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 5257,663 тыс. рублей или 100%.

п.п. «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория». В данном мероприятии предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 5 специалистов 1 категории и ведущего специалиста в Тбилисском районе по разным направлениям:

В 2021 году сотрудниками МКУ «КМЦ «Виктория» организованна работа 8 подростково - молодежных клубов с охватом 234 человека. Работа в клубах по месту жительства включает в себя проведение массовых мероприятий, участие в  районных соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего отдыха и занятости молодежи. Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Клубы  по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое, спортивно-туристическое, комплексно-досуговое.

За отчетный период воспитанники клубов по месту жительства приняли участие более чем в 300 мероприятиях различной тематической направленности.

Ребятами клубов активно ведется работа по уборке территорий храмов Тбилисского района и поздравление жителей с основными православными праздниками. Воспитанники клубов принимают активное участие во многих мероприятиях муниципального и краевого уровней. Ярким примером этого служит работа «военно-патриотического клуба Штурм» (Тбилисское сельское поселение). За отчетный период воспитанники военно-патриотических клубов приняли участие в мероприятиях:

В каждом клубе по месту жительства осуществляется работа с подростками, состоящими на учете в органах системы профилактики. Подростки принимают участие в мероприятиях, проводимых клубами.

Вся информация и фотографии о деятельности клубов по месту жительства размещаются в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

п.п. «Расходы на содержание отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район».

В 2021 году отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район были проведены следующие мероприятия:

в организацию школьного (ученического) совета вовлечено 186 человек, организованно 25 мероприятий с охватом 2341 человека;

в организацию студенческого самоуправление вовлечено 41 человек, организованно 12 мероприятий с охватом 576 человек;

в организацию работы Молодежного Совета вовлечено 30 человек, Советом организованно 10 мероприятий с охватом 520 человек;

организовано 27 мероприятий, направленное на творческое и интеллектуальное развитие молодежи;

в целях формирования единого информационного пространства для молодежи было создано более 300 публикаций на сайте.

3.8.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района»

В целом по муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района» по итогам 2021 года из запланированных значений 7 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуты в полном объеме 7 показателей.

.

Вывод

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2022 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1053.

### Участники муниципальной программы: администрация муниципального образования Тбилисский район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард», муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Олимп».

Целью муниципальной программы является: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тбилисский район, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематический заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1) повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений сферы физической культуры и спорта;

2) приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности функционирования спортивных сборных команд муниципального  образования Тбилисский район по культивируемым видам спорта;

3) повышение качества выполнения работ и использования муниципальных функций в сфере физическая культура и спорт.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году был предусмотрен в сумме                      61580,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 30402,1 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –  31178,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2021 год составили в сумме 60862,8 тыс. рублей или 98,9 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета – 30353,3  тыс. рублей (99,8 %);

- за счет краевого бюджета – 30509,4 тыс. рублей (97,8%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, в 2021 году осуществляется в рамках реализации 3 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.9.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме                      26779,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 26192,2 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 587,3 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 26594,7 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 26165,8 тыс. рублей (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 428,9 тыс. рублей (73%).

Остаток неиспользованных денежных средств местного бюджета в сумме 23,5 тыс. рублей сложилась в подведомственном учреждении (услуги банка) и сумма 2,9 тыс. рублей за счет экономии средств по зарплате инструкторов по спорту, в том числе остаток краевых средств в сумме 125,0 тысяч рублей сложилась по обеспечению социальной поддержке отдельных категорий работников МБУ СШ «Авангард» в связи с увольнением 2 тренеров - молодых специалистов, и сумма 33,4 тыс. рублей сложилась экономия по заработной плате  инструкторов по спорту (больничные).

Численность жителей Тбилисского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила                     25653 человека – 57 % от общего числа населения Тбилисского района.

По 1 мероприятию программы в 2021 в Тбилисском районе функционируют два учреждения детей физкультурно-спортивной направленности физической культуры и спорта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» (далее – МБУ СШ «Авангард»), в которых работают 15 отделений по видам спорта с общим числом воспитанников 1400 человек. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард является подведомственным отделу по физической культуре и спорту учреждением. Общая численность тренеров-преподавателей спортивных школ составляет 35 человек, из них 17 штатных.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» спортивными школами в 2021 году было проведено 620 мероприятий, в которых приняло участие 35865 жителей Тбилисского района.

Спортсмены Тбилисского района ежегодно становятся победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 11 спортсменов из муниципального образования Тбилисский район.

3.9.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме                 947,2  тыс. рублей, за счет местного бюджета.

Кассовые расходы составили в сумме  946,1 тыс. рублей (100%).

Запланированное к реализации в отчетном году 2 мероприятие выполнено полностью.

По 2 мероприятию программы отделом по физической культуре и спорту регулярно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, сельских поселений Тбилисского района, трудящихся Тбилисского района, а также чемпионаты, первенства и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу среди взрослых и юношей.

В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисский район для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы имеются 108 спортивных сооружения: 52 спортивная площадка,                                    28 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 стрелковых тира, 1 стрельбище,                        1 стрелковый стенд, 6 воркаут площадок.

Самыми массовыми соревнованиями являются Спартакиада трудящихся, Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада молодёжи Кубани, Сельские спортивные игры Кубани и Кубки губернатора Краснодарского края по футболу, стритболу и настольному теннису, Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В районе проходят различные турниры и первенства, наиболее массовыми являются спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу. Совместно с Федерацией футбола Тбилисского района ежегодно проводится зимнее и летнее первенства по футболу среди взрослых и юношеских команд, весной и осенью традиционными являются турниры для ветеранов футбола. Отдел по физической культуре и спорту ежегодно проводит праздник, посвященный Дню физкультурника. В мероприятии принимают участие организации, учреждения, независимо от формы собственности и сельские поселения района.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Успех» (далее – клуб). В клубе занимаются спортсмены различных возрастных категорий такими видами спорта как пауэрлифтинг, толкание ядра, стритбол на колясках, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис и бочча. Клуб оснащен спортивным залом, в котором имеются современное оборудование и тренажеры. Совместно с администрацией Тбилисского сельского поселения для инвалидов ежемесячно проводятся турниры и спортивные мероприятия.

3.9.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме                 33854,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3262,7 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 30591,4 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде в сумме  33321,958 тыс. рублей (98,4%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3241,4 тыс. рублей (99,3%);

- за счет средств краевого бюджета – 30080,6 тыс. рублей (98,3%).

Остаток неиспользованных средств на сумму 532,1 тыс. руб. (510,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 21,3 тыс. рублей за счет местных средств), образовался в связи с тем, что позиция «Песок для засыпки» не включена в перечень спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Закупка песка на сумму 532,0 тыс. рублей была произведена за счет средств местного бюджета. Письмо о снятии денежных средств  в рамках контракта было направлено в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район» выполнено  полностью.

Штатная численность отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – два человека (начальник отдела и ведущий специалист). В 2021 году выплаты работникам отдела составили в сумме 1389,152 тыс. рублей.

3.9.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Целевой показатель: «Удельный вес населения Тбилисского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» достигнут в размере 57 % (план – 48,0%). Целевой показатель выполнен.

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, число участников» достигли 78/610 (план 65/540). Целевой показатель по количеству мероприятий выполнен на 120%, по количеству участников на 113%.

Целевой показатель «Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий» достигнут в количестве 820 человек (план – 1200). Целевой показатель выполнен на 68,3 %. Невыполнение целевого показателя связано с тем, что были введены ограничительные меры в связи с распространением COVID-19.

Целевой показатель: «Число спортсменов, участвующих в тренировочном процессе» достигнуто 1400 человек (план 520). Целевой показатель перевыполнен на 269,2 %.

Целевой показатель: «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 11 человек (план – 7 человек). Целевой показатель выполнен           на 157,1 %.

Целевой показатель: «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: достигнут 23 (план 25,6). Целевой показатель выполнен на 111,3 %.

Целевой показатель: «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в специализированных учреждениях»: достигнут 36,8 % (план 48 %). Невыполнение целевого показателя связано с тем, что на территории района нет достаточного количества тренеров.

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно массовых мероприятий»: достигнут 710 мероприятий (план 1060).  Целевой показатель выполнен на 67 %. Невыполнение целевого показателя связано с тем, что были введены ограничительные меры в связи с распространением COVID-19.

Целевой показатель: Количество участников физкультурно - спортивных мероприятий»: достигнут 35,8 тыс. человек (план 33,4 тыс. чел.). Целевой показатель выполнен на 107,1 %.

Целевой показатель: доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 65,5 % (план 50 %). Целевой показатель выполнен на 131 %.

3.9.5. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании Тбилисский район оказываются услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским  видам спорта, а также организация и проведение спортивно-оздоровительной работы.

Показатели объема муниципального задания выполнены в полном объеме. Исполнение по расходам в 2021 году по муниципальному заданию составило в сумме 24497,859 тыс. рублей, при плане в сумме 24521,317 или 100,0% .

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта», эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,92

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору – отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1055.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством.

### Участники муниципальной программы:

### муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

### отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством администрации муниципального образования Тбилисский район;

### муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тбилисская центральная больница»;

### управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, образовательные организации Тбилисского района;

### отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район;

### отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Целью муниципальной программы является создание условий обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Тбилисский район.

Задачами муниципальной программы являются:

обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

повышение уровня инженерно-технической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;

развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;

реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов социальной сферы;

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объем финансирования муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения» в 2021 году был предусмотрен в сумме                        40326,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 38161,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –  2165,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2021 год составили в сумме 39916,0  тыс. рублей или 99,0 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета – 38105,57 тыс. рублей (99,9 %);

- за счет краевого бюджета – 1810,4 тыс. рублей (83,6%).

Муниципальная программа в 2021 году реализуется в рамках 6-х основных мероприятий и одной подпрограммой:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район;

2. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район;

3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район;

4. Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район;

5. Пожарная безопасность в муниципальном образовании Тбилисский район;

6. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район.

7. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район

3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Мероприятие направлено на предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и содержание МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

проведено техническое обслуживание 1 комплекта оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации;

проведено техническое обслуживание 15 комплектов оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

оплачены услуги по ремонту оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Тбилисский район;

приобретены информационные стенды;

оплачены услуги по восстановительному ремонту волоконно-оптической линии связи;

оплачены услуги по проведению восстановительного ремонта камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

приобретены и установлены 1 коммутационный шкаф и 4 программных комплекса обзорного видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город»      3-й очереди;

произведена оплата за использование 2 радиочастот;

финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (выплата заработной платы, оплата услуг связи, водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии, услуг по переоформлению собственника-потребителя электроэнергии, услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств, услуг по техническому осмотру автотранспортных средств с использованием средств технического диагностирования, услуг по техническом и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, услуг по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения, услуг по техническому обслуживанию офисной техники, услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, услуг по обучению 3-х сотрудников по охране труда, услуг по обучению                              5-х диспетчеров 112 ЕДДС, услуг по выполнению экологической отчетности,  услуг по изготовлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности, услуг по монтажу, программированию и пуско-наладочным работам стационарной радиосвязи в здании Аварийно-спасательного отряда, услуг по ремонту сплит-системы, медицинского осмотра спасателей; оплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду; приобретены 2 моноблока, квадрокоптер, насосная станция с рукавом высокого давления, цилиндр гидравлический, офисная мебель для Аварийно-спасательного отряда, спецодежда для спасателей, канцелярские товары, бензин, аккумуляторные батареи для ДЭС-30 и ДЭС-60, расходные материалы к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию; застрахованы 3 автотранспортных средства, жизнь и здоровье 13 спасателей).

Объем финансирования на 2021 год составляет в сумме 15562,295 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 15394,428 тыс. рублей или 98,9%.

Причины неполного освоения выделенных ассигнований:

1) непоступление ассигнований из краевого бюджета в размере              132,0 тыс. рублей по мероприятиям «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» и «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций» (на территории муниципального образования Тбилисский район в 2021 году не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, повлекших потерю жилых помещений или гибели людей);

2) экономия ассигнований в размере 35,867 тыс. рублей по мероприятиям «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (подписка на журнал «Налоговые и Финансовые известия Кубани» на 2022 год (не выставлены счета), технический осмотр автотранспортного средства с использованием средств технического диагностирования (мероприятие перенесено на 2022 год), услуги связи, приобретение электроэнергии) и  «Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».

3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

Мероприятие направлено на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

проведены мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий: интеллектуальная игра «Игры разума. Здоровый образ жизни», районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей среди учреждений культуры клубного типа, районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района;

поощрены граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка (приобретено и вручено 10 ценных призов);

приобретена полиграфическая продукция в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних: 5 баннеров,              5 буклетов с методическими рекомендациями, 25 листовок).

Объем финансирования на 2021 год составляет в сумме 124,0 тыс. рублей. фактически освоено в сумме 123,9 тыс. рублей или 99,9%.

Причиной неполного освоения выделенных ассигнований является экономия ассигнований в размере 100 рублей по мероприятию «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка».

3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

Мероприятие направлено на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

В 2021 году в связи с указаниями Антитеррористической комиссии Краснодарского края о разработке и утверждении отдельных подпрограмм по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено закрытие ассигнований по основному мероприятию № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район» и открытие ассигнований по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район».

3.10.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»

Мероприятие направлено на развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в целях профилактики терроризма на территории муниципального образования Тбилисский район, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнено следующее мероприятие:

оплачены услуги по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля.

Объем финансирования на 2021 год составляет в сумме 177,604 тыс. рублей. фактически освоено в сумме 177,604 тыс. рублей или 100%.

3.10.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Пожарная безопасность в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Мероприятие направлено на снижение пожарной опасности зданий и сооружений объектов социальной сферы и мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнено следующее мероприятие:

приобретены и установлены автономные пожарные извещатели в местах проживания 32 семей, состоящих на учете в органах профилактики.

Объем финансирования на 2021 год составляет в сумме 16,0 тыс. рублей. фактически освоено в сумме 16,0 тыс. рублей или 100%.

3.10.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

Мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с детьми.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнено следующее мероприятие:

приобретены и установлены мобильные автогородки в МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9»;

оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения в МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9»;

приобретена и установлена декоративно-развивающая панель «ПДД» в МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик».

Объем финансирования на 2021 год составляет 723,8 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 723,8 тыс. рублей или 100%.

3.10.7. О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

Подпрограмма направлена на формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Тбилисский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны образовательных организаций;

оборудованы дополнительными камерами видеонаблюдения 12 образовательных организаций;

приобретена наглядная агитация в сере профилактики терроризма и экстремизма среди населения Тбилисского района (221 блокнот «Единство»);

приобретен необходимый инструментарий для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Объем финансирования на 2021 год составляет в сумме 23723,1 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 23480,223 тыс. рублей или 98,9%.

Неполное освоение средств в сумме 242,877 тыс. рублей в связи с тем, что оплата производилась по факту выделенных работ по мероприятиям «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций» и «Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии».

3.10.8. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Исполнение в 2021 году следующих целевых показателей:

«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» при плане 200 человек фактически спасли 387 увеличение количество спасенных произошло в результате сокращения времени реагирования, времени прибытия на место проведения аварийно-спасательных работ; сокращения времени проведения аварийно-спасательных работ и повышения их эффективности;

«охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100% исполнение;

«Количество ежегодно обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» (при плане 36 человек, фактически 29 человек)  уменьшение количества обученных произошло в связи с сокращением финансирования мероприятий и перераспределением денежных средств на другое мероприятий»;

«Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия сотрудниками Отдела МВД России по Тбилисскому району, занимающихся профилактикой, пресечением и раскрытием «уличных» преступлений;

«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» уменьшение количества преступлений произошел в результате слаженной работы органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Тбилисский район;

«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия органами профилактики;

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» определяется на основании данных статистического учета, проводимого отделом МВД России по Тбилисскому району. Выявлено                            127 человек. Увеличение количества несовершеннолетних, выявленных в ночное время без сопровождения взрослых, произошло в результате изменения маршрутов движения нарядов ППС и графиков проведения профилактических мероприятий сотрудниками ОПДН Отдела МВД России по Тбилисскому району;

«количество установленных видеокамер муниципального сегмента АПК «Безопасный город» - 100% исполнение;

«	количество мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями» - 100% исполнение;

«Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» планировалось снизить уровень пострадавших до 6, зарегистрировано 11. Рост количества несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, допущен в результате ряда объективных причин, не связанных с плохой агитационной работой среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района, так как виновниками ДТП являлись водители автотранспортных средств;

«количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межконфессиональных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма» - 100% исполнение;

«количество проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств» увеличение количества проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств связано с расширением перечня данных объектов.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения», эффективность реализации  муниципальной программы в 2021 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил - 0,88.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Тбилисского района»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6  ноября 2014 года № 1051. В 2021 году изменения в муниципальную программу вносились 6 раз.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», МБУК «Тбилисский методический центр культуры», МБУК «Тбилисский районный Дом культуры».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» в 2021 году был предусмотрен в сумме 66 652,405 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 59,800 тыс. руб.;

краевого бюджета – 3 322,800 тыс. руб.;

местный бюджет – 56 871,737 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 5 483,896 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 914,172 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили в сумме 66 652,201 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе:

федерального бюджета – 59,800 тыс. руб.;

краевого бюджета – 3 322,800 тыс. руб.;

местный бюджет – 56 871,533 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 5 483,896 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 914,172 тыс. руб.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский  район;

- реализация программ по всестороннему удовлетворению образовательных потребностей населения муниципального образования Тбилисский  район в области художественно-эстетического и музыкально-эстетического направления;

- сохранение и развитие библиотек как, общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра;

- удовлетворение методических, информационных и консультационных потребностей учреждений культуры, создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры;

-  развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав пяти основных мероприятий.

3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2021 году в сумме 1 485,436 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили в сумме 1 485,436 тыс. рублей из средств муниципального бюджета или 100 % от плана.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Тбилисский район: заработную плату, налоги, оплату услуг, связи.

Отдел культуры координирует работу всех учреждений культуры, расположенных на территории Тбилисского района.

Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального образования Тбилисский район представлена 42 единицами:

23 –домов культуры и учреждений клубного типа;

1 – учреждение дополнительного образования детей;

1 – кинотеатр;

16 – библиотек;

1 – методический центр культуры.

Отдел культуры организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры. Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Тбилисский район. Создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В рамках мероприятий основного мероприятия № 1 было выполнено:

реализация функций отдела культуры (заработная плата, услуги связи) – 1485,436 тыс. руб.

Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 92 %, что соответствует запланированному показателю.

3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 20 238,025 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 3 133,500 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 16 488,403 тыс.руб.;

бюджет сельских поселений – 0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 616,122 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили в сумме 20 238,003 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 3 133,500 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 16 488,381 тыс.руб.;

бюджет сельских поселений – 0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 616,122 тыс. руб.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение двух мероприятий. В первом мероприятии предусмотрены расходы на содержание МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской (16 488,403 тыс. руб.). Второе мероприятие предусматривает осуществление выплат 14 преподавателям  и членам их семей детской школы искусств станицы Тбилисской за компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения за счет средств краевого бюджета (125,200 тыс. руб.).

В 2021 году за счет средств краевого бюджета были приобретены музыкальные инструменты на сумму 3 008,300 тыс. рублей.

На территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской имени Попова Владимира Алексеевича.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждением дополнительного образования в 2021 году составил 7,8 %, что на 0,2 % меньше по сравнению с прошлым годом.

В школе обучение осуществляется по двум образовательным программам: дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа. Охват детей по дополнительным предпрофессиональным программам составил 56 % , что выше среднекраевого показателя на 5,7%.

Общее число детей, занимающихся в ДШИ, на 01.01.2022г составляет 380 чел.

- музыкальном отделении –  212 чел.;

- художественном отделении – 92 чел.;

-декоративно-прикладном отделении – 43чел.;

- хореографическом отделении – 33 чел.

В 2021 году в конкурсах различного уровня приняли участие 223 человека,  что составило 58 % от общего количества учащихся.

Концертные мероприятия, выставки, внутришкольные конкурсы проходили как в оф-лайн, так и в онлайн-формате. В школе ведется активная просветительская и внеклассная работа, на повышение культурного уровня не только учащихся школы, но и всего населения района.

В школе работают высококвалифицированные преподаватели. С высшим образованием – 65% (краевой показатель - 58,2%). Из них имеют первую и высшую квалификационную категорию  -  75% , что выше среднекраевого показателя на 11,9 %. Необходимо продолжить работу по привлечению молодых специалистов в школу.  37 % из всего педагогического состава составляют преподаватели пенсионного возраста. По краю этот показатель составляет -  37,9%.

В рамках мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» выплата компенсаций произведена 13 преподавателям и членам их семей

3.11.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2021 год в сумме 19 096,271 тыс.рублей, из них:

из средств федерального бюджета – 59,800 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 189,300 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 13 337,224 тыс.руб.;

бюджет сельских поселений – 5 483,896 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 26,051 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили в сумме 19 096,271 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 59,800 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 189,300 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 13 337,224 тыс.руб.;

бюджет сельских поселений – 5 483,896 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 26,051 тыс.руб.

В рамках реализации национального проекта «Культура» вся работа муниципального бюджетного учреждения культура «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» направлена на повышение социальной востребованности и престижа библиотек, на укрепление их позиций в качестве библиотечно-информационных и общественно-культурных центров, особое внимание уделяется повышению  качества обслуживания и расширению сферы услуг пользователям.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой работники МБУК «МБС Тбилисского района» осуществляли свою работу в онлайн режиме на 13 площадках в соц. сети Интернет: Одноклассники, в Контакте, Инстаграм и сайте межпоселенческой центральной районной библиотеки.

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» приняли активное участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2021», которая была посвящена 60-летнему юбилею первого полета в космос и приурочена к празднованию Года науки и техники. Всего в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2021» было проведено 139 мероприятий и размещено 294 публикации, которые просмотрели 17073 пользователя.

Всекубанская акция «Читаем Пушкина» объединила людей всех возрастов и национальностей. В рамках данной акции библиотеками района было проведено 32 мероприятия, размещена 181 публикация с количеством просмотров 20583.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла под девизом «Больше, чем музей». Акция также проходила в онлайн-формате. В ходе акции было проведено 24 мероприятия, размещена 61 публикация, которые просмотрели 4421 пользователь.

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино - 2021» проведено 11 мероприятий, размещено 40 публикаций, которые просмотрели 5207 пользователей.

Ежедневно весь период пандемии библиотеки района проводили виртуальные экскурсии, обзоры литературы, онлайн презентации, информ курьеры. Вели постоянные рубрики на страницах соц. сети: «Писатели юбиляры», «Книги юбиляры - 2021», «Страница православия», «День в истории». За данный период библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района»  опубликовано 2435 массовых онлайн мероприятий, которые посмотрели 642 819 пользователей.

В 2021 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» принимали активное участие в акциях, мероприятиях, конкурсах, общероссийского, краевого, муниципального масштаба:

- краевой конкурс ежегодных аналитических отчетов «Лучший библиотечный отчет» - диплом II степени;

- краевой конкурс лучших практик историко-патриотической работы муниципальных библиотек Краснодарского края «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…», посвященный 800-летию со дня рождения  князя Александра Невского - диплом I степени;

- краевая акция #ЛетняяКнижнаяПолка - Сертификаты участника краевой онлайн-акции. Итоги последующих конкурсов будут подведены в октябре  и ноябре 2021 года.

В настоящий момент библиотеки возобновили свою деятельность. Соблюдая все нормы и правила Роспотребнадзора,  производится книговыдача жителям района.  Но, к сожалению, в настоящее время остаются закрытыми читальные залы библиотек, которые не дают возможности в очном формате проводить мероприятия для читателей и жителей района.

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» обслуживают район с населением 48655 человек, из них услугами библиотек пользуются 12096 человек (24,8 %). Объем документовыдач составил 281985 экз. Число посещений в 2021 году составило 136686 пользователей. Численность книжных фондов составила 383176 экз. В течение 2021 года поступило 2601 экз. литературы. Выбыло из фонда 5693 экз. Обращаемость книжного фонда - 1. Книгообеспеченность на 1 тыс. жителей –7875 книг. Книгообеспеченность на 1 тыс. читателей – 31677 книг. Поступило на 1000 жителей 53 экз.

Всего на комплектование библиотечного фонда МБУК «МБС Тбилисского района» в 2021 г. выделено из различных источников 634,6 тыс. руб.

Основными источниками финансирования комплектования библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» являются федеральный, краевой и местный бюджеты.

В течение 2021 года библиотеками было проведено 1353 массовых мероприятия, на которых присутствовало 43552 чел.

3.11.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2021 год составляет в сумме 1 943,938 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 1 943,938 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 0 руб.;

бюджет сельских поселений – 0 руб.;

из внебюджетных источников – 0 руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили в сумме 1 943,938 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 1 943,938 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 0 руб.;

бюджет сельских поселений – 0 руб.;

из внебюджетных источников – 0 тыс. руб.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МКУК «Тбилисский МЦК»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связии т.д.

Учреждение является юридическим лицом. Учредитель - администрация муниципального образования Тбилисский район. В МКУК «Тбилисский МЦК» согласно штатному расписанию общая численность работников составляет 5 человек:  директор, 3 ведущих методиста,  1 методист.

Концепция деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Тбилисский методический центр культуры» направлена на проведение государственной политики в области традиционной культуры, народного творчества и досуга через взаимодействие с клубными учреждениями, одарёнными творческими людьми Тбилисского района по следующим направлениям:

анализ деятельности культурно-досуговых учреждений и состояние любительского (народного) художественного творчества с целью обеспечения методического руководства;

информационное и методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений;

координация деятельности культурно-досуговых учреждений;

разработка и осуществление системы мер стимулирования и поддержки развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

создание системы учебных мероприятий с отдельными категориями кадров учреждений культуры, повышение их квалификации.

МКУК «Тбилисский МЦК» обслуживает 23 клубных учреждения. МЦК организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2021 году работниками МЦК проведено 46 учебных, консультативных и методических мероприятия для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Тбилисского района.

О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»

В отчетном периоде в муниципальной программе на финансирование основного мероприятия № 5 было предусмотрено в сумме 23 888,734 тыс.руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 23 616,735 тыс.рублей;

за счет бюджета сельских поселений – 0 руб.;

за счет внебюджетных источников – 271,999 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили в сумме 23 888,553 тыс. рублей или 99,9 %:

за счет средств федерального бюджета – 0 руб.;

за счет средств краевого бюджета – 0 руб.;

за счет средств местного бюджета – 23 616,554 тыс.руб.;

за средств краевого бюджета – 0 руб.;

за счет внебюджетных источников – 271,999 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на содержание МБУК «Тбилисский районный Дом культуры»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи, коммунальные расходы и т.д.

На территории муниципального образования Тбилисский район в 2021 году было проведено 4199 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 479391 человек, из них для детей 2404 мероприятий с числом присутствующих 134692 человека.

Работниками учреждений культуры  проводятся  мероприятия в режиме удаленного доступа посредством современной информационной сети «Интернет» и в формате офлайн. В отчетном периоде было проведено 2299 мероприятий в формате онлайн с числом просмотров 972516.

Были организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества. В мае 2021 года был проведен традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и Дню Победы. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В декабре проведены Рождественские и Новогодние мероприятия.

Творческие коллективы и исполнители района в количестве 2423 человек (из них 1515 детей) приняли участие в 106-ти (в том числе для детей - 57) краевых, региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах.

3.11.6. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района»

По итогам 2021 года целевые показателей, предусмотренных муниципальной программой достигнуты в следующем объеме:

-  «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемых детской школой искусств»  не выполнен при плане 15 исполнение 8 (недостаточное  количество площадей и учебных площадок).

- «увеличение доли детей, обучающихся в школах дополнительного образования, в общей численности учащихся детей» выполнен на 101 % (план – 375 человек, факт – 380 человек);

- «число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства» выполнен на 102%  (план-45 ед., факт-46 ед.);

- «число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» не выполнен при плане 337 исполнение 249 (в связи с закрытием читальных залов по постановлению Главы администрации (губернатора) Краснодарского края;

- «количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Тбилисский район» выполнен на 108,6% (план - 5983 ед., факт - 6498 ед.);

- «количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Тбилисский район» выполнен на 125% (план-85 ед., факт-106 ед.);

- «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район» выполнен на 31,8% (план - 2,2%, факт - 0,7%), низкое выполнение связано с увеличением стоимости книжной продукции и малым финансирования на приобретение книжной продукции;

- «среднесписочная численность получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» выполнено на 100%;

- «повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» выполнен на 103%;

- «число работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, проживающих и работающих в сельской местности и получающих компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения (с учетом пенсионеров, членов семей работников)» выполнен на 100%.

3.11.7. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района»

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района» в муниципальном образовании Тбилисский район оказываются услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Показатель объема муниципальных заданий выполнены в полном объеме. Так плановые значения показателей «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств» выполнено на 100%,  «Количество учащихся детской школы искусств, принявших участие в творческих мероприятиях, концертах, выставках» выполнено на 100%, «Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек» выполнено на 100%, «Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества» выполнено на 100%.

Исполнение по расходам на оказание муниципальной услуги муниципальных заданий в 2021 году составило 100%. Фактические расходы составили в сумме 55919,382 тыс. рублей, при плановых расходах в сумме 55919,586 тыс. рублей.

По результатам оценки  эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Развитие культуры Тбилисского района», эффективность реализации  муниципальной программы в 2021 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 0,85

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Координатор муниципальной программы – отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы – муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Тбилисского района» (далее – МУП «Тепловые сети Тбилисского района»).

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы предусматривался в сумме 31211,374 тыс. рублей:

- за счет средств краевого бюджета – 13068,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 18143,074 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 30167,992 тыс. рублей или 96,7% от плановых назначений:

- за счет средств краевого бюджета – 13063,8 тыс. рублей (100%);

- за счет средств местного бюджета – 17104,127 тыс. рублей (94,3%).

На 2021 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

- мероприятие № 2 - «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом»;

- мероприятие № 3 - «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»;

- мероприятие №4 – «Организация газоснабжения населения (поселений)».

3.12.1. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 4284,706 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 4284,706 тыс. руб. или 100%, на мероприятие 2.1 «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом» - освоено  в полном объеме.

3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 12001,385 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 12001,385 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 10962,851 тыс. рублей или 91,3% от плановых назначений в том числе:

- на мероприятие «Модернизация и техническое перевооружение», выделено из местного бюджета 3998,350 тыс. рублей - освоено в полном объеме. Проведено техническое перевооружение двух котельных: д/с «Наше счастье» и МБОУ СОШ № 5 по причине технического и морального износа оборудования котельных и предписания Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Проведено проектирование, экспертиза проектов, монтаж оборудования. Параллельно с монтажными работами выполнены и строительные работы, такие как восстановление оснований дымовых труб, восстановление целостности отмосток фундамента котельных, замена оконных блоков и др.;

- на мероприятие «Оплата за тепловую энергию, в том числе за услуги по энергосервисному контракту», выделено в сумме 7485,505 тыс. рублей – освоено в сумме 6454,981 тыс. рублей. Оплата в рамках энергосервисного контракта произведена по факту полученной экономии;

- на мероприятие «Оплата технического обслуживания объектов», выделено в сумме 517,530 тыс. рублей, освоение составило  в сумме 509,520 тыс. рублей, оплата выполнена по факту выполненных работ, в результате чего произошла экономия денежных средств (8,01 тыс. рублей). Проведено техническое  присоединение к сетям электроснабжения и газораспределения объектов «Блочно-модульных котельных МБОУ СОШ № 12 и МБОУ СОШ № 4».

3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Организация газоснабжения населения (поселений)»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 14925,283 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13068,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1856,983 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 14920,426 тыс. рублей или 100% от плановых назначений в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13063,86 тыс. рублей (100%);

- за счет средств местного бюджета – 1856,570 тыс. рублей(100%).

Оплата выполнена по факту выполненных работ, в результате чего произошла экономия денежных средств (краевой бюджет в сумме 4,435 тыс. рублей, местный бюджет в сумме 0,413 тыс. рублей). Выполнены работы по укладке подземного газопровода высокого давления общей протяженности 13,2 км в х. Песчаный.

3.12.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Все 19 целевых показателей  выполнены в полном объеме.

Вывод

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой теплоснабжающей организации в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализация Программы способствует бесперебойному обеспечению населения услугами теплоснабжения, имеет большое значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,96.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2014 года № 1029 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе».

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок и создает условия для предоставления транспортных услуг населению.

Уровень развития общественной  внутрирайонной  транспортной сети - это один из главных показателей, характеризующий  район и удобство проживания в нем. Поэтому в число приоритетных задач администрации муниципального образования Тбилисский район входит повышение качества пассажирских перевозок  и совершенствование  технологии их осуществления.

Создание комфортной, безопасной  и удобной для жителей Тбилисского района транспортной системы – это весомый шаг в сторону повышения уровня жизни  жителей и гостей района.

Целью развития  регулярных перевозок транспортом  общего пользования  в Тбилисском районе является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  24455,129 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 24455,129 тыс. рублей или 100%.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2021 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий:

основное мероприятие № 1 – «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»;

основное мероприятие № 2 - «Приобретение подвижного состава».

основное мероприятие № 3 – «Изготовление карт маршрутов».

3.13.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 19538,324 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 19538,324 тыс. рублей или 100%.

Финансирование предусмотрено на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителя перевозчика в муниципальном образовании Тбилисский район.

3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Приобретение подвижного состава»

Объем финансирования на реализацию мероприятия  по приобретению подвижного состава - оплата авансового (лизингового) платежа предусматривался в сумме 4900,821 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 4900,821 тыс. рублей или 100%.

3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Изготовление карт маршрутов»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия  предусматривался в сумме 15,984 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 15,984 тыс. рублей или 100%.

В 2021 году изготовление карт маршрутов производилось в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью организации регулярных перевозок по регулируемому тарифу согласно заключенному муниципальному контракту от 30 декабря 2021 г. № 169.

3.13.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее.

Общее количество перевезенных пассажиров в 2021 году составило  672,077 тысяч  человек, т. е. фактическое выполнение планового значения -  61 %, на 427,923 тыс. человек меньше запланированного целевого показателя                         (1млн. 100 тыс. чел.), что связано со значительным уменьшением пассажиропотока,  в связи с принятыми ограничительными мероприятиями на осуществление пассажирских перевозок общественным транспортом по муниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Тбилисский район, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-19),  в  соответствии  со статьей 14 Федерального закона от                                  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                                            13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращения распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ                «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе», эффективность реализации  муниципальной программы в 2021 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,8.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее -  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан».           Координатор муниципальной программы – отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

-обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

-социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2021 год в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 85644,587 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6179,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 78753 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 712,487 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 84569,502 тыс. рублей (99%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6045,460 тыс. рублей (98%);

за счет средств краевого бюджета – 77811,556 тыс. рублей (99%);

за счет средств местного бюджета –712,486 тыс. рублей (100%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

3.14.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

### «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме                      33395,787 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 6179,1 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 26615,5 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета – 601,187 тыс.руб

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 33144,909 тыс. рублей (99,3%),

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение              2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2021 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была приобретена 21 квартира.

- выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных  семьях, семьях опекунов, а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возращении в указанные жилые помещения.

2 августа 2021 года произведена выплата на ремонт жилого помещения, принадлежащего Гриневу Игорю Александровичу.

3.14.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

### «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме                      52137,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 111,3 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 52151,9 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 51424,593 тыс. рублей (98,6%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 111,3 тыс. рублей (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 51313,293 тыс. рублей (98,4%).

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение                  6 мероприятий.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 30 декабря 2021 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 202 ребенка, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере в сумме 28998,0 тыс. рублей, из них освоено в сумме 28839,791 тыс. рублей (99%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

По состоянию на 30 декабря 2021 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 52 приемных семьи, в которых воспитывается 143 ребенка. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 22807,7 тыс. рублей из них освоено  в сумме  22473,502 тыс. рублей (98%).

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 187,3 тыс. рублей, на протяжении 2021 года  отсутствовали случаи нахождения детей на патронатном воспитании, поэтому расходы не производились.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 144,5 тыс. рублей, расходы не производились, так как в течение года на патронатном воспитании не было детей.

- организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 106,5 тыс. рублей, освоено в сумме 106,5 тыс. рублей (100%).

На летний период 2021 года отделом по опеке, попечительству, семье и детству получено 50 путевок для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.

С 2 июня по 22 июля 2021 года осуществлен подвоз 30 детей в ООО «Морская волна», пгт. Джубга и обратно.

С 24 июня по 14 июля 2021 года осуществлен подвоз 20 детей в ООО «Морская волна», пгт. Джубга и обратно.

- страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 4,8 тыс. рублей, освоено 4,8 тыс. рублей (100 %).

За летний период было застраховано 50 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период пребывания в организациях отдыха и во время пути следования.

3.14.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

В муниципальной программе на 2021 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 14,6% (план), факт составил 15% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.

Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Вывод

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Отделу по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

### 3.15. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября  2014 года № 1054 (далее – Программа).

Объем финансирования программы за 2021 год за счет средств местного бюджета составил в сумме 2210,596 тыс. рублей, кассовый расход в сумме 2210,596 тыс.рублей (100 %).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав  четырех основных мероприятий.

3.15.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1318,646 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 1318,646 тыс. рублей или 100%.

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.

Администрация муниципального образования Тбилисский район в 2021 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». На оплату их услуг было расходовано  в сумме 1200,0 тыс. рублей. Материалы о Тбилисском районе публиковались в краевой газете «Кубанские новости». На оплату их услуг было расходовано 82,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на первое и второе полугодия 2021 года в сумме 35,6 тыс. рублей.

3.15.2. О ходе реализации основного мероприятия

№2 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 348,0 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили  в сумме 348,0 тыс. рублей или 100%.

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район.

В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 348,0 тыс. рублей.

3.15.3. О ходе реализации основного мероприятия №3 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 144,35 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 144,35 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. В 2021 году администрацией муниципального образования Тбилисский район были заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГА.ру» на сумму 144,35 тыс. рублей. В ленте новостей интернет-портала вышло 15 рекламно-информационных модулей и 2 электронные статьи о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Среднесуточное количество просмотров страниц портала составляет 80 тысяч в будние дни и 60 тысяч в выходные дни. Зона распространения – 50% просмотров пользователей с территории Краснодарского края.

3.15.4. О ходе реализации основного мероприятия

№4 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 399,6 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили  в сумме 399,6 тыс. рублей или 100%.

Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 150,0 тыс. рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7 МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Также с февраля администрация района начала работу с ООО «Макс Медиа», заключив контракты на сумму 249,6 тыс. рублей. В радиоэфире «Европа Плюс Тбилисская» выходили информационные материалы о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район по реализации задач социально-экономического, культурного и общественно-политического развития района, о принятых решениях, о положении дел в Тбилисском районе, информационные материалы о муниципальном образовании Тбилисский район, освещающие результаты деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район, направленные на раскрытие потенциала муниципалитета, интересные как для рядового зрителя, так и для инвесторов. Радиостанция является одной из самых крупных и популярный радиосетей в России.

3.15.5. Достижение целевых показателей

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2021 году:

- Мероприятие № 1: план 71968 кв. см – фактическое выполнение 71968 кв. см;

- Мероприятие № 2: план 198 мин. – фактическое выполнение 198 мин;

- Мероприятие № 3: план 15 новостей – фактическое выполнение 15 новостей;

- Мероприятие № 4: план 1110 мин. – фактическое выполнение 1110 мин.

Вывод

По итогам 2021 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1,0.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

## 3.16. О ходе реализации муниципальной программы  муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район 6 ноября 2014 года № 1045 (далее – Программа).

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Тбилисский район.

В 2021 году в связи с изменениями объемов финансирования в Программу дважды вносились изменения.

После утвержденных изменений объем финансирования Программы на 2021 год был предусмотрен в сумме 12834,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 12118,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 715,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  в сумме 12833,653 тыс. руб. (100%), , в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 12118,453 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 715,2 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации утвержденной Программы определены четыре основных мероприятия:

- Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности;

- Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район.

- Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы).

- Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса.

В 2021 году в связи с отсутствием финансирования реализация основного мероприятия № 3 «Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы)» не планировалась.

3.16.1.О ходе реализации основного мероприятия №1

«Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения

жителей сельской местности»

В целях выполнения первого мероприятия были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по порядку расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае».

Для выплаты субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности муниципальному образованию Тбилисский район из краевого бюджета были выделены субвенции в сумме 11650,0  тыс. рублей, из них:

- Поддержка сельскохозяйственного производства – 11650,0 тыс. рублей;

- Поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 0 рублей.

По итогам 2021 года субсидии, предусмотренные на поддержку сельскохозяйственного производства, были выплачены в полном объеме.

3.16.2.О ходе реализации основного мероприятия №2

«Отлов безнадзорных и бездомных животных, подбор и вывоз с территории района павших животных»

В 2021 году муниципальному образованию Тбилисский район на отлов и содержание 66 голов животных без владельцев были выделены денежные средства в сумме 713,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 468,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 244,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  712,653 тыс. руб. (100%), , в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 468,453 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 244,100 тыс. рублей (100%).

Администрацией муниципального образования Тбилисский район с индивидуальным предпринимателем Фишер Александром Валентиновичем были заключены муниципальные контракты № 48 от 28 апреля 2021 года и       № 76 от 22 июля 2021 года на оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район и их содержанию в количестве 56 единиц и 10 единиц соответственно.

В соответствии с заявками администрации муниципального образования Тбилисский район ИП Фишером А.В. в период с 13 мая по 7 июня 2021 года на территории сельских поселений было отловлено 56 единиц животных без владельцев и 10 августа 2021 года было отловлено 10 единиц животных без владельцев.

Все отловленные животные доставлялись в приют для животных без владельцев «Лучший друг» (Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 9 «Г»), и по истечении 26 дней их содержания были возвращены на прежние места их обитания.

В рамках заключенных контрактов все денежные средства (краевого и местного бюджетов), выделенные в 2021 году на отлов животных без владельцев и их содержание, освоены в полном объеме.

3.16.3.О ходе реализации основного мероприятия №4

«Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса»

В 2021 году по основному мероприятию № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса», основной задачей которого является пропаганда и внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства было выделено средств местного бюджета в сумме 471,0 тыс. рублей, в том числе:

на проведение мероприятия районного праздника «День урожая» – 420,0 тыс. рублей;

приобретение кубков, ваз фарфоровых победителям в районном смотре культуры земледелия – 51,0 тыс. рублей.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции при подведении итогов уборки урожая 2021 года проведение обширных праздничных мероприятий было упразднено. По итогам соревнования по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур было поощрено 39 победителей на сумму 420,0 тыс. рублей. Был заключен муниципальный контракт на приобретение двух кубков, ваз для награждения победителей жатвы на сумму 51,0 тыс. рублей. Общее количество привлеченных участков мероприятия районного праздника «День урожая» составило порядка 120 человек.

3.16.4.Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Общее количество малых форм хозяйствования в АПК Тбилисского района составляет 18 946 единиц. Данный целевой показатель остается неизменным с 2012 года и на плановый период Программы с 2015 по 2024 годы его снижение не планируется. В 2021 году данный показатель остался неизменным, что является его стопроцентным выполнением.

В настоящее время малые формы хозяйствования имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителей малых форм хозяйствования Тбилисского района.

Реализация Программы способствует сохранению стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка в районе, имеет важное значение в социально-экономическом развитии граждан и положительным образом влияет на такой целевой показатель как – объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах, произведенный в малых формах хозяйствования, который планировался на 2021 год в размере 3 719,3 миллионов рублей.

По оценке 2021 года значения данного показателя составляет в сумме                 4 284,4 миллионов рублей, или 115,2% к плановому значению.

Выполнение данного показателя положительным образом сказывается и на среднемесячном доходе малых форм хозяйствования в АПК муниципального образования Тбилисский район, который планировался на 2021 год в размере 16,4 тысяч рублей.

С учетом небольшого роста объема продукции сельского хозяйства в действующих ценах, произведенного в малых формах хозяйствования и мер государственной поддержки, оказанных в рамках утвержденной Программы, среднемесячный доход малых форм хозяйствования за 2021 год оценивается в сумме 16,4 тысяч рублей, или 100,0% к плановому показателю.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в районе, перспективы его развития. Оно способствует стабильному развитию, повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей.

Угрозу эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию представляют целый ряд причин и факторов риска. Это, прежде всего, напряженная эпизоотическая ситуация в соседних субъектах Российской Федерации и сопредельных государствах. В связи с этим существует угроза заноса на территорию Краснодарского края возбудителей болезней животных, в том числе зооантропонозов и болезней, экзотических для России.

Одним из целевых показателей Программы является отсутствие случаев возникновения заболеваний, общих для человека и животных на территории муниципального образования Тбилисский район. В 2021 году достичь стопроцентного выполнения данного показателя удалось за счет проведения мероприятий по отлову, вакцинации, стерилизации (кастрации) животных без владельца на территории сельских поселений, а также благодаря мероприятиям, проводимым администрациями сельских поселений Тбилисского района по изъятию с территории сельских поселений синантропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

По данным ГБУ КК «Управление ветеринарии Тбилисского района» в 2021 году на территории муниципального образования Тбилисский район не зафиксировано случаев возникновения заболеваемости животных карантинными и особо опасными болезнями, их распространение в случае заноса из других районов, тем самым был, достигнут очередной целевой показатель Программы.

Целевой показатель выполнение индекса производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году выполнен в полном объеме (план 101,4%, факт 114%).

Вывод

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2021 года может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и выполнением плана реализации муниципальной программы.

3.17. О ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район  «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2015 года № 878.

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объём финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2021 году был предусмотрен в сумме 5986,497 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета (бюджета муниципального образования Тбилисский район) в сумме 5986,497 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2021 год  составили в сумме 5980,781 тыс. руб. или 99,9 % от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 5 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.17.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью»

Объем финансирования основного мероприятия на 2021 год  был предусмотрен в  сумме  872,693 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) составило в сумме  872,692 тыс. рублей (100 %).

Основное мероприятие № 1 выполнено.

Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости для осуществления государственной регистрации муниципальной собственности.

Установлены границы свободных земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в целях реализации имущества посредством проведения аукциона на право заключения договоров аренды.

3.17.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности»

Проведена независимым оценщиком оценка рыночной стоимости земельных участков необходимой для расчета арендной платы с целью предоставления земельных участков гражданам.

Объем финансирования по основному мероприятию № 2 на 2021 год  был предусмотрен в сумме 107,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили в сумме 107,0 тыс. рублей (100 %).

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено полностью.

3.17.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества»

Приобретен абонемент на техническое обслуживание базы данных «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» (ЕСУОНД).

Основное мероприятие № 4 выполнено. Объем финансирования основного мероприятия № 4 муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 261,8 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде в сумме 261,8 тыс. рублей. Средства  местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 4 освоены на 100 %.

3.17.4 О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

Тбилисский район»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район, в функции которого входят:

- обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- реализация на основе действующего законодательства приватизации муниципального имущества;

- организация учета муниципального имущества и осуществление контроля за его использованием;

- регулирование в пределах своей компетенции имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками;

- обеспечение поступления доходов в районный бюджет от использования муниципального имущества.

Объем финансирования основного мероприятия на 2021 год  был предусмотрен в  сумме  4745,004 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) в сумме 4739,289  тыс. руб. (99,9 %).

Для обеспечения деятельности отдела заключены муниципальные контракты на услуги по заправке картриджей, поставку государственных знаков почтовой оплаты, договор на перечисление средств за обслуживание от начисленной заработной платы, на предоставление услуг связи.

В перечень имущества, подлежащего приватизации в 2021 году включены:

здание МБОУ ДОД «Тбилисская ДМШ», кадастровый номер   23:29:0304120:86, назначение: нежилое, площадь: общая 262,9 кв.м, этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район,             ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д. 56; земельный участок  для размещения детской музыкальной школы, кадастровый номер 23:29:0304120:148,           площадь - 829 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, д. 56;

административное здание, общей площадью 1156,9 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер: А,а, этажность: 1, кадастровый номер: 23-23-04/026/2012-315 и здание котельной, нежилое, общей площадью: 123,3 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер Г, этажность: 1, кадастровый номер: 23-23-04/026/2012-316, расположенные по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б под разбор на строительные материалы;

нежилое здание, инвентарный номер: 11258, общей площадью 2246,3 кв.м, литер: А, а, этажность: 3, кадастровый номер: 23:29:0304173:44, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,                   ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, д. 1 под разбор на строительные материалы;

здание бойни, нежилое, общей площадью 112,3 кв.м, Литер А. Этажность: 1, кадастровый номер: 23:29:0102001:0:1219, расположенное по адресу:  Краснодарский край, Тбилисский район,  ст-ца Нововладимировская,                   ул. Молодежская, д.76 А под разбор на строительные материалы.

В соответствии с федеральным законом в 2021 году подготовлены аукционы в электроном виде по продаже трех объектов недвижимости муниципального имущества.

В 2021 году от  продажи земельных участков поступило в бюджет муниципального района в 2021 году в сумме 18 518,00 тысяч рублей.

По арендной плате  поступило в бюджет муниципального района за земельные участки, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений в сумме 47422,00 тысяч рублей, при плане в сумме 45980,00 тыс. рублей, что составляет 103 % бюджетного назначения в 2021 году.

3.17.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

Целевые показатели предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» выполнены в полном объеме.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом», эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

| Заместитель главы муниципального |  |
| --- | --- |
| образования Тбилисский район, начальник финансового управлений | Н.А. Кривошеева |