|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Исполняющий обязанности заместителя муниципального образования Тбилисский район, начальника финансового управления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Осина  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  | УТВЕРЖДЕНО:  Глава муниципального образования  Тбилисский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Ильин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ муниципального образования**

**Тбилисский район**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подготовлен: |
|  | финансовым управлением администрации муниципального образования  Тбилисский район |

ст. Тбилисская- 2023 год

**Оглавление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Тбилисский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район | 6 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2022году | 7 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 7 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» | 12 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Дети Тбилисского района» | 16 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Социально-экономическое и территориальное развитие» | 18 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей» | 22 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» | 24 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» | 27 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Молодежь Тбилисского района» | 29 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 32 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 37 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Развитие культуры Тбилисского района» | 45 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 54 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» | 58 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 60 |
| 3.15. | О ходе реализации МП «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» | 64 |
| 3.16. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков селькохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 67 |
| 3.17.  3.18. | О ходе реализации МП «Управление муниципальным имуществом»  О ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» | 71  75 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2023 год» |  |
| 4.2. | Приложение № 2 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2023 год» |  |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2023 году» |  |
| 4.4. | Приложение № 4 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации за 2023 год» |  |

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен финансовым управлением администрации муниципального образования Тбилисский район в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (далее – Порядок) на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район.

К Сводному докладу прилагается:

* информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2023 году (приложение № 1);
* информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2023 год (приложение № 2);
* информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2023 году (приложение № 3);
* ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации за 2023 год (приложение № 4).

# Общие сведения о муниципальных программах

# муниципального образования Тбилисский район

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район (далее – муниципальные программы) осуществлена на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень), который утвержден постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 11 июля 2014 года № 567 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 19 мая 2022 года № 475).

Муниципальные программы разрабатывались в соответствии с государственными программами Краснодарского края, исходя из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

В 2023 году в муниципальном образовании Тбилисский район осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

1. «Развитие образования»;
2. «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»;
3. «Дети Тбилисского района»;
4. «Социально-экономическое и территориальное развитие»;
5. «Обеспечение жильем молодых семей»;

6) «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»;

7) «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»;

8) «Молодежь Тбилисского района»;

9) «Развитие физической культуры и спорта»;

10) «Обеспечение безопасности населения»;

11) «Развитие культуры Тбилисского района»;

12) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

13) «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»;

14) «Социальная поддержка граждан»;

15) «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»;

16) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

17) «Управление муниципальным имуществом»;

18) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»;

и ведомственная программа:

«Поддержка и развитие кубанского казачества в муниципальном образовании Тбилисский район на 2023 год»;

«Муниципальное образование Тбилисский район в 2023 году участвовало в 11 государственных программах Краснодарского края.

Утвержденный объем расходов по муниципальным программам муниципального образования Тбилисский район на 2023 год составил 93,5 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район, по непрограммным направлениям деятельности – 6,5 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 21 декабря 2022 года № 247 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с учетом всех изменений 2023 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет в сумме 2561953,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 497615,971 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1419392,029 тыс. рублей;
* местного бюджета – 638783,500 тыс. рублей;
* бюджета сельских поселений – 6161,800 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2023 год составили в сумме 2489383,195 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 496390,545 тыс. рублей (99,8 %);
* краевого бюджета – 1404116,583 тыс. рублей (98,9%);
* местного бюджета – 580875,567 тыс. рублей (90,9 %);
* бюджета сельских поселений – 6161,800 тыс. рублей (100%).

Утвержденный объем финансирования за счет внебюджетных источников на 2023 год составил в сумме 1942,700 тыс. рублей. Кассовые расходы составили в сумме 1838,700 тыс. рублей (94,6%).

В отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам – 97,1 %.

Информация о финансировании в разрезе 18 муниципальных программ за 2023 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

**Об оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Тбилисский район**

По каждой муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика).

Расчет эффективности муниципальной программы включает в себя: степень реализации мероприятий программ, основных мероприятий программ, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность использования финансовых ресурсов, степень достижения плановых значений целевых показателей программ, основных мероприятий и программ в целом.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Из 147 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 144 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 97%.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к Сводному докладу.

Из 131 целевых показателей достигнуты 120 показателя, предусмотренных к выполнению в 2023 году, средняя степень достижения – 92,0 % .

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2023 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

**3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2023 году**

***3.1. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Развитие образования»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1050. В 2023 году внесено 4 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Тбилисский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования», с учетом внесенных изменений в 2023 году был предусмотрен в сумме 1 059 336,700 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 337 945,700 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 678 293,000 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 43 098,000 тыс. руб.;

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2023 год составили 1 023 899,261 тыс. руб. или 97% от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета –303 966,785 тыс. руб. (89,9%);

- за счет краевого бюджета – 677 999,771 тыс. руб. (100%);

- за счет средств федерального бюджета – 41 932,705 тыс. руб. (97,3%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Функционирование системы образования Тбилисского района»***

Объем финансирования основного мероприятия на 2023 год был предусмотрен в сумме 707 757,400 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) 674 828,113 тыс. руб. (95,3%).

Из 11 запланированных к реализации в 2023 году мероприятий в полном объеме выполнено 11.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию составила 29 259,03456 тыс. руб. Из них:

- начисления на выплаты по оплате труда – 4 506,94797 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 9 219,91789 тыс. руб.;

- прочие работы и услуги – 5 419,10154 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – 964,91718 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 6 745,41926 тыс. руб.

В январе-феврале 2024 года кредиторская задолженность погашена в полном объеме.

Соответственно, мероприятие № 1 следует считать выполненным в полном объеме.

В 2023 году на территории муниципального образования Тбилисский район функционирует 16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ). Количество мест в ДОУ - 2277, количество детей посещающих ДОУ – 1559 человек. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %, от 1,5 до 3 лет 100 % - это выше краевого показателя (краевой показатель 91,8 %).

В каждом детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. В помощь многодетным семьям на базе дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» организованы 2 группы семейного воспитания, которые посещают 7 детей. Данные группы являются структурным подразделением вышеназванных детских садов. При этом семейная группа комбинирует семейное и дошкольное воспитание, образование.

В этом учебном году в дошкольных образовательных организациях функционируют 14 групп комбинированной направленности, реализующие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе пяти детских садов открыты консультационные центры для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. Квалификационные специалисты консультационных центров помогают определить особенности развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 47091 руб.; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет – 40372 руб.; средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 42371 руб.

Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 100%.

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся общеобразовательных учреждений.

По итогам 2023 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 1 достигнуты в полном объеме:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (план – 100%, выполнено – 100%);

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района) (план –100 %, выполнено – 100 %);

- дополнительным образованием охвачено 76%.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило 100%.

По данному мероприятию в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» было освоено 674 828,113 руб. (461 369,600 руб. - краевой бюджет, 191 356,423 тыс. руб. - местный бюджет, 22 102,090 тыс. руб. – федеральный бюджет).

За счет средств муниципального бюджета осуществлены расходы по укреплению материально-технической базы на сумму 12 826,6 тыс. руб. Это работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям и сооружениям, по обеспечению условий деятельности учреждений образования с учетом требований антитеррористической безопасности.

Выполнены следующие мероприятия:

- дополнительные работы по капитальному ремонту кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ «Д/с № 17 «Росинка» (537 487,08 руб.);

- капитальный ремонт зданий, благоустройство - МБОУ «СОШ № 4» (11 411,8 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 8» (550,3 тыс.руб.), МБДОУ ЦРР-д/с № 11 «Родничок» (60,6 тыс.руб.), МБДОУ «Д/с № 17 «Росинка» (537,5 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 15» (266,4 тыс.руб.);

- монтаж оборудования звукового оповещения – МБОУ «СОШ № 8» (293,9 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 10» (182,6 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 12» (365,6 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 14» (392,3 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 15» (365,6 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 16» (363,6 тыс.руб.), МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» (246,8 тыс.руб.), МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» (293,2 тыс.руб.), МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» (360,7 тыс.руб.), МБДОУ ЦРР-д/с № 15 «Светлячок» (125,3 тыс.руб.);

- строительство генераторной МБДОУ «Д/с № 6» (496,9 тыс. руб.);

- технологическое присоединение объекта газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства МБДОУ «Д/с № 6» (602,1 тыс. руб.), МБДОУ д/с № 4 «Колосок» (21,0 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 8» (27,0 тыс. руб.);

- приобретение пищевого оборудования МБОУ «СОШ № 15» (114 тыс. руб.);

- оплата изготовления проектно-сметной документации МБОУ «СОШ № 10» (114 тыс. руб.);

- ремонт автобуса МБОУ «СОШ № 2» (181,4 тыс. руб.);

- льготное питание детей-инвалидов, обучающихся из многодетных семей, обучающихся, чьи родители (законные представители) призваны на военную службу по мобилизации (595,9 тыс. руб.);

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 15» (488,400 тыс. руб.).

Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 муниципальной программы «Развитие системы в муниципальном образовании Тбилисский район» составила 95%, т.е. признается высокой.

***3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования***

На финансирование основного мероприятия № 2 в 2023 году в бюджете была предусмотрена сумма 351 579,300 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 349 071,148 тыс. руб. (99,3 %).

Запланированные к реализации в отчетном году 13 мероприятий выполнены полностью.

Государственная итоговая аттестации проведена в соответствии с требованиями. Обеспечено сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее ППЭ). Контрольно измерительные материалы по ГИА-9 распечатаны в штабе ППЭ. Обеспечено видеорегистрация и онлайн наблюдение в 100% аудиторий на ЕГЭ.

По итогам 2023 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 2, и плановые значения в полном объеме достигнуты:

- доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет» составляет 100%.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

В 2023 году в 14 школах района функционируют профильные классы (групп). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 100% общеобразовательных учреждениях. Обучением осуществляется по 6 профилям: социально-педагогический, естественнонаучный, медико-биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, агротехнологический.

На условиях софинансирования выделены средства:

- на капитальный ремонт кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ «Д/с № 17 «Росинка» (краевой бюджет 2 396,6 тыс. руб., муниципальный бюджет- 208,4 тыс. руб.);

- на капитальный ремонт кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ ЦРР-д/с № 11 «Родничок» (краевой бюджет 2 500,0 тыс. руб., муниципальный бюджет- 60 492,08 руб.);

- на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории, прилегающей к зданию МБОУ «СОШ № 10» (краевой бюджет 94 127,400 тыс. руб., муниципальный бюджет- 8 185,000 тыс. руб.);

- на приобретение движимого имущества для оснащения объекта «Общеобразовательная школа на 1 100 мест по ул. 8 Марта, д. 90 Б в ст. Тбилисской Краснодарского края» (краевой бюджет 109 029,700 тыс.руб., муниципальный бюджет- 61 329,300 тыс. руб.).

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В 2023 году 100% доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам:

начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;

основного общего образования – 100% от общей численности учащихся 5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 2 муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%, эффективность основного мероприятия признаётся высокой.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

***3.2. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»***

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052.

Координатор программы – администрация муниципального образования Тбилисский район (организационно-правовое управление).

На 2023 год Программой предусмотрено бюджетных ассигнований из средств местного бюджета в сумме 5484,00 тыс. рублей. Освоено в сумме 4617,6 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, что составляет 84,2%.

В течение 2023 года в муниципальную программу было внесено 3 изменения с целью уточнения объемов финансирования.

Посредством данной муниципальной программы обеспечивалось совершенствование муниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализовывались подпрограммы, направленные на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Тбилисский район.

Обеспечивалась информированность населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Тбилисский район.

В 2023 году муниципальная программа включила в себя следующие подпрограммы:

1. «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;
2. «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»;
3. «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»;
4. «Укрепление материально-технической базы муниципального архива».

Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициенты в разрезе входящих в нее подпрограмм.

***3.2.1. О ходе реализации подпрограммы № 1***

***«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужила залогом решения поставленных задач.

Финансирования данной подпрограммы в 2023 году не осуществлялось.

За 2023 год в рамках выполнения подпрограммы проведены межведомственные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной национальной политики.

На сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений.

Проведено 7 мероприятий (онлайн и офлайн), посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района.

Проведены районные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню дружбы и единения славян, Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Проведена 72 онлайн-встреч с участниками и лидерами молодежных неформальных объединений и субкультур, находящихся на территории Тбилисского района. Также, организовано 118 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности.

Целевые показатели в рамках подпрограммы достигнуты. Охвачено около 10 тысяч жителей района.

***3.2.2. О ходе реализации подпрограммы № 2***

***«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании***

***Тбилисский район»***

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила сохранить информационное пространство важнейших событий в истории России и укрепить нравственные ценности единства и дружбы народов, проживающих на территории Тбилисского района.

Общий объем финансирования на 2023 год составил 2593,000 тыс. руб. Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме.

Освоено 2411,996 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, в том числе кредиторская задолженность в сумме 132,900 тыс. руб. оплачена в январе 2024 года.

По итогам 2023 года целевые показатели достигнуты. В рамках мероприятий (онлайн и офлайн) были подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятные акции в количестве 64 единицы. Количество жителей района, охваченных мероприятиями, составило более 25 тыс. человек.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой.

***3.2.3. О ходе реализации подпрограммы № 3***

***«Информатизация в муниципальном образовании***

***Тбилисский район»***

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила повысить качество взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения; повысить эффективность управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район; повысить эффективность систем информационно- аналитического обеспечения муниципального управления.

Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2023 году составил 2891,000 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Освоено 2205,603 тысяч рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, в том числе кредиторская задолженность в сумме 685,397 тыс. руб. оплачена в январе 2024 года.

По итогам 2023 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, достигнуты. Подпрограммы выполнена в полном объеме. Осуществлялось: бесперебойный доступ к интернету, поддержка и администрирование сайтов администрации, электронного периодического справочника «Система Гарант», системы электронного документооборота «Дело», информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал», СЭД «Обращения граждан», обслуживание и администрирование сетей VipNet, продлена лицензия «1С: Битрикс: Управление сайтом». Заправлено и восстановлено 234 картриджа, приобретено: ЭЦП, 2 монитора, 3 системных блока и 1 моноблок..

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана средней.

***3.2.4. О ходе реализации подпрограммы № 4 «Укрепление материально-технической базы муниципального архива»***

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» позволила повысить качество укрепления материально-технической базы муниципального архива, путем создания условий для соблюдения нормативов хранения архивных документов.

Мероприятия по данной подпрограмме в 2023 году не проводились и бюджетных средств не выделялось.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,9.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - организационно-правовому управлению муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.3. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Дети Тбилисского района»***

Муниципальная программа «Дети Тбилисского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисского района от 24 сентября 2014 года № 881.

Координатор программы - управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - подведомственные учреждения управления образованием, отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Тбилисского района» в 2023 году был предусмотрен в сумме 3013,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1363,8 тыс. руб.;

местного бюджета – 1649,3 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по муниципальной программе составили 2726,06 тыс. рублей или 91% от плановых назначений, в том числе за счет средств местного бюджета – 1362.26 тыс. руб. (83%).

Экономия средств местного бюджета по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период» связана с удешевлением стоимости набора продуктов для организации питания детей в профильных лагерях и лагерях отдыха и оздоровления с дневным пребыванием.

В 2023 году дополнительно выделено 410,2 тыс. руб. из местного бюджета на приобретение 586 новогодних подарков для обучающихся.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в   Тбилисском районе осуществляется круглогодично.

Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

Программа предусматривает различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

***3.3.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период»***

В 2023 году в рамках муниципальной программы планировалось выполнение основного мероприятия № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района», которое включает 3 мероприятия: «Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»; «Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район»; «Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием».

С учетом режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены корректировки в деятельность образовательных учреждений в организации летней оздоровительной кампании 2023 года.

Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район» в летний период 2023 года не организована.

В период летней оздоровительной кампании 2023 года на базе 12 профильных лагерей оздоровлены 850 детей, использованы 1363,800 тыс. руб. средств краевого бюджета, 1019,712 тыс. руб. – местного бюджета.

В 3 лагерях труда и отдыха дневного пребывания оздоровлены 70 подростков, использованы 219,350 тыс. руб. из местного бюджета.

***3.3.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей»***

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» выделено из местного бюджета в сумме 410,2 тыс. руб.

Целевой показатель по количеству обучающихся, получивших новогодние подарки выполнен.

На мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся выделено 410,2 тыс. рублей средств местного бюджета.

Приобретены и вручены 586 новогодних подарков обучающимся, что составляет 100 % к плановому показателю.

Кассовые расходы основного мероприятия № 2 – 123,2 тыс. руб., что составляет 30 %. (невыполнение кассового плана сложилась за счет кредиторской задолженностью).

Кредиторская задолженность была выплачена в феврале 2024 года.

План реализации муниципальной программы в 2023 году выполнен полностью.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Дети Тбилисского района» эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,7.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.4. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Социально-экономическое и территориальное развитие»***

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1035утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие».

На 2023 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация семи основных мероприятий:

- мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»;

- мероприятие № 14 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»;

- мероприятие № 18 «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»;

- мероприятие № 21 «Строительство объекта: Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124И»;

- мероприятие № 28 «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив);

- мероприятие № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»;

- мероприятие № 32 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»;

В целях выполнения мероприятий в 2023 году было выделено 1 098 073,700 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 451 939,700 тыс. рублей, краевого бюджета 586 967,800 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский район 59 166,200 тыс. рублей.

***3.4.1. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме - 1 049 496,600 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 451 939,700, краевого бюджета 549 883,000 тыс. рублей, средства местного бюджета 47 673,900 тыс. рублей. В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» расходы составили в сумме 1043542,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов в сумме 1001800,9тыс. рублей (исполнение 100%).

Планируемые местные средства на оплату по договорам на реализацию строительства объекта не в рамках софинансирования составили 5 931,000 тыс. руб., факт 4 051,485 тыс. рублей (исполнение 68,3%). Финансирование было направлено на оплату услуг по авторскому надзору в сумме 1568,6 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2022 г. в сумме 969,3 тыс. рублей), услуги по техническому присоединению к сетям газораспределения в сумме 2317,9 тыс. рублей, услуги связи (интернет - видеонаблюдение) в сумме 165,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2024 г. составила в сумме 614,9 тыс. рублей (перенос сроков по договорам на технологическое присоединение объекта к сетям газораспределения, электроснабжения виду переноса срока реализации объекта).

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

***3.4.3. О ходе реализации основного мероприятия № 8***

***«Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме - 4 297,000 тыс. рублей, в том числи средства краевого бюджета 3 453,000 тыс. рублей, местного бюджета 844,000 тыс. рублей. Освоено средств краевого бюджета 2 243,408 тыс. рублей, местного бюджета – 493,556 тыс. рублей (63,7% освоения). Средства направлены на оплату услуг по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Тбилисского с/п, Ванновского с/п, Ловлинского с/п, Песчаного с/п, а также за услуги по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах, установленных правилами землепользования. Контракты исполнены в полном объеме. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 1560,0 тыс. рублей (в том числе краевые – 1209,6 тыс. рублей) сложился в связи с экономией по торгам.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

***3.4.4. О ходе реализации основного мероприятия №* 18** ***«Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,***

***ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А»***

Объем финансирования на 2023 год по данному мероприятию был предусмотрен в сумме 43,0 тыс. рублей, расходы за счет средств местного бюджета составили 42,9 тыс. рублей (исполнение 99,8%). Средства были направлены на оплату за потребляемую электроэнергию.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

***3.4.5. О ходе реализации основного мероприятия № 21 «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская,***

***ул. Базарная, д. 124 «И»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 5231,400 тыс. рублей, расходы за счет средств местного бюджета составили 4738,1 тыс. рублей (исполнение 90,6%). Средства были направлены на оплату:

за техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления, аврийно-диспечерское обслуживание сетей газораспределения и газопотребления, радиационно-гигиеническое обследование, энергетическое обследование с разработкой паспорта, объемные световые буквы, баннеры, флаги, вывеску информационную, облицовку ограждения стальным профильным листом, таблички информационные, жалюзи - 804,8 тыс. рублей;

за электроэнергию – 425,4 тыс. рублей;

за услуги по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, услуги по технологическому присоединению к сетям газораспределения, проведение пусконаладочных работ с использованием газа, строительно-монтажные работы по объекту, дизельную станцию – 2601,4 тыс. рублей;

кредиторская задолженность за 2022г. (проведение авторского надзора, строительно-монтажные работы) – 906,5 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

***3.4.9. О ходе реализации основного мероприятия № 28 "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)"***

Объем финансирования на 2023 год в сумме 24031,800 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, кассовые расходы составили в сумме 24031,800 тыс. рублей (100%).

Указанные средства поступили в бюджет района из краевого бюджета как дотация на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» и были направлены в виде прочих межбюджетных трансфертов победителям краевого конкурса по следующим направлениям:

«Благоустройство общественной территории: «Сквер по ул. Первомайской, 14 Ж в ст. Тбилисской Краснодарского края» в сумме 9886,4 тыс. рублей.

«Благоустройство мемориального комплекса и прилегающей территории, расположенных по адресу: пер. Ушинского, 2А ст. Алексее-Тенгинская Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района» в сумме 2668,8 тыс. рублей.

«Благоустройства территории мемориального комплекса», расположенного по адресу Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Геймановская, ул. Красная, 89А» в сумме 9961,8 тыс. рублей.

«Благоустройство ул. Пионерской (устройство тротуара) от ул. Молодежной до пер. Паркового в станице Нововладимировской Тбилисского района» в сумме 1514,8 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

***3.4.10. О ходе реализации основного мероприятия № 29***

***Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение***

***на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,***

***ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»***

Объем финансирования на 2023 год в сумме 14 390,900 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 9 600,000 тыс.руб., средства местного бюджета 4 790,900. Освоено из средств краевого бюджета 0,000 тыс. руб., местного бюджета - 4 390,819 тыс. рублей (30,5% освоения). На условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по соглашению от 4 декабря 2023 г. № 201-824-2023-03649000-067 предусмотрено к освоению 9 600,0 тыс. рублей, краевых средств, 400,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Стоит отметить, что заявка на софинансирование объекта принята департаментом строительства Краснодарского края 31 июля 2023 г., однако в связи с длительным проведением согласования нормативно-правового акта о распределении субсидии, соглашение подписано только 4 декабря 2023 г. 18.12.2023 г. в адрес департамента по регулированию контрактной системы направлен запрос о возможности закупки у единственного поставщика. Протокол получен 22.12.2023 г. Контракт на выполнение СМР заключен 22.12.2023г., условие по открытию казначейского сопровождения подрядчиком выполнено 28.12.2023 г., однако счет на аванс подрядчиком не выставлен, в связи, с чем средства освоить не представилось возможным. Расходы за счет средств местного бюджета не в рамках софинансирования в сумме 4390,8 тыс. рублей (исполнение 100%) направлены:

- на проведение проектно-изыскательских работ – 3324,6 тыс. рублей;

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и проектной документации в части определения сметной стоимости строительства объекта – 1066,2 тыс. рублей;

***3.4.13. О ходе реализации основного мероприятия № 32***

***«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»***

Объем финансирования на 2023 год в сумме 583,000 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоено – 149,957 тыс. рублей (25,7% освоения). Оплата произведена за выполненные работы по установке дорожных знаков.

Ввиду отсутствия необходимой проектной документации для осуществления ремонта дорог, выделенные средства на ремонт не представилось возможным освоить.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,72. Общее количество оказанных услуг в 2023 году составило 5 ед., что составляет 100 % от ранее запланированного, количество объектов сданных в эксплуатацию 1.

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.5. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Обеспечение жильем молодых семей»***

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 18 ноября 2015 года № 746 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей».

Данная Программа разработана в соответствии с государственной программой российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в целях реализации основного мероприятия «Обеспечения жильем молодых семей», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья;

- эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, средств бюджета Краснодарского края и местных бюджетов обеспечивается за счет:

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

государственного регулирования порядка расчета размера социальных выплат и их предоставления;

адресного предоставления социальных выплат;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 2373,800 тыс. рублей, кассовые расходы составили в сумме 2373,491 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 1 основного мероприятия.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

***3.5.1.* *О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»***

В 2023 году Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства (далее свидетельств) получили 3 семей по муниципальному образованию Тбилисский район.

Объем финансирования по Программе составляет в сумме 2373,800 тыс. рублей из них:

- по федеральному бюджету 571,600 тыс. рублей,

- средств краевого бюджета 710,200 тыс. рублей,

- по местному бюджету 1092,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы по Программе составили в сумме 2373,491 тыс. рублей из них: местный бюджет в сумме 1091,809 тыс. рублей, федеральный бюджет в сумме 571,515 тыс. рублей и средств краевого бюджета в сумме 710,170 тыс. рублей.

***3.5.2. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»***

В муниципальной программе на 2023 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год – 3 семей. Целевой показатель достигнут на 100%.

2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Целевой показатель достигнут на 100%.

***Вывод***

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

***3.6. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1036 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район».

Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 2279,500 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, краевое и федеральное финансирование не предусматривалось.

Кассовые расходы произведены в сумме 2249,203 тыс. рублей (98,7%).

Программа предусматривала реализацию 2 основных финансируемых мероприятий в 2023 году:

1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.6.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»***

Первое основное мероприятие включает в себя:

- проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район»;

- чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района.

В связи с потерей актуальности мероприятия «Проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район» с 2020 года финансирование не предусмотрено.

Чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района, было приурочено к всероссийскому Дню предпринимателя. Представители малого и среднего бизнеса, в количестве 12 человек, были награждены Благодарственным письмом главы муниципального образования Тбилисский район (4 октября 2023 г.). Денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 40,00 тыс. рублей, перенесены на следующий 2024 год.

***3.6.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»***

Объем финансирования основного мероприятия № 2 муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 2279,500 тыс. рублей. Кассовый расход составил в сумме 2249,203 тыс. рублей (98,7%).

Второе основное мероприятие включает в себя:

- финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания.

По итогам 2023 года предоставлено 1413 бесплатных консультационных и методических услуг, как в устной, так и в письменной форме (к плану не менее 1300 услуг), денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 2279,500 тыс. рублей, освоено 2249,203 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств сложилась по начислению оплату труда за счет больничных листов.

- предоставление субсидий МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» для организации бесплатной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (разработка сайтов, ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение). Финансирование мероприятия не предусмотрено.

По другим мероприятиям программы финансирование на 2023 год не было запланировано.

Освоение денежных средств в рамках программы за 2023 год составило 98,7% от общего объема предусмотренных на реализацию программы средств местного бюджета. Экономия бюджетных средств сложилась по начислению оплату труда за счет больничных листов.

***3.6.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Исполнение целевых показателей муниципальной программы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения составил 325,7 при плане 319,8. Показатель выполнен на 101,8%;

доля численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения, занятого в экономике муниципального образования, составила 14,7% (план 14,7%). Выполнение составило 100,7%.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования составила 47,1% при плане 31,3%, выполнение плана составило 150,5%. Значительное увеличение показателя обусловлено увеличением роста производства и предоставления работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства.

***3.6.4. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства***

***в муниципальном образовании Тбилисский район»***

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» исполнение по расходам в 2023 году по муниципальному заданию составило в сумме 2249,203 тыс. рублей, при плане в сумме 2279,500 или 100,0% .

***Вывод***

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

***3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»***

Муниципальная программа «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами».

Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 196,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 196,000 тыс. рублей или 100%.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2022 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

***3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме **–** 0,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя услуги по организации участия в мероприятии проводимых в рамках Российского инвестиционного форума.

Были разработаны мультимедийные презентации инвестиционных участков на инвестиционном портале Тбилисского района, а также произведена увязка с инвестиционным порталом Краснодарского края.

***3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Участие в сельскохозяйственной ярмарке»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия не предусматривался. Участие в сельскохозяйственной ярмарке в 2023 году проводилось на бесплатной основе.

***3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпорта»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме **–** 196,000 тыс. рублей, расход составил – 196,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

***3.7.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Информационное продвижение инвестиционного потенциала района»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие предусматривает изготовление сувенирной продукции для участия в Российском инвестиционном форуме. Форум РИФ Сочи -2022 был отменён в связи с решением Правительства РФ

***3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0,000 тыс. руб., в связи с отменой инвестиционного форума.

***3.7.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»***

Количество заключенных соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района, предусмотрено программой - 3 соглашения, фактически заключено - 5 соглашений.

Сумма заключённых соглашений планировалась на сумму 600,0 млн. руб., фактический показатель 1299,8 млн. руб.

***Вывод***

Целевые показатели запланированные в программе выполнены, но в связи с отменой проведения Российского инвестиционного форума РИФ Сочи -2023 по причине принять участия на данном мероприятии не получилось. Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности составляет 1,0.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района»***

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Тбилисский район в 2023 году на территории Тбилисского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1049 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района». На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено в бюджете в сумме 5587,400 тысячи рублей, объем финансирования за счет средств краевого бюджета не был предусмотрен, за счет средств местного бюджета в сумме 5587,400 тысячи рублей. Кассовый расход составил в сумме 5510,843 тыс. рублей или 98,6%.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район.

Реализация муниципальной программы в 2023 году позволила отделу по делам молодежи провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Тбилисский район.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2023 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий.

***3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 659,5 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 659,435 тыс. рублей или 100%.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» за 2023 год, проведено 77 мероприятий с общим охватом 8342 человек, что составляет 100%. В апреле – мае 2023 года проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». В ходе кампании роздано более 3500 лент. Проведена патриотическая акция «Свеча памяти». В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведено более 10мероприятий, такие как соревнования «Патриот Кубани», районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, конкурс презентаций «Моя семейная реликвия», районный конкурс творческих работ «Победа деда – моя победа» и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи» за 2023 год, проведено 33 мероприятия с охватом 2973 человек, что составило 100 % от запланированного значения. В апреле 2023 года были организованы парламентские дебаты, так же организовано проведение фотоконкурса «Живи ярко», состоялся фестиваль «МолодВСЕГДА», в котором приняли участие более 500 ребят, организована выставка «Забота, помощь, милосердие», посвященная Дню добровольца (волонтера) и др.

В соответствии с п.п. «Организация мероприятий направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде» было проведено 102 мероприятия, с общим охватом 2850 человек, что составило 100 % от запланированного значения целевого показателя на 2023 год, наиболее значимые из них это беседа «Твой безопасный путь», направленная на профилактику экстремизма, профилактическая беседа «Будьте бдительны», семинары, направленные на профилактику экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде. В течение года были организованы акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», «Уголовная ответственность за экстремистские проявление» и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение районного Дня Молодежи» была организована встреча молодежи с главой муниципального образования Тбилисский район и проведена дискотечная программа.

В соответствии с п.п. «Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, поддержка инновационной деятельности» было проведено 59 мероприятий, направленных на профориентационное развитие молодежи, с общим охватом 592 человека, такие как: «Билет в будущее», экскурсия в ЗАО «Тбилисский сахарный завод» и ООО «Шоколадный мир» и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение тематических семинаров, круглых столов, встреч и прочих мероприятий молодежного актива (членов школьного, студенческого и молодежного самоуправления)» на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0 тыс. руб., кассовые расходы по итогам года составили 0 тыс. руб. или 0 %.

***3.8.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 94,500 тыс. руб., кассовые расходы по итогам года составили 94,500 тыс. руб. или 100%.

В соответствии с данным мероприятием в 2023 году организовано 4 многодневных похода и 4 однодневных похода с общим охватом 710 человек что составило 100 % от запланированного значения.

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 4833,400 тыс. руб., кассовые расходы по итогам года составили 4756,908 тыс. руб. или 98,42 %.

п.п. «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория». В данном мероприятии предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 5 специалистов 1 категории и ведущего специалиста в Тбилисском районе по разным направлениям:

В 2023 году сотрудниками МКУ «КМЦ «Виктория» организованна работа 7 подростково - молодежных клубов с охватом 190 человек. Работа в клубах по месту жительства включает в себя проведение массовых мероприятий, участие в районных соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего отдыха и занятости молодежи. Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспеченность содержательным досугом.

Клубы по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое, спортивно-туристическое, комплексно-досуговое.

За отчетный период воспитанники клубов по месту жительства приняли участие более чем в 150 мероприятиях различной тематической направленности.

Ребята клубов активно участвуют в акции «Дорогами славы», в мероприятиях военно-патриотической, духовно-нравственной, интеллектуальной и творческой направленности, во многих мероприятиях муниципального и краевого уровней. Ярким примером этого служит работа «Военно-патриотического клуба Штурм» (Тбилисское сельское поселение) заняли 3 место в краевой военно-спортивной игре «Зарница», приняли участие в краевой военно-тактической игре «К защите Родины готов!», в военно-спортивно-туристских соревнованиях "Игра всерьёз!", были участниками туристического похода «По партизанским тропам Западного Кавказа» и др.

Вся информация и фотографии о деятельности клубов по месту жительства размещаются в социальных сетях «Вконтакте» и «Телеграмм».

п.п. «Расходы на содержание отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район».

В 2023 году отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район были проведены следующие мероприятия:

в организацию школьного (ученического) совета вовлечено 182 человека, организованно 7 мероприятий с общим охватом 1060 человек;

в организацию студенческого самоуправление вовлечено 41 человек, организованно 12 мероприятий с охватом 576 человек;

в организацию работы Молодежного Совета вовлечено 30 человек, Советом организованно 10 мероприятий с охватом 520 человек;

организовано 27 мероприятий, направленное на творческое и интеллектуальное развитие молодежи;

в целях формирования единого информационного пространства для молодежи было создано более 500 публикаций на сайте.

.

***3.8.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района»***

В целом по муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района» по итогам 2022года из запланированных значений 7 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуты в полном объеме 7 показателей.

.

***Вывод***

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2024 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.9. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Развитие физической культуры и спорта»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1053.

Участники муниципальной программы: администрация муниципального образования Тбилисский район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард», муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Олимп».

Целью муниципальной программы является: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тбилисский район, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы: 1) повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений сферы физической культуры и спорта; 2) приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности функционирования спортивных сборных команд муниципального образования Тбилисский район по культивируемым видам спорта; 3) повышение качества выполнения работ и использования муниципальных функций в сфере физическая культура и спорт.

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год предусмотрен в сумме 46686,8 тыс. руб., кассовый расход 44903,2 тыс. руб. или 96,2 %, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1817,6 тыс. рублей, кассовый расход 1817,6 тыс. рублей или 100 %;

- за счет средств краевого бюджета 5247,7 тыс. руб., кассовый расход 5134,1 тыс. руб. или 97,8 %;

- за счет средств местного бюджета 39621,5 тыс. руб., кассовый расход 37951,5 тыс. руб. или 95,8 %.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, в 2023 году осуществляется в рамках реализации 3 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.9.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 39904,1 00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5247,700 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 24656,400 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 38187,700 тыс. рублей (95,7%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5134,100 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 33053,600 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных денежных средств местного бюджета в сумме 1592,8 тыс. рублей сложилась в подведомственном учреждении за счет экономии средств по зарплате (больничные листы, в связи с отсутствием основных сотрудников по итогам года),и средства краевого бюджета в сумме 113,6 тыс. рублей за счет экономии средств по зарплате инструкторов по спорту (в связи с отсутствием основных сотрудников по итогам года).

Численность жителей Тбилисского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году составила 26338 человека – 58,0 % от общего числа населения Тбилисского района.

По 1 мероприятию программы в 2023 в Тбилисском районе функционируют два учреждения детей физкультурно-спортивной направленности физической культуры и спорта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» (далее – МБУ СШ «Авангард»), в которых работают 15 отделений по видам спорта с общим числом воспитанников 1400 человек. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард является подведомственным отделу по физической культуре и спорту учреждением. Общая численность тренеров-преподавателей спортивных школ составляет 35 человек, из них 17 штатных.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» спортивными школами в 2023 году было проведено 1080 мероприятий, в которых приняло участие 35865 жителей Тбилисского района.

Спортсмены Тбилисского района ежегодно становятся победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 12 спортсменов из муниципального образования Тбилисский район.

***3.9.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий муниципального образования Тбилисский район»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 802,9 тыс. рублей, за счет местного бюджета.

Кассовые расходы составили в сумме 802,8 тыс. рублей (100%).

Запланированное к реализации в отчетном году 2 мероприятие выполнено полностью.

По 2 мероприятию программы отделом по физической культуре и спорту регулярно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, сельских поселений Тбилисского района, трудящихся Тбилисского района, а также чемпионаты, первенства и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу среди взрослых и юношей.

В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисский район для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы имеются 109 спортивных сооружения: 52 спортивная площадка, 28 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 стрелковых тира, 1 стрельбище, 1 стрелковый стенд, 6 воркаут площадок.

Самыми массовыми соревнованиями являются Спартакиада трудящихся, Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада молодёжи Кубани, Сельские спортивные игры Кубани и Кубки губернатора Краснодарского края по футболу, стритболу и настольному теннису, Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В районе проходят различные турниры и первенства, наиболее массовыми являются спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу. Совместно с Федерацией футбола Тбилисского района ежегодно проводится зимнее и летнее первенства по футболу среди взрослых и юношеских команд, весной и осенью традиционными являются турниры для ветеранов футбола. Отдел по физической культуре и спорту ежегодно проводит праздник, посвященный Дню физкультурника. В мероприятии принимают участие организации, учреждения, независимо от формы собственности и сельские поселения района.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Успех» (далее – клуб). В клубе занимаются спортсмены различных возрастных категорий такими видами спорта как пауэрлифтинг, толкание ядра, стритбол на колясках, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис и бочча. Клуб оснащен спортивным залом, в котором имеются современное оборудование и тренажеры. Совместно с администрацией Тбилисского сельского поселения для инвалидов ежемесячно проводятся турниры и спортивные мероприятия.

***3.9.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 5979,800 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4162,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1817,6 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 5812,6 тыс. рублей (97,2%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4095,100 тыс. рублей (98,4%);

- за счет средств федерального бюджета – 1717,5 тыс. рублей (100%)

Остаток неиспользованных средств на сумму 67,100 тыс. руб. экономия сложилась в части оплаты медицинских услуг по проведению диспансеризации отдела по ФК и С администрации МО Тбилисский район 4,5 тыс. рублей; 11.4 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в части оплаты образовательных услуг «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»; 51,2 тыс. рублей связи со сложившейся экономией, в части зарплаты и налогов.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район» выполнено полностью.

Штатная численность отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – два человека (начальник отдела и ведущий специалист). В 2023 году выплаты работникам отдела составили в сумме 1602,800 тыс. рублей.

***3.9.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»***

Целевой показатель: «Удельный вес населения Тбилисского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» достигнут в размере 58 % (план – 50,0%). Целевой показатель выполнен.

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, число участников» достигли 80/650 (план 70/580). Целевой показатель по количеству мероприятий выполнен на 114%, по количеству участников на 112%.

Целевой показатель «Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий» достигнут в количестве 1500 человек (план – 1400). Целевой показатель выполнен на 107 %.

Целевой показатель: «Число спортсменов, участвующих в тренировочном процессе» достигнуто 1400 человек (план 560). Целевой показатель перевыполнен на 250,0 %.

Целевой показатель: «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 12 человек (план – 9 человек). Целевой показатель выполнен на 133,3 %.

Целевой показатель: «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: достигнут 25,8 (план 24,0). Целевой показатель выполнен на 107,5 %.

Целевой показатель: «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в специализированных учреждениях»: достигнут 53,0 % (план 52 %).

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно массовых мероприятий»: достигнут 1150 мероприятий (план 1102). Целевой показатель выполнен на 104,4 %.

Целевой показатель: Количество участников физкультурно - спортивных мероприятий»: достигнут 35,7 тыс. человек (план 34,5 тыс. чел.). Целевой показатель выполнен на 103,5 %.

Целевой показатель: доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 65,7 % (план 50 %). Целевой показатель выполнен на 131,4 %.

***3.9.5. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»***

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании Тбилисский район оказываются услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, а также организация и проведение спортивно-оздоровительной работы.

Показатели объема муниципального задания выполнены в полном объеме. Исполнение по расходам в 2023 году по муниципальному заданию составило в сумме 32799,6 тыс. рублей, при плане в сумме 32798,8 или 100,0% .

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,99

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору – отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.10. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Обеспечение безопасности населения»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1055.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством.

Участники муниципальной программы:

муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством администрации муниципального образования Тбилисский район;

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тбилисская центральная больница»;

управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, образовательные организации Тбилисского района;

отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район;

отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Целью муниципальной программы является создание условий обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Тбилисский район.

Задачами муниципальной программы являются:

обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

повышение уровня инженерно-технической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;

развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;

реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов социальной сферы;

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2023 году был предусмотрен в сумме 65968,700 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 59997,800 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 5970,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2023 год составили в сумме 58603,258 тыс. рублей или 88,8 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета – 52695,358 тыс. рублей (87,8 %);

- за счет краевого бюджета – 5907,9 тыс. рублей (98,9%).

Муниципальная программа в 2023 году реализуется в рамках 6-х основных мероприятий и одной подпрограммой:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район;

2. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район;

3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район;

4. Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район;

5. Пожарная безопасность в муниципальном образовании Тбилисский район;

6. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район.

7. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район

***3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании***

***Тбилисский район»***

Мероприятие направлено на предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и содержание МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

погашена кредиторская задолженность за 2022 год (финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», техническое обслуживание оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, приобретение раскладушек и спальных мешков для создания резервов материальных ресурсов, услуги по установлению камер видеонаблюдения и приобретение для них лицензий);

оплачены услуги по приобретению и установке центрального пульта управления, блока базовой радиостанции в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» и 1-ого устройства усилительного электронной сирены УУЭС-300-Р муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения в хут. Зайчанский;

оплачены услуги по проведению восстановительного ремонта оборудования сегмента АПК «Безопасный город»;

оплачены услуги по изготовлению паспорта безопасности муниципального образования Тбилисский район;

приобретена наглядная агитация в области ГО и ЧС (карты для аттестации Аварийно-спасательного отряда);

произведена оплата за использование 2 радиочастот;

финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (выплата заработной платы, оплата командировочных расходов, оплата услуг по замене автошин, услуг по профессиональной подготовке по профессии «Спасатель 1 сотрудника, услуг по дополнительной профессии программы профессиональной подготовки «Матрос спасатель» 1 сотрудника, услуг по выполнению экологической отчетности, услуг по медицинскому осмотру спасателей, услуг по страхованию 2 автотранспортных средств, услуг по страхованию жизни 13 спасателей, приобретение огнетушителей, канцелярских товаров, оплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Объем финансирования на 2023 год составляет 21237,900 тыс. рублей, фактически освоено 20412,775 тыс. рублей или 96,1%.

В рамках реализации данного основного мероприятия не полностью профинансировано выполнение следующих мероприятий (образовалась кредиторская задолженность в размере 707,047 тыс. рублей):

финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (начисление на оплату труда, оплата услуг связи, услуг по водоснабжению, услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств, услуг по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения, услуг по техническому обслуживанию офисной техники, услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, услуг по страхованию автомобиля, услуг по потреблению электроэнергии, услуг по поставке газа, услуг за организацию работ по охране труда, услуг по обучению требованиям охраны труда, приобретение бензина, смывающих и обезвреживающих средств, расходных материалов к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию),

техническое обслуживание 1 комплекта оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации;

техническое обслуживание 15 комплектов оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Еще одной причиной неполного освоения выделенных ассигнований является непоступление ассигнований из краевого бюджета в размере 63,0 тыс. рублей по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» (на территории муниципального образования Тбилисский район в 2023 году не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, повлекших потерю жилых помещений или гибели людей).

***3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Мероприятие направлено на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

погашена кредиторская задолженность за 2022 год (приобретение почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка, проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий, приобретение светоотражающих жилетов для народных дружинников);

приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних;

проведены мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий: конкурс, направленный на формирование принципов здорового образа жизни; интеллектуальная игра «Игры разума. Здоровый образ жизни»; районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей «Творческое пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа; районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района, широкомасштабная акция «Школа – территория свободная от табака» во всех общеобразовательных учреждениях;

приобретен необходимый инструментарий для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 10».

Объем финансирования на 2023 год составляет 227,0 тыс. рублей. фактически освоено 209,796 тыс. рублей или 92,4%.

В рамках реализации данного основного мероприятия не полностью профинансировано выполнение следующего мероприятия (образовалась кредиторская задолженность в размере 16,5 тыс. рублей):

проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий.

Кроме того, по данному мероприятию сложилась экономия финансовых средств в размере 704 рублей.

***3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Мероприятие направлено на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

В 2020 году в связи с указаниями Антитеррористической комиссии Краснодарского края о разработке и утверждении отдельных подпрограмм по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено закрытие ассигнований по основному мероприятию № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район» и открытие ассигнований по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район».

***3.10.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»***

Мероприятие направлено на развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в целях профилактики терроризма на территории муниципального образования Тбилисский район, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

В рамках реализации данного основного мероприятия не полностью профинансировано выполнение следующего мероприятия (образовалась кредиторская задолженность в размере 16,701 тыс. рублей):

оплата услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля муниципального сегмента АПК «Безопасный город».

Объем финансирования на 2023 год составляет 283,4 тыс. рублей, фактически освоено 266,699 тыс. рублей или 94,1 %.

***3.10.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании***

***Тбилисский район»***

Мероприятие направлено на снижение пожарной опасности зданий и сооружений объектов социальной сферы и мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнено следующее мероприятие:

приобретены и установлены автономные пожарные извещатели в местах проживания 32 семей, состоящих на учете в органах профилактики.

Объем финансирования на 2023 год составляет 16,0 тыс. рублей. фактически освоено 15,904 тыс. рублей или 99,4%.

Причиной неполного освоения выделенных ассигнований является экономия финансовых средств в размере 96 рублей по мероприятию «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики».

***3.10.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с детьми.

В 2023 году данное основное мероприятие не финансировалось.

***3.10.7. О ходе реализации подпрограммы***

***«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»***

Подпрограмма направлена на формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Тбилисский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

оплачены работы по обеспечению системой охранной сигнализации 22 образовательных организаций;

приобретена наглядная агитация в сере профилактики терроризма и экстремизма среди населения Тбилисского района (300 свечей, 100 ручек, 100 значков и 1 баннер);

приобретен необходимый инструментарий для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (125 свечей, 125 брелоков, 100 блокнотов).

В рамках реализации данного основного мероприятия не полностью профинансировано выполнение следующего мероприятия (образовалась кредиторская задолженность в размере 6506,316 тыс. рублей):

Объем финансирования на 2023 год составляет 44204,4 тыс. рублей, фактически освоено 37698,084 тыс. рублей или 85,3%.

Кредиторская задолженность по программе была погашена в январе и феврале 2024 года.

***3.10.8. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»***

Исполнение в 2023 году следующих целевых показателей:

«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» при плане 250 человек фактически спасли 292 увеличение количество спасенных произошло в результате сокращения времени реагирования, времени прибытия на место проведения аварийно-спасательных работ; сокращения времени проведения аварийно-спасательных работ и повышения их эффективности;

«охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100% исполнение;

«Количество ежегодно обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» (при плане 53 человек, фактически 23 человек) уменьшение количества обученных произошло в связи с сокращением финансирования по данному мероприятию;

«Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» (при плане 70 человек, фактически 95 человек) рост количества преступлений произошло в результате несоответствия реальной оперативно-служебной нагрузки численности личного состава в основных подразделениях Отдела МВД России по Тбилисскому району, занимающихся профилактикой, пресечением и раскрытием «уличных» преступлений;

«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» (при плане 6 человек, фактически 11 человек) увеличение количества преступлений связано с тем, что из общего числа уголовных дел, расследованных в 2023 г. - 6 преступлений совершили несовершеннолетние, которые живут в других муниципальных образованиях Краснодарского края: 1 житель Тихорецкого района, 4 жителя Кавказкого района и 1 житель гор. Пермь;

«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия органами профилактики (план 10, факт 5);

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» определяется на основании данных статистического учета, проводимого отделом МВД России по Тбилисскому району. Выявлено 50 человек при плане 80. Уменьшение количества несовершеннолетних, выявленных в ночное время без сопровождения взрослых, произошло в результате сокращения маршрутов движения нарядов ППС Отдела МВД России по Тбилисскому району;

« количество мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями» - 100% исполнение;

«Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» планировалось снизить уровень пострадавших до 5, зарегистрировано 7. Рост количества несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, допущен в результате ряда объективных причин, не связанных с плохой агитационной работой среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района, так как виновниками ДТП являлись водители автотранспортных средств;

«количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межконфессиональных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма» - 100% исполнение;

«количество проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств» увеличение количества проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств связано с расширением перечня данных объектов.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил - 0,9.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

***3.11. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Развитие культуры Тбилисского района»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1051. В 2023 году изменения в муниципальную программу вносились 1 раз.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», МБУК «Тбилисский методический центр культуры», МБУК «Тбилисский районный Дом культуры».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» в 2023 году был предусмотрен в сумме 76629,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 189,071 тыс. руб.;

краевого бюджета – 190,829 тыс. руб.;

местный бюджет – 68145,0 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 6161,8 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1942,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 71831,6 тыс. рублей или 93,7 % от предусмотренного лимита, в том числе:

федерального бюджета – 189,071 тыс. руб.;

краевого бюджета – 190,829 тыс. руб.;

местный бюджет – 63451,176 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 6161,8 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1838,7 тыс. руб.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский район;

- реализация программ по всестороннему удовлетворению образовательных потребностей населения муниципального образования Тбилисский район в области художественно-эстетического и музыкально-эстетического направления;

- сохранение и развитие библиотек как, общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра;

- удовлетворение методических, информационных и консультационных потребностей учреждений культуры, создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры;

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав пяти основных мероприятий.

***3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»***

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2023 году в сумме 1 824, 2 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 1 769, 4 тыс. рублей из средств муниципального бюджета или 97 % от плана. Экономия сложилась в связи с кредиторской задолженностью по страховым взносам.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Тбилисский район: заработную плату, налоги, оплату услуг, связи.

Отдел культуры координирует работу всех учреждений культуры, расположенных на территории Тбилисского района.

Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального образования Тбилисский район представлена 42 единицами:

23 –домов культуры и учреждений клубного типа;

1 – учреждение дополнительного образования детей;

1 – кинотеатр;

16 – библиотек;

1 – методический центр культуры.

Отдел культуры организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры. Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Тбилисский район. Создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В рамках мероприятий основного мероприятия № 1 было выполнено: реализация функций отдела культуры (заработная плата, услуги связи) – 1769,4 тыс. руб.

Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 90 %, что соответствует запланированному показателю.

***3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»***

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 22641,6 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 137,5 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 21 323,0 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 1181,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили

21223,0 тыс. рублей или 93,7 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 137,5 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 20007,1 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 1078,4 тыс. руб.

Остаток сложился в связи с кредиторской задолженностью за монтаж звукового оповещения «Антитеррористическая безопасность», за охрану объекта ООО ЧОО «Тифлисский дозор» (был погашен в январе 2024 года).

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение двух мероприятий. В первом мероприятии предусмотрены расходы на содержание МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской (21085,5 тыс. руб.). Второе мероприятие предусматривает осуществление выплат 15 преподавателям и членам их семей детской школы искусств станицы Тбилисской за компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения за счет средств краевого бюджета (137,5 тыс. руб.).

На территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской имени Попова Владимира Алексеевича.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждением дополнительного образования в 2023 году составил 9,6 %, что на 1 % больше по сравнению с прошлым годом.

В школе обучение осуществляется по двум образовательным программам: дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа. Охват детей по дополнительным предпрофессиональным программам составил 59 % , что выше среднекраевого показателя на 1,1 %.

Общее число детей, занимающихся в ДШИ, на 01.01.2024 составляет 526 чел.

- музыкальное отделение – 209 чел.;

- отделение изобразительного искусства – 114 чел.;

- декоративно-прикладное отделение – 59 чел.;

- хореографическом отделении – 54 чел;

- театральное отделение – 43 чел;

- отделение раннего эстетическое развитие – 47 чел.

В 2023 году в конкурсах различного уровня приняли участие 321 человек, что составило 61 % от общего количества учащихся.

В школе активно проводятся различные мероприятия: концерты, выставки, внутришкольные конкурсы. В школе ведется активная просветительская и внеклассная работа, на повышение культурного уровня не только учащихся школы, но и всего населения района.

В школе работают 30 высококвалифицированных преподавателя. С высшим образованием – 75% (краевой показатель – 60,3%). Из них имеют первую и высшую квалификационную категорию - 79,2% , что выше среднекраевого показателя на 14%. В 2023 году в школу были трудоустроены 2 молодых специалиста. Необходимо продолжить работу по привлечению молодых специалистов в школу. 41,7 % из всего педагогического состава составляют преподаватели пенсионного возраста. По краю этот показатель составляет - 34,8%.

В рамках мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» выплата компенсаций произведена 16 преподавателям и членам их семей.

***3.11.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2023 год в сумме 21585,4 тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 189,071 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 53,329 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 15147,1 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 6161,8 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 34,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 21396,7 тыс. рублей или 99,1 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 189,071 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 53,329 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 14958,5 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 6161,8 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 34,1 тыс. руб.

Остаток средств сложился в связи с кредиторской задолженностью за товары (камера, микрофон, карты памяти, фотобумага для цветного принтера, канц.товары).

В рамках реализации национального проекта «Культура» вся работа муниципального бюджетного учреждения культура «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» направлена на повышение социальной востребованности и престижа библиотек, на укрепление их позиций в качестве библиотечно-информационных и общественно-культурных центров, особое внимание уделяется повышению качества обслуживания и расширению сферы услуг пользователям.

Работники МБУК «МБС Тбилисского района» осуществляли свою работу как формате оффлайн, так и в онлайн режиме на 13 площадках в соц. сети Интернет: Одноклассники, ВКонтакте, Телеграмме и 16 сайтах библиотек.

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» приняли активное участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2023» - событие, ставшее замечательной традицией для всего читающего сообщества нашей страны, всех любителей библиотек и книг. Тема акции посвящена Году педагога и наставника. Всего в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2023» библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» было проведено 35 мероприятий, на которых присутствовало 1586 человек, из них дети до 14 лет – 462 человека.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла под названием «Певчая душа родного края». Всего проведено 3 мероприятия. Из них 2 мероприятия в очном формате, на которых присутствовало 35 человек, 1 онлайн мероприятие, размещено 2 публикаций, которые просмотрели 557 пользователей.

Ежедневно библиотеками района проводились виртуальные экскурсии, обзоры литературы, онлайн презентации, информ курьеры. Вели постоянные рубрики на страницах соц. сети: «Писатели юбиляры», «Книги юбиляры - 2023», «Страница православия», «День в истории», «ПоZыVной – Победа!», «Наши Герои – Герои России».

За данный период библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» опубликовано 485 мероприятий, которые посмотрели 163720 пользователей.

В 2023 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» принимали активное участие в 33 акциях, мероприятиях, конкурсах, общероссийского, краевого, муниципального масштаба:

- первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году (победитель);

- конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва - 2-е место в номинации «Лучший информационно-разъяснительный Интернет-ресурс (проект)»;

- Международный конкурс-фестиваль искусств «Новогодний Арт-премьер» (диплом 1 степени);

IV Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «В ожидании сказки» (диплом 1 степени);

- Всероссийский конкурс – фестиваль «Новогоднее конфетти» (диплом 2 степени);

- ХХI Всероссийский библиотечный конкурс чтецов «Родная речь – 2023» (3 место);

- Открытый фестиваль духовной и патриотической музыки памяти равноапостольного князя Владимира г. Кореновск (3 место).

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» обслуживают район с населением 48057 человек, из них услугами библиотек пользуются 16474 человека (34,3 %). Объем документовыдач составил 385119 экз. Число посещений в 2023 году составило 164767 пользователей. Численность книжных фондов составила 373019 экз. В течение 2023 года поступило 3181 экз. литературы. Выбыло из фонда 9375 экз. Обращаемость книжного фонда – 1. Поступило на 1000 жителей 66 экз.

Всего на комплектование библиотечного фонда МБУК «МБС Тбилисского района» в 2023 г. выделено из различных источников 685,8 тыс. руб.

Основными источниками финансирования комплектования библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» являются федеральный, краевой и местный бюджеты.

В течение 2023 года библиотеками было проведено 1600 массовых мероприятия, на которых присутствовало 49647 человек.

***3.11.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Методическое обслуживание учреждений культуры»***

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год составляет 2142,6 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 2142,6 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 0 руб.;

бюджет сельских поселений – 0 руб.;

из внебюджетных источников – 0 руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 2075,1 тыс. рублей или 96,8 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2075,1 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 0 руб.;

бюджет сельских поселений – 0 руб.;

из внебюджетных источников – 0 тыс. руб.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МКУК «Тбилисский МЦК»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи т.д. Экономия сложилась в связи с кредиторской задолженностью по страховым взносам.

Учреждение является юридическим лицом. Учредитель - администрация муниципального образования Тбилисский район. В МКУК «Тбилисский МЦК» согласно штатному расписанию общая численность работников составляет 5 человек: директор, 3 ведущих методиста, 1 методист.

Концепция деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Тбилисский методический центр культуры» направлена на проведение государственной политики в области традиционной культуры, народного творчества и досуга через взаимодействие с клубными учреждениями, одарёнными творческими людьми Тбилисского района по следующим направлениям:

анализ деятельности культурно-досуговых учреждений и состояние любительского (народного) художественного творчества с целью обеспечения методического руководства;

информационное и методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений;

координация деятельности культурно-досуговых учреждений;

разработка и осуществление системы мер стимулирования и поддержки развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

учебно-воспитательная работа с сотрудниками муниципальных бюджетных учреждений культуры (проведение семинаров, совещаний).

создание системы учебных мероприятий с отдельными категориями кадров учреждений культуры, повышение их квалификации.

МКУК «Тбилисский МЦК» обслуживает 23 клубных учреждения. МЦК организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2023 году работниками МЦК проведено 48 учебных, консультативных и методических мероприятия для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Тбилисского района.

***О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»***

В отчетном периоде в муниципальной программе на финансирование основного мероприятия № 5 было предусмотрено 28435,6 тыс.руб., из них:

За счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб;

из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 27708,1 тыс.руб.;

бюджет сельских поселений – 0 руб.;

за счет внебюджетных источников – 727,5 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 25367,1 тыс. рублей или 89,2 %.

За счет средств федерального бюджета – 0 руб.;

из средств краевого бюджета – 0, 0 руб.;

за счет средств местного бюджета – 24641,0 тыс.руб.;

бюджет сельских поселений – 0 руб.;

за счет внебюджетных источников – 726,1 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на содержание МБУК «Тбилисский районный Дом культуры»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи, коммунальные расходы и т.д. Экономия сложилась в связи с кредиторской задолженностью за оплату ЖКХ, тех.обслуживание систем видеонаблюдения, тех.обслуживание АПС и СОУЭ, поставка звукоусиливающей аппаратуры, охрана объекта, поставка и монтаж сплит-системы, ГСМ.

На территории муниципального образования Тбилисский район в 2023 году было проведено 7516 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 585496 человек, из них для детей 3768 мероприятий с числом присутствующих 305434 человека.

Работниками учреждений культуры  проводятся  мероприятия в режиме удаленного доступа посредством современной информационной сети «Интернет» и в формате офлайн. В отчетном периоде было проведено 1300 мероприятий в формате онлайн с числом просмотров 832575.

Были организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества. В мае 2023 года был проведен традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и Дню Победы. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В декабре проведены Рождественские и Новогодние мероприятия.

Творческие коллективы и исполнители района в количестве 1748 человек (из них 1217 детей) приняли участие в 103-х (в том числе для детей - 37) краевых, региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

При плановом объеме финансирования выполнен на 60% показатель «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемых детской школой искусств».

Целевой показатель «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район» не выполнен в связи с увеличением стоимости книжной продукции и малым финансированием на приобретение книжной продукции.

***3.11.6. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района»***

По итогам 2023 года целевые показателей, предусмотренных муниципальной программой достигнуты в следующем объеме:

- «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемых детской школой искусств» не выполнен при плане 15 исполнение 9,6 (недостаточное количество площадей и учебных площадок).

- «увеличение доли детей, обучающихся в школах дополнительного образования, в общей численности учащихся детей» выполнен на 135 % (план – 390 человек, факт – 526 человек);

- «число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства» выполнен (план-46 ед., факт-48 ед.);

- «число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» не выполнен при плане 337 исполнение 343 выполнен на 102 %;

- «количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Тбилисский район» выполнен на 125% (план - 5986 ед., факт - 7516 ед.);

- «количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Тбилисский район» выполнен на 119% (план-86 ед., факт-103 ед.);

- «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район» выполнен на 83% (план – 1,2%, факт - 1%), низкое выполнение связано с увеличением стоимости книжной продукции и малым финансирования на приобретение книжной продукции;

- «среднесписочная численность получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» выполнено на 100%;

- «повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» выполнен на 100%;

- «число работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, проживающих и работающих в сельской местности и получающих компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения (с учетом пенсионеров, членов семей работников)» выполнен на 100%.

***3.11.7. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района»***

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района***»*** в муниципальном образовании Тбилисский район оказываются услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Показатель объема муниципальных заданий выполнены в полном объеме. Так плановые значения показателей «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств» выполнено на 99,5%, «Количество учащихся детской школы искусств, принявших участие в творческих мероприятиях, концертах, выставках» выполнено на 100%, «Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек» выполнено на 100%, «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» выполнено на 100%.

Исполнение по расходам на оказание муниципальной услуги муниципальных заданий в 2023 году составило 94,2%. Фактические расходы составили в сумме 63681,0 тыс. рублей, при плановых расходах в сумме 67589,1 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,9

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

***3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»***

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Координатор муниципальной программы – отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы – муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Тбилисского района» (далее – МУП «Тепловые сети Тбилисского района»).

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы предусматривался в сумме 39356,600 тыс. рублей:

- за счет средств краевого бюджета – 22367,700 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 16988,900 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 35668,118 тыс. рублей или 90,6% от плановых назначений:

- за счет средств краевого бюджета – 22006,222 тыс. рублей (98,4%);

- за счет средств местного бюджета – 13661,896 тыс. рублей (80,4%).

На 2023 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация пяти основных мероприятий:

- мероприятие № 3: «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»;

- мероприятие № 4: «Строительство сети газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул.Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления»;

- мероприятие № 5: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»;

- мероприятие № 6: «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

- мероприятие № 8: "Строительство объекта: "Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобаб Тбилисского района Краснодарского края"

***3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 7570,500 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 7570,500 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 4886,066 тыс. рублей или 64,5 % от плановых назначений.

Кассовые расходы были направлены на:

техобслуживание опасных производственных объектов, объектов сеть газораспределения и газопотребления, оплата коммунальных услуг по блочно-модульным котельным МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ №12;

оплату в рамках энергосервисного контракта.

Остаток средств образовался по причине кредиторской задолженности и оплаты ее в 2024 году.

***3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Строительство сети газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул.Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 246,900 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 246,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 166,844 тыс. рублей или 67,6% от плановых.

Оплата выполнена по факту выполненных работ. Средства были направлены на техническое обслуживание сетей газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края.

***3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 17806,500 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 15151,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2655,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 17415,256 тыс. рублей или 97,8 % от плановых.

Средства были направлены на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления».

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы полном объеме.

***3.12.5. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 5320,7 00тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 5320,700 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 5320,700 тыс. рублей или 100% от плановых.

Средства были направлены на субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «Тепловые сети».

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы полном объеме.

***3.12.6. О ходе реализации основного мероприятия № 8***

***"Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобаб Тбилисского района Краснодарского края"***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 8412,00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7216,400 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1195,600 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 7879,252 тыс. рублей или 93,7% от плановых.

Средства были направлены на выполнение строительных работ по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобабов Тбилисского района Краснодарского края»

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы полном объеме.

***3.12.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»***

Все 21 целевой показатель выполнен в полном объеме.

***Вывод***

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой теплоснабжающей организации в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализация Программы способствует бесперебойному обеспечению населения услугами теплоснабжения, имеет большое значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,9.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.13. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»***

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2014 года № 1029 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе».

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок и создает условия для предоставления транспортных услуг населению.

Уровень развития общественной внутрирайонной транспортной сети - это один из главных показателей, характеризующий район и удобство проживания в нем. Поэтому в число приоритетных задач администрации муниципального образования Тбилисский район входит повышение качества пассажирских перевозок и совершенствование технологии их осуществления.

Создание комфортной, безопасной и удобной для жителей Тбилисского района транспортной системы – это весомый шаг в сторону повышения уровня жизни жителей и гостей района.

Целью развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в Тбилисском районе является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 22783,100 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 22283,029 тыс. рублей или 97,8%.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2023 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий:

основное мероприятие № 1 – «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»;

основное мероприятие № 2 - «Приобретение подвижного состава».

основное мероприятие № 3 – «Изготовление карт маршрутов».

основное мероприятие № 4 - «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

Финансирование предусмотрено по двум мероприятиям.

***3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Приобретение подвижного состава»***

Объем финансирования на реализацию мероприятия по приобретению подвижного состава - оплата авансового (лизингового) платежа предусматривался в сумме 7480,700 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 7480,700 тыс. рублей или 100%.

***3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Изготовление карт маршрутов»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия не предусматривался.

***3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 15302,400 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 14802,400 тыс. рублей или 98% (остаток 500,0 тыс. рублей сложился в связи с тем, что заключено дополнительное соглашение б/н от 29 декабря 2023 г. к соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 4 декабря 2023 года № б/н»).

Финансирование предусмотрено на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителя перевозчика в муниципальном образовании Тбилисский район.

***3.13.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»***

Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее.

Общее количество перевезенных пассажиров в 2023 году составило 668 тысяч 179 человек, т. е. фактическое выполнение планового значения - 100 % (668,179 тыс. чел.).

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

***3.14. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Социальная поддержка граждан»***

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан». Координатор муниципальной программы – отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

-обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

-социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2023 год в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в сумме 100344,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 100077,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 267,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 96649,3 тыс. рублей (96%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 96458,0 тыс. рублей (96%);

за счет средств местного бюджета –191,3 тыс. рублей (71%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

***3.14.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 42823,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 42703,100 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета – 120,30 тыс.руб

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 42705,3 тыс. рублей (99,7%),

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2023 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была приобретена 17 квартир.

- Выплата единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, предоставленных за счет средств краевого бюджета не производилась в виду отсутствия кандидатов.

***3.14.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 57521,300 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 147,000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 57374,300 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 53943,961 тыс. рублей (93,8%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 147,00 тыс. рублей (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 53796,961 тыс. рублей (93,8%).

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 8 мероприятий.

1. предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 172 ребенка, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 30892,6 тыс. рублей, из них освоено 30087,7 тыс. рублей (97%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

1. обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 45 приемных семей, в которых воспитывается 117 детей. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 26481,7 тыс. рублей из них освоено 23709,2 тыс. рублей (89%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

1. предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

Выплаты не производились в связи с отсутствием детей, находящихся на патронатном воспитании.

1. обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

Выплаты не производились в связи с отсутствием детей, находящихся на патронатном воспитании.

1. выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях).

Выполнение данного мероприятия в текущем году не запланировано.

1. организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 142,0 тыс. рублей, освоено 142,0 тыс. рублей (100%);

В апреле 2023 года был организован подвоз 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ООО «Жемчужина» и обратно.

На летний период 2023 года отделом по опеке, попечительству, семье и детству получено 50 путевок для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.

С 23 июня по 13 июля 2023 года осуществлен подвоз 18 детей в ООО «Санаторий Ейск», г. Ейск и обратно.

С 7 августа по 27 августа 2023 года осуществлен подвоз 18 детей в ООО «Жемчужина», г. Анапа и обратно.

С 3 сентября по 23 сентября 2023 года осуществлен подвоз 14 детей в ООО «Жемчужина», г. Анапа и обратно.

1. страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 5,0 тыс. рублей, освоено 5,0 тыс. рублей (100 %).

В 2023 году было застраховано 60 детей из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период пребывания в организациях отдыха и во время пути следования.

1. Организация зонального туристического слета с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей.

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2023 году.

***3.14.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»***

В муниципальной программе на 2023 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 11,3%.

В 2023 году в очереди на обеспечение жильем состояло 150 человек. В 2023 году приобретено 17 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответственно должны быть обеспечены 17\*100/150=11,3% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.

Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

***Вывод***

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Отделу по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

***3.15. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1054 (далее – Программа).

Объем финансирования программы за 2023 год за счет средств местного бюджета составил в сумме 2022,900 тыс. рублей, кассовый расход в сумме 1516,201 тыс.рублей (75%).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

***3.15.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1163,000 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 1012,5 тыс. рублей или 87,1%.

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.

Администрация муниципального образования Тбилисский район в  
2023 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни».   
На оплату их услуг было затрачено 814,380 тыс. рублей. Материалы о Тбилисском районе публиковались в краевой газете «Кубанские новости». На оплату их услуг было затрачено 150,000 тыс. рублей из средств местного бюджета. Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на первое и второе полугодия 2023 года на сумму 48,131 тыс. рублей. Остаток средств составил 150,500 тыс. рублей по причине кредиторской задолженности и оплаты ее в 2024 году.

***3.15.2. О ходе реализации основного мероприятия***

***№2 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 265,2 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 198,9 тыс. рублей или 75,0%.

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район.

В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 265,200 тыс. рублей. На оплату услуг было использовано 198,900 тыс. рублей. Остаток средств по договорам составил 66,300 тыс. рублей в связи с ложившейся кредиторская задолженность и ее оплата в 2024 году.

***3.15.3. О ходе реализации основного мероприятия №3 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 5,0 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 5,0 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. В 2023 году администрацией муниципального образования Тбилисский район были заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГА.ру» на сумму 5,00 тыс. рублей. В ленте новостей интернет-портала вышло 5 рекламно-информационных модулей о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Среднесуточное количество просмотров страниц портала составляет 80 тысяч в будние дни и 60 тысяч в выходные дни. Зона распространения – 50% просмотров пользователей с территории Краснодарского края.

***3.15.4. О ходе реализации основного мероприятия***

***№4 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 589,7 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 299,840 тыс. рублей или 50,8%.

Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 226,880 тыс. рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7 МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Также в течение года администрация района начала работу с ООО «Макс Медиа», заключив контракты на сумму 311,520 тыс. рублей. В радиоэфире «Европа Плюс Тбилисская» выходили информационные материалы о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район по реализации задач социально-экономического, культурного и общественно-политического развития района, о принятых решениях, о положении дел в Тбилисском районе, информационные материалы о муниципальном образовании Тбилисский район, освещающие результаты деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район, направленные на раскрытие потенциала муниципалитета, интересные как для рядового зрителя, так и для инвесторов. Радиостанция является одной из самых крупных и популярный радиосетей в России.

Дополнительно администрацией Тбилисского района был заключен договор с ООО «Радиокомпанией Радио Рокс-Регион» на сумму 22,000 тыс. рублей.   
В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район, информационные материалы о муниципальном образовании Тбилисский район, направленные на раскрытие потенциала муниципалитета.

Остаток средств по заключенным договорам составил 289,680 тыс. рублей и остался кредиторской задолженностью для оплаты в 2024 году.

***3.15.5. Достижение целевых показателей***

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2023 году:

- Мероприятие № 1: план 65 000 кв. см – фактическое выполнение 61 133 кв. см. в связи с уменьшением объемов публикуемой информации;

- Мероприятие № 2: план 209 мин. – фактическое выполнение 169 мин. в связи с меньшим объемом видеоматериала для публикаций;

- Мероприятие № 3: план 5 новостей – фактическое выполнение 5 новостей;

- Мероприятие № 4: план 1 265 мин. – фактическое выполнение 1 400 мин.

***Вывод***

По итогам 2023 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления», может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,8.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

***3.16. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»***

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район 6 ноября 2014 года № 1045 (далее – Программа).

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Тбилисский район.

В 2023 году в связи с изменениями объемов финансирования в Программу вносилось одно изменение.

После утвержденных изменений объем финансирования Программы на 2023 год был предусмотрен в сумме 17670,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 17152,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 517,900 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили в сумме 17667,272 тыс. руб. (100%), , в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 17149,372 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 517,900 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации утвержденной Программы определены четыре основных мероприятия:

1. Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности;
2. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район.
3. Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы).
4. Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса.

В 2023 году в связи с отсутствием финансирования реализация основного мероприятия № 3 «Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы)» не планировалась.

***3.16.1.О ходе реализации основного мероприятия №1***

***«Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения***

***жителей сельской местности»***

В целях выполнения первого мероприятия были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по порядку расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае».

Для выплаты субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности муниципальному образованию Тбилисский район из краевого бюджета были выделены субвенции в сумме 16229,0 тыс. рублей, из них:

- Поддержка сельскохозяйственного производства – 16229,0 тыс. рублей;

- Поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 0 рублей.

По итогам 2023 года субсидии, предусмотренные на поддержку сельскохозяйственного производства, были выплачены в сумме 16229,0 тысяч рублей или 100 % от выделенного лимита.

***3.16.2.О ходе реализации основного мероприятия №2***

***«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район»***

В 2023 году на реализацию переданных полномочий по регулированию численности животных без владельцев доведена субвенция в сумме 923,700 тыс. рублей, , в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 923,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 920,371 тыс. руб. (99,6%).

В период с 24 апреля по 12 августа 2023 года на территории Тбилисского района отловлено 158 животных без владельцев. Данные животные были помещены и содержались в приюте, который находится в городе Кропоткин. Все отловленные животные были стерилизованы (кастрированы), привиты от бешенства, прошли маркирование (биркование) и содержались в приюте, в соответствии с условиями муниципального контракта 26 дней. После окончания периода содержания животные, не проявляющие немотивированную агрессию, были возвращены на территорию муниципального образования Тбилисский район в прежние места их обитания, с учетом мест, на которые запрещено возвращать животных без владельцев.

Муниципальный контракт исполнен на сумму 906 920,00 рублей. После полного расчета за оказанные услуги по отлову и содержанию 158 единиц животных без владельцев, 12 сентября 2023 года по обоюдному согласию сторон муниципальный контракт расторгнут, сумма расторжения контракта составила 3 080,00 рублей.

В целях освоения средств бюджета Краснодарского края выделенных на администрирование были проведены мероприятия по проведению электронного аукциона и заключению муниципальных контрактов на приобретение бумаги для офисной техники и канцелярских товаров на сумму 13 451,70 рублей. По итогам проведения электронного аукциона образовалась экономия средств бюджета Краснодарского края в сумме 248,30 рублей.

***3.16.3.О ходе реализации основного мероприятия №4***

***«Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса»***

В 2023 году по основному мероприятию № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса», основной задачей которого является пропаганда и внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства было выделено средств местного бюджета в сумме 517,9 тысяч рубле, в том числе:

на проведение мероприятия районного праздника «День урожая» – 517,9 тысяч рублей;

приобретение кубков, ваз фарфоровых победителям в районном смотре культуры земледелия – 0 тысяч рублей. Кассовый расход составил 517,9 тысяч рублей.

***3.16.4.Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»***

Общее количество малых форм хозяйствования в АПК Тбилисского района составляет 18 946 единиц. Данный целевой показатель остается неизменным с 2012 года и на плановый период Программы с 2015 по 2025 годы его снижение не планируется. В 2023 году данный показатель остался неизменным, что является его стопроцентным выполнением.

В настоящее время малые формы хозяйствования имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителей малых форм хозяйствования Тбилисского района.

Реализация Программы способствует сохранению стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка в районе, имеет важное значение в социально-экономическом развитии граждан и положительным образом влияет на такой целевой показатель как – объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах, произведенный в малых формах хозяйствования, который планировался на 2023 год в размере 4 875,0 миллионов рублей.

По оценке 2023 года значения данного показателя составляет 4 879,9 миллионов рублей, или 100,1% к плановому значению.

Выполнение данного показателя положительным образом сказывается и на среднемесячном доходе малых форм хозяйствования в АПК муниципального образования Тбилисский район, который планировался на 2023 год в размере 17,6 тысяч рублей.

С учетом роста объема продукции сельского хозяйства в действующих ценах, произведенного в малых формах хозяйствования и мер государственной поддержки, оказанных в рамках утвержденной Программы, среднемесячный доход малых форм хозяйствования за 2023 год оценивается в сумме 21,5 тысяч рублей, или 122,0% к плановому показателю.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в районе, перспективы его развития. Оно способствует стабильному развитию, повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей.

Угрозу эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию представляют целый ряд причин и факторов риска. Это, прежде всего, напряженная эпизоотическая ситуация в соседних субъектах Российской Федерации и сопредельных государствах. В связи с этим существует угроза заноса на территорию Краснодарского края возбудителей болезней животных, в том числе зооантропонозов и болезней, экзотических для России.

Одним из целевых показателей Программы является отсутствие случаев возникновения заболеваний, общих для человека и животных на территории муниципального образования Тбилисский район. В 2023 году достичь стопроцентного выполнения данного показателя удалось за счет проведения мероприятий по отлову, вакцинации, стерилизации (кастрации) животных без владельца на территории сельских поселений, а также благодаря мероприятиям, проводимым администрациями сельских поселений Тбилисского района по изъятию с территории сельских поселений синантропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

По данным ГБУ КК «Управление ветеринарии Тбилисского района» в 2021 году на территории муниципального образования Тбилисский район не зафиксировано случаев возникновения заболеваемости животных карантинными и особо опасными болезнями, их распространение в случае заноса из других районов, тем самым был, достигнут очередной целевой показатель Программы.

В связи с подведением итогов уборки всех основных культур урожая 2023 года проведение праздничных мероприятий было на более поздний срок.

По итогам соревнования по уборке зерновых колосовых культур был поощрен 41 победитель на сумму 517,9 тысяч рублей. В связи с увеличением количества номинаций, было принято решение отказаться от приобретения кубков (ваз), а данные средства направить на поощрение передовиков.

Общее количество привлеченных участков мероприятия районного праздника «День урожая» составило порядка 150 человек.

***Вывод***

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2022 года может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и выполнением плана реализации муниципальной программы.

***3.17. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Управление муниципальным имуществом»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2015 года № 878.

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объём финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году был предусмотрен в сумме 6810,700 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета (бюджета муниципального образования Тбилисский район) в сумме 6810,700 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2023 год составили в сумме 6300,186 тыс. руб. или 92,5 % от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 5 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.17.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью»***

Объем финансирования основного мероприятия на 2023 год был предусмотрен в сумме 705,500 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) составило в сумме 361,676 тыс. рублей (51,3 %).

Основное мероприятие № 1 выполнено.

Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости для осуществления государственной регистрации муниципальной собственности.

Установлены границы свободных земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в целях реализации имущества посредством проведения аукциона на право заключения договоров аренды.

Кассовое исполнение выполнено на 51,3 % в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на объекты капитального строительства (водопроводные сети), по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская с ул. Новая на ул. Базарная, 143А; Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская пер. Весенний; Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская пер. Осенний; Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская пер. Пролетарский; Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская пер. Хуторской; Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская пер. Фестивальный и межевых планов с целью образования земельных участков.Кредиторская задолженность погашена в январе 2024 года.

***3.17.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности»***

Проведена независимым оценщиком оценка недвижимого имущества с целью проведения работ по реализации приватизации муниципального имущества на торгах.

Объем финансирования по основному мероприятию № 2 на 2023 год был предусмотрен в сумме 104,000 тыс. руб., кассовые расходы составили 103,980 тыс. руб. (99,98 %).

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено полностью.

***3.17.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества»***

Приобретен абонемент на техническое обслуживание базы данных «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» (ЕСУОНД).

Основное мероприятие № 4 выполнено. Объем финансирования основного мероприятия № 4 муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в сумме 349,800 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде в сумме 349,800 тыс. рублей. Средства местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 4 освоены на 100 %.

***3.17.4 О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования***

***Тбилисский район»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район, в функции которого входят:

- обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- реализация на основе действующего законодательства приватизации муниципального имущества;

- организация учета муниципального имущества и осуществление контроля за его использованием;

- регулирование в пределах своей компетенции имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками;

- обеспечение поступления доходов в районный бюджет от использования муниципального имущества.

Объем финансирования основного мероприятия на 2023 год был предусмотрен в сумме 5651,400 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) в сумме 5484,729 тыс. руб. (97,05 %).

Основное мероприятие № 5 выполнено на 97,05 % в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью по начислениям на выплату по оплате труда.

Для обеспечения деятельности отдела заключены муниципальные контракты на услуги по заправке картриджей, оказание медицинских услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих, услуги по выдаче Сертификатов на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа, изготовление печати, на предоставление услуг связи.

В перечень имущества, подлежащего приватизации в 2023 году включены:

1) Хозяйственная постройка, нежилое, площадь 40,6 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер 23:29:0501004:439, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Красный Зеленчук, ул. Магазинная, д. 23; земельный участок, кадастровый номер 23:29:0501004:15, площадь 2614+/-36 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Тбилисский, с/п Ванновское, х. Красный Зеленчук, ул. Магазинная, д. 23;

2) Административное здание, нежилое, площадь 1156,9 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер: А,а, количество этажей: 1, кадастровый номер: 23:29:0102006:353, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б; здание котельной, нежилое, площадь: 123,3 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер Г, количество этажей: 1, кадастровый номер: 23:29:0102006:354, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б, под разбор на строительные материалы;

3) Нежилое здание, инвентарный номер: 11258, площадь 2246,3 кв.м, литер: А,а, количество этажей: 3, кадастровый номер: 23:29:0304173:44, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, д. 1, под разбор на строительные материалы;

4) Объект незавершенного строительства, площадь: 1861,5 кв.м, степень готовности объекта незавершенного строительства - 57 %, инвентарный номер: 16702, литер А, кадастровый номер: 23:29:0304308:152, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, с/п Тбилисское, ст-ца Тбилисская, уч-к промзона, рядом с ООО «Центр Соя» ; земельный участок, кадастровый номер 23:29:0304308:382, площадь 5183+/- 630 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Тбилисский район, с/п Тбилисское, ст-ца Тбилисская, промзона, рядом с ООО «Центр Соя».

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Тбилисский район от 25 сентября 2023 г. № 1084 «Об условиях приватизации находящихся в собственности муниципального образования Тбилисский район объектов недвижимости под разбор на строительные материалы», от 25 сентября 2023 г. № 1085 «Об условиях приватизации объекта недвижимости, находящегося в собственности муниципального образования Тбилисский район» были проведены торги вышеуказанных объектов недвижимости - способ продажи: путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме на электронной торговой площадке оператора [www.utp.sberbank-ast.ru](http://www.utp.sberbank-ast.ru).

Административное здание, нежилое, площадь 1156,9 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер: А,а, количество этажей: 1, кадастровый номер: 23:29:0102006:353, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б; здание котельной, нежилое, площадь: 123,3 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер Г, количество этажей: 1, кадастровый номер: 23:29:0102006:354, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б, под разбор на строительные материалы было продано по сумме – 492857 (четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей единственному участнику аукциона.

В 2023 году от продажи земельных участков поступило в бюджет муниципального района 22004,4 тысяч рублей, при плане 22004,4 тыс. рублей, что составляет 100 % бюджетного назначения.

По арендной плате поступило в бюджет муниципального района за земельные участки, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений в сумме 66757,000 тысяч рублей, при плане 55000,000 тыс.руб., что составляет 121 % бюджетного назначения в 2023 году.

***3.17.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»***

Целевые показатели предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» выполнены в полном объеме.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

***3.18. О ходе реализации муниципальной программы***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»***

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 14 сентября 2022 г. № 992.

Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Целью программы является повышение устойчивости надежности систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район, улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг, обеспечение благоприятной среды и экологической безопасности на территории Тбилисского района.

На 2023 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрен объём финансирования в сумме 9278,300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета (бюджета муниципального образования Тбилисский район) в сумме 9278,300 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2023 год составили в сумме 8703,640 тыс. руб. или 93,8 % от плановых назначений.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм:

- Организация и развитие водоснабжение и водоотведения муниципального образования Тбилисский район;

- Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.18.1. О ходе реализации подпрограммы № 1***

***«Организация и развитие водоснабжение и водоотведения муниципального образования Тбилисский район»***

На 2023 год с учетом внесенных изменений подпрограммой предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

- Основное мероприятие № 2: Замена ветхих водопроводных сетей;

- Основное мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин;

- Основное мероприятие № 6: Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения;

- Основное мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг;

В целях выполнения мероприятий в 2023 году было выделено 9 278 300,00 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования Тбилисский район - 8 278 300,00 тыс. рублей, средства сельских поселений - 1000,00 тыс.рублей. В том числе:

- мероприятие № 2: Замена ветхих водопроводных сетей - 1 170, 000 рублей, средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета 1170,000 тыс. рублей (100% освоения).

- мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин 770,00 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 270,000, бюджет сельских поселений 500,000 тыс.рублей. Освоено средств бюджета сельских поселений 500,00 тыс.рублей (65% освоения). Ввиду отсутствия необходимой проектной документации для осуществления ремонта водозаборных скважин, выделенные средства на ремонт вышеуказанных скважин освоить средства местного бюджета – 270,00 тыс.рублей не представилось возможным.

- мероприятие № 6: Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения 500,00 тыс.рублей, бюджет сельских поселений. Освоено средств бюджета сельских поселений 500.00 тыс.рублей (100 % освоения);

- мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг 6 838,300 тыс.рублей, средства местного бюджета. Освоено средств местного бюджета 6 533, 640 (95,5 % освоения). В связи с расторжением соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения Ванновского сельского поселения Тбилисского района в части организации в границах Ванновского сельского поселения Тбилисского района водоснабжения населения и соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения Ловлинского сельского поселения Тбилисского района в части организации в границах Ловлинского сельского поселения Тбилисского района водоснабжения населения, не освоено 304,66 тыс. рублей.

Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее.

Замена ветхих водопроводных сетей и ремонт водозаборных скважин является необходимостью, так как обеспечивают население питьевой водой, что является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения позволяет поддерживать работу муниципальных унитарных предприятий в бесперебойном состоянии в части водоснабжение населения.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы являются необходимой поддержкой муниципальных унитарных предприятий по возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг.

***3.18.2. О ходе реализации подпрограммы № 2***

***«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район»***

Мероприятия по данной подпрограмме в 2023 году не проводились и бюджетных средств не выделялось.

***3.18.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»***

Целевые показатели предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Тбилисский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» выполнены в полном объеме.

***Вывод***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район», эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,95.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального |  |
| образования Тбилисский район, начальника финансового управлений | А.В. Осина |