Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2020 год.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления от 29 декабря 2020 года                № 1399).

Координатор муниципальной программы отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2020 год в муниципальную программу внесено 2 изменения.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 85536,48 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4634,3 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 80722,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 179,78 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 82112,9 тыс. рублей (96%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4457,06 тыс. рублей (96%);

за счет средств краевого бюджета – 77476,06 тыс. рублей (96%);

за счет средств местного бюджета –179,78 тыс. рублей (100%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

По первому основному мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия в текущем году предусмотрено исполнение 2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2020 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 21 квартира.

Выплата единовременного пособия детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, предоставленных за счет средств краевого бюджета.

5 августа 2020 года произведена выплата регистрацию права собственности Пантелеевой Виолетте Алексеевне.

По второму мероприятию:

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение 8 мероприятий.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 193 ребенка, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 29339,7 тыс. рублей, из них освоено 28168,56 тыс. рублей (96%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 47 приемных семей, в которых воспитывается 121 ребенок. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 23478,4 тыс. рублей из них освоено          22547,4 тыс. рублей (96%).

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

С 30 марта 2020 года по 11 сентября 2 детей находились на патронатном воспитании и с 9 октября 2020 года по 23 декабря 2020 года еще 2 детей находились на патронатном воспитании. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 212,3 тыс. рублей, из них освоено 182,6 тыс. рублей (86%). Выплаты производятся помесячно, остаток средств образован в связи с тем, что периодически в течение года на патронатном воспитании не было детей.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

С 30 марта 2020 года по 11 сентября 2 детей находились на патронатном воспитании и с 9 октября 2020 года по 23 декабря 2020 года еще 2 детей находились на патронатном воспитании. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 285,0 тыс. рублей, из них освоено 271,2 тыс. рублей (95%). Выплаты производятся помесячно, остаток средств образован в связи с тем, что периодически в течение года на патронатном воспитании не было детей.

- выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях).

Выполнение данного мероприятия в текущем году не запланировано.

- организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 119,8 тыс. рублей, освоено 119,8 тыс. рублей (100%); из них 13,3 тыс. рублей субвенция из краевого бюджета, освоено 13,3 тыс. рублей (100%) и          106,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 106,5 тыс. рублей (100%).

В июле 2020 года был организован подвоз 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ООО «Санаторий «Вита» и обратно.

На летний период 2020 года отделом по опеке, попечительству, семье и детству получено 50 путевок для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.

С 1 июля по 21 июля 2020 года осуществлен подвоз 16 детей в ООО «Морская волна», пгт. Джубга и обратно.

С 1 июля по 21 июля 2020 года осуществлен подвоз 18 детей в ДСОК ООО «Жемчужина России», г. Анапа и обратно.

С 25 июля по 14 августа 2020 года осуществлен подвоз 16 детей в ООО «Морская волна», п. Лермонтово и обратно.

- страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма в размере 2,88 тыс. рублей, освоено 2,88 тыс. рублей (100 %).

За летний период было застраховано 36 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период пребывания в организациях отдыха и во время пути следования.

- Организация зонального туристического слета с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей.

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2020 году.

Достижение целевых показателей.

В муниципальной программе на 2020 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 13,4%.

В 2020 году в очереди на обеспечение жильем состояло 157 человек.        В 2020 году приобретено 21 квартира для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответственно должны быть обеспечены 21*100/157=13,4% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.

Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий

Срм1=2/2=1.

Срм2=7/7=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

По основному мероприятию №1:

Суз=30820,46/32098,4*1=0,96.

По основному мероприятию №2:

Суз=51292,44/53438,08*1=0,96.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

По основному мероприятию №1:

Эис1=0,96/1=0,96.

По основному мероприятию №2:

Эис2=0,96/1=0,96.

Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий

По основному мероприятию №1:

Сд1=13,4/13,4=1

По основному мероприятию №2:

Сд2=100/100=1

Степень реализации программы

Ср=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы

По основному мероприятию №1:

Эр1=1*1=1.

По основному мероприятию №2:

Эр2=1*1=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

По основному мероприятию №1:

Сдмп/пз1=13,4/13,4=1

По основному мероприятию №2:

Сдмп/пз2=100/100=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Срмп=(1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

к1=30820,46/82112,9=0,37

к2=51292,44/82112,9=0,62

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эрмп=1*0,5+(1*0,37)*0,5+(1*0,62)*0,5=0,995

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признается высокой.

Начальник отдела по опеке, попечительству,

семье и детству администрации муниципального

образования Тбилисский район					         Е.В. Андросова