Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Тбилисский  район «Развитие образования»

за 2018год.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский  район  «Развитие образования» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением      администрации муниципального образования Тбилисский  район  от 6 ноября 2014 года № 1050.  В 2017 году внесено         6 изменений в программу.

Координатор муниципальной  программы  и главный распорядитель – управление образования МО Тбилисский  район.

Объем финансирования муниципальной  программы  «Развитие образования», с учетом внесенных изменений  в 2018 году был предусмотрен в сумме 589 735,331 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 243 343,931 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 346 391,4 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2018 год  составили                     589 227,587 тыс. руб. или 99,9 % от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 243 105,418 тыс. руб. (99,9%);

- за счет краевого бюджета – 346 122,169 тыс. руб.  (99,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие № 1.

«Функционирование системы образования Тбилисского района».

Объем финансирования основного мероприятия на 2018 год  был предусмотрен в  сумме 552 268,543тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) 522 263,671 тыс. руб. (99,9%).

Из 13 запланированных к реализации в 2018  мероприятий в  полном объеме выполнено 13.

Кредиторская задолженность отсутствует.  Соответственно,  мероприятие № 1 следует считать выполненным в полном объеме.

В 2018 году на территории муниципального образования  Тбилисский  район функционировало  16 муниципальных дошкольных  образовательных Количество мест в дошкольных учреждениях- 2214, количество детей посещающих ДОУ – 1958 чел. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет 100 % - это выше краевого показателя.

В каждом детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, что повысило имидж дошкольных организаций и увеличило востребованность родителями услуг дошкольного образования.

В помощь многодетным семьям на базе дошкольных учреждений: организованы 4 группы семейного воспитания (МБДОУ д/с   1 «Колокольчик», МБДОУ д/с № 7 «Теремок», МБДОУ ЦРР «Д/с № 3», МБДОУ ЦРР д/с № 11 «Родничок»), которые посещают 14 детей. Данные группы являются структурным подразделением вышеназванных детских садов. При этом семейная группа комбинирует семейное и дошкольное воспитание, образование.

Функционирует 1 группа кратковременного пребывания в МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» для детей, которые могут посещать детский сад неполный день.

В этом учебном году в детских садах функционирует 6 групп компенсирующего обучения, в которых осуществляется квалификационная коррекция речевых нарушений и 6 групп комбинированной направленности, реализующая совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе пяти детских садов открыты консультационные центры для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. Квалификационные специалисты консультационных центров помогают определить особенности развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

Тема ликвидации очереди в детские сады сегодня стала актуальной и в нашем районе. На данный момент очередь ликвидирована, но прогноз очереди на 1 июня 2019 года составляет более 50 человек. В целях ликвидации очереди детей на определение в дошкольные образовательные организации в районе разработана муниципальная «дорожная карта», в рамках которой ведется строительство пристройки на 60 мест в МБДОУ д/с № 14 «Ласточка.

Дополнительным образованием охвачено 80% несовершеннолетних.

Средняя заработная плата педагогических работников  общеобразовательных организаций составляет 28 899,00 рублей; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет – 27 703,00 рубля; средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования –               29 841,00 рубль.

Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 91%.

Горячим питанием охвачено 100% учащихся образовательных школ.

Все учащихся образовательных школ  получали   молоко и молочную продукцию  2 раза в неделю.

По итогам 2018  года все  целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 1 достигнуты в полном объеме:

- доступность дошкольного образования   (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (план – 100%,  выполнено – 100%);

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района) (план – 96,9%,  выполнено – 100%);

- дополнительным образованием охвачено 77%.

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило  100%.

Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет.

Эффективность реализации  основного мероприятия                             № 1  муниципальной программы «Развитие системы в муниципальном образовании Тбилисский район» составила 100%, т.е признается высокой (расчет прилагается).

Основное мероприятие № 2.

«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования.

На финансирование основного мероприятия № 2 2018 году в бюджете   была предусмотрена сумма 37 466,788 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 36 963,916 тыс. руб. (98,7%).

Запланированные к реализации в отчетном году 10 мероприятий выполнены  полностью.

Государственная итоговая аттестации проведена в соответствии с требованиями. Обеспечено сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее ППЭ). Контрольно измерительные материалы по ГИА-9 распечатаны в штабе ППЭ. Обеспечено видеорегистрация и он-лайн наблюдение  в 100% аудиторий на ЕГЭ.

Приобретены автобусы для СОШ № 8, 10, 14 (краевой бюджет – 3230,769 тыс. рублей, муниципальный – 2 769,231 тыс. рублей).

Из средств местного бюджета по этой программе были выполнены следующие мероприятия:

Приобретены модульные блоки для охраны МБОУ СОШ № 1,2,4,5,6,7, МБДОУ ЦРР д/с № 3.

Замена полов в рекреации МБОУ СОШ № 1,2,6,7,8, МБДОУ д/с №4.

Ремонт кровли МБОУ СОШ № 3,10,15,16.

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3,7, МБДОУ ЦРР д/с №3,11.

Ремонт учебных кабинетов, мастерских МБОУ СОШ № 1,7,9,15.

Ремонт актового зала, приобретение стульев МБОУ СОШ № 5,6.

Приобретен модульный туалет МБОУ СОШ №1.

Приобретено туристическое оборудование МБОУ СОШ № 1,3,10.

Ограждение территории, ремонт туалетов МБОУ СОШ №3.

Ремонт стен и потолков на 1,2 этажах МБОУ СОШ № 8.

Ремонт отопительной системы МБДОУ д/с №4,15.

Ремонт системы водоснабжения, канализации МБДОУ ЦРР д/с №15.

Выполнено устройство асфальтового покрытия подъездного пути к пищеблоку и входной дорожки МБДОУ д/с №1.

Изготовлены теневые навесы МБДОУ д/с № 1,3,

Монтаж сантехники, ремонт входной группы МБДОУ ЦРР д/с №3.

Проведен капитальный ремонт с благоустройством территории МБДОУ д/с      № 18.

Проведены работы по обеспечению условий деятельности учреждений образования с учетом требований пожарной безопасности (монтаж  и ремонт автоматической пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, замена освещения в учебных кабинетах, приобретение линолеума, установка видеонаблюдения для) в МБОУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14, МБДОУ ЦРР д/с №3, 16,МБДОУ д/с №4,9,10,12,14,17,15. В рамках общих мер  борьбы с терроризмом для общеобразовательных организаций  закуплены и установлены система контроля управления доступом (домофон), для семи объектов первой категории опасности  приобретены модульные блоки для организации охраны

По итогам 2018  года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 2, и  плановые значения в полном объеме достигнуты:

-  доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети      «Интернет» составляет 100%.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

1 сентября 2018 года в 7 школах района функционируют 14 профильных классов  (групп). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 54% общеобразовательных учреждениях. Обучением осуществляется по 6 профилям: социально-педагогический, естественнонаучный, медико-биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, агротехнологический.

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация  федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В  2018 году  доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам:

- начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;

- основного общего образования – 91% от общей численности учащихся 5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций.

По итогам 2018 года улучшились результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку, химии, английскому языку, информатике, обществознанию, литературы. В 2018 году медали «За особые успехи в учении» получили 31 выпускник. Аттестаты за курс основной школы с отличием вручены 39 выпускникам.

Семь лет в районе продолжается обучение на дому детей - инвалидов с использованием дистанционного образования на базе МАОУ «СОШ  № 2». В 2018  году их было 4. Среди выпускников 2018 года один ребенок-инвалид был выпускником 9 класса, который после окончания школы продолжил обучение с  использованием дистанционных технологий в учреждении профессионального образования.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия             № 2  муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Тбилисский  район» - 100%, эффективность основного мероприятия признаётся  высокой.

В соответствии с расчетом  эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие образования», коэффициент  эффективности  муниципальной программы в целом составил – 100%, т.е. эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Для дальнейшей реализации муниципальной  программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей,  обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Начальник управления образованием

администрации муниципального образования

Тбилисский район                                                                                 Н.Е. Плавко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие     образования»

Основное мероприятие № 1.

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Тбилисский район»

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М= 5/5=1,0

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=205 198,084/205 198,339=1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=1/1=1,0

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 100/100=0,95

СДп/ппз2= 100/100=0,94

СДп/ппз3= 0/60=1

СДп/ппз421/21=2,86=1

СДп/ппз5= 104/100=1,04=1

5. Степень реализации программы

СРп/п= ∑CLп/ппз/N=(1+1+0+1+1)/5=0,80

6.Эффективность реализации программы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,80= 0,80

Основное мероприятие № 2.

«Развитие системы общего  образования в муниципальном образовании Тбилисский район».

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М= 7/7=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 320330,291/320837,4410,999

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/0,999=1,0

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 5088/5075=1,0

СДп/ппз2 = 50,9/50,9=1,0

СДп/ппз3 = 91/87=1,11=1,0

СДп/ппз4 = 100/100=1,0

СДп/ппз5 = 47/47=1,0

СДп/ппз6 =38/38=1,0

СДп/ппз7 = 100/100= 1,0

СДп/ппз8 =155/155=1,0

5. Степень реализации основных мероприятий

СРп/п=∑CLп/ппз/N=(1+1+1+1+1+1+1+1)=8/8=1,0

6.Эффективность реализации основных мероприятий

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1= 1,0

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного   образования в муниципальном образовании Тбилисский район»

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М= 2/2=1,0

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 34168,357/34168,358=1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1,0

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 2445/2520=0,97

СДп/ппз2 = 100/100=1

5. Степень реализации программы

СРп/п=∑CLп/ппз/N=(0,97+1,0)=1,97/2=0,99

6.Эффективность реализации программы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,99=0,99

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 5193,871/5193,894=1,00

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 64/64=1

5. Степень реализации программы

СРп/п=∑CLп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации программы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1= 1

Основное мероприятие № 5.

«Финансовое обеспечение деятельности  казенных учреждений»

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 23661,035/23661,293= 1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 35/35=1

5. Степень реализации программы

СРп/п=∑CLп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации программы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1= 1

Основное мероприятие № 6.

«Прочие мероприятия в области образования»

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М=2/2= 1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 710,0/710,0= 1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 64/64=1

5. Степень реализации программы

СРп/п=∑CLп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации программы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

Оценка эффективности   муниципальной программы

ЭРмп=0,5*СРгп+0,5*∑ ЭРп/п*кj/J

K1=205198,084/589735,331=0,348 ЭРп/п1=0,80

K2=320330,291/1011008,1=0,543  ЭРп/п2=1,0

K3=34168,357/1011008,1=0,058   ЭРп/п3=1,0

K4=5193,871/1011008,1=0,009   ЭРп/п4=1,0

K5=23661,035/1011008,1=0,04  ЭРп/п5=1,0

K6=710,0/1011008,1=0,001   ЭРп/п6=1,0

ЭРмп=05,*1+0,5(0,8*0,348+1,0*0,543+1*0,058+1*0,009+1*0,04+1*0,0)=0,5+0,5(0,278+0,543+0,058+0,009+0,04+0,001)=0,5+0,465=0,965

Начальник управления образованием

администрации муниципального образования

Тбилисский            район                                                                      Н.Е Плавко