4

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1052.
Координатор программы – администрация муниципального образования Тбилисский район (организационно-правовое управление). Общий объем бюджетных средств муниципальной программы составляет 31 830,366 тыс. рублей.

На 2023 год Программой предусмотрено бюджетных ассигнований из средств местного бюджета в сумме – 5484,000 тыс. рублей, из краевого бюджета 0,000 тыс. рублей.
В течение 2023 года в муниципальную программу было внесено              3 изменения с целью уточнения объемов финансирования (постановление администрации муниципального образования Тбилисский район                                от 21.09.2023 г. № 1099 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 15.12.2023 г. №1619 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 29.12.2023г. №1729 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»).
Посредством данной муниципальной программы обеспечивалось совершенствование муниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализовывались подпрограммы, направленные на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Тбилисский район. 

Обеспечивалась информированность населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Тбилисский район.

В 2023 году муниципальная программа включила в себя следующие подпрограммы:
1) «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;

2) «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»;

3) «Информатизация в муниципальном образовании                       Тбилисский район»;
4) «Укрепление материально-технической базы муниципального архива».
Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициенты в разрезе входящих в нее подпрограмм.
Подпрограмма № 1 «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужила залогом решения поставленных задач. 
Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2023 году составил 0,000 тыс. руб. 
За 2023 год в рамках выполнения подпрограммы проведены межведомственные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной национальной политики. 

На сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений.

Проведено 7 мероприятий (онлайн и офлайн), посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района.

Проведены районные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню дружбы и единения славян, Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Проведена 72 онлайн-встреч с участниками и лидерами молодежных неформальных объединений и субкультур, находящихся на территории Тбилисского района. Также, организовано 118 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности. 

Целевые показатели в рамках подпрограммы достигнуты. Охвачено около 10 тысяч жителей района.

Подпрограмма № 2 «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»
Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила сохранить информационное пространство важнейших событий в истории России и укрепить нравственные ценности единства и дружбы народов, проживающих на территории Тбилисского района.

Общий объем финансирования на 2023 год составил 2593,000 тыс. руб. Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме.
Освоено 2411,996 тысячи рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, в том числе кредиторская задолженность в сумме 132,900 тыс. руб. оплачена в январе 2024 года. 

По итогам 2023 года целевые показатели достигнуты. В рамках мероприятий (онлайн и офлайн) были подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятные акции в количестве 64 единицы. Количество жителей района, охваченных мероприятиями, составило более 25 тыс. человек.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой.

Подпрограмма № 3 «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила повысить качество взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения; повысить эффективность управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район;  повысить эффективность систем информационно- аналитического обеспечения муниципального управления.
Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2023 году составил 2891,000 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Освоено 2205,603 тысяч рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, в том числе кредиторская задолженность в сумме 685,397 тыс. руб. оплачена в январе 2024  года. 

По итогам 2023 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, достигнуты. Подпрограммы выполнена в полном объеме. Осуществлялось: бесперебойный доступ к интернету, поддержка и администрирование сайтов администрации, электронного периодического справочника «Система Гарант», системы электронного документооборота «Дело», информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал», СЭД «Обращения граждан», обслуживание и администрирование сетей VipNet, продлена лицензия «1С: Битрикс: Управление сайтом». Заправлено и восстановлено 234 картриджа, приобретено: ЭЦП, 2 монитора, 3 системных блока и 1 моноблок..
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана средней.

Подпрограмма № 4 «Укрепление материально-технической базы муниципального архива»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» позволила повысить качество укрепления материально-технической базы муниципального архива, путем создания условий для соблюдения нормативов хранения архивных документов. 

Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2023 году составил 0,000 тыс. руб. 
Заместитель главы муниципального

образования Тбилисский район




       Т.В. Кириченко
