|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления ________________Н.А. Кривошеева «____»___________________2021 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

за 2021 год (9 месяцев)

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий | Государствен-ный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий 1 | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выпол-нено) 3 | Причи ны невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 | выполнено |  |
| 1.1 | Проведение конкурса лучший предприниматель в муниципальном образовании Тбилисский район | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 1.2 | Чествование предпринимателей принимающих активное участие в экономике Тбилисского района | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 | выполнено |  |
| 2 | Финансовая Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  | 1 775,982 |  |  |  | 1 775,982 |  |  | 1 153,692 |  |  |  | 1 153,692 | выполнено | Исполняется в течении года |
| 2.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выполнено | отсутствие финансирования |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ услуг) | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выполнено | отсутствие финансирования |
| 2.3 | Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выполнено | отсутствие финансирования |
| 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  | 1 775,982 |  |  |  | 1 775,982 |  |  | 1 153,692 |  |  |  | 1 153,692 | выполнено | Исполняется в течении года |
| 2.5 | Предоставление субсидий МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» для организации бесплатной поддержки | отдел экономики МО Тбилисский район |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | не выполнено | отсутствие финансирования |
| Всего по программе: |  |  |  |  | 1 815,982 |  |  |  | 1 815,982 |  |  | 1 193,692 |  |  |  | 1 193,692 |  |  |

| Исполняющий обязанности начальника отдела экономики администрации муниципального |  |
| --- | --- |
| образования Тбилисский район | М.А. Рютин |