	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район
                                              В.М. Киракосян
               


ОТЧЕТ 

о выполнении плана реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

за 2023 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный за реализацию мероприя1
	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Основное мероприятие № 1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	2023 год
	2023 год
	
	

	
	Контрольное событие № 1. Запросы на изготовление технических паспортов и инвентаризацию объектов недвижимости подготовлены
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	1, 2, 3, 4 квартал 
2023 года
	1, 2, 3, 4 квартал 2023 года
	Выполнено
	

	
	Контрольное событие № 2. Муниципальные контракты на выполнение услуг по изготовлению технических паспортов и инвентаризацию объектов недвижимости заключены
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	1,2,3,4 квартал 
2023 года
	24.01.2023
05.06.2023

21.08.2023

08.12.2023
	Выполнено. Муниципальные контракты № 29Ю/23-6 от 24.01.2023, № 27 от 05.06.2023, 29Ю/23-36  от 21.08.2023, № 29Ю/23-54 от 08.12.2023
	

	
	Контрольное событие 3. Технические паспорта на объекты недвижимого имущества изготовлены.
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	1,2,3,4 квартал 
2023 года
	1, 2, 3, 4 квартал 2023 года
	Выполнено. Технические паспорта и технические планы на объекты недвижимости изготовлены. Межевые диски на выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков выполнены
	

	1.2
	Основное мероприятие № 2. Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	2023 год
	
	Выполнено. 
	

	
	Контрольное событие № 4. Запросы на предоставление услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества подготовлены
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	по мере необходимости
	04.07.2023
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие № 5. Муниципальные контракты на выполнение услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности заключены
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	1, 2,3,4 квартал 
2023 года
	04.07.2023

	Выполнено. Муниципальные контракты №  070423/01 от 04.07.2023, № 070423/02 от 04.07.2023, № 070423/03 от 04.07.2023, № 070423/04 от 04.07.2023, № 070423/05 от 04.07.2023
	

	
	Контрольное событие 6. Услуга по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности выполнена.
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	По актам выполненных работ
	2023 год
	Выполнено. Оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности изготовлены
	

	1.3
	Основное мероприятие № 4. Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества.
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	2023 год
	2023 год
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие 7.   Услуга по техническому обслуживанию «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» приобретена
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	февраль
2023 года
	01.02.2023

	Выполнено. Муниципальный контракт № 54/23-ЛП от 01.02.2023
	

	
	Контрольное событие 8.  Абонемент на техническое обслуживание (ЕСУОНД) (Синхронизация)
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	февраль
2023 года
	01.02.2023

	Выполнено. 
	

	1.4
	Основное мероприятие № 5. Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район.
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	2023 год
	2023 год

 
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие 9. Заработная плата муниципальным служащим выплачена.  
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	ежемесячно 4-го числа
	ежемесячно 4 числа
	Выполнено.
	

	
	Контрольное событие № 10. 

Услуги связи оплачены.
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	По факту предоставления актов за оказанные услуги
	ежемесячно согласно актов предоставленных услуг
	Выполнено.  Государственный (муниципальный) контракт на предоставление услуги доступа к сети Интернет № 423018761364,  Государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг междугородной телефонной связи № 379-Б2,  Государственный (муниципальный) контракт о возмездном оказании услуг электросвязи № 379
	

	
	Контрольное событие № 11. 

Работы и услуги по содержанию имущества выполнены
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	По факту предоставления актов за оказанные услуги
	
	Выполнено. Муниципальные контракты № 6 от 26.01.2023, № 8 от 29.05.2023, № СП012218/23 от 17.07.2023, № СП192426/23 от 03.10.2023, № 599 от 17.10.2023, № 9 от 04.12.2023
	

	
	Контрольное событие № 12.

Канцелярские товары и офисная техника приобретены.
	Киракосян Вахтанг Мисакович
	По факту выделения бюджетных ассигнований
	
	
	


Шагбазян Л.А.
     3-25-68
