|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дети Тбилисского района» на 2015-2026 годы»

за 2024 год

| № № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год | Примечание1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Дети Тбилисского района» на 2015-2026 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период» |  |  |  |
|  | Целевой показатель Количество детей охваченных отдыхом в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | Количество детей | 850 чел. | 850 чел. | Организована работа 13 профильных лагерей, оздоровлены в профильных лагерях 850 чел. |
| 1.2. | Целевой показатель Количество детей оздоровленных на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район от общего числа детей, состоящих на диспансерном учете | Количество детей | 0 | 0 | Оздоровление детей в амбулаторно-поликлинических учреждениях не организовано в связи с отсутствием запланированного финансирования на 2024 г. |
| 1.3. | Целевой показатель Количество детей, охваченных отдыхом и трудом в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | Количество детей | 70 чел. | 70 чел. | Организована работа 3 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием с общим охватом 70 чел. |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 «Организация и проведение значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей » |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель Количество обучающихся, получивших новогодние подарки на елке главы муниципального образования Тбилисский район | Количество детей | 1150 | 1150 | 22 декабря 2024 года на районном новогоднем мероприятии 1150 обучающимся вручены новогодние подарки |
| 2.2.2. | Целевой показатель Количество обучающихся, принявших участие в краевом мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей | Количество детей | 0 | 0 |  |

Начальник  управления образованием                                                                                                                        Н.Е. Плавко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Дети Тбилисского района» на 2015-2026 года

за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий | Государст-венный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия, получатель субсидий 1 | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финанси-рования на теку-щий год, преду-смотренный бюд-жетом (уточненной бюджетной росписью) |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполне-нии меропри-ятия (выполнено /не выпол-нено) 3 | Причи ны невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период | Управление образованием |  | 1360,000 | 1346,700 |  |  | 1360,000 | 1346,700 |  | 1360,000 | 1346, 600 |  |  | 1360, 000 | 1346, 600 | выполнено |  |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 Мероприятие подпрограммы Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | Управление образова нием | 0 | 1360, 000 | 1113, 200 | 0 | 0 | 1360,000 | 1113, 200 | 0 | 1360, 000 | 1113, 200 | 0 | 0 | 1360, 000 | 1113, 200 | выполнены |  |
| 1.2. | Мероприятие подпрограммы Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район | МБУЗ «Тбилис ская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие подпрограммы Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей | Управление образова нием | 0 | 0 | 233,500 | 0 | 0 | 0 | 233, 500 | 0 | 0 | 233,400 | 0 | 0 | 0 | 233, 400 | выполнено |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» |  |  |  | 1199, 500 |  |  |  | 1199, 500 |  |  | 1199, 500 |  |  |  | 1199, 500 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 подпрограммы Мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся | Управление образова нием | 0 | 0 | 1199, 500 | 0 | 0 | 0 | 1199, 500 | 0 | 0 | 1199, 500 | 0 | 0 | 0 | 1199, 500 | выполнено |  |
| 2.2. мероприятие № 2 Мероприятие по участию обучающихся в краевом мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе: |  |  | 0 | 1360,000 | 2546,200 | 0 | 0 | 1360,000 | 2546,200 | 0 | 1360,000 | 2546,100 | 0 | 0 | 1360,000 | 2546,100 | выполнено | 0 |

Начальник  управления образованием                                               						                         Н.Е. Плавко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Дети Тбилисского района»»

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания на условиях софинансирования | Н.Е. Плавко, начальник управления образова нием | Июнь-август 2024 года | 22 августа 2024 года | Организована деятельность 13 профильных лагерей на базе общеобразовательных организаций | выполнено |
|  | Контрольное событие 1.2 Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей | Н.Е. Плавко, начальник управления образова нием | Июнь-июль 2024 года | 31 июля 2024 года | Организована деятельность 3 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей | выполнено |
| 2.1 | Основное мероприятие № 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 1 Мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся | Н.Е. Плавко, начальник управления образова нием |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 Организация и проведение новогоднего праздничного мероприятия |  | декабрь 2024 года | 22 декабря 2024 года | приобретены и вручение несовершеннолетним 1150 новогодних подарков | выполнено |
|  | Мероприятие № 2 Мероприятие по организации обучающихся в краевом мероприятии |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 Количество детей, принявших участие в краевом мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей |  |  |  |  |  |

Начальник управления образованием                                               							               Н.Е. Плавко