|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ## к муниципальной программе ## муниципального образования ## Тбилисский район ## «Социальная поддержка граждан» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста тус | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | 2 | 2015 год |  | 22476,7 |  | 0 | 22476,7 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год |  | 24518,5 |  | 0 | 24518,5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год |  | 12072,3 |  | 3172,66 | 8899,64 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год |  | 16084,3 |  | 0 | 16045,3 |  | 39,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год |  | 26136,0 |  | 5462,3 | 20673,7 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год |  | 32556,6 |  | 4634,3 | 27842,3 |  | 80,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2021 год |  | 26291,6 |  | 6179,1 | 20112,5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 29384,1 |  | 6179,1 | 23205,0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 189520,1 |  | 25627,46 | 163773,64 |  | 119,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | 2 | 2015 год |  | 22471,5 |  | 0 | 22471,5 |  | 0 |  | 20 человек | Администра-ция муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, отдел по опеке, попечительству, семье и детству, отдел по управлению муниципальным имуществом) |
|  |  |  | 2016 год |  | 24513,3 |  | 0 | 24513,3 |  | 0 |  | 2 человека |  |
|  |  |  | 2017 год |  | 11902,1 |  | 3172,66 | 8729,44 |  | 0 |  | 10 человек |  |
|  |  |  | 2018 год |  | 15914,1 |  | 0 | 15875,1 |  | 39,0 |  | 13 человек |  |
|  |  |  | 2019 год |  | 25971,0 |  | 5462,3 | 20508,7 |  | 0 |  | 19 человек |  |
|  |  |  | 2020 год |  | 32551,4 |  | 4634,3 | 27837,1 |  | 80,0 |  | 21 человек |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 26286,4 |  | 6179,1 | 20107,3 |  | 0 |  | 17 человек |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 29378,9 |  | 6179,1 | 23199,8 |  | 0 |  | 19 человек |  |
|  |  |  | всего |  | 188988,7 |  | 25627,46 | 163242,24 |  | 119,0 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие №2 «Выплата единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную | 2 | 2015 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек | Администра-ция муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по опеке, |
|  |  |  | 2016 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  | 2017 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  | 2018 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  | 2019 год |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета» |  | 2020 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек | попечительству, семье и детству |
|  |  |  | 2021 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 5,2 |  | 0 | 5,2 |  | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  | всего |  | 36,4 |  | 0 | 36,4 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие № 3 «Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов, а также по окончании | 2 |  | 2015 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по опеке, попечительству, семье и детству |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 165,0 | 0 |  | 165,0 | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 165,0 | 0 |  | 165,0 | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 165,0 | 0 |  | 165,0 | 0 |  | 1 человек |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 495,0 | 0 |  | 495,0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | службы в Вооруженных Силах РФ или по возращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возращении в указанные жилые помещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача | Создание условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи и обеспечение мерами социальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие № 2 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2 |  | 2015 год |  | 40100,4 | 0 |  | 40100,4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 44158,8 | 0 |  | 44158,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 50468,32 | 0 |  | 50337,5 | 130,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 48950,38 | 0 |  | 48426,2 | 524,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 52227,62 | 0 |  | 52080,2 | 147,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 49857,78 | 0 |  | 49748,4 | 109,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 56335,68 | 0 |  | 56188,1 | 147,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 58582,78 | 0 |  | 58435,2 | 147,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 400681,76 | 0 |  | 399474,8 | 1206,96 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой | 2 |  | 2015 год |  | 23433,0 | 0 |  | 23433,0 | 0 |  | 206 детей | Администрация муниципаль- ного образования |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 25112,8 | 0 |  | 25112,8 | 0 |  | 209 детей |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 28404,8 | 0 |  | 28404,8 | 0 |  | 210 детей | Тбилисский район (отдел по опеке, |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 27103,9 | 0 |  | 27103,9 | 0 |  | 210 детей |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи» |  |  | 2019 год |  | 29181,5 | 0 |  | 29181,5 | 0 |  | 214 детей | попечительству, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 27226,6 | 0 |  | 27226,6 | 0 |  | 215 детей |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 30843,1 | 0 |  | 30843,1 | 0 |  | 218 детей |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 32077,0 | 0 |  | 32077,0 | 0 |  | 220 детей |  |
|  |  |  |  | всего |  | 223382,7 | 0 |  | 223382,7 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие № 2 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» | 2 |  | 2015 год |  | 16182,4 | 0 |  | 16182,4 | 0 |  | 111 детей | Администрация муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по опеке, попечительству, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 18295,0 | 0 |  | 18295,0 | 0 |  | 114 детей |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 21232,7 | 0 |  | 21232,7 | 0 |  | 122 ребенка |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 21033,4 | 0 |  | 21033,4 | 0 |  | 127 детей |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 22571,6 | 0 |  | 22571,6 | 0 |  | 133 детей |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 22185,6 | 0 |  | 22185,6 | 0 |  | 135 детей |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 24996,9 | 0 |  | 24996,9 | 0 |  | 138 детей |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 25997,7 | 0 |  | 25997,7 | 0 |  | 139 детей |  |
|  |  |  |  | всего |  | 172495,3 | 0 |  | 172495,3 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие № 3 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание» | 2 |  | 2015 год |  | 26,7 | 0 |  | 26,7 | 0 |  | 2 ребенка | Администрация муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по опеке, попечительст ву, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 89,6 | 0 |  | 89,6 | 0 |  | нет детей |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 235,2 | 0 |  | 235,2 | 0 |  | 2 ребенка |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 109,8 | 0 |  | 109,8 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 98,9 | 0 |  | 98,9 | 0 |  | 2 ребенка |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 116,0 | 0 |  | 116,0 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 120,6 | 0 |  | 120,6 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 125,5 | 0 |  | 125,5 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | всего |  | 922,3 | 0 |  | 922,3 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения» | 2 |  | 2015 год |  | 37,8 | 0 |  | 37,8 | 0 |  | 2 ребенка | Администрация муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по опеке, попечительству, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 105,0 | 0 |  | 105,0 | 0 |  | нет детей |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 296,9 | 0 |  | 296,9 | 0 |  | 2 ребенка |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 152,9 | 0 |  | 152,9 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 210,8 | 0 |  | 210,8 | 0 |  | 2 ребенка |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 181,6 | 0 |  | 181,6 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 188,9 | 0 |  | 188,9 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 196,4 | 0 |  | 196,4 | 0 |  | 1 ребенок |  |
|  |  |  |  | всего |  | 1370,3 | 0 |  | 1370,3 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Мероприятие № 5 «Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 2 |  | 2015 год |  | 353,0 | 0 |  | 353,0 | 0 |  | 72 ребенка | Управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 526,4 | 0 |  | 526,4 | 0 |  | 72 ребенка |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 139,2 | 0 |  | 139,2 | 0 |  | 58 детей |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 384,8 | 0 |  | 0 | 384,8 |  | 55 детей |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях)» |  |  | 2020 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | (МКУ «ЦБ ОУ Тбилисского района» |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 1403,4 | 0 |  | 1018,6 | 384,8 |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Мероприятие № 6 «Организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно» | 2 |  | 2015 год |  | 67,5 | 0 |  | 67,5 | 0 |  | 22 ребенка | Администра-ция муниципаль-ного образования Тбилисский район (отдел по опеке, попечительству, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 30,0 | 0 |  | 30,0 | 0 |  | 28 детей |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 123,2 | 0 |  | 28,7 | 94,5 |  | 79 детей |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 124,5 | 0 |  | 26,2 | 98,3 |  | 76 детей |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 123,9 | 0 |  | 17,4 | 106,5 |  | 76 детей |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 145,1 | 0 |  | 38,6 | 106,5 |  | 60 детей |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 145,1 | 0 |  | 38,6 | 106,5 |  | 60 детей |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 145,1 | 0 |  | 38,6 | 106,5 |  | 60 детей |  |
|  |  |  |  | всего |  | 904,4 | 0 |  | 285,6 | 618,8 |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Мероприятие № 7 «Страхование детей от несчастных случаев во время перевозки детей, а также во время нахождения в | 2 |  | 2015 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования (отдел по |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 6,32 | 0 |  | 0 | 6,32 |  | 79 детей |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 6,08 | 0 |  | 0 | 6,08 |  | 76 детей |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | организации отдыха и оздоровления» |  |  | 2019 год |  | 5,92 | 0 |  | 0 | 5,92 |  | 74 детей | опеке, попечительству, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 2,88 | 0 |  | 0 | 2,88 |  | 36 детей |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 6,08 | 0 |  | 0 | 6,08 |  | 60 детей |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 6,08 | 0 |  | 0 | 6,08 |  | 60 детей |  |
|  |  |  |  | всего |  | 33,36 | 0 |  | 0 | 33,36 |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Мероприятие № 8 «Зональный туристический слет с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных семьях» |  |  | 2015 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования (отдел по опеке, попечительству, семье и детству) |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 30,0 | 0 |  | 0 | 30,0 |  | 125 человек |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 35,0 | 0 |  | 0 | 35,0 |  | 125 человек |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 35,0 | 0 |  | 0 | 35,0 |  | 125 человек |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 человек |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 35,0 | 0 |  | 0 | 35,0 |  | 125 человек |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 35,0 | 0 |  | 0 | 35,0 |  | 125 человек |  |
|  |  |  |  | всего |  | 170,0 | 0 |  | 0 | 170,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2015 год |  | 62577,1 | 0 |  | 62577,1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 68677,3 | 0 |  | 68677,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 62540,62 | 3172,66 |  | 59237,14 | 130,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 65034,68 | 0 |  | 64471,5 | 563,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 78363,62 | 5462,3 |  | 72753,9 | 147,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  | 82414,38 | 4634,3 |  | 77590,7 | 189,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 82627,28 | 6179,1 |  | 76300,6 | 147,58 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 87966,88 | 6179,1 |  | 81640,2 | 147,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 590201,86 | 25627,46 |  | 563248,44 | 1325,96 |  |  |  |

Начальник отдела по опеке, попечительству

семье и детству администрации муниципального

образования Тбилисский  район													 Е.В. Андросова