- Приложение 1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый

ГРАФИК

реализации мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению

проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район

на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий* | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, представления для свода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район и составлению проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Статистическая информация, необходимая для разработки основных характеристик проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район | отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 1 сентября | бюджетный отдел финансового управления |  |
| 1.2 |  | Методические рекомендации по составлению предварительных и уточненных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований, в том числе с особенностями их составления | бюджетный отдел финансового управления | не позднее 1 августа | главные распорядители средств районного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета |  |
| 1.3 |  | Показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований муниципального образования Тбилисский район (поселений) на очередной финансовый год | сельские поселения Тбилисского района | не позднее 1 октября | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления |  |
| 1.4 |  | Проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на среднесрочный период | отдел экономики администра-ции муниципального образова-ния Тбилисский район | не позднее 1 октября | бюджетный отдел финансового управ-ления, отдел доходов бюджета финансового управления |  |
| 1.5 |  | Перечень объектов капитального строительства собственности муниципального образования Тбилисский район и объектов недвижимого имущества, предлагаемых к приобретению в собственность муниципального образования Тбилисский район, на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с объемами финансирования, планируемыми на их реализацию, с приложением в отношении объектов, вновь включаемых в проект адресной инвестиционной программы муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период в рамках непрограммных направлений деятельности, решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности муниципального образования Тбилисский район или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Тбилисский район и предоставлении субсидии из муниципального образования Тбилисский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности муниципального образования тбилисский район или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Тбилисский район; о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества из бюджета муниципального образования Тбилисский район; о предоставлении субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Тбилисский район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации | главные распорядители средств районного бюджета | не позднее 1 сентября | бюджетный отдел финансового управ-ления, отдел доходов бюджета финансового управления |  |
| 1.6 |  | Предварительные реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители средств районного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета | не позднее 1 сентября | бюджетный отдел финансового управ-ления |  |
| 2. Расчет межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели налогового потенциала в форме согласно приложению к настоящему Графику реализации структурными подразделениями финансового управления администрации муниципального образования Тбилисский район мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период (далее – График |  | отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 1 октября | бюджетный отдел финансового управления |  |
| 2.2 | Показатели для расчета индекса бюджетных расходов |  | органы местного самоуправления поселений | не позднее 1 октября | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финан-сового управления |  |
| 2.3 | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 15 октября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления |  |
| 2.4 | Предложения по распределению дотаций, указанных в пункте 2.3 настоящего приложения, между бюджетами муниципальных образований (поселений) |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финан-сового управления | не позднее 17 октября | Заместитель главы муниципального об-разования Тбилис-ский район, началь-ник финансового управления |  |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район и составление проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Согласование уточнённых показателей ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Тбилисский район текущего финансового года |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 27 октября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления | до 28 октября |
| 3.2 | Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район и консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 2 ноября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления |  |
| 3.3 | Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район и консолидированного бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период с учетом предложений финансового управления по обеспечению сбалансированности проекта бюджета муниципального образования Тбилисский района** и результатов отбора расходных обязательств муниципального образования Тбилисский район, предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году или плановом периоде (далее - принимаемые обязательства) |  | финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 15 ноября | глава муниципального образования Тбилисский район |  |
| 3.4 | Предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и на плановый период |  | финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 18 октября | глава муниципаль-ного образования Тбилисский район |  |
| 3.5 | Результаты отбора принимаемых обязательств |  | глава муниципального образования Тбилисский район | не позднее 20 октября | финансовое управление адми-нистрации муниципального об-разования Тбилисский район |  |
| 3.6 | Рассмотрение исходных показателей для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов и предоставление разногласий в министерство финансов Краснодарского края |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления совместно с главными распорядителями средств районного бюджета | в сроки, установленные приказом Министерства финансов Краснодарского края | Министерство финансов Краснодарского края |  |
| 3.7 | Предельные объёмы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район на исполнение расходных обязательств муниципального образования Тбилисский район в очередном финансовом году и в плановом периоде |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 20 октября | главные распорядители средств районного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тбилисский район | не позднее 25 октября |
| 3.8 | Предложения по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район на исполнение расходных обязательств муниципального образования Тбилисский район в очередном финансовом году и в плановом периоде в соответствие с пунктом 3.7 |  | главные распорядители средств муниципального образования Тбилисский район, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тбилисский район | не позднее 25 октября | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 27 октября |
| 3.9 | Свод предложений по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район на исполнение расходных обязательств муниципального образования Тбилисский район в очередном финансовом году и в плановом периоде в соответствие с пунктом 3.7 |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 27 октября | глава муниципаль-ного образования Тбилисский район |  |
| 3.10 | Предоставление предложений по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район на исполнение расходных обязательств муниципального образования Тбилисский район в очередном финансовом году и в плановом периоде в соответствие с пунктом 3.9 |  | бюджетный отдел финансового управления отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 27 октября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления |  |
| 3.11 | Предложения по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований по итогам согласования показателей проекта бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и на плановый период в соответствие с пунктом 3.9 |  | финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 30 октября | глава муниципального образования Тбилисский район |  |
| 3.12 | Согласование замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования муниципального образования Тбилисский район дополнительными нормативами отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | в сроки, установленные приказом Министерства финансов Краснодарского края | Совет муниципального образования Тбилисский район | в сроки, установленные приказом Министерства финансов Краснодарского края |
| 4. Формирование проекта решения о бюджета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методические рекомендации по составлению уточнённых реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований |  | бюджетный отдел финансового управления | не позднее 1 августа | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования глава муниципального образо-вания Тбилисский район район и другие ГРБС |  |
| 4.2 | Предложения по формированию текстовых статей к проекту решения Совета муниципального образования Тбилисский район о бюджете муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период в части вопросов, отнесенных к ведению соответствующих структурных подразделений финансового управления |  | структурные подразделения финансового управления | не позднее 2 ноября | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления |  |
| 4.3 | Отчет об оценке налоговых расходов муниципального образования Тбилисский район за отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов муниципального образования Тбилисский район на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  | главные распорядители средств районного бюджета | не позднее 1 сентября | финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район |  |
| 4.4 | Общий уточненный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Тбилисский район и объектов недвижимого имущества, предлагаемых к включению в проект районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с указанием объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Тбилисский район, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета |  | управление по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 27 октября | бюджетный отдел финансового управления |  |
| 4.5 | Уточнённые реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Тбилисский район, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тбилисский район | не позднее 27 октября | бюджетный отдел финансового управления | не позднее 28 октября |
| 4.6 | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 10 ноября | структурные подразделения финансового управления | не позднее 11 ноября |
| 4.7 | Проект решения Совета муниципального образования Тбилисский район о бюджете муниципального образования Тбилисский на очередной финансовый год и плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 12 ноября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления |  |
| 4.8 | Проект решения Совета муниципального образования Тбилисский район о бюджете муниципального образования Тбилисский на очередной финансовый год и плановый период |  | Финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 15 ноября | глава муниципального образования Тбилисский район |  |
| 5. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предложения для подготовки пояснительной записки к проекту решения о бюджете муниципального образования Тбилисский на очередной финансовый год и плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 5 ноября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления | не позднее 6 ноября |
| 5.2 | Предложения для подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 5 ноября | Заместитель главы муниципального об-разования Тбилис-ский район, началь-ник финансового управления | не позднее 6 ноября |
| 5.3 | Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения Совета муниципального образования Тбилисский район о бюджете муниципального образования Тбилисский на очередной финансовый год и плановый период |  | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Тбилисский район | не позднее 1 ноября | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления) Главный специалист – юрист (Аникина) | не позднее 28 октября |
| 5.4 | Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 5 ноября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления | не позднее 6 ноября |
| 5.5 | Реестры источников доходов бюджете муниципального образования Тбилисский по закрепленным за соответствующими главными администраторами доходов бюджете муниципального образования Тбилисский район источникам доходов бюджете муниципального образования Тбилисский |  | главные распорядители средств бюджета муниципального образования и другие главные администраторы доходов бюджете муниципального образования Тбилисский район | не позднее 27 октября | Отдел доходов бюджета финансового управления |  |
| 5.6 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Тбилисский район и консолидированного бюджета за текущий финансовый год |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 5 ноября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления | не позднее 6 ноября |
| 5.7 | Проект районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период с приложением в отношении объектов, вновь включаемых в проект краевой адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период в рамках непрограммных направлений деятельности, решений (проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности муниципального образования Тбилисский район или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Тбилисский район и предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Тбилисский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности муниципального образования Тбилисский район или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Тбилисский район; о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества из бюджета муниципального образования Тбилисский район; о предоставлении субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Тбилисский район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | управление по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 1 ноября | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 6 ноября |
| 5.8 | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования управление по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и на плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финан-сового управления | не позднее 3 ноября | Заместитель главы муниципального образования бюджетный отдел финансового управления, отдел доходов бюджета финансового управления, начальник финансового управления | не позднее 5 ноября |
| 5.9 | Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Тбилисский район по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Тбилисский район |  | Отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 3 ноября | бюджетный отдел финансового управления |  |
| 5.10 | Паспорта муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район (проекты изменений в указанные паспорта), предлагаемых к финансовому обеспечению проектом решения Совета муниципального образования Тбилисский район о бюджете муниципального образования Тбилисский район |  | Координаторы муниципальных программ | не позднее 10 ноября | бюджетный отдел финансового управления |  |
| 5.11 | Реестр расходных обязательств |  | бюджетный отдел финансового управления | не позднее 10 ноября |  |  |
| 5.12 | Финансово-экономическое обоснование проекта Решения Совета муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и на плановый период |  | бюджетный отдел финансового управления Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета финансового управления | не позднее 10 ноября |  |  |
| 5.13 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район за истекший период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район за текущий финансовый год и прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район на очередной финансовый год и плановый период |  | отдел экономики администра-ции муниципального образова-ния Тбилисский район | не позднее 1 ноября | бюджетный отдел финансового управления отдел доходов бюджета финансового управления |  |
| 5.18 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования Тбилисский район |  | бюджетный отдел финансового управления Отдел доходов бюджета финансового управления | не позднее 12 ноября | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления | не позднее 6 ноября |
| 5.19 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования Тбилисский район |  | Финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район | не позднее 15 ноября | глава муниципального образования Тбилисский район |  |

- _______________________________

- * Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.

- «** Предложения финансового управления по обеспечению сбалансированности проекта районного бюджета фор-

- мируются в соответствии с пунктом 11 Порядка отбора расходных обязательств муниципального образования Тбилисский район, предлагаемых (планируемых) к принятию при составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Заместитель начальника  бюджетного отдела

финансового управления администрации муниципального

образования Тбилисский район                                                                                                                      Л.А. Гаркуша