
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТБИЛИССКАЯ

РЕШЕНИЕ
	17 июня 2014 г.
	
	№ 168/551


ст. Тбилисская

О Календарном плане

мероприятий по подготовке и проведению 

муниципальных выборов
в муниципальном образовании Тбилисский  район

На основании статьи 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966 – КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», в связи  с принятием представительными органами муниципальных образований Тбилисского района решений о назначении выборов депутатов Советов Алексее - Тенгинского, Ванновского, Геймановского, Ловлинского, Марьинского, Нововладимировского, Песчаного, Тбилисского сельских поселений Тбилисского района, выборов глав Геймановского, Ловлинского, Марьинского, Нововладимировского, Песчаного  сельских поселений Тбилисского района, досрочных выборов главы Ванновского сельского поселения Тбилисского района, досрочных выборов главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, досрочных выборов главы муниципального образования Тбилисский район , территориальная избирательная комиссия Тбилисская  Р Е Ш И Л А:


1. Утвердить Календарный план мероприятий по  подготовке и проведению муниципальных выборов  в муниципальном образовании Тбилисский район (далее – Календарный план) согласно приложению.


2. Направить главам  муниципальных образований Тбилисского района Календарный план для его обнародования в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной

избирательной комиссии
          

                                   Л. В. Еремина
Секретарь 
территориальной

избирательной комиссии

                                             Н.Н.Якушенко
            

Приложение № 1
к решению территориальной 

                                                                                                                                              
избирательной комиссии Тбилисская

                                                                                                                                              
от 17 июня  2014 года № 168/551
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в муниципальном образовании Тбилисский район 

(дата голосования 14 сентября 2014 года)

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения


	Исполнители

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	Назначение муниципальных выборов
	Не ранее 15 июня 2014 года и не позднее 25 июня 2014 года

(п. 7 ст.10 ФЗ
, ч. 4 ст. 6 КЗ
)


	Представительный орган муниципального образования



	2. 
	Опубликование решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия

(п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ)


	Представительный орган муниципального образования 

	ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	3. 
	Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления поселенческого уровня
	Не позднее 4 августа 2014 года

(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ)
	Глава администрации муниципального района, городского округа, городских и сельских поселений

	

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	4. 
	Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы
	Сразу после назначения

дня голосования

(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ)


	Глава администрации муниципального района,  иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами



	5. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию


	Не позднее 3 сентября 2014 года

(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия

	
	
	
	

	6. 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
	Не позднее 13 сентября 2014 года
(ч. 5 ст. 11 КЗ)
	Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений



	7. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения


	С 3 сентября 2014 года
(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	8. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии
	Не позднее 13 сентября 2014 года

(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ)


	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	9. 
	Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
	В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя

(ч. 4 ст. 17 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	10. 
	Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы
	Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 30 июля 2014 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 30 июля 2014 года)

(ч. 1 ст. 18 КЗ)


	Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах



	11. 
	Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении
	Незамедлительно после получения документов о выдвижении

(ч. 3 ст. 71 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	12. 
	Направление на проверку сведений, представленных кандидатом


	Незамедлительно после получения документов о выдвижении

(ч. 6 ст. 19 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	13. 
	Проверка достоверности:

 - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства);

 - сведений о доходах и имуществе кандидата
	в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган
в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган

(ч. 6 ст. 19 КЗ)


	Соответствующие органы и организации

	14. 
	Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата
	Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата

(п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)


	Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет



	15. 
	Регистрация доверенных лиц:

- кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек)


	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными

лицами
(ч. 1 ст. 27 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	16. 
	Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека)
	В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4

статьи 77 93 КЗ

(ч. 10 ст. 41 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	17. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата
	Не позднее 18 часов 30 июля 2014 года

(ч. 1 ст. 21 КЗ)


	Кандидаты

	18. 
	Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами


	В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию

(ч. 1 ст. 22 КЗ)

	Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие органы и организации


	19. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидатов и их регистрации, несоблюдения требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	20. 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом)


	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	Кандидаты

	21. 
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату
	Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата

(ч. 16 ст. 22 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	22. 
	Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса 


	В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата
(п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ 
«О сист. изб. ком.»)


	Кандидаты, избирательные объединения

	23. 
	Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов


	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидатов документов

(ч. 2 ст. 23 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	24. 
	Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации


	В течение 48 часов после их

регистрации

(ч. 6 ст. 23 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	25. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
	Не позднее 3 сентября 2014 года

(ч. 7 ст. 23 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

	26. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей 

	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации

(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей.



	27. 
	Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры


	Не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее

12 сентября 2014 года

(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ)


	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты



	28. 
	Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением


	Не позднее 8 сентября 2014 года

(ч. 3 ст. 75 КЗ)
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	29. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий


	Не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов

(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ)
	Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, администрация района, городского (сельского) поселения

	30. 
	Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий
	Не позднее чем на двадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 31 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия

	31. 
	Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет»


	Не позднее 3 сентября 2014 года

(ч. 10 ст. 32 КЗ)
	Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов

	32. 
	Агитационный период
	Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 сентября 2014 года

(ч. 1 ст. 33 КЗ)


	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	33. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности


	С 16 августа 2014 года до ноля часов 13 сентября 2014 года

(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания



	34. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)


	С 9 по 14 сентября 2014 года включительно

(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)
	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	35. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)


	14 сентября 2014 года до момента окончания голосования по соответствующему избирательному округу

(ч. 7 ст. 29 КЗ)
	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	36. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади


	Не позднее 24 сентября 2014 года

(п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ)
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности

	37. 
	Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь


	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 34 КЗ)


	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий 



	38. 
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений 


	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)


	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов

	39. 
	Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади


	В течение трех лет со дня голосования

(ч. 12 ст. 34 КЗ)


	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации

	40. 
	Отказ зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени


	Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир

(ч. 2 ст. 76 КЗ)

	Зарегистрированные кандидаты

	41. 
	Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени кандидатам


	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее

14 августа 2014 года

(ч. 6 ст. 35 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания

	42. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов


	После завершения регистрации кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов поселений), но не позднее

14 августа 2014 года

(ч. 6 ст. 36 КЗ)


	Редакции соответствующих периодических печатных изданий

	43. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади


	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года

(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ)


	Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные СМИ,  опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления 



	44. 
	Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации


	Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты

	45. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени


	Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала

(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)
	Зарегистрированные кандидаты

	46. 
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию


	Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир

(ч. 17 ст. 35 КЗ)


	Организации телерадиовещания независимо от форм собственности

	47. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями


	В течение трех дней со дня подачи

заявки

(ч. 2 ст. 37 КЗ)
	Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ



	48. 
	Уведомление в письменной форме избирательную комиссию, организующую выборы (нижестоящую территориальную избирательную комиссию, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий) на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам


	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

(ч. 4 ст. 37 КЗ)
	Собственники, владельцы помещений



	49. 
	Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет


	В течение двух суток с момента получения уведомления

(ч. 4.1 ст. 37 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	50. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер
	В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»


	Государственные органы, органы местного самоуправления

	51. 
	Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата


	Со дня выдвижения кандидата

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	52. 
	Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата


	13 – 14 сентября 2014 года

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	53. 
	Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении агитационных мероприятий на территории воинской части


	Не позднее чем за 3 дня до дня проведения каждой встречи

(ч. 6 ст. 37 КЗ)


	Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией

	54. 
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка


	Не позднее 14 августа 2014 года

(п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ)


	Администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения по предложению соответствующей избирательной комиссии



	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	55. 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ)


	Администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения

	56. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации


	После представления в избирательную комиссию, организующую выборы документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения

(ч. 4 ст. 42 КЗ)


	Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	57. 
	Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ


	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт

(ч. 4 ст. 44 КЗ)
	Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	58. 
	Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета


	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт

(ч. 5 ст. 44 КЗ)


	Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	59. 
	Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата
	Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2014 года - не реже одного раза в три операционных дня

(ч. 6 ст. 45 КЗ)


	Отделение (филиал) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации

	60. 
	Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ


	Не реже одного раза в 14 дней

(ч. 7 ст. 45 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	61. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали):


	
	

	
	- первого финансового отчёта
	Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета)

(п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ)


	Кандидаты

	
	- итогового финансового отчёта
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)

(п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ)


	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	62. 
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование


	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления

(ч. 5 ст. 45 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	63. 
	Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов
	В течение 3 дней со дня поступления

(ч. 5 ст. 45 КЗ)
	Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий



	64. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку


	До представления итогового

финансового отчёта

(ч. 1 ст. 46 КЗ)
	Кандидаты

	65. 
	Направление письменного указания в отделение (филиал) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов в доход краевого бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место)


	Не ранее 13 ноября 2014 года

(ч. 2 ст. 46 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы, отделения (филиалы) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации

	66. 
	Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	Не позднее 20 сентября 2014 года

(ч. 5 ст. 47 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии 



	67. 
	Представление в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 


	Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов

выборов

(ч. 7 ст. 47 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия

	68. 
	Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения

(ч. 7 ст. 47 КЗ)


	Представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения

	69. 
	Направление копии финансового отчёта в избирательную  комиссию Краснодарского края
	Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения

(ч. 8 ст. 47 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	70. 
	Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением 


	Не позднее 24 августа 2014 года

(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	71. 
	Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации


	Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней

(до начала досрочного голосования)
(ч. 13 ст. 50 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	72. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям


	Не позднее, чем за один день

до дня голосования

(в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 3 сентября 2014 года)

(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	73. 
	Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях
	Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 24 августа 2014 года

(п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии



	74. 
	Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии


	С 3 по 13 сентября 2014 года

(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ)


	Участковая избирательная комиссия

	75. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее 3 сентября 2014 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования

(ч. 2 ст. 51 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии



	76. 
	Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования


	В любое время с 4 сентября 2014 года, но не позднее 14 часов 14 сентября 2014 года

(ч. 2 ст. 53 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	77. 
	Открытие помещения для голосования
	В 7 часов 30 минут 14 сентября 2014 года

(ч. 12 ст. 49 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	78. 
	Проведение голосования
	14 сентября 2014 года с 8 до 20 часов по московскому времени

(ч. 1 ст. 51 КЗ)


	Избиратели, участковые избирательные комиссии

	79. 
	Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях


	14 сентября 2014 года после 20 часов

(ч. 22 ст. 50 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии



	80. 
	Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования


	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
(ч. 2 ст. 55 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	81. 
	Определение результатов выборов 


	Не позднее 16 сентября 2014 года
(ч. 1 ст. 57 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	82. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации


	В течение одних суток после определения результатов выборов

(ч. 2 ст. 61 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	83. 
	Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов


	После определения результатов

выборов

(ч. 1 ст. 60 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	84. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей


	Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	Избранный депутат (глава)

	85. 
	Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы) муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения и выдачи ему удостоверения об избрании


	После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы района, городского округа, городского (сельского) поселения

(ч. 3 ст. 60 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	86. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов


	Не позднее чем через один месяц со дня голосования

(ч. 3 ст. 61 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	87. 
	Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях
	В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)

(ч. 4 ст. 61 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы


� Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).


� Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). 





