
Территориальная избирательная комиссия Тбилисская

Первомайская ул., д.17, ст. Тбилисская, Тбилисский район,

Краснодарский край, 352360

тел./факс (86158)  2-40-48

______________________________________________________________
РЕШЕНИЕ

ст. Тбилисская

 «15» июля  2013г.                                                                           № 147/458                                

О Календарном плане

мероприятий по подготовке и проведению досрочных
выборов главы муниципального образования 

Тбилисский  район 
На основании статьи 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966 – КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», в связи  с принятием представительным органом Тбилисского района решения о назначении досрочных выборов главы муниципального образования Тбилисский  район ,   территориальная   избирательная    комиссия   Тбилисская  Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по  подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования Тбилисский  район  (далее – Календарный план) согласно приложению.

2. Направить главе муниципального образования Тбилисский  район Календарный план для его обнародования в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной 

избирательной комиссии
          

                                   Л. В. Еремина
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии

                                             Н. Н. Якушенко
                                Приложение № 1

             к решению территориальной 

                                                                                                                                              
      избирательной комиссии Тбилисская

                                                                                                                                              
         от 15 июля  2013 года № 147/458
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования Тбилисский район, назначенных на 8 сентября 2013 года с сокращением сроков осуществления избирательных действий на одну треть
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения


	Исполнители

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	Назначение выборов
	Не ранее 9 июля 2013 года и 

не позднее 15 июля 2013 года

(п. 7 ст. 10 ФЗ
, ч. 4 ст. 6 КЗ
)

 
	Представительный орган муниципального образования

	2. 
	Опубликование решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 4 дня со дня его принятия

(п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ)
	Представительный орган муниципального образования

	ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	
	
	
	

	3. 
	Публикация списков избирательных участков, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 
	Не позднее 11 августа 2013 года
(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч.6 ст.10 КЗ)
	Глава местной администрации муниципального района, поселения



	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	4. 
	Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы
	Сразу после назначения дня 

голосования

(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст.11 КЗ)


	Глава местной администрации муниципального района, поселения командиры воинских частей, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают



	5. 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей 
	Не позднее 7 сентября 2013 года
(ч.5 ст.11 КЗ)


	Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений



	6. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию


	28 августа 2013 года

(п.13 ст. 17 ФЗ, ч.8 ст.11 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	7. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения


	С 1 сентября  2013 года

(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч.1 ст.13 КЗ)
	Участковые избирательные комиссии

	8. 
	Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей
	Не позднее 18 часов 00 минут

7 сентября 2013 года

(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч.12 ст.11 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	9. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) 
	После подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2013 года

(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч.11 ст.11 КЗ)


	Председатели участковых избирательных комиссий

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ



	
	
	
	

	10. 
	Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения
	В течение двух суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя

(ч.4 ст.17 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	11. 
	Выдвижение кандидатов и представление документов в соответствующую избирательную комиссию
	Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее

08 августа 2013 года

(ч.1 ст.18 КЗ)


	Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательные объединения



	12. 
	Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении
	Незамедлительно после получения документов о выдвижении

(ч.3 ст.71 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	13. 
	Направление на проверку сведений, представленных кандидатом при его выдвижении


	Незамедлительно после получения документов о выдвижении

(ч.6 ст.19 КЗ)

	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	14. 
	Проверка достоверности:

 - биографических данных (в том числе судимости, двойное гражданство);

  - сведений о кандидате (о доходах и имуществе кандидата)


	В течение 07 дней со дня их поступления в соответствующий орган
в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган

(ч.6 ст.19 КЗ)


	Соответствующие органы и организации

	15. 
	Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных ими при выдвижении в объеме, установленном избирательной комиссией, организующей выборы 
	После выдвижения кандидата

(ч. 5 ст. 19 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	16. 
	Утверждение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов и установление числа подписей, подлежащих проверке у каждого кандидата 


	После принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня представления кандидатом документов для регистрации 

(ч. 2 ст. 20, ч.3 ст.22, ч.1 ст.72 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	17. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата


	Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата 

(ч. 3 ст. 20 КЗ)


	Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет



	18. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединении, выдвинувшего кандидата (до 5 человек)
	В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
(ч. 1 ст. 27 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия

	19. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам
	В течение 2 суток с момента предоставления документов, указанных в ч. 4 ст. 77 КЗ

(ч. 10 ст. 41 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия

	20. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы документов для регистрации кандидатов


	Не ранее 25 июля 2013 года и не позднее чем до 18 часов 8 августа 2013 года

(ч.1 ст.21 КЗ)


	Кандидаты



	21. 
	Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами


	В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию 

(ч.1 ст.22 КЗ)

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	22. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений  или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	23. 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	Кандидаты, избирательные объединения

	24. 
	Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
	В избирательную комиссию, организующую выборы - со дня представления документов для регистрации кандидата; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (после формирования УИК)
(п. 20 ст. 29 ФЗ, ч. 19 ст. 16 КЗ 
«О сист. изб. ком.»)


	Кандидаты

	25. 
	Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов


	Не позднее чем через 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидатов документов

(ч. 2 ст. 23 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	26. 
	В случае отказа кандидату в регистрации - выдача ему копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
	В течение суток с момента принятия решения

(ч. 9 ст.23 КЗ)


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	27. 
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах


	В течение 48 часов после регистрации

(ч. 6 ст.23 КЗ)
	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	28. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
	Не позднее 28 августа 2013 года

(ч. 7 ст. 23 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ



	29. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей 

	Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации

(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч.2 ст.25 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей



	30. 
	Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры

	Не позднее 3 сентября 2013 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 6 сентября 2013 года

 (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч.1 ст.75 КЗ)


	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	31. 
	Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением


	Не позднее 3 сентября 2013 года

(п.31 ст.38 ФЗ, ч. 3 ст. 75 КЗ)
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	
	
	
	

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ



	32. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий


	Не позднее чем на четвертый день после официального опубликования решения о назначении выборов

(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ)
	Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, администрация сельского поселения

	33. 
	Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий
	Не позднее чем на четырнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 31 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	34. 
	Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет»


	Не позднее 31 августа 2013 года

(п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 10 ст. 32 КЗ)
	Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных  кандидатов



	35. 
	Агитационный период 
	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 7 сентября 2013 года

(ч.1 ст. 33 КЗ)


	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	36. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности


	С 19 августа 2013 года

 до ноля часов 7 сентября 2013 года

(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания



	37. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)


	С 6 по 8 сентября 2013 года включительно

(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)
	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	38. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)


	8 сентября 2013 года до момента окончания голосования

(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст.29 КЗ)
	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	39. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади


	Не позднее 19 сентября 2013 года

(п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ)
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности

	40. 
	Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь


	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 34 КЗ)


	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий 

	41. 
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений 


	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)


	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов

	42. 
	Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади


	Не менее трех лет со дня голосования

(ч. 12 ст. 34 КЗ)


	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации

	43. 
	Отказ зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени


	Не позднее чем за 4 дня до выхода в эфир

(ч. 2 ст. 76 КЗ)

	Зарегистрированные кандидаты

	44. 
	Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени кандидатам


	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2013 года

(ч. 6 ст. 35 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания

	45. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2013 года

(ч. 6 ст. 36 КЗ)


	Редакции соответствующих периодических печатных изданий

	46. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади


	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2013 года.

(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ)


	Государственные районные периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления 



	47. 
	Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты



	48. 
	Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации


	До предоставления платного

эфирного времени, платной печатной

площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)


	Зарегистрированные кандидаты

	49. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени


	Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала

(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)
	Зарегистрированные кандидаты

	50. 
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир

(ч. 17 ст. 35 КЗ)


	Организации телерадиовещания независимо от форм собственности

	51. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

	В течение двух дней со дня подачи заявки

(ч. 2 ст. 37 КЗ)
	Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ



	52. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер
	В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»


	Государственные органы, органы местного самоуправления

	53. 
	Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата


	Со дня выдвижения кандидата

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	54. 
	Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата


	7 сентября  2013 года – 8 сентября 2013 года

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	55. 
	Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении агитационных мероприятий на территории воинской части


	Не позднее чем за 2 дня до дня проведения каждой встречи

(ч. 6 ст. 37 КЗ)


	Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	56. 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета
	Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ)


	Администрация муниципального района, городского (сельского) поселения

	57. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации
	После представления в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения и до сдачи документов на регистрацию

(ч. 4 ст. 42 КЗ)


	Кандидаты

	58. 
	Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ


	Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт

(ч. 4 ст. 44 КЗ)
	Кандидаты

	59. 
	Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета 
	Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт

(ч. 5 ст. 44 КЗ)


	Кандидаты

	60. 
	Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата


	Не реже одного раза в неделю, а с 31 августа 2013 года - не реже одного раза в три операционных дня

(ч. 6 ст. 45 КЗ)
	Отделение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации

	61. 
	Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ


	Не реже одного раза в 10 дней

(ч. 7 ст. 45 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	62. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали):
	
	

	63. 
	- первого финансового отчёта
	Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета)

(п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ)


	Кандидаты

	64. 
	- итогового финансового отчёта
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)

(п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ)


	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	65. 
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование
	Не позднее чем через 4 дня со дня их поступления

(ч. 5 ст. 45 КЗ)



	66. 
	Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов

	В течение 2 дней со дня поступления

(ч. 5 ст. 45 КЗ)
	Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий



	67. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку


	До представления итогового 
финансового отчёта

(ч. 1 ст. 46 КЗ)
	Кандидаты

	68. 
	Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее 15 сентября 2013 года

(ч. 5 ст. 47 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии 



	69. 
	Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	Не позднее 45 дней 
после официального опубликования 
результатов выборов

(ч. 7 ст. 47 КЗ)

	Территориальная избирательная комиссия

	70. 
	Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения

(ч. 7 ст. 47 КЗ)


	Представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения

	71. 
	Направление копии финансового отчёта в избирательную  комиссию Краснодарского края
	Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского)

поселения 

(ч. 8 ст. 47 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЫБОРОВ

	72. 
	Утверждение формы, текста,  числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля  за их изготовлением 
	Не позднее 24 августа 2013 года

(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст.50 КЗ)
	Избирательная комиссия муниципального образования город Краснодар 



	73. 
	Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации


	Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней

(до начала досрочного голосования)
(ч. 13 ст. 50 КЗ)


	Организующая выборы избирательная комиссия

	74. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям 


	Срок устанавливается организующей выборы избирательной комиссией, но не позднее 6 сентября 2013 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 9 ст. 52 КЗ избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее чем за один день до дня досрочного голосования)

(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)


	Организующая выборы избирательная комиссия

	
	
	
	

	75. 
	Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях


	8 сентября 2013 года 
после 20 часов

(ч. 22 ст. 50 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии



	76. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее 31 августа 2012 года

через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования

(ч. 2 ст. 51 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии



	77. 
	Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования


	В любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее 14 часов 8 сентября 2013 года
	Участковые избирательные комиссии

	78. 
	Открытие помещения для голосования
	В 7 часов 30 минут

8 сентября 2013 года

(ч.12 ст.49 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	79. 
	Проведение голосования
	8 сентября 2013 года с 8 до 20 часов по московскому времени

(ч. 1 ст. 51 КЗ)


	Избиратели, участковые избирательные комиссии

	80. 
	Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования


	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
(ч. 2 ст. 55 КЗ)


	Участковые избирательные комиссии

	81. 
	Определение результатов выборов 


	Не позднее 10 сентября 2013 года
(ч. 1 ст. 57 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	82. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации


	В течение одних суток после определения результатов выборов

(ч. 2 ст. 61 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	83. 
	Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов


	После определения 
результатов выборов

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	84. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей


	Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	Избранный глава муниципального образования

	85. 
	Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального района, городского (сельского) поселения  и выдачи ему удостоверения об избрании


	После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы района, городского округа, городского (сельского) поселения

(ч. 3 ст. 60 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	86. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов


	Не позднее чем через один месяц со дня голосования

(ч. 3 ст. 61 КЗ)
	Территориальная избирательная комиссия

	87. 
	Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях
	В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)

(ч. 4 ст. 61 КЗ)


	Территориальная избирательная комиссия


	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения


	Исполнители


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

	
	Представление в избирательную комиссию Краснодарского края решения о назначении муниципальных выборов
	Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о назначении муниципальных выборов

(п. 12 Порядка формирования

резерва
)


	Территориальная избирательная комиссия

	1. 
	Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении муниципальных выборов, и об опубликовании информации избирательной комиссии Краснодарского края для дополнительного выдвижения кандидатур в резерв составов участковых комиссий и направление его в соответствующую территориальную избирательную комиссию для опубликования в муниципальных СМИ от имени избирательной комиссии Краснодарского края


	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о назначении муниципальных выборов
	Избирательная комиссия Краснодарского края

	2. 
	Публикация информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении муниципальных выборов (Приложение № 4 к настоящему Постановлению) 


	После принятия избирательной комиссией Краснодарского края решения, указанного в пункте 2 настоящего Календарного плана, но не позднее официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов


	Территориальная избирательная комиссия

	3. 
	Размещение на сайте избирательной комиссии Краснодарского края информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении муниципальных выборов,
	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении муниципальных выборов


	Избирательная комиссия Краснодарского края

	4. 
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении муниципальных выборов
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18.00 часов 19 июля 2013 года

(п. 12 Порядка формирования

резерва)


	Территориальная избирательная комиссия

	5. 
	Проверка кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в резерв, на соответствие установленным законом требованиям


	Незамедлительно после поступления документов по каждой кандидатуре и до принятия территориальной избирательной комиссией решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, но не позднее 24 июля 2013 года

(п. 21 Порядка формирования

резерва)


	Территориальная избирательная комиссия

	6. 
	Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и направление его в избирательную комиссию Краснодарского края


	С 20 по 24 июля 2013 года

 (п. 21 Порядка формирования

резерва)
	Территориальная избирательная комиссия

	7. 
	Принятие постановления о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий


	После получения решения, указанного в пункте 7 настоящего Календарного плана, но не позднее 29 июля 2013 года

(п. 22 Порядка формирования

резерва)


	Избирательная комиссия Краснодарского края

	
	ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ОБРАЗУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



	9. 
	Представление в избирательную комиссию Краснодарского края решения о назначении муниципальных выборов
	Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о назначении муниципальных выборов


	Территориальная избирательная комиссия

	10. 
	Принятие решения, в соответствии с которым избирательные участки в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, будут образованы в установленные законом сроки, и представление его в избирательную комиссию Краснодарского края


	Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения о назначении муниципальных выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	11. 
	Принятие решения об информационном сообщении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях и направление его в соответствующую территориальную избирательную комиссию для опубликования в муниципальных СМИ от имени избирательной комиссии Краснодарского края


	Не позднее чем через 3 дня со дня поступления в избирательную комиссию Краснодарского края решения, указанного в пункте 10 настоящего Календарного плана


	Избирательная комиссия Краснодарского края

	12. 
	Публикация информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях

(Приложение № 5 к настоящему Постановлению)


	После принятия решения, указанного в пункте 11 настоящего Календарного плана, но не позднее официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов,

одновременно с публикацией информационного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Календарного плана

(п. 14 Порядка формирования

резерва)


	Территориальная избирательная комиссия

	13. 
	Размещение на сайте избирательной комиссии Краснодарского края информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях 


	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения, указанного в пункте 11 настоящего календарного плана,

одновременно с размещением информационного сообщения, указанного в пункте 4 настоящего Календарного плана

(п. 14 Порядка формирования

резерва)


	Избирательная комиссия Краснодарского края

	14. 
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях


	Не более 7 дней со дня опубликования соответствующего сообщения избирательной комиссии Краснодарского края

(п. 18 Порядка формирования резерва)
	Территориальная избирательная комиссия

	15. 
	Проверка кандидатур, предложенных для зачисления в резерв, на соответствие установленным законом требованиям


	Незамедлительно после поступления документов по каждой кандидатуре и до принятия территориальной избирательной комиссией решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, но не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 14 настоящего Календарного плана

(п. 21 Порядка формирования

резерва)


	Территориальная избирательная комиссия

	16. 
	Принятие решения о предложении кандидатур для зачисления их в резерв составов участковых комиссий и направление его в избирательную комиссию Краснодарского края


	Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 14 настоящего Календарного плана

 (п. 21 Порядка формирования

резерва)


	

	17. 
	Принятие постановления о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений в соответствии с пунктом 14 настоящего Календарного плана

(п. 22 Порядка формирования

резерва)

	Избирательная комиссия Краснодарского края








� Постановление ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»





